{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Orçamento","Resumo ","Somatório","Cronog_90_Dias","Composição BDI","Relatório CENTRAL","Parc Maior Relev","Composições"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":105,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Orçamento","index":0,"n_rows":447,"n_cols":27,"rows_kept":447,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[427,15,427,17],[427,18,427,22],[421,14,421,26],[422,18,422,22],[423,15,423,17],[423,18,423,22],[408,15,408,17],[440,23,440,25],[441,23,441,25],[442,23,442,25],[443,23,443,25],[444,23,444,25],[445,23,445,25],[446,23,446,25],[415,14,415,17],[422,15,422,17],[446,18,446,22],[445,18,445,22],[444,18,444,22],[416,23,416,25],[437,23,437,25],[438,23,438,25],[439,23,439,25],[422,23,422,25],[423,23,423,25],[424,23,424,25],[425,23,425,25],[426,23,426,25],[427,23,427,25],[428,23,428,25],[429,23,429,25],[388,15,388,17],[443,18,443,22],[431,15,431,17],[431,18,431,22],[432,15,432,17],[432,18,432,22],[433,15,433,17],[433,18,433,22],[437,15,437,17],[437,18,437,22],[438,15,438,17],[438,18,438,22],[439,15,439,17],[428,15,428,17],[443,14,443,17],[440,15,440,17],[440,18,440,22],[441,15,441,17],[441,18,441,22],[442,15,442,17],[442,18,442,22],[395,15,395,17],[396,15,396,17],[397,15,397,17],[0,14,0,26],[379,16,379,24],[380,16,380,24],[381,16,381,24],[11,14,11,26],[14,14,14,26],[3,14,3,22],[4,14,4,22],[6,18,6,22],[7,18,7,22],[12,18,12,22],[13,18,13,22],[7,14,7,17],[6,14,6,17],[4,23,4,25],[3,23,3,25],[6,23,6,25],[7,23,7,25],[9,18,9,20],[371,17,376,17],[377,22,377,24],[371,22,371,24],[372,22,372,24],[373,22,373,24],[382,16,382,24],[388,23,388,25],[404,23,404,25],[405,23,405,25],[424,15,424,17],[424,18,424,22],[383,16,383,24],[401,15,401,17],[402,15,402,17],[387,14,387,26],[388,18,388,22],[389,18,389,22],[397,18,397,22],[398,18,398,22],[399,18,399,22],[400,18,400,22],[412,18,412,22],[409,15,409,17],[389,15,389,17],[390,15,390,17],[391,15,391,17],[392,15,392,17],[393,15,393,17],[394,15,394,17],[406,23,406,25],[407,23,407,25],[405,15,405,17],[406,15,406,17],[407,15,407,17],[408,23,408,25],[403,15,403,17],[404,15,404,17],[402,23,402,25],[403,23,403,25],[401,23,401,25],[418,18,418,22],[394,18,394,22],[395,18,395,22],[393,18,393,22],[402,18,402,22],[384,18,384,24],[390,18,390,22],[391,18,391,22],[392,18,392,22],[415,18,415,22],[413,18,413,22],[414,18,414,22],[404,18,404,22],[411,18,411,22],[407,18,407,22],[409,18,409,22],[405,18,405,22],[406,18,406,22],[415,23,415,25],[409,23,409,25],[410,23,410,25],[411,23,411,25],[412,23,412,25],[401,18,401,22],[398,15,398,17],[399,15,399,17],[400,15,400,17],[410,18,410,22],[408,18,408,22],[416,18,416,22],[403,18,403,22],[396,18,396,22],[410,15,410,17],[411,15,411,17],[413,15,413,17],[414,15,414,17],[1,14,1,24],[9,14,9,16],[10,14,10,16],[12,14,12,16],[13,14,13,16],[15,14,15,24],[2,14,2,24],[5,14,5,24],[8,14,8,24],[10,24,10,25],[9,23,9,25],[433,23,433,25],[434,23,434,25],[435,23,435,25],[436,23,436,25],[412,15,412,17],[417,23,417,25],[418,23,418,25],[413,23,413,25],[417,18,417,22],[434,15,434,17],[434,18,434,22],[435,15,435,17],[435,18,435,22],[436,15,436,17],[436,18,436,22],[428,18,428,22],[429,15,429,17],[429,18,429,22],[430,15,430,17],[430,18,430,22],[425,15,425,17],[425,18,425,22],[426,15,426,17],[426,18,426,22],[439,18,439,22],[375,22,375,24],[376,22,376,24],[7,12,7,13],[6,12,6,13],[13,23,13,25],[12,23,12,25],[10,19,10,22],[414,23,414,25],[389,23,389,25],[390,23,390,25],[391,23,391,25],[392,23,392,25],[393,23,393,25],[394,23,394,25],[395,23,395,25],[396,23,396,25],[397,23,397,25],[398,23,398,25],[399,23,399,25],[400,23,400,25],[430,23,430,25],[431,23,431,25],[432,23,432,25]]}
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($M$8=\"MANUAL\",\"DESPROTEJA A PLANILHA PARA FORMATAR\",\"\")","v":""},null,"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE",null,null,null,null,null,null,null,null,52015459]
[]
["Nmax",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OBRA",null,null,null,"DATA",null,null,null,null,"CIDADE"]
[{"$f":"MAX($C$19:$C$371)","v":4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REFORMA E AMPLIAÇÃO",null,null,null,"2020-06-19",null,null,null,null,"CERES"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRE",null,null,"ENDEREÇO","REFERÊNCIA AGETOP",null,null,null,null,"REFERÊNCIA SINAPI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRE-CERES",null,null," AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000","ABR/19","DESONERADA",null,null,null,"ABR/20","DESONERADA"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÁREA EXISTENTE (M²)",null,null,"ÁREA A CONSTRUIR (M²)","ÁREA A DEMOLIR (M²)",null,null,null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1526.13,null,null,1.52,null,null,null,null,null,1527.65]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO",null,null,"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
["Nível E","Save Nivel","Nível C","Altura","n1","n2","n3","n4","n5","Czero","Cnível","↓","Nível","Nível Corrigido","ITEM","TABELA","CODIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID","QUANT","REPET","QUANT TOTAL","MAT","MO","T.SERVIÇO UNIT","VALOR TOTAL","OBSERVAÇÕES¹"]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C18=\"s\",C18=0),OFFSET(B18,-1,0),C18)","v":"Save Nivel"},{"$f":"IF(OFFSET(C18,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C18,-1,0)=1,2,IF(OR(A18=\"s\",A18=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C18,-1,0)=2,A18=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C18,-1,0)=\"s\",OFFSET(C18,-1,0)=0),A18<>\"s\",A18>OFFSET(B18,-1,0)),OFFSET(B18,-1,0),A18)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C18=\"S\",C18=0),0,IF(ISERROR(K18),J18,SMALL(J18:K18,1)))","v":0},{"$f":"IF($C18=1,OFFSET(E18,-1,0)+1,OFFSET(E18,-1,0))","v":"n1"},{"$f":"IF($C18=1,0,IF($C18=2,OFFSET(F18,-1,0)+1,OFFSET(F18,-1,0)))","v":"n2"},{"$f":"IF(AND($C18<=2,$C18<>0),0,IF($C18=3,OFFSET(G18,-1,0)+1,OFFSET(G18,-1,0)))","v":"n3"},{"$f":"IF(AND($C18<=3,$C18<>0),0,IF($C18=4,OFFSET(H18,-1,0)+1,OFFSET(H18,-1,0)))","v":"n4"},{"$f":"IF(AND($C18<=4,$C18<>0),0,IF(AND($C18=\"S\",$Y18>0),OFFSET(I18,-1,0)+1,OFFSET(I18,-1,0)))","v":"n5"},{"$f":"IF(OR($C18=\"S\",$C18=0),0,MATCH(0,OFFSET($D18,1,$C18,ROW($C$371)-ROW($C18)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C18=\"S\",$C18=0),0,MATCH(OFFSET($D18,0,$C18)+1,OFFSET($D18,1,$C18,ROW($C$371)-ROW($C18)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR(Y18>0,$C18=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C18=1)+4*(C18=2)+8*(C18=3)+16*(C18=4)+32*(C18=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",null,"(sem código)","-",null,"REPET","-",0,0,0,"-",""]
[0,null,"L",{"$f":"COUNTA(OFFSET(D19,1,0):D$371)","v":351},{"$f":"LEFT(O20,1)-1","v":0},null,null,null,null,null,null,"F","LOTE","LOTE","REFORMA E AMPLIAÇÃO - COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":1},{"$f":"IF(OR(C20=\"s\",C20=0),OFFSET(B20,-1,0),C20)","v":1},{"$f":"IF(OFFSET(C20,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C20,-1,0)=1,2,IF(OR(A20=\"s\",A20=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C20,-1,0)=2,A20=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C20,-1,0)=\"s\",OFFSET(C20,-1,0)=0),A20<>\"s\",A20>OFFSET(B20,-1,0)),OFFSET(B20,-1,0),A20)))))","v":1},{"$f":"IF(OR(C20=\"S\",C20=0),0,IF(ISERROR(K20),J20,SMALL(J20:K20,1)))","v":25},{"$f":"IF($C20=1,OFFSET(E20,-1,0)+1,OFFSET(E20,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C20=1,0,IF($C20=2,OFFSET(F20,-1,0)+1,OFFSET(F20,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C20<=2,$C20<>0),0,IF($C20=3,OFFSET(G20,-1,0)+1,OFFSET(G20,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C20<=3,$C20<>0),0,IF($C20=4,OFFSET(H20,-1,0)+1,OFFSET(H20,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C20<=4,$C20<>0),0,IF(AND($C20=\"S\",$Y20>0),OFFSET(I20,-1,0)+1,OFFSET(I20,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(OR($C20=\"S\",$C20=0),0,MATCH(0,OFFSET($D20,1,$C20,ROW($C$371)-ROW($C20)),0))","v":351},{"$f":"IF(OR($C20=\"S\",$C20=0),0,MATCH(OFFSET($D20,0,$C20)+1,OFFSET($D20,1,$C20,ROW($C$371)-ROW($C20)),0))","v":25},{"$f":"IF(OR(Y20>0,$C20=1),\"F\",\"\")","v":"F"},"Nível 1",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C20=1)+4*(C20=2)+8*(C20=3)+16*(C20=4)+32*(C20=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 1"},"1.","AGETOP",null,"COBERTURA BLOCO 01","UN",1,1,1,null,null,0,0]
[2,2,2,9,1,1,0,0,0,24,9,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",0,0,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C22=\"s\",C22=0),OFFSET(B22,-1,0),C22)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C22,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C22,-1,0)=1,2,IF(OR(A22=\"s\",A22=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C22,-1,0)=2,A22=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C22,-1,0)=\"s\",OFFSET(C22,-1,0)=0),A22<>\"s\",A22>OFFSET(B22,-1,0)),OFFSET(B22,-1,0),A22)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C22=\"S\",C22=0),0,IF(ISERROR(K22),J22,SMALL(J22:K22,1)))","v":3},{"$f":"IF($C22=1,OFFSET(E22,-1,0)+1,OFFSET(E22,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C22=1,0,IF($C22=2,OFFSET(F22,-1,0)+1,OFFSET(F22,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C22<=2,$C22<>0),0,IF($C22=3,OFFSET(G22,-1,0)+1,OFFSET(G22,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C22<=3,$C22<>0),0,IF($C22=4,OFFSET(H22,-1,0)+1,OFFSET(H22,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C22<=4,$C22<>0),0,IF(AND($C22=\"S\",$Y22>0),OFFSET(I22,-1,0)+1,OFFSET(I22,-1,0)))","v":0},8,3,{"$f":"IF(OR(Y22>0,$C22=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C22=1)+4*(C22=2)+8*(C22=3)+16*(C22=4)+32*(C22=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"OUTROS","-",null,1,"-",0,0,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20101,"DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",192.8,1,192.8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20136,"DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",100,1,100,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,1,1,2,0,0,5,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"FORRO PVP SEM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",160,1,160,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,1,1,3,0,0,3,91,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"FORRO PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,1,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",160,1,160,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,1,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",160,1,160,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,1,2,0,0,0,15,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",38.64,1,38.64,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",38.64,1,38.64,null,null,0,0,""]
[2,2,2,7,1,3,0,0,0,12,7,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,6,1,3,1,0,0,6,9,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CERÂMICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160401,"COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA","m2    ",192.8,1,192.8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160421,"MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN","m2    ",385.6,1,385.6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",41.88,1,41.88,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160403,"EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)","m     ",18.5,1,18.5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160404,"EMBOCAMENTO DE BEIRAL","M     ",83.76,1,83.76,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,1,4,0,0,0,5,49,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"FORROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,1,4,1,0,0,4,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PVC SEM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",210461,"FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)","m2    ",160,1,160,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,1,4,2,0,0,2,8,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,4,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",210460,"FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.","m2    ",160,1,160,null,null,0,0,""]
[1,1,1,24,2,0,0,0,0,326,24,"F","Nível 1","Nível 1","2.","SINAPI",null,"COBERTURA BLOCO 02","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,8,2,1,0,0,0,23,8,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,2,1,1,0,0,7,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"OUTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20101,"DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",208,1,208,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,2,1,2,0,0,5,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"FORRO PVP SEM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",172.42,1,172.42,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,2,1,3,0,0,3,67,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"FORRO PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,1,3,0,0,{"$f":"IF(OR($C52=\"S\",$C52=0),0,MATCH(0,OFFSET($D52,1,$C52,ROW($C$371)-ROW($C52)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C52=\"S\",$C52=0),0,MATCH(OFFSET($D52,0,$C52)+1,OFFSET($D52,1,$C52,ROW($C$371)-ROW($C52)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",172.42,1,172.42,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,1,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",172.42,1,172.42,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,2,2,0,0,0,15,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",36.26,1,36.26,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",36.26,1,36.26,null,null,0,0,""]
[2,2,2,7,2,3,0,0,0,12,7,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,6,2,3,1,0,0,6,9,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CERÂMICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160401,"COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA","m2    ",208,1,208,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160421,"MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN","m2    ",416,1,416,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94221,"CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",44.95,1,44.95,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160403,"EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)","m     ",18.5,1,18.5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160404,"EMBOCAMENTO DE BEIRAL","M     ",89.9,1,89.9,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,2,4,0,0,0,5,25,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"FORROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,2,4,1,0,0,4,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PVC SEM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",210461,"FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.)","m2    ",172.42,1,172.42,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,2,4,2,0,0,2,49,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,4,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",210460,"FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.","m2    ",172.42,1,172.42,null,null,0,0,""]
[1,1,1,34,3,0,0,0,0,302,34,"F","Nível 1","Nível 1","3.","SINAPI",null,"SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,3,1,0,0,0,33,9,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",3.27,1,3.27,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 20118"]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",10.56,1,10.56,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 20106"]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20111,"DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA","m2    ",27.26,1,27.26,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20115,"DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA","m2    ",80.42,1,80.42,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20139,"DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",1.1399999999999999,1,1.1399999999999999,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20137,"DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20140,"DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20163,"DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","H     ",1.25,1,1.25,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,3,2,0,0,0,24,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",9.9,1,9.9,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",9.9,1,9.9,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,3,3,0,0,0,21,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESQUADRIAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",230174,"BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM","un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,3,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C84=\"S\",$C84=0),0,MATCH(0,OFFSET($D84,1,$C84,ROW($C$371)-ROW($C84)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C84=\"S\",$C84=0),0,MATCH(OFFSET($D84,0,$C84)+1,OFFSET($D84,1,$C84,ROW($C$371)-ROW($C84)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",230176,"BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM ","un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",180509,"PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS","m2    ",8.82,1,8.82,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C86=\"s\",C86=0),OFFSET(B86,-1,0),C86)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C86,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C86,-1,0)=1,2,IF(OR(A86=\"s\",A86=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C86,-1,0)=2,A86=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C86,-1,0)=\"s\",OFFSET(C86,-1,0)=0),A86<>\"s\",A86>OFFSET(B86,-1,0)),OFFSET(B86,-1,0),A86)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C86=\"S\",C86=0),0,IF(ISERROR(K86),J86,SMALL(J86:K86,1)))","v":0},{"$f":"IF($C86=1,OFFSET(E86,-1,0)+1,OFFSET(E86,-1,0))","v":3},{"$f":"IF($C86=1,0,IF($C86=2,OFFSET(F86,-1,0)+1,OFFSET(F86,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C86<=2,$C86<>0),0,IF($C86=3,OFFSET(G86,-1,0)+1,OFFSET(G86,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C86<=3,$C86<>0),0,IF($C86=4,OFFSET(H86,-1,0)+1,OFFSET(H86,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C86<=4,$C86<>0),0,IF(AND($C86=\"S\",$Y86>0),OFFSET(I86,-1,0)+1,OFFSET(I86,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y86>0,$C86=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C86=1)+4*(C86=2)+8*(C86=3)+16*(C86=4)+32*(C86=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",180501,"PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS","m2    ",5.47,1,5.47,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,3,4,0,0,0,16,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",100201,"ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)","m2    ",6.2,1,6.2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,3,5,0,0,0,14,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87553,"EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",12.4,1,12.4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200101,"CHAPISCO COMUM","m2    ",12.4,1,12.4,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,3,6,0,0,0,11,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",271608,"BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO","m2    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,3,7,0,0,0,9,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261609,"PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS","m2    ",42.87,1,42.87,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,3,8,0,0,0,7,4,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,3,8,1,0,0,3,16,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"GRANITINA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,8,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221101,"GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM","m2    ",26.82,1,26.82,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,8,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",26.82,1,26.82,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,3,9,0,0,0,3,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,3,9,1,0,0,2,12,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CERÂMICO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,9,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",119.1,1,119.1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,6,4,0,0,0,0,268,6,"F","Nível 1","Nível 1","4.","SINAPI",null,"MURO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,4,1,0,0,0,5,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,4,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 196_SEE","COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M","M",225.2,1,225.2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,4,2,0,0,0,3,26,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,4,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200101,"CHAPISCO COMUM","m2    ",1366,1,1366,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,4,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200499,"REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)","m2    ",1366,1,1366,null,null,0,0,""]
[1,1,1,14,5,0,0,0,0,262,14,"F","Nível 1","Nível 1","5.","SINAPI",null,"PINTURA GERAL","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,13,5,1,0,0,0,13,19,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,5,1,1,0,0,12,2,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"ESMALTE SINTÉTICO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261550,"PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR","m2    ",904.32,1,904.32,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,5,1,2,0,0,10,3,"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"LÁTEX ACRÍLICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",260104,"REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX","m2    ",900,1,900,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261300,"EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS","m2    ",900,1,900,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,5,1,3,0,0,{"$f":"IF(OR($C116=\"S\",$C116=0),0,MATCH(0,OFFSET($D116,1,$C116,ROW($C$371)-ROW($C116)),0))","v":7},{"$f":"IF(OR($C116=\"S\",$C116=0),0,MATCH(OFFSET($D116,0,$C116)+1,OFFSET($D116,1,$C116,ROW($C$371)-ROW($C116)),0))","v":2},"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"EXTERNA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261000,"PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR","m2    ",1218.5999999999999,1,1218.5999999999999,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,5,1,4,0,0,5,3,"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"ESQUADRIAS EXISTENTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,4,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",260105,"REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE","m2    ",275.69,1,275.69,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,4,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261503,"PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)","m2    ",275.69,1,275.69,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,5,1,5,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"OUTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,5,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261620,"LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL","m2    ",7.2,1,7.2,null,null,0,0,""]
[1,1,1,21,6,0,0,0,0,248,21,"F","Nível 1","Nível 1","6.","SINAPI",null,"COZINHA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,6,1,0,0,0,20,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20117,"DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA","m2    ",3.05,1,3.05,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",0.16,1,0.16,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",0.6,1,0.6,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 20118"]
["S",2,"S",0,6,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20111,"DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA","m2    ",59.97,1,59.97,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,6,2,0,0,0,15,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",3.91,1,3.91,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",3.91,1,3.91,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,6,3,0,0,0,12,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",100201,"ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)","m2    ",4.05,1,4.05,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,6,4,0,0,0,10,4,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200101,"CHAPISCO COMUM","m2    ",4.05,1,4.05,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200505,"REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI)","m2    ",4.05,1,4.05,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87273,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014","M2",3.05,1,3.05,null,null,0,0,""]
[2,2,2,6,6,5,0,0,0,6,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,6,5,1,0,0,5,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CONCRETO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,6,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",59.97,1,59.97,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,6,5,2,0,0,3,204,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"GRANITINA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,6,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221101,"GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM","m2    ",3.38,1,3.38,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,6,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",3.38,1,3.38,null,null,0,0,""]
[1,1,1,11,7,0,0,0,0,227,11,"F","Nível 1","Nível 1","7.","SINAPI",null,"PASSARELA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,7,1,0,0,0,10,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,7,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20111,"DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA","m2    ",16.61,1,16.61,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,7,2,0,0,0,8,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,7,2,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C148=\"S\",$C148=0),0,MATCH(0,OFFSET($D148,1,$C148,ROW($C$371)-ROW($C148)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C148=\"S\",$C148=0),0,MATCH(OFFSET($D148,0,$C148)+1,OFFSET($D148,1,$C148,ROW($C$371)-ROW($C148)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",0.83,1,0.83,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,7,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",0.83,1,0.83,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,7,3,0,0,0,5,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,7,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",16.61,1,16.61,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,7,4,0,0,0,3,81,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,7,4,1,0,0,2,13,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CALHAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,7,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160601,"CALHA DE CHAPA GALVANIZADA","m     ",9.92,1,9.92,null,null,0,0,""]
[1,1,1,14,8,0,0,0,0,216,14,"F","Nível 1","Nível 1","8.","SINAPI",null,"CALÇADAS E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,1,0,0,0,13,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",1.88,1,1.88,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,8,2,0,0,0,11,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",1.88,1,1.88,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",1.88,1,1.88,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,3,0,0,0,8,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41009,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO","m3    ",0.88,1,0.88,null,null,0,0,""]
[2,2,2,6,8,4,0,0,0,6,70,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C164=\"s\",C164=0),OFFSET(B164,-1,0),C164)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C164,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C164,-1,0)=1,2,IF(OR(A164=\"s\",A164=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C164,-1,0)=2,A164=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C164,-1,0)=\"s\",OFFSET(C164,-1,0)=0),A164<>\"s\",A164>OFFSET(B164,-1,0)),OFFSET(B164,-1,0),A164)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C164=\"S\",C164=0),0,IF(ISERROR(K164),J164,SMALL(J164:K164,1)))","v":2},{"$f":"IF($C164=1,OFFSET(E164,-1,0)+1,OFFSET(E164,-1,0))","v":8},{"$f":"IF($C164=1,0,IF($C164=2,OFFSET(F164,-1,0)+1,OFFSET(F164,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C164<=2,$C164<>0),0,IF($C164=3,OFFSET(G164,-1,0)+1,OFFSET(G164,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C164<=3,$C164<>0),0,IF($C164=4,OFFSET(H164,-1,0)+1,OFFSET(H164,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C164<=4,$C164<>0),0,IF(AND($C164=\"S\",$Y164>0),OFFSET(I164,-1,0)+1,OFFSET(I164,-1,0)))","v":0},5,2,{"$f":"IF(OR(Y164>0,$C164=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C164=1)+4*(C164=2)+8*(C164=3)+16*(C164=4)+32*(C164=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"CONCRETO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,8,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",17.600000000000001,1,17.600000000000001,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,8,4,2,0,0,3,179,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"PODOTÁTIL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,8,4,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221120,"PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO","m2    ",2.2000000000000002,1,2.2000000000000002,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,8,4,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221126,"PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO","m2    ",20.05,1,20.05,null,null,0,0,""]
[1,1,1,11,9,0,0,0,0,202,11,"F","Nível 1","Nível 1","9.","SINAPI",null,"BLOCO 01 E 02","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,9,1,0,0,0,10,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,1,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C171=\"S\",$C171=0),0,MATCH(0,OFFSET($D171,1,$C171,ROW($C$371)-ROW($C171)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C171=\"S\",$C171=0),0,MATCH(OFFSET($D171,0,$C171)+1,OFFSET($D171,1,$C171,ROW($C$371)-ROW($C171)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",24.7,1,24.7,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,9,2,0,0,0,8,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",24.7,1,24.7,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",24.7,1,24.7,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,9,3,0,0,0,5,55,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,4,9,3,1,0,0,4,146,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"GRANITINA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,9,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221101,"GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM","m2    ",494,1,494,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C178=\"s\",C178=0),OFFSET(B178,-1,0),C178)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C178,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C178,-1,0)=1,2,IF(OR(A178=\"s\",A178=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C178,-1,0)=2,A178=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C178,-1,0)=\"s\",OFFSET(C178,-1,0)=0),A178<>\"s\",A178>OFFSET(B178,-1,0)),OFFSET(B178,-1,0),A178)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C178=\"S\",C178=0),0,IF(ISERROR(K178),J178,SMALL(J178:K178,1)))","v":0},{"$f":"IF($C178=1,OFFSET(E178,-1,0)+1,OFFSET(E178,-1,0))","v":9},{"$f":"IF($C178=1,0,IF($C178=2,OFFSET(F178,-1,0)+1,OFFSET(F178,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C178<=2,$C178<>0),0,IF($C178=3,OFFSET(G178,-1,0)+1,OFFSET(G178,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C178<=3,$C178<>0),0,IF($C178=4,OFFSET(H178,-1,0)+1,OFFSET(H178,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C178<=4,$C178<>0),0,IF(AND($C178=\"S\",$Y178>0),OFFSET(I178,-1,0)+1,OFFSET(I178,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y178>0,$C178=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C178=1)+4*(C178=2)+8*(C178=3)+16*(C178=4)+32*(C178=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",221102,"RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM","m     ",371.42,1,371.42,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,9,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",520,1,520,null,null,0,0,""]
[1,1,1,5,10,0,0,0,0,191,5,"F","Nível 1","Nível 1","10.","SINAPI",null,"QUADRA COBERTA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,10,1,0,0,0,4,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESQUADRIAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270621,"ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2\"#2,28 E TELA MALHA 4\" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA","m2    ",362.24,1,362.24,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,10,2,0,0,0,2,44,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",543.36,1,543.36,null,null,0,0,""]
[1,1,1,5,11,0,0,0,0,186,5,"F","Nível 1","Nível 1","11.","SINAPI",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,11,1,0,0,0,4,39,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ADMINISTRAÇÃO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,11,1,1,0,0,3,135,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"MENSALISTAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,11,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",83.936999999999998,1,83.936999999999998,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 250101"]
["S",3,"S",0,11,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",660,1,660,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 250103"]
[1,1,1,5,12,0,0,0,0,181,5,"F","Nível 1","Nível 1","12.","SINAPI",null,"OBRA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,12,1,0,0,0,4,34,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270501,"LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)","m2    ",600,1,600,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",21301,"PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA","m2    ",7.5,1,7.5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270804,"PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM","un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,40,13,0,0,0,0,176,40,"F","Nível 1","Nível 1","13.","AGETOP",null,"PROJETO DE GÁS","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},{"$f":"IF(OR(C196=\"s\",C196=0),OFFSET(B196,-1,0),C196)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C196,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C196,-1,0)=1,2,IF(OR(A196=\"s\",A196=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C196,-1,0)=2,A196=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C196,-1,0)=\"s\",OFFSET(C196,-1,0)=0),A196<>\"s\",A196>OFFSET(B196,-1,0)),OFFSET(B196,-1,0),A196)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C196=\"S\",C196=0),0,IF(ISERROR(K196),J196,SMALL(J196:K196,1)))","v":29},{"$f":"IF($C196=1,OFFSET(E196,-1,0)+1,OFFSET(E196,-1,0))","v":13},{"$f":"IF($C196=1,0,IF($C196=2,OFFSET(F196,-1,0)+1,OFFSET(F196,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C196<=2,$C196<>0),0,IF($C196=3,OFFSET(G196,-1,0)+1,OFFSET(G196,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C196<=3,$C196<>0),0,IF($C196=4,OFFSET(H196,-1,0)+1,OFFSET(H196,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C196<=4,$C196<>0),0,IF(AND($C196=\"S\",$Y196>0),OFFSET(I196,-1,0)+1,OFFSET(I196,-1,0)))","v":0},39,29,{"$f":"IF(OR(Y196>0,$C196=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C196=1)+4*(C196=2)+8*(C196=3)+16*(C196=4)+32*(C196=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","SINAPI",null,"INSTALAÇÕES ESPECIAIS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,28,13,1,1,0,0,28,125,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91007,"CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG)","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91023,"UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4\" NPT 300 LBS","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 382_SEE","TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 383_SEE","BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91021,"LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" (GÁS)","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91031,"NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4\"","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,{"$f":"IF(OR($C205=\"S\",$C205=0),0,MATCH(0,OFFSET($D205,1,$C205,ROW($C$371)-ROW($C205)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C205=\"S\",$C205=0),0,MATCH(OFFSET($D205,0,$C205)+1,OFFSET($D205,1,$C205,ROW($C$371)-ROW($C205)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 212_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 1/2\" X 1/4\" BSP","UN ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 213_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" BSP","UN ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 237_SEE","FITA ANTICORROSIVA","M",14,1,14,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91025,"VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4\"","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 542_SEE","VÁLVULA UGV 3/4\" (S) LATÃO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 543_SEE","VÁLVULA UGV 1/2\" (S) LATÃO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91029,"VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2\" X 7/16\" NPT","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 211_SEE","REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 210_SEE","REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85003,"EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 235_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR","UN ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 236_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL","UN ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91043,"BRAÇADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 3/4\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71863,"PARAFUSO P/BUCHA S-10","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70393,"BUCHA DE NYLON S-10","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91045,"SUPORTE PARA COLETOR","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 045_SEE","LAUDO DE ESTANQUEIDADE","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 277_SEE","MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR","M2",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,13,2,0,0,0,10,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,13,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",0.1328,1,0.1328,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,13,3,0,0,0,8,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,13,3,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C228=\"S\",$C228=0),0,MATCH(0,OFFSET($D228,1,$C228,ROW($C$371)-ROW($C228)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C228=\"S\",$C228=0),0,MATCH(OFFSET($D228,0,$C228)+1,OFFSET($D228,1,$C228,ROW($C$371)-ROW($C228)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",0.1328,1,0.1328,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,13,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",0.1328,1,0.1328,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},{"$f":"IF(OR(C230=\"s\",C230=0),OFFSET(B230,-1,0),C230)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C230,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C230,-1,0)=1,2,IF(OR(A230=\"s\",A230=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C230,-1,0)=2,A230=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C230,-1,0)=\"s\",OFFSET(C230,-1,0)=0),A230<>\"s\",A230>OFFSET(B230,-1,0)),OFFSET(B230,-1,0),A230)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C230=\"S\",C230=0),0,IF(ISERROR(K230),J230,SMALL(J230:K230,1)))","v":3},{"$f":"IF($C230=1,OFFSET(E230,-1,0)+1,OFFSET(E230,-1,0))","v":13},{"$f":"IF($C230=1,0,IF($C230=2,OFFSET(F230,-1,0)+1,OFFSET(F230,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C230<=2,$C230<>0),0,IF($C230=3,OFFSET(G230,-1,0)+1,OFFSET(G230,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C230<=3,$C230<>0),0,IF($C230=4,OFFSET(H230,-1,0)+1,OFFSET(H230,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C230<=4,$C230<>0),0,IF(AND($C230=\"S\",$Y230>0),OFFSET(I230,-1,0)+1,OFFSET(I230,-1,0)))","v":0},5,3,{"$f":"IF(OR(Y230>0,$C230=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C230=1)+4*(C230=2)+8*(C230=3)+16*(C230=4)+32*(C230=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,13,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",0.66400000000000003,1,0.66400000000000003,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",2,"S",0,13,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",0.66400000000000003,1,0.66400000000000003,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
[2,2,2,2,13,5,0,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,13,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",2.6559999999999997,1,2.6559999999999997,null,null,0,0,""]
[1,1,1,56,14,0,0,0,0,136,56,"F","Nível 1","Nível 1","14.","AGETOP",null,"PROJETO ELÉTRICO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,14,1,0,0,0,55,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",10.799999999999999,1,10.799999999999999,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",2,"S",0,14,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",10.799999999999999,1,10.799999999999999,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
[2,2,2,52,14,2,0,0,0,52,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70371,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 3/4\"","Un    ",157,1,157,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70421,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4\"","PR    ",157,1,157,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70372,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 1\"","Un    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70422,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1\"","PR    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70374,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 1.1/2\"","Un    ",34,1,34,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70424,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2\"","PR    ",34,1,34,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C246=\"s\",C246=0),OFFSET(B246,-1,0),C246)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C246,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C246,-1,0)=1,2,IF(OR(A246=\"s\",A246=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C246,-1,0)=2,A246=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C246,-1,0)=\"s\",OFFSET(C246,-1,0)=0),A246<>\"s\",A246>OFFSET(B246,-1,0)),OFFSET(B246,-1,0),A246)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C246=\"S\",C246=0),0,IF(ISERROR(K246),J246,SMALL(J246:K246,1)))","v":0},{"$f":"IF($C246=1,OFFSET(E246,-1,0)+1,OFFSET(E246,-1,0))","v":14},{"$f":"IF($C246=1,0,IF($C246=2,OFFSET(F246,-1,0)+1,OFFSET(F246,-1,0)))","v":2},{"$f":"IF(AND($C246<=2,$C246<>0),0,IF($C246=3,OFFSET(G246,-1,0)+1,OFFSET(G246,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C246<=3,$C246<>0),0,IF($C246=4,OFFSET(H246,-1,0)+1,OFFSET(H246,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C246<=4,$C246<>0),0,IF(AND($C246=\"S\",$Y246>0),OFFSET(I246,-1,0)+1,OFFSET(I246,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y246>0,$C246=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C246=1)+4*(C246=2)+8*(C246=3)+16*(C246=4)+32*(C246=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",70375,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 2\"","Un    ",20,1,20,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70425,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2\"","PR    ",20,1,20,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71251,"ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4\"","M     ",235,1,235,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71252,"ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1\"","M     ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71254,"ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2\"","M     ",51,1,51,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71255,"ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2\"","M     ",30,1,30,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71722,"LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4\"","Un    ",30,1,30,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71121,"CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4\"","Un    ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71721,"LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71122,"CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1\"","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71724,"LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2\"","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71124,"CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71725,"LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2\"","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71125,"CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97667,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½\u0094)  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","M",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70924,"CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS ","un    ",20,1,20,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9,1,9,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71441,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71043,"CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO)","un    ",11,1,11,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72575,"TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)","Un    ",11,1,11,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97586,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71683,"LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40","un    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",750,1,750,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70563"]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",855,1,855,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70564"]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",370,1,370,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70565"]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91933,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",25,1,25,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70584"]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",155,1,155,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70634,"CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM","m2    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70716,"CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74131/5","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71184,"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93673,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71174"]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71175,"DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70764,"CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM","M     ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72630,"TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL","M     ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70255,"ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G","un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96986,"HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70541,"CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)","M     ",25,1,25,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71331,"FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71321,"FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71826,"PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,10,15,0,0,0,0,80,10,"F","Nível 1","Nível 1","15.","AGETOP",null,"PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,15,1,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C292=\"S\",$C292=0),0,MATCH(0,OFFSET($D292,1,$C292,ROW($C$371)-ROW($C292)),0))","v":9},{"$f":"IF(OR($C292=\"S\",$C292=0),0,MATCH(OFFSET($D292,0,$C292)+1,OFFSET($D292,1,$C292,ROW($C$371)-ROW($C292)),0))","v":{"$error":"#N/A"}},"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"INSTALAÇÕES ESPECIAIS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85003,"EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85006,"EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC","un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 024_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR","UN ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 025_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA","UN ",20,1,20,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 277_SEE","MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR","M2",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 235_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 236_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,70,16,0,0,0,0,70,{"$error":"#N/A"},"F","Nível 1","Nível 1","16.","AGETOP",null,"PROJETO HIDROSSANITÁRIO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},2,2,69,16,1,0,0,0,69,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,19,16,1,1,0,0,68,19,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PEÇAS E ACESSÓRIOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,7,16,1,1,1,0,18,7,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80502,"VASO SANITARIO","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80515,"VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80520,"CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)","CJ    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80510,"ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C309=\"s\",C309=0),OFFSET(B309,-1,0),C309)","v":4},{"$f":"IF(OFFSET(C309,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C309,-1,0)=1,2,IF(OR(A309=\"s\",A309=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C309,-1,0)=2,A309=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C309,-1,0)=\"s\",OFFSET(C309,-1,0)=0),A309<>\"s\",A309>OFFSET(B309,-1,0)),OFFSET(B309,-1,0),A309)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C309=\"S\",C309=0),0,IF(ISERROR(K309),J309,SMALL(J309:K309,1)))","v":0},{"$f":"IF($C309=1,OFFSET(E309,-1,0)+1,OFFSET(E309,-1,0))","v":16},{"$f":"IF($C309=1,0,IF($C309=2,OFFSET(F309,-1,0)+1,OFFSET(F309,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C309<=2,$C309<>0),0,IF($C309=3,OFFSET(G309,-1,0)+1,OFFSET(G309,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C309<=3,$C309<>0),0,IF($C309=4,OFFSET(H309,-1,0)+1,OFFSET(H309,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C309<=4,$C309<>0),0,IF(AND($C309=\"S\",$Y309>0),OFFSET(I309,-1,0)+1,OFFSET(I309,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y309>0,$C309=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C309=1)+4*(C309=2)+8*(C309=3)+16*(C309=4)+32*(C309=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",80526,"ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95544,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
[4,4,4,8,16,1,1,2,0,11,8,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80542,"LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80550,"FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)","PAR   ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80556,"LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2\" (ENGATE)","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",86883,"SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80570,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80580,"VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1\"","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80587,"CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA ","un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,16,1,1,3,0,3,13,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"REGISTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,1,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\u0094, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",3,1,3,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 80929"]
["S",4,"S",0,16,1,1,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 80926"]
[3,3,3,23,16,1,2,0,0,49,23,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"ÁGUA FRIA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,16,1,2,1,0,22,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TUBOS DE PVC SOLDÁVEL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94648,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","M",24,1,24,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 81003"]
["S",4,"S",0,16,1,2,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89449,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",36,1,36,null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,16,1,2,2,0,19,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89596,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",15,1,15,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 81069"]
["S",4,"S",0,16,1,2,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89538,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5,1,5,null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,16,1,2,3,0,16,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"LUVAS DE PVC","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89528,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81105,"LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm","Un    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,16,1,2,4,0,13,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"BUCHAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":4},4,4,4,16,1,2,5,0,11,4,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"JOELHO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89501,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81381,"JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4","Un    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
[4,4,4,4,16,1,2,6,0,7,4,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TÊ","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,6,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89625,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,6,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89627,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,6,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81445,"TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2\"","Un    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,16,1,2,7,0,3,{"$error":"#N/A"},"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"ADESIVOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,7,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81501,"ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,2,7,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81504,"SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
[3,3,3,23,16,1,3,0,0,26,23,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"ESGOTO SANITÁRIO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,16,1,3,1,0,22,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81663,"CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,16,1,3,2,0,20,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"CURVAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81734,"CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM","Un    ",7,1,7,null,null,0,0,""]
[4,4,4,6,16,1,3,3,0,18,6,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"JOELHOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89726,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89802,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89731,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89809,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
[4,4,4,4,16,1,3,4,0,{"$f":"IF(OR($C356=\"S\",$C356=0),0,MATCH(0,OFFSET($D356,1,$C356,ROW($C$371)-ROW($C356)),0))","v":12},{"$f":"IF(OR($C356=\"S\",$C356=0),0,MATCH(OFFSET($D356,0,$C356)+1,OFFSET($D356,1,$C356,ROW($C$371)-ROW($C356)),0))","v":4},"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"JUNÇÕES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81961,"JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM","Un    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81973,"JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81975,"JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM","Un    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,16,1,3,5,0,8,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"REDUÇÕES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81885,"TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,16,1,3,6,0,6,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TÊ","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,6,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
[4,4,4,4,16,1,3,7,0,4,{"$error":"#N/A"},"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TUBOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,7,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",82301,"TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM","m     ",12,1,12,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},4,"S",0,16,1,3,7,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89798,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",18,1,18,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,16,1,3,7,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89800,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014","M",30,1,30,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,16,1,4,0,0,3,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"EXTRAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,16,1,4,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81825,"CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,16,1,4,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81826,"TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
[-1,null,-1,null,0,0,0,0,0,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.",null,null,null,null,"VALOR TOTAL",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR BDI (27,95%)",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL ORÇAMENTO",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUSTO POR M2 ³",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MATERIAL S/ BDI",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃO DE OBRA S/ BDI",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOMATÓRIO DE SERVIÇOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"PREÇO SEM BDI",null,null,null,null,"PREÇO COM BDI",null,null,"PARTICIPAÇÃO ( % )"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a.","SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,{"$f":"SUMIF($R$20:$R$371,$P390,$Z$20:$Z$371)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S390*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(ROUND($X390*100/$Z$374,2),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b.","TRANSPORTES",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c.","SERVIÇO EM TERRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"d.","FUNDAÇÕES E SONDAGENS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"e.","ESTRUTURA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"g.","INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"h","INSTALAÇÕES ESPECIAIS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"i.","ALVENARIAS E DIVISÓRIAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"j.","ALVENARIA AUTO-PORTANTE",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"k.","IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l.","ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m.","ESTRUTURA DE MADEIRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n.","ESTRUTURAS METÁLICAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"o.","COBERTURAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"p.","ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"q.","ESQUADRIAS METÁLICAS",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S406*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r.","VIDROS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"s.","REVESTIMENTO DE PAREDE",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"t.","FORROS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"u.","REVESTIMENTO DE PISO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"v.","FERRAGENS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"w.","MARCENARIA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x.","ADMINISTRAÇÃO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"y.","PINTURA",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S414*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"z.","DIVERSOS",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"IF(S415>0,IF((SUM(X390:Y414)+ROUND(S415*(1+BDI.Taxa),2))<>X417,X417-SUM(X390:Y414),ROUND(S415*(1+BDI.Taxa),2)),0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(S415>0,IF((SUM(AA390:AA414)+IFERROR(ROUND($X415*100/$Z$374,2),0))<>AA417,AA417-SUM(AA390:AA414),IFERROR(ROUND($X415*100/$Z$374,2),0)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,{"$f":"SUM(S390:W415)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(X390:Y415)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(AA390:AA415)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Z$372","v":0},null,null,null,null,{"$f":"$Z$374","v":0},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(TOTAL SEM BDI)",null,null,null,null,"(TOTAL COM BDI)",null,null,"(ARRED porcentagem)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(S416=S417,S416>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X416=X417,X416>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,{"$f":"IF(AA416=100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"PREÇO SEM BDI",null,null,null,null,"PREÇO COM BDI",null,null,"PARTICIPAÇÃO ( % )"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O424,$O$20:$Y$371,4,FALSE),\"\")","v":"COBERTURA BLOCO 01"},null,null,{"$f":"IF(P425=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S423,0,0,COUNTA($S$423:S423),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P424,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P425=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X423,0,0,COUNTA($X$423:X423),1)),ROUND(S424*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P425=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA423,0,0,COUNTA($AA$423:AA423),1)),ROUND(X424*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","COBERTURA BLOCO 02",null,null,{"$f":"IF(P426=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S424,0,0,COUNTA($S$423:S424),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P425,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P426=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X424,0,0,COUNTA($X$423:X424),1)),ROUND(S425*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P426=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA424,0,0,COUNTA($AA$423:AA424),1)),ROUND(X425*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO",null,null,{"$f":"IF(P427=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S425,0,0,COUNTA($S$423:S425),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P426,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P427=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X425,0,0,COUNTA($X$423:X425),1)),ROUND(S426*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P427=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA425,0,0,COUNTA($AA$423:AA425),1)),ROUND(X426*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","MURO",null,null,{"$f":"IF(P428=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S426,0,0,COUNTA($S$423:S426),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P427,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P428=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X426,0,0,COUNTA($X$423:X426),1)),ROUND(S427*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P428=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA426,0,0,COUNTA($AA$423:AA426),1)),ROUND(X427*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","PINTURA GERAL",null,null,{"$f":"IF(P429=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S427,0,0,COUNTA($S$423:S427),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P428,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P429=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X427,0,0,COUNTA($X$423:X427),1)),ROUND(S428*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P429=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA427,0,0,COUNTA($AA$423:AA427),1)),ROUND(X428*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.","COZINHA",null,null,{"$f":"IF(P430=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S428,0,0,COUNTA($S$423:S428),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P429,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P430=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X428,0,0,COUNTA($X$423:X428),1)),ROUND(S429*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P430=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA428,0,0,COUNTA($AA$423:AA428),1)),ROUND(X429*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7.","PASSARELA",null,null,{"$f":"IF(P431=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S429,0,0,COUNTA($S$423:S429),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P430,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P431=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X429,0,0,COUNTA($X$423:X429),1)),ROUND(S430*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P431=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA429,0,0,COUNTA($AA$423:AA429),1)),ROUND(X430*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","CALÇADAS E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL",null,null,{"$f":"IF(P432=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S430,0,0,COUNTA($S$423:S430),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P431,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P432=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X430,0,0,COUNTA($X$423:X430),1)),ROUND(S431*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P432=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA430,0,0,COUNTA($AA$423:AA430),1)),ROUND(X431*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9.","BLOCO 01 E 02",null,null,{"$f":"IF(P433=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S431,0,0,COUNTA($S$423:S431),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P432,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P433=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X431,0,0,COUNTA($X$423:X431),1)),ROUND(S432*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P433=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA431,0,0,COUNTA($AA$423:AA431),1)),ROUND(X432*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10.","QUADRA COBERTA",null,null,{"$f":"IF(P434=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S432,0,0,COUNTA($S$423:S432),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P433,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P434=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X432,0,0,COUNTA($X$423:X432),1)),ROUND(S433*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P434=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA432,0,0,COUNTA($AA$423:AA432),1)),ROUND(X433*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"11.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,{"$f":"IF(P435=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S433,0,0,COUNTA($S$423:S433),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P434,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P435=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X433,0,0,COUNTA($X$423:X433),1)),ROUND(S434*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P435=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA433,0,0,COUNTA($AA$423:AA433),1)),ROUND(X434*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12.","OBRA",null,null,{"$f":"IF(P436=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S434,0,0,COUNTA($S$423:S434),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P435,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P436=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X434,0,0,COUNTA($X$423:X434),1)),ROUND(S435*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P436=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA434,0,0,COUNTA($AA$423:AA434),1)),ROUND(X435*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13.","PROJETO DE GÁS",null,null,{"$f":"IF(P437=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S435,0,0,COUNTA($S$423:S435),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P436,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P437=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X435,0,0,COUNTA($X$423:X435),1)),ROUND(S436*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P437=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA435,0,0,COUNTA($AA$423:AA435),1)),ROUND(X436*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.","PROJETO ELÉTRICO",null,null,{"$f":"IF(P438=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S436,0,0,COUNTA($S$423:S436),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P437,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P438=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X436,0,0,COUNTA($X$423:X436),1)),ROUND(S437*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P438=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA436,0,0,COUNTA($AA$423:AA436),1)),ROUND(X437*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.","PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO",null,null,{"$f":"IF(P439=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S437,0,0,COUNTA($S$423:S437),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P438,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P439=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X437,0,0,COUNTA($X$423:X437),1)),ROUND(S438*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P439=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA437,0,0,COUNTA($AA$423:AA437),1)),ROUND(X438*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16.","PROJETO HIDROSSANITÁRIO",null,null,{"$f":"IF(P440=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S438,0,0,COUNTA($S$423:S438),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P439,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P440=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X438,0,0,COUNTA($X$423:X438),1)),ROUND(S439*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P440=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA438,0,0,COUNTA($AA$423:AA438),1)),ROUND(X439*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17.","",null,null,{"$f":"IF(P441=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S439,0,0,COUNTA($S$423:S439),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P440,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P441=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X439,0,0,COUNTA($X$423:X439),1)),ROUND(S440*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P441=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA439,0,0,COUNTA($AA$423:AA439),1)),ROUND(X440*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.","",null,null,{"$f":"IF(P442=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S440,0,0,COUNTA($S$423:S440),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P441,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P442=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X440,0,0,COUNTA($X$423:X440),1)),ROUND(S441*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P442=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA440,0,0,COUNTA($AA$423:AA440),1)),ROUND(X441*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"19.","",null,null,{"$f":"IF(P443=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S441,0,0,COUNTA($S$423:S441),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P442,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P443=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X441,0,0,COUNTA($X$423:X441),1)),ROUND(S442*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P443=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA441,0,0,COUNTA($AA$423:AA441),1)),ROUND(X442*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"20.","",null,null,{"$f":"IF(P444=\"\",$S$445-SUM(OFFSET($S$423:S442,0,0,COUNTA($S$423:S442),1)),SUMIF($R$20:$R$371,$P443,$Z$20:$Z$371))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P444=\"\",$X$445-SUM(OFFSET($X$423:X442,0,0,COUNTA($X$423:X442),1)),ROUND(S443*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P444=\"\",$AA$445-SUM(OFFSET($AA$423:AA442,0,0,COUNTA($AA$423:AA442),1)),ROUND(X443*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,{"$f":"SUM(S424:W443)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(X424:Y443)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(AA424:AA443)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Z$372","v":0},null,null,null,null,{"$f":"$Z$374","v":0},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(TOTAL SEM BDI)",null,null,null,null,"(TOTAL COM BDI)",null,null,"(ARRED porcentagem)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(S444=S445,S444>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X444=X445,X444>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,{"$f":"IF(AND(AA444=100,S424<>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]

{"sheet":"Resumo ","index":1,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[14,1,14,8],[0,1,0,8],[36,1,36,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[10,1,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[21,2,21,5],[31,2,31,5],[1,1,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,1,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,1,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[13,1,13,8],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[42,3,42,7],[41,3,41,7],[38,1,38,8],[22,2,22,5],[23,2,23,5],[24,2,24,5],[25,2,25,5],[26,2,26,5],[32,2,32,5],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[35,2,35,5],[27,2,27,5],[28,2,28,5],[29,2,29,5],[30,2,30,5]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!X5","v":52015459}]
[]
[null,"OBRA",null,null,null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,null,null,null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$R$11","v":" AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"}]
[]
[null,"REFERÊNCIA",null,"DATA",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"AGETOP E SINAPI - \",Orçamento!$T$11)","v":"AGETOP E SINAPI - DESONERADA"},null,{"$f":"Orçamento!$S$8","v":"2020-06-19"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$14","v":1527.65}]
["FILTRO"]
[null,"RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO"]
["↓","ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"PREÇO SEM BDI","PREÇO COM BDI","PARTICIP. (%)"]
[{"$f":"IF(G17>0,\"F\",\"\")","v":""},"1.",{"$f":"Orçamento!$P424","v":"COBERTURA BLOCO 01"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S424,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X424,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA424","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$f":"IF(G18>0,\"F\",\"\")","v":""},"2.",{"$f":"Orçamento!$P425","v":"COBERTURA BLOCO 02"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S425,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X425,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA425","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","3.",{"$f":"Orçamento!$P426","v":"SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S426,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X426,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA426","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","4.",{"$f":"Orçamento!$P427","v":"MURO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S427,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X427,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA427","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","5.",{"$f":"Orçamento!$P428","v":"PINTURA GERAL"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S428,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X428,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA428","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","6.",{"$f":"Orçamento!$P429","v":"COZINHA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S429,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X429,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA429","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","7.",{"$f":"Orçamento!$P430","v":"PASSARELA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S430,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X430,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA430","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","8.",{"$f":"Orçamento!$P431","v":"CALÇADAS E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S431,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X431,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA431","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","9.",{"$f":"Orçamento!$P432","v":"BLOCO 01 E 02"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S432,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X432,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA432","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","10.",{"$f":"Orçamento!$P433","v":"QUADRA COBERTA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S433,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X433,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA433","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","11.",{"$f":"Orçamento!$P434","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S434,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X434,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA434","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","12.",{"$f":"Orçamento!$P435","v":"OBRA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S435,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X435,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA435","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","13.",{"$f":"Orçamento!$P436","v":"PROJETO DE GÁS"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S436,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X436,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA436","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","14.",{"$f":"Orçamento!$P437","v":"PROJETO ELÉTRICO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S437,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X437,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA437","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","15.",{"$f":"Orçamento!$P438","v":"PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S438,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X438,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA438","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","16.",{"$f":"Orçamento!$P439","v":"PROJETO HIDROSSANITÁRIO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S439,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X439,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA439","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","17.",{"$f":"Orçamento!$P440","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S440,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X440,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA440","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","18.",{"$f":"Orçamento!$P441","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S441,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X441,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA441","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","19.",{"$f":"Orçamento!$P442","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S442,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X442,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA442","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","20.",{"$f":"Orçamento!$P443","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S443,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X443,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA443","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G17:G36)","v":0},{"$f":"SUM(H17:H36)","v":0},{"$f":"SUM(I17:I36)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["F"]
["F"]

{"sheet":"Somatório","index":2,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[42,1,42,2],[44,1,44,5],[47,3,47,5],[48,3,48,5],[13,1,13,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[0,1,0,5],[14,1,14,5],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[1,1,1,5],[4,1,4,5],[7,1,7,5],[10,1,10,5]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,null,{"$f":"Orçamento!X5","v":52015459}]
[]
[null,"OBRA",null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$R$11","v":" AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000"},null,null,{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"}]
[]
[null,"REFERÊNCIA",null,"DATA","ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"AGETOP E SINAPI - \",Orçamento!$T$11)","v":"AGETOP E SINAPI - DESONERADA"},null,{"$f":"Orçamento!$S$8","v":"2020-06-19"},{"$f":"Orçamento!$X$14","v":1527.65}]
["FILTRO"]
[null,"SOMATÓRIO DE SERVIÇOS"]
["↓","ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","PREÇO SEM BDI (R$)","PREÇO COM BDI (R$)","PARTIC.  ( % )"]
[{"$f":"IF(D17>0,\"F\",\"\")","v":""},"a.",{"$f":"Orçamento!P390","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},{"$f":"Orçamento!S390","v":0},{"$f":"Orçamento!X390","v":0},{"$f":"Orçamento!AA390","v":0}]
[{"$f":"IF(D18>0,\"F\",\"\")","v":""},"b.",{"$f":"Orçamento!P391","v":"TRANSPORTES"},{"$f":"Orçamento!S391","v":0},{"$f":"Orçamento!X391","v":0},{"$f":"Orçamento!AA391","v":0}]
["","c.",{"$f":"Orçamento!P392","v":"SERVIÇO EM TERRA"},{"$f":"Orçamento!S392","v":0},{"$f":"Orçamento!X392","v":0},{"$f":"Orçamento!AA392","v":0}]
["","d.",{"$f":"Orçamento!P393","v":"FUNDAÇÕES E SONDAGENS"},{"$f":"Orçamento!S393","v":0},{"$f":"Orçamento!X393","v":0},{"$f":"Orçamento!AA393","v":0}]
["","e.",{"$f":"Orçamento!P394","v":"ESTRUTURA"},{"$f":"Orçamento!S394","v":0},{"$f":"Orçamento!X394","v":0},{"$f":"Orçamento!AA394","v":0}]
["","f.",{"$f":"Orçamento!P395","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},{"$f":"Orçamento!S395","v":0},{"$f":"Orçamento!X395","v":0},{"$f":"Orçamento!AA395","v":0}]
["","g.",{"$f":"Orçamento!P396","v":"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"},{"$f":"Orçamento!S396","v":0},{"$f":"Orçamento!X396","v":0},{"$f":"Orçamento!AA396","v":0}]
["","h",{"$f":"Orçamento!P397","v":"INSTALAÇÕES ESPECIAIS"},{"$f":"Orçamento!S397","v":0},{"$f":"Orçamento!X397","v":0},{"$f":"Orçamento!AA397","v":0}]
["","i.",{"$f":"Orçamento!P398","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},{"$f":"Orçamento!S398","v":0},{"$f":"Orçamento!X398","v":0},{"$f":"Orçamento!AA398","v":0}]
["","j.",{"$f":"Orçamento!P399","v":"ALVENARIA AUTO-PORTANTE"},{"$f":"Orçamento!S399","v":0},{"$f":"Orçamento!X399","v":0},{"$f":"Orçamento!AA399","v":0}]
["","k.",{"$f":"Orçamento!P400","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!S400","v":0},{"$f":"Orçamento!X400","v":0},{"$f":"Orçamento!AA400","v":0}]
["","l.",{"$f":"Orçamento!P401","v":"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO"},{"$f":"Orçamento!S401","v":0},{"$f":"Orçamento!X401","v":0},{"$f":"Orçamento!AA401","v":0}]
["","m.",{"$f":"Orçamento!P402","v":"ESTRUTURA DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!S402","v":0},{"$f":"Orçamento!X402","v":0},{"$f":"Orçamento!AA402","v":0}]
["","n.",{"$f":"Orçamento!P403","v":"ESTRUTURAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!S403","v":0},{"$f":"Orçamento!X403","v":0},{"$f":"Orçamento!AA403","v":0}]
["","o.",{"$f":"Orçamento!P404","v":"COBERTURAS"},{"$f":"Orçamento!S404","v":0},{"$f":"Orçamento!X404","v":0},{"$f":"Orçamento!AA404","v":0}]
["","p.",{"$f":"Orçamento!P405","v":"ESQUADRIAS DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!S405","v":0},{"$f":"Orçamento!X405","v":0},{"$f":"Orçamento!AA405","v":0}]
["","q.",{"$f":"Orçamento!P406","v":"ESQUADRIAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!S406","v":0},{"$f":"Orçamento!X406","v":0},{"$f":"Orçamento!AA406","v":0}]
["","r.",{"$f":"Orçamento!P407","v":"VIDROS"},{"$f":"Orçamento!S407","v":0},{"$f":"Orçamento!X407","v":0},{"$f":"Orçamento!AA407","v":0}]
["","s.",{"$f":"Orçamento!P408","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE"},{"$f":"Orçamento!S408","v":0},{"$f":"Orçamento!X408","v":0},{"$f":"Orçamento!AA408","v":0}]
["","t.",{"$f":"Orçamento!P409","v":"FORROS"},{"$f":"Orçamento!S409","v":0},{"$f":"Orçamento!X409","v":0},{"$f":"Orçamento!AA409","v":0}]
["","u.",{"$f":"Orçamento!P410","v":"REVESTIMENTO DE PISO"},{"$f":"Orçamento!S410","v":0},{"$f":"Orçamento!X410","v":0},{"$f":"Orçamento!AA410","v":0}]
["","v.",{"$f":"Orçamento!P411","v":"FERRAGENS"},{"$f":"Orçamento!S411","v":0},{"$f":"Orçamento!X411","v":0},{"$f":"Orçamento!AA411","v":0}]
["","w.",{"$f":"Orçamento!P412","v":"MARCENARIA"},{"$f":"Orçamento!S412","v":0},{"$f":"Orçamento!X412","v":0},{"$f":"Orçamento!AA412","v":0}]
["","x.",{"$f":"Orçamento!P413","v":"ADMINISTRAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!S413","v":0},{"$f":"Orçamento!X413","v":0},{"$f":"Orçamento!AA413","v":0}]
["","y.",{"$f":"Orçamento!P414","v":"PINTURA"},{"$f":"Orçamento!S414","v":0},{"$f":"Orçamento!X414","v":0},{"$f":"Orçamento!AA414","v":0}]
["","z.",{"$f":"Orçamento!P415","v":"DIVERSOS"},{"$f":"Orçamento!S415","v":0},{"$f":"Orçamento!X415","v":0},{"$f":"Orçamento!AA415","v":0}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO",null,{"$f":"SUM(D17:D42)","v":0},{"$f":"SUM(E17:E42)","v":0},{"$f":"SUM(F17:F42)","v":0}]
[]
[null,"(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;"]

{"sheet":"Cronog_90_Dias","index":3,"n_rows":99,"n_cols":20,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,17],[1,1,1,17],[2,1,2,7],[2,8,2,17],[3,1,3,7],[3,8,3,17],[8,1,8,7],[8,8,8,17],[9,0,11,0],[9,1,9,7],[9,8,9,17],[10,1,10,17],[11,1,11,17],[4,1,4,17],[5,1,5,7],[5,8,5,17],[6,1,6,7],[6,8,6,17],[7,1,7,17],[12,0,13,0],[12,3,13,3],[12,5,12,8],[12,9,12,12],[12,13,12,16],[12,17,13,17],[13,1,13,2],[13,5,13,8],[13,9,13,12],[13,13,13,16],[14,1,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,14,8],[14,9,14,12],[14,13,14,16],[16,5,16,8],[16,9,16,12],[16,13,16,16],[17,1,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,17,8],[17,9,17,12],[17,13,17,16],[19,5,19,8],[19,9,19,12],[19,13,19,16],[20,1,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,20,8],[20,9,20,12],[20,13,20,16],[22,5,22,8],[22,9,22,12],[22,13,22,16],[23,1,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,23,8],[23,9,23,12],[23,13,23,16],[25,5,25,8],[25,9,25,12],[25,13,25,16],[26,1,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,26,8],[26,9,26,12],[26,13,26,16],[28,5,28,8],[28,9,28,12],[28,13,28,16],[29,1,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,5,29,8],[29,9,29,12],[29,13,29,16],[31,5,31,8],[31,9,31,12],[31,13,31,16],[32,1,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,32,8],[32,9,32,12],[32,13,32,16],[34,5,34,8],[34,9,34,12],[34,13,34,16],[35,1,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,35,8],[35,9,35,12],[35,13,35,16],[37,5,37,8],[37,9,37,12],[37,13,37,16],[38,1,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,38,8],[38,9,38,12],[38,13,38,16],[40,5,40,8],[40,9,40,12],[40,13,40,16],[41,1,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,41,8],[41,9,41,12],[41,13,41,16],[43,5,43,8],[43,9,43,12],[43,13,43,16],[44,1,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,44,8],[44,9,44,12],[44,13,44,16],[46,5,46,8],[46,9,46,12],[46,13,46,16],[47,1,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,47,8],[47,9,47,12],[47,13,47,16],[49,5,49,8],[49,9,49,12],[49,13,49,16],[50,1,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,50,8],[50,9,50,12],[50,13,50,16],[52,5,52,8],[52,9,52,12],[52,13,52,16],[53,1,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,53,8],[53,9,53,12],[53,13,53,16],[55,5,55,8],[55,9,55,12],[55,13,55,16],[56,1,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,56,8],[56,9,56,12],[56,13,56,16],[58,5,58,8],[58,9,58,12],[58,13,58,16],[59,1,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,59,8],[59,9,59,12],[59,13,59,16],[61,5,61,8],[61,9,61,12],[61,13,61,16],[62,1,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,62,8],[62,9,62,12],[62,13,62,16],[64,5,64,8],[64,9,64,12],[64,13,64,16],[65,1,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,65,8],[65,9,65,12],[65,13,65,16],[67,5,67,8],[67,9,67,12],[67,13,67,16],[68,1,70,2],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[68,5,68,8],[68,9,68,12],[68,13,68,16],[70,5,70,8],[70,9,70,12],[70,13,70,16],[71,1,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,71,8],[71,9,71,12],[71,13,71,16],[73,5,73,8],[73,9,73,12],[73,13,73,16],[74,1,76,2],[74,3,76,3],[74,4,76,4],[74,5,74,8],[74,9,74,12],[74,13,74,16],[76,5,76,8],[76,9,76,12],[76,13,76,16],[77,1,79,2],[77,3,79,3],[77,4,79,4],[77,5,77,8],[77,9,77,12],[77,13,77,16],[79,5,79,8],[79,9,79,12],[79,13,79,16],[80,1,82,2],[80,3,82,3],[80,4,82,4],[80,5,80,8],[80,9,80,12],[80,13,80,16],[82,5,82,8],[82,9,82,12],[82,13,82,16],[83,1,85,2],[83,3,85,3],[83,4,85,4],[83,5,83,8],[83,9,83,12],[83,13,83,16],[85,5,85,8],[85,9,85,12],[85,13,85,16],[86,1,88,2],[86,3,88,3],[86,4,88,4],[86,5,86,8],[86,9,86,12],[86,13,86,16],[88,5,88,8],[88,9,88,12],[88,13,88,16],[92,1,92,2],[92,5,92,8],[92,9,92,12],[92,13,92,16],[93,1,93,2],[93,5,93,8],[93,9,93,12],[93,13,93,16],[89,1,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,89,8],[89,9,89,12],[89,13,89,16],[91,5,91,8],[91,9,91,12],[91,13,91,16],[97,1,97,4],[98,1,98,17],[94,1,94,2],[94,5,94,8],[94,9,94,12],[94,13,94,16],[95,1,95,2],[95,5,95,8],[95,9,95,12],[95,13,95,16]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,"PRAZO"]
[null,{"$f":"Orçamento!O5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,null,null,null,null,null,"90 DIAS CORRIDOS"]
[]
[null,"OBRA",null,null,null,null,null,null,"DATA"]
[null,{"$f":"Orçamento!O8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!S8","v":"2020-06-19"}]
[]
[null,"LOCAL",null,null,null,null,null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
["FILTRO",{"$f":"Orçamento!X8","v":"CERES"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!X14","v":1527.65}]
[]
[null,"CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO"]
["↓","CUSTO TOTAL:",{"$f":"D93","v":0},"VALOR","Dias:",30,null,null,null,60,null,null,null,90,null,null,null,"TOTAL"]
[null,"DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"%","1ª PARCELA",null,null,null,"2ª PARCELA",null,null,null,"3ª PARCELA"]
[{"$f":"IF(D15>0,\"F\",\"\")","v":""},"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,{"$f":"Orçamento!X390","v":0},{"$f":"Orçamento!AA390","v":0},{"$f":"ROUND(F17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F15:Q15)","v":0},null,{"$f":"IF(D15=R15,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A15=\"F\",A15,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A16=\"F\",A16,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F17-J17","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E15/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E15=R17*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D18>0,\"F\",\"\")","v":""},"TRANSPORTES",null,{"$f":"Orçamento!X391","v":0},{"$f":"Orçamento!AA391","v":0},{"$f":"ROUND(F20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F18:Q18)","v":0},null,{"$f":"IF(D18=R18,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A18=\"F\",A18,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A19=\"F\",A19,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.32,null,null,null,0.3,null,null,null,{"$f":"1-F20-J20","v":0.37999999999999995},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E18/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E18=R20*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D21>0,\"F\",\"\")","v":""},"SERVIÇO EM TERRA",null,{"$f":"Orçamento!X392","v":0},{"$f":"Orçamento!AA392","v":0},{"$f":"ROUND(F23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F21:Q21)","v":0},null,{"$f":"IF(D21=R21,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A21=\"F\",A21,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A22=\"F\",A22,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F23-J23","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E21/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E21=R23*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D24>0,\"F\",\"\")","v":""},"FUNDAÇÕES E SONDAGENS",null,{"$f":"Orçamento!X393","v":0},{"$f":"Orçamento!AA393","v":0},{"$f":"ROUND(F26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F24:Q24)","v":0},null,{"$f":"IF(D24=R24,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A24=\"F\",A24,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A25=\"F\",A25,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F26-J26","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E24/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E24=R26*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D27>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA",null,{"$f":"Orçamento!X394","v":0},{"$f":"Orçamento!AA394","v":0},{"$f":"ROUND(F29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F27:Q27)","v":0},null,{"$f":"IF(D27=R27,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A27=\"F\",A27,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A28=\"F\",A28,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.54,null,null,null,0.46,null,null,null,{"$f":"1-F29-J29","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E27/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E27=R29*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D30>0,\"F\",\"\")","v":""},"INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO",null,{"$f":"Orçamento!X395","v":0},{"$f":"Orçamento!AA395","v":0},{"$f":"ROUND(F32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F30:Q30)","v":0},null,{"$f":"IF(D30=R30,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A30=\"F\",A30,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A31=\"F\",A31,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B32","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F32-J32","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E30/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E30=R32*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D33>0,\"F\",\"\")","v":""},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,{"$f":"Orçamento!X396","v":0},{"$f":"Orçamento!AA396","v":0},{"$f":"ROUND(F35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F33:Q33)","v":0},null,{"$f":"IF(D33=R33,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A33=\"F\",A33,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A34=\"F\",A34,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B35","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F35-J35","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E33/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E33=R35*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D36>0,\"F\",\"\")","v":""},"INSTALAÇÕES ESPECIAIS",null,{"$f":"Orçamento!X397","v":0},{"$f":"Orçamento!AA397","v":0},{"$f":"ROUND(F38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F36:Q36)","v":0},null,{"$f":"IF(D36=R36,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A36=\"F\",A36,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A37=\"F\",A37,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B38","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F38-J38","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E36/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E36=R38*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D39>0,\"F\",\"\")","v":""},"ALVENARIA E DIVISÓRIAS",null,{"$f":"Orçamento!X398","v":0},{"$f":"Orçamento!AA398","v":0},{"$f":"ROUND(F41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F39:Q39)","v":0},null,{"$f":"IF(D39=R39,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A39=\"F\",A39,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A40=\"F\",A40,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B41","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F41-J41","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E39/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E39=R41*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D42>0,\"F\",\"\")","v":""},"ALVENARIA AUTO-PORTANTE",null,{"$f":"Orçamento!X399","v":0},{"$f":"Orçamento!AA399","v":0},{"$f":"ROUND(F44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F42:Q42)","v":0},null,{"$f":"IF(D42=R42,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A42=\"F\",A42,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A43=\"F\",A43,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B44","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F44-J44","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E42/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E42=R44*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D45>0,\"F\",\"\")","v":""},"IMPERMEABILIZAÇÃO",null,{"$f":"Orçamento!X400","v":0},{"$f":"Orçamento!AA400","v":0},{"$f":"ROUND(F47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F45:Q45)","v":0},null,{"$f":"IF(D45=R45,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A45=\"F\",A45,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A46=\"F\",A46,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.85,null,null,null,0.15,null,null,null,{"$f":"1-F47-J47","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E45/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E45=R47*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D48>0,\"F\",\"\")","v":""},"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO",null,{"$f":"Orçamento!X401","v":0},{"$f":"Orçamento!AA401","v":0},{"$f":"ROUND(F50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F48:Q48)","v":0},null,{"$f":"IF(D48=R48,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A48=\"F\",A48,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A49=\"F\",A49,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B50","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F50-J50","v":0},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E48/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E48=R50*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D51>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA DE MADEIRA",null,{"$f":"Orçamento!X402","v":0},{"$f":"Orçamento!AA402","v":0},{"$f":"ROUND(F53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F51:Q51)","v":0},null,{"$f":"IF(D51=R51,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A51=\"F\",A51,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A52=\"F\",A52,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.57999999999999996,null,null,null,{"$f":"1-F53-J53","v":0.42000000000000004},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E51/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E51=R53*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D54>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA METÁLICA",null,{"$f":"Orçamento!X403","v":0},{"$f":"Orçamento!AA403","v":0},{"$f":"ROUND(F56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F54:Q54)","v":0},null,{"$f":"IF(D54=R54,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A54=\"F\",A54,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A55=\"F\",A55,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.57999999999999996,null,null,null,{"$f":"1-F56-J56","v":0.42000000000000004},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E54/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E54=R56*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D57>0,\"F\",\"\")","v":""},"COBERTURAS",null,{"$f":"Orçamento!X404","v":0},{"$f":"Orçamento!AA404","v":0},{"$f":"ROUND(F59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F57:Q57)","v":0},null,{"$f":"IF(D57=R57,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A57=\"F\",A57,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A58=\"F\",A58,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F59-J59","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E57/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E57=R59*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D60>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,{"$f":"Orçamento!X405","v":0},{"$f":"Orçamento!AA405","v":0},{"$f":"ROUND(F62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F60:Q60)","v":0},null,{"$f":"IF(D60=R60,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A60=\"F\",A60,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A61=\"F\",A61,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F62-J62","v":0.6},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E60/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E60=R62*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D63>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESQUADRIAS METÁLICAS",null,{"$f":"Orçamento!X406","v":0},{"$f":"Orçamento!AA406","v":0},{"$f":"ROUND(F65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F63:Q63)","v":0},null,{"$f":"IF(D63=R63,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A63=\"F\",A63,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A64=\"F\",A64,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.45,null,null,null,{"$f":"1-F65-J65","v":0.55000000000000004},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E63/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E63=R65*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D66>0,\"F\",\"\")","v":""},"VIDROS",null,{"$f":"Orçamento!X407","v":0},{"$f":"Orçamento!AA407","v":0},{"$f":"ROUND(F68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F66:Q66)","v":0},null,{"$f":"IF(D66=R66,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A66=\"F\",A66,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A67=\"F\",A67,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F68-J68","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E66/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E66=R68*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D69>0,\"F\",\"\")","v":""},"REVESTIMENTO DE PAREDE",null,{"$f":"Orçamento!X408","v":0},{"$f":"Orçamento!AA408","v":0},{"$f":"ROUND(F71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F69:Q69)","v":0},null,{"$f":"IF(D69=R69,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A69=\"F\",A69,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A70=\"F\",A70,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F71-J71","v":0.6},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E69/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E69=R71*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D72>0,\"F\",\"\")","v":""},"FORROS",null,{"$f":"Orçamento!X409","v":0},{"$f":"Orçamento!AA409","v":0},{"$f":"ROUND(F74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F72:Q72)","v":0},null,{"$f":"IF(D72=R72,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A72=\"F\",A72,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A73=\"F\",A73,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F74-J74","v":0.6},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E72/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E72=R74*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D75>0,\"F\",\"\")","v":""},"REVESTIMENTO DE PISO",null,{"$f":"Orçamento!X410","v":0},{"$f":"Orçamento!AA410","v":0},{"$f":"ROUND(F77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F75:Q75)","v":0},null,{"$f":"IF(D75=R75,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A75=\"F\",A75,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A76=\"F\",A76,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F77-J77","v":0.6},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E75/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E75=R77*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D78>0,\"F\",\"\")","v":""},"FERRAGENS",null,{"$f":"Orçamento!X411","v":0},{"$f":"Orçamento!AA411","v":0},{"$f":"ROUND(F80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F78:Q78)","v":0},null,{"$f":"IF(D78=R78,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A78=\"F\",A78,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A79=\"F\",A79,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F80-J80","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E78/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E78=R80*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D81>0,\"F\",\"\")","v":""},"MARCENARIA",null,{"$f":"Orçamento!X412","v":0},{"$f":"Orçamento!AA412","v":0},{"$f":"ROUND(F83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F81:Q81)","v":0},null,{"$f":"IF(D81=R81,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A81=\"F\",A81,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A82=\"F\",A82,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F83-J83","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E81/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E81=R83*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D84>0,\"F\",\"\")","v":""},"ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS",null,{"$f":"Orçamento!X413","v":0},{"$f":"Orçamento!AA413","v":0},{"$f":"ROUND(F86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F84:Q84)","v":0},null,{"$f":"IF(D84=R84,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A84=\"F\",A84,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A85=\"F\",A85,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.32750000000000001,null,null,null,0.33,null,null,null,{"$f":"1-F86-J86","v":0.34249999999999997},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E84/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E84=R86*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D87>0,\"F\",\"\")","v":""},"PINTURA",null,{"$f":"Orçamento!X414","v":0},{"$f":"Orçamento!AA414","v":0},{"$f":"ROUND(F89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F87:Q87)","v":0},null,{"$f":"IF(D87=R87,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A87=\"F\",A87,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A88=\"F\",A88,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F89-J89","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E87/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E87=R89*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(D90>0,\"F\",\"\")","v":""},"DIVERSOS",null,{"$f":"Orçamento!X415","v":0},{"$f":"Orçamento!AA415","v":0},{"$f":"ROUND(F92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"SUM(F90:Q90)","v":0},null,{"$f":"IF(D90=R90,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
[{"$f":"IF(A90=\"F\",A90,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A91=\"F\",A91,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F92-J92","v":1},null,null,null,{"$f":"IFERROR(E90/100,\"\")","v":0},null,{"$f":"IF(E90=R92*100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"OK"}]
["F","CUSTO DO ORÇAMENTO",null,{"$f":"SUM(D15:D92)","v":0},{"$f":"SUM(E15:E92)","v":0},{"$f":"F15+F18+F21+F24+F27+F30+F33+F36+F39+F42+F45+F48+F51+F54+F57+F60+F63+F66+F69+F72+F75+F78+F81+F84+F87+F90","v":0},null,null,null,{"$f":"J15+J18+J21+J24+J27+J30+J33+J36+J39+J42+J45+J48+J51+J54+J57+J60+J63+J66+J69+J72+J75+J78+J81+J84+J87+J90","v":0},null,null,null,{"$f":"N15+N18+N21+N24+N27+N30+N33+N36+N39+N42+N45+N48+N51+N54+N57+N60+N63+N66+N69+N72+N75+N78+N81+N84+N87+N90","v":0},null,null,null,{"$f":"R15+R18+R21+R24+R27+R30+R33+R36+R39+R42+R45+R48+R51+R54+R57+R60+R63+R66+R69+R72+R75+R78+R81+R84+R87+R90","v":0}]
["F","PERCENTUAIS:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(F93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(J93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(N93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"SUM(F94:Q94)","v":0}]
["F","TOTAIS ACUMULADOS:",null,null,null,{"$f":"F93","v":0},null,null,null,{"$f":"F95+J93","v":0},null,null,null,{"$f":"J95+N93","v":0}]
["F","PERCENTUAIS  ACUMULADOS:",null,null,null,{"$f":"F94","v":""},null,null,null,{"$f":"J94+F96","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IFERROR(J96+N94,\"\")","v":""}]
["F"]
["F","OBSERVAÇÕES:"]
["F","Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. "]

{"sheet":"Composição BDI","index":4,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,5,18,8],[17,0,17,3],[16,0,16,3],[44,0,44,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[18,0,18,3],[36,0,36,3],[39,0,39,3],[38,0,38,3],[40,0,40,3],[29,0,29,2],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[0,0,0,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[1,0,1,3],[5,0,5,3],[4,0,4,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[6,0,6,3],[8,0,8,3],[7,0,7,3],[9,0,9,3],[11,0,11,3],[10,0,10,3]]}
[]
[]
["UNIDADE ESCOLAR"]
[{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"}]
[]
["OBRA"]
[{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"}]
[]
["ENDEREÇO"]
[{"$f":"Orçamento!$R$11","v":" AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000"}]
[]
["CIDADE"]
[{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
["CRE"]
[{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"}]
[]
["DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI"]
["COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS",null,null,null,null,"BDI CONSTRUÇÃO E REFORMA"]
["DESCRIÇÃO","COEF.","TAXA % (a.m)","% no preço de venda",null,"Situação","1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["1) COFINS",1,0.03,{"$f":"C21","v":0.03},null,{"$f":"IF(OR(C21<G21,C21>I21),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"OK"},0.03,0.03,0.03]
["2) PIS",1,6.4999999999999997E-3,{"$f":"C22","v":6.4999999999999997E-3},null,{"$f":"IF(OR(C22<G22,C22>I22),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"OK"},6.4999999999999997E-3,6.4999999999999997E-3,6.4999999999999997E-3]
["3) ISSQN",1,0.05,{"$f":"C23*B23","v":0.05},null,"OK",0.02,3.5000000000000003E-2,0.05]
["4) CPRB",1,4.4999999999999998E-2,{"$f":"C24","v":4.4999999999999998E-2},null,"OK",4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
["5) Administração Central",1,0.03,0.03,null,"OK",0.03,0.04,5.5E-2]
["6) Despesas Financeiras",1,5.5999999999999999E-3,5.5999999999999999E-3,null,"FORA DO INTERVALO",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2]
["7) Seguros + Garantias",1,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3,null,"FORA DO INTERVALO",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01]
["8) Risco",1,9.7000000000000003E-3,9.7000000000000003E-3,null,"OK",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2]
["9) Lucro",1,6.1600000000000002E-2,6.1600000000000002E-2,null,"OK",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2]
["BDI - FINAL",null,null,{"$f":"(((1+D25+D27+D28)*(1+D26)*(1+D29))/(1-(D21+D22+D23+D24))-1)","v":0.27945601481174465},null,{"$f":"IF(OR(D30<G30,D30>I30),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"FORA DO INTERVALO"},0.2034,0.22120000000000001,0.25]
[]
["Notas:"]
["(1) e (2) Alíquota definida por lei."]
["(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal."]
["(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)."]
["(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis."]
["(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)"]
[]
["(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. \n\nObservação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.."]
["(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis."]
["(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis."]
[]
["(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário"]
[]
["Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima."]

{"sheet":"Relatório CENTRAL","index":5,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[39,1,39,2],[9,0,11,0],[0,1,0,4],[6,3,6,4],[9,3,9,4],[1,1,1,4],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
[null,"OBRA",null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,"DATA"]
["FILTRO",{"$f":"Orçamento!$R$11","v":" AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000"},null,{"$f":"Orçamento!$S$8","v":"2020-06-19"}]
[]
[null,"RELATÓRIO CENTRAL"]
["↓","CÓDIGO","ETAPA","PREÇO  (R$) C/ BDI","PARTIC  ( % )"]
[{"$f":"IF(D14>0,\"F\",\"\")","v":""},{"$f":"Orçamento!O390","v":"a."},{"$f":"Orçamento!P390","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},{"$f":"Orçamento!X390","v":0},{"$f":"Orçamento!AA390","v":0}]
[{"$f":"IF(D15>0,\"F\",\"\")","v":""},{"$f":"Orçamento!O391","v":"b."},{"$f":"Orçamento!P391","v":"TRANSPORTES"},{"$f":"Orçamento!X391","v":0},{"$f":"Orçamento!AA391","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O392","v":"c."},{"$f":"Orçamento!P392","v":"SERVIÇO EM TERRA"},{"$f":"Orçamento!X392","v":0},{"$f":"Orçamento!AA392","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O393","v":"d."},{"$f":"Orçamento!P393","v":"FUNDAÇÕES E SONDAGENS"},{"$f":"Orçamento!X393","v":0},{"$f":"Orçamento!AA393","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O394","v":"e."},{"$f":"Orçamento!P394","v":"ESTRUTURA"},{"$f":"Orçamento!X394","v":0},{"$f":"Orçamento!AA394","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O395","v":"f."},{"$f":"Orçamento!P395","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},{"$f":"Orçamento!X395","v":0},{"$f":"Orçamento!AA395","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O396","v":"g."},{"$f":"Orçamento!P396","v":"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"},{"$f":"Orçamento!X396","v":0},{"$f":"Orçamento!AA396","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O397","v":"h"},{"$f":"Orçamento!P397","v":"INSTALAÇÕES ESPECIAIS"},{"$f":"Orçamento!X397","v":0},{"$f":"Orçamento!AA397","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O398","v":"i."},{"$f":"Orçamento!P398","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},{"$f":"Orçamento!X398","v":0},{"$f":"Orçamento!AA398","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O399","v":"j."},{"$f":"Orçamento!P399","v":"ALVENARIA AUTO-PORTANTE"},{"$f":"Orçamento!X399","v":0},{"$f":"Orçamento!AA399","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O400","v":"k."},{"$f":"Orçamento!P400","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!X400","v":0},{"$f":"Orçamento!AA400","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O401","v":"l."},{"$f":"Orçamento!P401","v":"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO"},{"$f":"Orçamento!X401","v":0},{"$f":"Orçamento!AA401","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O402","v":"m."},{"$f":"Orçamento!P402","v":"ESTRUTURA DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!X402","v":0},{"$f":"Orçamento!AA402","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O403","v":"n."},{"$f":"Orçamento!P403","v":"ESTRUTURAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!X403","v":0},{"$f":"Orçamento!AA403","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O404","v":"o."},{"$f":"Orçamento!P404","v":"COBERTURAS"},{"$f":"Orçamento!X404","v":0},{"$f":"Orçamento!AA404","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O405","v":"p."},{"$f":"Orçamento!P405","v":"ESQUADRIAS DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!X405","v":0},{"$f":"Orçamento!AA405","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O406","v":"q."},{"$f":"Orçamento!P406","v":"ESQUADRIAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!X406","v":0},{"$f":"Orçamento!AA406","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O407","v":"r."},{"$f":"Orçamento!P407","v":"VIDROS"},{"$f":"Orçamento!X407","v":0},{"$f":"Orçamento!AA407","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O408","v":"s."},{"$f":"Orçamento!P408","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE"},{"$f":"Orçamento!X408","v":0},{"$f":"Orçamento!AA408","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O409","v":"t."},{"$f":"Orçamento!P409","v":"FORROS"},{"$f":"Orçamento!X409","v":0},{"$f":"Orçamento!AA409","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O410","v":"u."},{"$f":"Orçamento!P410","v":"REVESTIMENTO DE PISO"},{"$f":"Orçamento!X410","v":0},{"$f":"Orçamento!AA410","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O411","v":"v."},{"$f":"Orçamento!P411","v":"FERRAGENS"},{"$f":"Orçamento!X411","v":0},{"$f":"Orçamento!AA411","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O412","v":"w."},{"$f":"Orçamento!P412","v":"MARCENARIA"},{"$f":"Orçamento!X412","v":0},{"$f":"Orçamento!AA412","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O413","v":"x."},{"$f":"Orçamento!P413","v":"ADMINISTRAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!X413","v":0},{"$f":"Orçamento!AA413","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O414","v":"y."},{"$f":"Orçamento!P414","v":"PINTURA"},{"$f":"Orçamento!X414","v":0},{"$f":"Orçamento!AA414","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O415","v":"z."},{"$f":"Orçamento!P415","v":"DIVERSOS"},{"$f":"Orçamento!X415","v":0},{"$f":"Orçamento!AA415","v":0}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI",null,{"$f":"SUM(D14:D39)","v":0},{"$f":"SUM(E14:E39)","v":0}]

{"sheet":"Parc Maior Relev","index":6,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,6],[7,1,7,6],[8,1,8,3],[8,4,8,6],[33,3,33,7],[31,1,31,6],[0,1,0,6],[11,1,11,6],[1,1,1,6],[2,1,2,3],[2,4,2,6],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[4,1,4,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[9,1,9,3],[9,4,9,6],[10,1,10,6],[6,1,6,3]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$5","v":52015459}]
[]
[null,"OBRA",null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
[null,"CRE",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$14","v":1527.65}]
[]
["FILTRO","PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA"]
[{"$f":"IF(G14>0,\"F\",\"\")","v":""},"CÓDIGO","SERVIÇO","DESCRIÇÃO","UNID","QUANT","PARC. MAIOR RELEV (100%)"]
[{"$f":"IF(G14>0,\"F\",\"\")","v":""},"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","SUBESTAÇÃO","KVA",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D14,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},{"$f":"F14","v":0}]
[{"$f":"IF(SUM(G16:G30)>0,\"F\",\"\")","v":"F"},"CÓDIGO","SERVIÇO","DESCRIÇÃO","UNID","QUANT","PARC. MAIOR RELEV (50%)"]
[{"$f":"IF(G16>0,\"F\",\"\")","v":""},"e.","ESTRUTURA","CONCRETO","M3",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D16,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},{"$f":"F16*0.5","v":0}]
[{"$f":"IF(G17>0,\"F\",\"\")","v":""},"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","KVA",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D17,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},{"$f":"F17*0.5","v":0}]
[{"$f":"IF(G18>0,\"F\",\"\")","v":""},"o.","COBERTURAS","COBERTURA CERÂMICA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D18,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","o.","COBERTURAS","COBERTURA COM TELHA METÁLICA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D19,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","CHAPISCO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D20,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["F","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","REBOCO","M2",1370.05,685.02499999999998]
["","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","REVESTIMENTO CERÂMICO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D22,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE GESSO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D23,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE PVC","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D24,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE GESSO ACARTONADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D25,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["F","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO DE GRANITINA","M2",524.20000000000005,262.10000000000002]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO LAMINADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D27,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO DE CONCRETO DESEMPENADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D28,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO CERÂMICO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D29,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["","y.","PINTURA","PINTURA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$371:$R$371,'Parc Maior Relev'!D30,Orçamento!$T$371:$T$371)","v":0},0]
["F"]
["F","(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas"]
["F"]

{"sheet":"Composições","index":7,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,9],[13,0,13,2],[13,3,13,6],[1,0,1,9],[3,7,3,9],[4,7,4,9],[6,7,6,9],[7,7,7,9],[6,0,6,6],[10,8,10,9],[13,8,13,9],[14,0,14,9],[8,0,8,9],[5,0,5,9],[2,0,2,9],[0,0,0,8],[10,0,10,2],[10,3,10,6],[11,0,11,9],[12,0,12,2],[12,3,12,6],[12,7,12,8],[7,0,7,6],[9,0,9,2],[9,3,9,6],[9,7,9,8],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[21,1,21,7],[33,1,33,7]]}
[]
[]
[]
["UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[{"$f":"Orçamento!$O$5","v":"COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$5","v":52015459}]
[]
["OBRA",null,null,null,null,null,null,"CIDADE"]
[{"$f":"Orçamento!$O$8","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$8","v":"CERES"}]
[]
["CRE",null,null,"ENDEREÇO",null,null,null,"REFERÊNCIA AGETOP"]
[{"$f":"Orçamento!$O$11","v":"CRE-CERES"},null,null,{"$f":"Orçamento!$R$11","v":" AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000"},null,null,null,{"$f":"Orçamento!$S$11","v":"ABR/19"},{"$f":"Orçamento!$T$11","v":"DESONERADA"}]
[]
["DATA",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)",null,null,null,"REFERÊNCIA SINAPI"]
[{"$f":"Orçamento!$S$8","v":"2020-06-19"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$14","v":1527.65},null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$11","v":"ABR/20"},{"$f":"Orçamento!$Y$11","v":"DESONERADA"}]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO"]
[196,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 196_SEE","COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M","M",null,null,null,29.53,31.970000000000002]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.61899999999999999,8.75,10.14,5.42,6.28]
[null,"AGETOP_I",4,"PEDREIRO","h     ",0.53580000000000005,13.95,16.16,7.47,8.66]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,12.89,14.940000000000001]
[null,"AGETOP",60192,"FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES","m2    ",0.1,13.82,14.92,1.38,1.49]
[null,"AGETOP",60303,"ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4\") - (OBRAS CIVIS)","Kg    ",0.25,6.67,6.95,1.67,1.74]
[null,"AGETOP",60304,"ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16\") - (OBRAS CIVIS)","Kg    ",0.3,6.47,6.75,1.94,2.0299999999999998]
[null,"AGETOP",60314,"ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)","Kg    ",0.15,6.63,6.88,0.99,1.03]
[null,"AGETOP",60505,"PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.)","m3    ",5.000000000000001E-3,308.99,317.23,1.54,1.59]
[null,"AGETOP",60800,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)","m3    ",5.000000000000001E-3,32.69,37.869999999999997,0.16,0.19]
[null,"AGETOP_I",2034,"TIJOLO FURADO 19x19x9","un",13.5,0.48,0.48,6.48,6.48]
[null,"AGETOP_I",1215,"CIMENTO PORTLAND C.P. 32","Kg",1.4249999999999998,0.39,0.39,0.56000000000000005,0.56000000000000005]
[null,"AGETOP_I",104,"AREIA MEDIA ","m3",9.0000000000000011E-3,82.85,82.85,0.75,0.75]
[null,"AGETOP_I",2388,"PEDRISCO (DIAM. BRITA 0)","m3",7.0000000000000001E-3,90.36,90.36,0.63,0.63]
[null,"AGETOP_I",1221,"CAL HIDRATADA","Kg",1.0015000000000001,0.54,0.54,0.54,0.54]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,16.64,17.03]