{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":8,"sheets":["Orçamento","Resumo ","Somatório","Cronog_90_Dias","Composição BDI","Relatório CENTRAL","Parc Maior Relev","Composições"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":105,"comments":2,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Orçamento","index":0,"n_rows":708,"n_cols":27,"rows_kept":708,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[695,15,695,17],[695,18,695,22],[696,15,696,17],[696,18,696,22],[697,15,697,17],[697,18,697,22],[9,24,9,25],[8,23,8,25],[689,18,689,22],[690,15,690,17],[690,18,690,22],[691,15,691,17],[691,18,691,22],[686,15,686,17],[686,18,686,22],[687,15,687,17],[687,18,687,22],[688,15,688,17],[688,18,688,22],[682,14,682,26],[683,18,683,22],[684,15,684,17],[684,18,684,22],[669,15,669,17],[701,23,701,25],[702,23,702,25],[703,23,703,25],[704,23,704,25],[705,23,705,25],[706,23,706,25],[707,23,707,25],[676,14,676,17],[683,15,683,17],[649,15,649,17],[704,18,704,22],[692,15,692,17],[692,18,692,22],[693,15,693,17],[693,18,693,22],[694,15,694,17],[694,18,694,22],[698,15,698,17],[698,18,698,22],[699,15,699,17],[699,18,699,22],[700,15,700,17],[689,15,689,17],[707,18,707,22],[704,14,704,17],[701,15,701,17],[701,18,701,22],[702,15,702,17],[702,18,702,22],[703,15,703,17],[703,18,703,22],[706,18,706,22],[705,18,705,22],[640,16,640,24],[641,16,641,24],[642,16,642,24],[10,14,10,26],[13,14,13,26],[2,14,2,22],[3,14,3,22],[5,18,5,22],[6,18,6,22],[11,18,11,22],[12,18,12,22],[6,14,6,17],[5,14,5,17],[3,23,3,25],[2,23,2,25],[5,23,5,25],[6,23,6,25],[8,18,8,20],[632,17,637,17],[638,22,638,24],[632,22,632,24],[633,22,633,24],[634,22,634,24],[643,16,643,24],[649,23,649,25],[665,23,665,25],[666,23,666,25],[685,15,685,17],[685,18,685,22],[644,16,644,24],[662,15,662,17],[663,15,663,17],[648,14,648,26],[649,18,649,22],[650,18,650,22],[658,18,658,22],[659,18,659,22],[660,18,660,22],[661,18,661,22],[673,18,673,22],[670,15,670,17],[650,15,650,17],[651,15,651,17],[652,15,652,17],[653,15,653,17],[654,15,654,17],[655,15,655,17],[656,15,656,17],[657,15,657,17],[658,15,658,17],[667,23,667,25],[668,23,668,25],[666,15,666,17],[667,15,667,17],[668,15,668,17],[669,23,669,25],[664,15,664,17],[665,15,665,17],[663,23,663,25],[664,23,664,25],[662,23,662,25],[679,18,679,22],[655,18,655,22],[656,18,656,22],[654,18,654,22],[663,18,663,22],[645,18,645,24],[651,18,651,22],[652,18,652,22],[653,18,653,22],[676,18,676,22],[674,18,674,22],[675,18,675,22],[665,18,665,22],[672,18,672,22],[668,18,668,22],[670,18,670,22],[666,18,666,22],[667,18,667,22],[676,23,676,25],[670,23,670,25],[671,23,671,25],[672,23,672,25],[673,23,673,25],[674,23,674,25],[678,18,678,22],[0,14,0,24],[8,14,8,16],[9,14,9,16],[11,14,11,16],[12,14,12,16],[14,14,14,24],[1,14,1,24],[4,14,4,24],[7,14,7,24],[662,18,662,22],[659,15,659,17],[660,15,660,17],[661,15,661,17],[671,18,671,22],[669,18,669,22],[677,18,677,22],[664,18,664,22],[657,18,657,22],[671,15,671,17],[672,15,672,17],[674,15,674,17],[675,15,675,17],[677,23,677,25],[698,23,698,25],[699,23,699,25],[700,23,700,25],[683,23,683,25],[684,23,684,25],[685,23,685,25],[686,23,686,25],[687,23,687,25],[688,23,688,25],[689,23,689,25],[690,23,690,25],[691,23,691,25],[692,23,692,25],[693,23,693,25],[694,23,694,25],[695,23,695,25],[696,23,696,25],[697,23,697,25],[673,15,673,17],[678,23,678,25],[679,23,679,25],[700,18,700,22],[636,22,636,24],[637,22,637,24],[6,12,6,13],[5,12,5,13],[12,23,12,25],[11,23,11,25],[9,19,9,22],[675,23,675,25],[650,23,650,25],[651,23,651,25],[652,23,652,25],[653,23,653,25],[654,23,654,25],[655,23,655,25],[656,23,656,25],[657,23,657,25],[658,23,658,25],[659,23,659,25],[660,23,660,25],[661,23,661,25]]}
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF($M$7=\"MANUAL\",\"DESPROTEJA A PLANILHA PARA FORMATAR\",\"\")","v":""},null,"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA",null,null,null,null,null,null,null,null,52070506]
[]
["Nmax",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"OBRA",null,null,null,"DATA",null,null,null,null,"CIDADE"]
[{"$f":"MAX($C$18:$C$632)","v":4},null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"REFORMA E AMPLIAÇÃO",null,null,null,"2020-07-23",null,null,null,null,"FLORES DE GOIÁS"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRE",null,null,"ENDEREÇO","REFERÊNCIA AGETOP",null,null,null,null,"REFERÊNCIA SINAPI"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CRE-FORMOSA",null,null," RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000","ABR/19","DESONERADA",null,null,null,"ABR/20","DESONERADA"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ÁREA EXISTENTE (M²)",null,null,"ÁREA A CONSTRUIR (M²)","ÁREA A DEMOLIR (M²)",null,null,null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,657.95,null,null,163.19,null,null,null,null,null,821.1400000000001]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO",null,null,"PLANILHA ORÇAMENTÁRIA"]
["Nível E","Save Nivel","Nível C","Altura","n1","n2","n3","n4","n5","Czero","Cnível","↓","Nível","Nível Corrigido","ITEM","TABELA","CODIGO","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","UNID","QUANT","REPET","QUANT TOTAL","MAT","MO","T.SERVIÇO UNIT","VALOR TOTAL","OBSERVAÇÕES¹"]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C17=\"s\",C17=0),OFFSET(B17,-1,0),C17)","v":"Save Nivel"},{"$f":"IF(OFFSET(C17,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C17,-1,0)=1,2,IF(OR(A17=\"s\",A17=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C17,-1,0)=2,A17=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C17,-1,0)=\"s\",OFFSET(C17,-1,0)=0),A17<>\"s\",A17>OFFSET(B17,-1,0)),OFFSET(B17,-1,0),A17)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C17=\"S\",C17=0),0,IF(ISERROR(K17),J17,SMALL(J17:K17,1)))","v":0},{"$f":"IF($C17=1,OFFSET(E17,-1,0)+1,OFFSET(E17,-1,0))","v":"n1"},{"$f":"IF($C17=1,0,IF($C17=2,OFFSET(F17,-1,0)+1,OFFSET(F17,-1,0)))","v":"n2"},{"$f":"IF(AND($C17<=2,$C17<>0),0,IF($C17=3,OFFSET(G17,-1,0)+1,OFFSET(G17,-1,0)))","v":"n3"},{"$f":"IF(AND($C17<=3,$C17<>0),0,IF($C17=4,OFFSET(H17,-1,0)+1,OFFSET(H17,-1,0)))","v":"n4"},{"$f":"IF(AND($C17<=4,$C17<>0),0,IF(AND($C17=\"S\",$Y17>0),OFFSET(I17,-1,0)+1,OFFSET(I17,-1,0)))","v":"n5"},{"$f":"IF(OR($C17=\"S\",$C17=0),0,MATCH(0,OFFSET($D17,1,$C17,ROW($C$632)-ROW($C17)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C17=\"S\",$C17=0),0,MATCH(OFFSET($D17,0,$C17)+1,OFFSET($D17,1,$C17,ROW($C$632)-ROW($C17)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR(Y17>0,$C17=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C17=1)+4*(C17=2)+8*(C17=3)+16*(C17=4)+32*(C17=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",null,"(sem código)","-",null,"REPET","-",0,0,0,"-",""]
[0,null,"L",{"$f":"COUNTA(OFFSET(D18,1,0):D$632)","v":613},{"$f":"LEFT(O19,1)-1","v":0},null,null,null,null,null,null,"F","LOTE","LOTE","REFORMA E AMPLIAÇÃO - ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":1},{"$f":"IF(OR(C19=\"s\",C19=0),OFFSET(B19,-1,0),C19)","v":1},{"$f":"IF(OFFSET(C19,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C19,-1,0)=1,2,IF(OR(A19=\"s\",A19=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C19,-1,0)=2,A19=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C19,-1,0)=\"s\",OFFSET(C19,-1,0)=0),A19<>\"s\",A19>OFFSET(B19,-1,0)),OFFSET(B19,-1,0),A19)))))","v":1},{"$f":"IF(OR(C19=\"S\",C19=0),0,IF(ISERROR(K19),J19,SMALL(J19:K19,1)))","v":25},{"$f":"IF($C19=1,OFFSET(E19,-1,0)+1,OFFSET(E19,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C19=1,0,IF($C19=2,OFFSET(F19,-1,0)+1,OFFSET(F19,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C19<=2,$C19<>0),0,IF($C19=3,OFFSET(G19,-1,0)+1,OFFSET(G19,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C19<=3,$C19<>0),0,IF($C19=4,OFFSET(H19,-1,0)+1,OFFSET(H19,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C19<=4,$C19<>0),0,IF(AND($C19=\"S\",$Y19>0),OFFSET(I19,-1,0)+1,OFFSET(I19,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(OR($C19=\"S\",$C19=0),0,MATCH(0,OFFSET($D19,1,$C19,ROW($C$632)-ROW($C19)),0))","v":613},{"$f":"IF(OR($C19=\"S\",$C19=0),0,MATCH(OFFSET($D19,0,$C19)+1,OFFSET($D19,1,$C19,ROW($C$632)-ROW($C19)),0))","v":25},{"$f":"IF(OR(Y19>0,$C19=1),\"F\",\"\")","v":"F"},"Nível 1",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C19=1)+4*(C19=2)+8*(C19=3)+16*(C19=4)+32*(C19=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 1"},"1.","AGETOP",null,"1 - IMPLANTAÇÃO","UN",1,1,1,null,null,0,0]
[2,2,2,5,1,1,0,0,0,24,5,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98529,"CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98526,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",4.05,1,4.05,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,1,2,0,0,0,19,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,1,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",4,1,4,null,null,0,0,""]
[2,2,2,16,1,3,0,0,0,16,44,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,7,1,3,1,0,0,15,7,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41004,"ESCAVACAO MECANICA","m3    ",16.32,1,16.32,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41005,"CARGA MECANIZADA","m3    ",16.32,1,16.32,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41012,"INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","m3    ",16.32,1,16.32,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41006,"TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM","m3km  ",163.19999999999999,1,163.19999999999999,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C34=\"s\",C34=0),OFFSET(B34,-1,0),C34)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C34,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C34,-1,0)=1,2,IF(OR(A34=\"s\",A34=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C34,-1,0)=2,A34=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C34,-1,0)=\"s\",OFFSET(C34,-1,0)=0),A34<>\"s\",A34>OFFSET(B34,-1,0)),OFFSET(B34,-1,0),A34)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C34=\"S\",C34=0),0,IF(ISERROR(K34),J34,SMALL(J34:K34,1)))","v":0},{"$f":"IF($C34=1,OFFSET(E34,-1,0)+1,OFFSET(E34,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C34=1,0,IF($C34=2,OFFSET(F34,-1,0)+1,OFFSET(F34,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C34<=2,$C34<>0),0,IF($C34=3,OFFSET(G34,-1,0)+1,OFFSET(G34,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C34<=3,$C34<>0),0,IF($C34=4,OFFSET(H34,-1,0)+1,OFFSET(H34,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C34<=4,$C34<>0),0,IF(AND($C34=\"S\",$Y34>0),OFFSET(I34,-1,0)+1,OFFSET(I34,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y34>0,$C34=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C34=1)+4*(C34=2)+8*(C34=3)+16*(C34=4)+32*(C34=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",41140,"REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ","m2    ",81.03,1,81.03,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",40905,"APILOAMENTO MECÂNICO","m2    ",81.03,1,81.03,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C36=\"s\",C36=0),OFFSET(B36,-1,0),C36)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C36,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C36,-1,0)=1,2,IF(OR(A36=\"s\",A36=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C36,-1,0)=2,A36=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C36,-1,0)=\"s\",OFFSET(C36,-1,0)=0),A36<>\"s\",A36>OFFSET(B36,-1,0)),OFFSET(B36,-1,0),A36)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C36=\"S\",C36=0),0,IF(ISERROR(K36),J36,SMALL(J36:K36,1)))","v":8},{"$f":"IF($C36=1,OFFSET(E36,-1,0)+1,OFFSET(E36,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C36=1,0,IF($C36=2,OFFSET(F36,-1,0)+1,OFFSET(F36,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C36<=2,$C36<>0),0,IF($C36=3,OFFSET(G36,-1,0)+1,OFFSET(G36,-1,0)))","v":2},{"$f":"IF(AND($C36<=3,$C36<>0),0,IF($C36=4,OFFSET(H36,-1,0)+1,OFFSET(H36,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C36<=4,$C36<>0),0,IF(AND($C36=\"S\",$Y36>0),OFFSET(I36,-1,0)+1,OFFSET(I36,-1,0)))","v":0},8,70,{"$f":"IF(OR(Y36>0,$C36=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C36=1)+4*(C36=2)+8*(C36=3)+16*(C36=4)+32*(C36=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"DESATIVAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41004,"ESCAVACAO MECANICA","m3    ",5.43,1,5.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41005,"CARGA MECANIZADA","m3    ",5.43,1,5.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41012,"INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","m3    ",5.43,1,5.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41006,"TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM","m3km  ",54.3,1,54.3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41140,"REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ","m2    ",6.25,1,6.25,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,1,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41002,"APILOAMENTO","m2    ",6.25,1,6.25,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C43=\"s\",C43=0),OFFSET(B43,-1,0),C43)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C43,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C43,-1,0)=1,2,IF(OR(A43=\"s\",A43=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C43,-1,0)=2,A43=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C43,-1,0)=\"s\",OFFSET(C43,-1,0)=0),A43<>\"s\",A43>OFFSET(B43,-1,0)),OFFSET(B43,-1,0),A43)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C43=\"S\",C43=0),0,IF(ISERROR(K43),J43,SMALL(J43:K43,1)))","v":0},{"$f":"IF($C43=1,OFFSET(E43,-1,0)+1,OFFSET(E43,-1,0))","v":1},{"$f":"IF($C43=1,0,IF($C43=2,OFFSET(F43,-1,0)+1,OFFSET(F43,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C43<=2,$C43<>0),0,IF($C43=3,OFFSET(G43,-1,0)+1,OFFSET(G43,-1,0)))","v":2},{"$f":"IF(AND($C43<=3,$C43<>0),0,IF($C43=4,OFFSET(H43,-1,0)+1,OFFSET(H43,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C43<=4,$C43<>0),0,IF(AND($C43=\"S\",$Y43>0),OFFSET(I43,-1,0)+1,OFFSET(I43,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y43>0,$C43=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C43=1)+4*(C43=2)+8*(C43=3)+16*(C43=4)+32*(C43=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",50620,"PEDRA MARROADA COM LANCAMENTO","m3    ",4.3499999999999996,1,4.3499999999999996,null,null,0,0,""]
[1,1,1,13,2,0,0,0,0,588,13,"F","Nível 1","Nível 1","2.","SINAPI",null,"3 - ACESSIBILIDADE","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,2,1,0,0,0,12,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",67010,"ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE","m3    ",0.31,1,0.31,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",7.0000000000000007E-2,1,7.0000000000000007E-2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,2,2,0,0,0,9,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",0.38,1,0.38,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,2,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",0.38,1,0.38,null,null,0,0,""]
[2,2,2,6,2,3,0,0,0,6,21,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,2,3,1,0,0,5,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CONCRETO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",1.53,1,1.53,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,2,3,2,0,0,3,52,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"PODOTÁTIL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221120,"PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO","m2    ",3.56,1,3.56,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,2,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221126,"PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO","m2    ",31.04,1,31.04,null,null,0,0,""]
[1,1,1,20,3,0,0,0,0,575,20,"F","Nível 1","Nível 1","3.","SINAPI",null,"4 - CALÇADA EXTERNA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,3,1,0,0,0,19,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",5.14,1,5.14,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,3,2,0,0,0,17,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",5.14,1,5.14,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",5.14,1,5.14,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,3,3,0,0,0,14,9,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,8,3,3,1,0,0,8,19,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO)","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C65=\"s\",C65=0),OFFSET(B65,-1,0),C65)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C65,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C65,-1,0)=1,2,IF(OR(A65=\"s\",A65=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C65,-1,0)=2,A65=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C65,-1,0)=\"s\",OFFSET(C65,-1,0)=0),A65<>\"s\",A65>OFFSET(B65,-1,0)),OFFSET(B65,-1,0),A65)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C65=\"S\",C65=0),0,IF(ISERROR(K65),J65,SMALL(J65:K65,1)))","v":0},{"$f":"IF($C65=1,OFFSET(E65,-1,0)+1,OFFSET(E65,-1,0))","v":3},{"$f":"IF($C65=1,0,IF($C65=2,OFFSET(F65,-1,0)+1,OFFSET(F65,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C65<=2,$C65<>0),0,IF($C65=3,OFFSET(G65,-1,0)+1,OFFSET(G65,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C65<=3,$C65<>0),0,IF($C65=4,OFFSET(H65,-1,0)+1,OFFSET(H65,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C65<=4,$C65<>0),0,IF(AND($C65=\"S\",$Y65>0),OFFSET(I65,-1,0)+1,OFFSET(I65,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y65>0,$C65=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C65=1)+4*(C65=2)+8*(C65=3)+16*(C65=4)+32*(C65=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",20202,"RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO","m2    ",171.75,1,171.75,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41004,"ESCAVACAO MECANICA","m3    ",42.91,1,42.91,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41005,"CARGA MECANIZADA","m3    ",42.91,1,42.91,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41012,"INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","m3    ",42.91,1,42.91,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41006,"TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM","m3km  ",429.09999999999997,1,429.09999999999997,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41140,"REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ","m2    ",274.70999999999998,1,274.70999999999998,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",40905,"APILOAMENTO MECÂNICO","m2    ",274.70999999999998,1,274.70999999999998,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,3,4,0,0,0,5,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,3,4,1,0,0,2,10,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"CONCRETO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,3,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",274.70999999999998,1,274.70999999999998,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,3,5,0,0,0,2,74,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,3,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",271714,"MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (5X25X100CM),  FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. E PINTURA A CAL 2 DEMÃOS - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO ","m     ",113.54,1,113.54,null,null,0,0,""]
[1,1,1,33,4,0,0,0,0,555,33,"F","Nível 1","Nível 1","4.","SINAPI",null,"5 - SALA DE AULA 01","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,8,4,1,0,0,0,32,8,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C79=\"s\",C79=0),OFFSET(B79,-1,0),C79)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C79,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C79,-1,0)=1,2,IF(OR(A79=\"s\",A79=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C79,-1,0)=2,A79=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C79,-1,0)=\"s\",OFFSET(C79,-1,0)=0),A79<>\"s\",A79>OFFSET(B79,-1,0)),OFFSET(B79,-1,0),A79)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C79=\"S\",C79=0),0,IF(ISERROR(K79),J79,SMALL(J79:K79,1)))","v":4},{"$f":"IF($C79=1,OFFSET(E79,-1,0)+1,OFFSET(E79,-1,0))","v":4},{"$f":"IF($C79=1,0,IF($C79=2,OFFSET(F79,-1,0)+1,OFFSET(F79,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C79<=2,$C79<>0),0,IF($C79=3,OFFSET(G79,-1,0)+1,OFFSET(G79,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C79<=3,$C79<>0),0,IF($C79=4,OFFSET(H79,-1,0)+1,OFFSET(H79,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C79<=4,$C79<>0),0,IF(AND($C79=\"S\",$Y79>0),OFFSET(I79,-1,0)+1,OFFSET(I79,-1,0)))","v":0},7,4,{"$f":"IF(OR(Y79>0,$C79=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C79=1)+4*(C79=2)+8*(C79=3)+16*(C79=4)+32*(C79=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"OUTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20101,"DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",53.5,1,53.5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20103,"DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","m2    ",53.5,1,53.5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20111,"DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA","m2    ",38.94,1,38.94,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,4,1,2,0,0,{"$f":"IF(OR($C83=\"S\",$C83=0),0,MATCH(0,OFFSET($D83,1,$C83,ROW($C$632)-ROW($C83)),0))","v":3},{"$f":"IF(OR($C83=\"S\",$C83=0),0,MATCH(OFFSET($D83,0,$C83)+1,OFFSET($D83,1,$C83,ROW($C$632)-ROW($C83)),0))","v":23},"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"FORRO PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97640,"REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",38.94,1,38.94,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97642,"REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",38.94,1,38.94,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,4,2,0,0,0,24,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,4,4,2,1,0,0,4,15,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"CERÂMICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,2,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160401,"COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA","m2    ",53.5,1,53.5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,2,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160404,"EMBOCAMENTO DE BEIRAL","M     ",10.3,1,10.3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,2,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160403,"EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)","m     ",10.39,1,10.39,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,4,3,0,0,0,19,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,4,4,3,1,0,0,4,10,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"GRANITINA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221101,"GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM","m2    ",38.94,1,38.94,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C94=\"s\",C94=0),OFFSET(B94,-1,0),C94)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C94,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C94,-1,0)=1,2,IF(OR(A94=\"s\",A94=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C94,-1,0)=2,A94=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C94,-1,0)=\"s\",OFFSET(C94,-1,0)=0),A94<>\"s\",A94>OFFSET(B94,-1,0)),OFFSET(B94,-1,0),A94)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C94=\"S\",C94=0),0,IF(ISERROR(K94),J94,SMALL(J94:K94,1)))","v":0},{"$f":"IF($C94=1,OFFSET(E94,-1,0)+1,OFFSET(E94,-1,0))","v":4},{"$f":"IF($C94=1,0,IF($C94=2,OFFSET(F94,-1,0)+1,OFFSET(F94,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C94<=2,$C94<>0),0,IF($C94=3,OFFSET(G94,-1,0)+1,OFFSET(G94,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C94<=3,$C94<>0),0,IF($C94=4,OFFSET(H94,-1,0)+1,OFFSET(H94,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C94<=4,$C94<>0),0,IF(AND($C94=\"S\",$Y94>0),OFFSET(I94,-1,0)+1,OFFSET(I94,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y94>0,$C94=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C94=1)+4*(C94=2)+8*(C94=3)+16*(C94=4)+32*(C94=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",221102,"RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM","m     ",25.34,1,25.34,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",40.71,1,40.71,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},{"$f":"IF(OR(C96=\"s\",C96=0),OFFSET(B96,-1,0),C96)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C96,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C96,-1,0)=1,2,IF(OR(A96=\"s\",A96=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C96,-1,0)=2,A96=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C96,-1,0)=\"s\",OFFSET(C96,-1,0)=0),A96<>\"s\",A96>OFFSET(B96,-1,0)),OFFSET(B96,-1,0),A96)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C96=\"S\",C96=0),0,IF(ISERROR(K96),J96,SMALL(J96:K96,1)))","v":3},{"$f":"IF($C96=1,OFFSET(E96,-1,0)+1,OFFSET(E96,-1,0))","v":4},{"$f":"IF($C96=1,0,IF($C96=2,OFFSET(F96,-1,0)+1,OFFSET(F96,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C96<=2,$C96<>0),0,IF($C96=3,OFFSET(G96,-1,0)+1,OFFSET(G96,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C96<=3,$C96<>0),0,IF($C96=4,OFFSET(H96,-1,0)+1,OFFSET(H96,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C96<=4,$C96<>0),0,IF(AND($C96=\"S\",$Y96>0),OFFSET(I96,-1,0)+1,OFFSET(I96,-1,0)))","v":0},14,3,{"$f":"IF(OR(Y96>0,$C96=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C96=1)+4*(C96=2)+8*(C96=3)+16*(C96=4)+32*(C96=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","SINAPI",null,"FORROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,4,4,1,0,0,2,5,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PVC COM ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",210460,"FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.","m2    ",38.94,1,38.94,null,null,0,0,""]
[2,2,2,11,4,5,0,0,0,11,50,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,4,5,1,0,0,10,2,"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"ESMALTE SINTÉTICO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261550,"PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR","m2    ",34.04,1,34.04,null,null,0,0,""]
[3,3,3,4,4,5,2,0,0,8,4,"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"LÁTEX ACRÍLICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",260104,"REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX","m2    ",74.55,1,74.55,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261300,"EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS","m2    ",34.04,1,34.04,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261001,"PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS","m2    ",34.04,1,34.04,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,4,5,3,0,0,4,2,"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"EXTERNA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261000,"PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR","m2    ",81.02,1,81.02,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,4,5,4,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"ESTRUTURA METÁLICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,4,5,4,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261609,"PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS","m2    ",53.5,1,53.5,null,null,0,0,""]
[1,1,1,12,5,0,0,0,0,522,12,"F","Nível 1","Nível 1","5.","SINAPI",null,"6 - QUADRA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,5,1,0,0,0,11,9,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C112=\"s\",C112=0),OFFSET(B112,-1,0),C112)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C112,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C112,-1,0)=1,2,IF(OR(A112=\"s\",A112=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C112,-1,0)=2,A112=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C112,-1,0)=\"s\",OFFSET(C112,-1,0)=0),A112<>\"s\",A112>OFFSET(B112,-1,0)),OFFSET(B112,-1,0),A112)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C112=\"S\",C112=0),0,IF(ISERROR(K112),J112,SMALL(J112:K112,1)))","v":3},{"$f":"IF($C112=1,OFFSET(E112,-1,0)+1,OFFSET(E112,-1,0))","v":5},{"$f":"IF($C112=1,0,IF($C112=2,OFFSET(F112,-1,0)+1,OFFSET(F112,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C112<=2,$C112<>0),0,IF($C112=3,OFFSET(G112,-1,0)+1,OFFSET(G112,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C112<=3,$C112<>0),0,IF($C112=4,OFFSET(H112,-1,0)+1,OFFSET(H112,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C112<=4,$C112<>0),0,IF(AND($C112=\"S\",$Y112>0),OFFSET(I112,-1,0)+1,OFFSET(I112,-1,0)))","v":0},8,3,{"$f":"IF(OR(Y112>0,$C112=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C112=1)+4*(C112=2)+8*(C112=3)+16*(C112=4)+32*(C112=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"LÁTEX ACRÍLICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",260104,"REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX","m2    ",131.52000000000001,1,131.52000000000001,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261001,"PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS","m2    ",131.52000000000001,1,131.52000000000001,null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,5,1,2,0,0,5,3,"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"QUADRA DE ESPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261700,"DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA","m     ",217.04,1,217.04,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261703,"PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS)","m2    ",254,1,254,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,5,1,3,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","AGETOP",null,"ESTRUTURA METÁLICA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,5,1,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261609,"PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS","m2    ",328,1,328,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,5,2,0,0,0,2,10,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,5,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 054_SEE","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA METÁLICA","M2",328,1,328,null,null,0,0,""]
[1,1,1,10,6,0,0,0,0,510,10,"F","Nível 1","Nível 1","6.","SINAPI",null,"7 - MURO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,6,1,0,0,0,9,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200499,"REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)","m2    ",722,1,722,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,6,2,0,0,0,7,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,6,2,1,0,0,4,2,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"EXTERNA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,6,2,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261000,"PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR","m2    ",722,1,722,null,null,0,0,""]
[3,3,3,2,6,2,2,0,0,2,223,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"OUTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,6,2,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261620,"LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL","m2    ",7.2,1,7.2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,6,3,0,0,0,2,15,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,6,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",201410,"MOLDURA TIPO \"U\" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)","m2    ",21.66,1,21.66,null,null,0,0,""]
[1,1,1,3,7,0,0,0,0,500,3,"F","Nível 1","Nível 1","7.","SINAPI",null,"9 - RESERVATÓRIO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},{"$f":"IF(OR(C133=\"s\",C133=0),OFFSET(B133,-1,0),C133)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C133,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C133,-1,0)=1,2,IF(OR(A133=\"s\",A133=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C133,-1,0)=2,A133=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C133,-1,0)=\"s\",OFFSET(C133,-1,0)=0),A133<>\"s\",A133>OFFSET(B133,-1,0)),OFFSET(B133,-1,0),A133)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C133=\"S\",C133=0),0,IF(ISERROR(K133),J133,SMALL(J133:K133,1)))","v":2},{"$f":"IF($C133=1,OFFSET(E133,-1,0)+1,OFFSET(E133,-1,0))","v":7},{"$f":"IF($C133=1,0,IF($C133=2,OFFSET(F133,-1,0)+1,OFFSET(F133,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C133<=2,$C133<>0),0,IF($C133=3,OFFSET(G133,-1,0)+1,OFFSET(G133,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C133<=3,$C133<>0),0,IF($C133=4,OFFSET(H133,-1,0)+1,OFFSET(H133,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C133<=4,$C133<>0),0,IF(AND($C133=\"S\",$Y133>0),OFFSET(I133,-1,0)+1,OFFSET(I133,-1,0)))","v":0},2,7,{"$f":"IF(OR(Y133>0,$C133=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C133=1)+4*(C133=2)+8*(C133=3)+16*(C133=4)+32*(C133=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,7,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72080,"POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA)","H     ",4,1,4,null,null,0,0,""]
[1,1,1,21,8,0,0,0,0,497,21,"F","Nível 1","Nível 1","8.","SINAPI",null,"10 - ENTRADA PRINCIPAL","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,8,1,0,0,0,20,4,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97622,"DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M3",0.22,1,0.22,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 20118"]
["S",{"$f":"IF(OR(C138=\"s\",C138=0),OFFSET(B138,-1,0),C138)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C138,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C138,-1,0)=1,2,IF(OR(A138=\"s\",A138=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C138,-1,0)=2,A138=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C138,-1,0)=\"s\",OFFSET(C138,-1,0)=0),A138<>\"s\",A138>OFFSET(B138,-1,0)),OFFSET(B138,-1,0),A138)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C138=\"S\",C138=0),0,IF(ISERROR(K138),J138,SMALL(J138:K138,1)))","v":0},{"$f":"IF($C138=1,OFFSET(E138,-1,0)+1,OFFSET(E138,-1,0))","v":8},{"$f":"IF($C138=1,0,IF($C138=2,OFFSET(F138,-1,0)+1,OFFSET(F138,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C138<=2,$C138<>0),0,IF($C138=3,OFFSET(G138,-1,0)+1,OFFSET(G138,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C138<=3,$C138<>0),0,IF($C138=4,OFFSET(H138,-1,0)+1,OFFSET(H138,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C138<=4,$C138<>0),0,IF(AND($C138=\"S\",$Y138>0),OFFSET(I138,-1,0)+1,OFFSET(I138,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y138>0,$C138=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C138=1)+4*(C138=2)+8*(C138=3)+16*(C138=4)+32*(C138=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",4.03,1,4.03,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97644,"REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M2",3.78,1,3.78,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 20106"]
[2,2,2,3,8,2,0,0,0,16,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",4.43,1,4.43,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",4.43,1,4.43,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,3,0,0,0,13,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",100201,"ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)","m2    ",2.25,1,2.25,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,4,0,0,0,11,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",200101,"CHAPISCO COMUM","m2    ",4.5,1,4.5,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,5,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C147=\"S\",$C147=0),0,MATCH(0,OFFSET($D147,1,$C147,ROW($C$632)-ROW($C147)),0))","v":9},{"$f":"IF(OR($C147=\"S\",$C147=0),0,MATCH(OFFSET($D147,0,$C147)+1,OFFSET($D147,1,$C147,ROW($C$632)-ROW($C147)),0))","v":2},"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESQUADRIAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",180501,"PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS","m2    ",3.15,1,3.15,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,6,0,0,0,7,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",9.4499999999999993,1,9.4499999999999993,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,8,7,0,0,0,5,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",60010,"VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA","m3    ",1.7999999999999999E-2,1,1.7999999999999999E-2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,8,8,0,0,0,3,44,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41140,"REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ","m2    ",80.64,1,80.64,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,8,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41002,"APILOAMENTO","m2    ",80.64,1,80.64,null,null,0,0,""]
[1,1,1,9,9,0,0,0,0,476,9,"F","Nível 1","Nível 1","9.","SINAPI",null,"11 - PAISAGISMO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,9,1,0,0,0,8,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",7.34,1,7.34,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C159=\"s\",C159=0),OFFSET(B159,-1,0),C159)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C159,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C159,-1,0)=1,2,IF(OR(A159=\"s\",A159=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C159,-1,0)=2,A159=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C159,-1,0)=\"s\",OFFSET(C159,-1,0)=0),A159<>\"s\",A159>OFFSET(B159,-1,0)),OFFSET(B159,-1,0),A159)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C159=\"S\",C159=0),0,IF(ISERROR(K159),J159,SMALL(J159:K159,1)))","v":0},{"$f":"IF($C159=1,OFFSET(E159,-1,0)+1,OFFSET(E159,-1,0))","v":9},{"$f":"IF($C159=1,0,IF($C159=2,OFFSET(F159,-1,0)+1,OFFSET(F159,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C159<=2,$C159<>0),0,IF($C159=3,OFFSET(G159,-1,0)+1,OFFSET(G159,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C159<=3,$C159<>0),0,IF($C159=4,OFFSET(H159,-1,0)+1,OFFSET(H159,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C159<=4,$C159<>0),0,IF(AND($C159=\"S\",$Y159>0),OFFSET(I159,-1,0)+1,OFFSET(I159,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y159>0,$C159=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C159=1)+4*(C159=2)+8*(C159=3)+16*(C159=4)+32*(C159=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",88316,"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,9,2,0,0,0,5,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",7.39,1,7.39,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",7.39,1,7.39,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,9,3,0,0,0,2,17,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,9,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270210,"PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2","m2    ",146.81,1,146.81,null,null,0,0,""]
[1,1,1,36,10,0,0,0,0,467,36,"F","Nível 1","Nível 1","10.","AGETOP",null,"PASSARELA MODELO 01 - PADRÃO SÉC. XXI 2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,10,1,0,0,0,35,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20701,"LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA","m2    ",10.08,1,10.08,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,10,2,0,0,0,33,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",3,1,3,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,10,3,0,0,0,30,9,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"FUNDAÇÕES E SONDAGENS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",5.28,1,5.28,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 51009"]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",1.0289999999999999,1,1.0289999999999999,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 50901"]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",50902,"APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)","m2    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",0.44899999999999995,1,0.44899999999999995,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.57999999999999996,1,0.57999999999999996,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51026,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)","m3    ",0.57999999999999996,1,0.57999999999999996,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",13.18181818181818,1,13.18181818181818,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",8.7272727272727266,1,8.7272727272727266,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
[2,2,2,6,10,4,0,0,0,21,6,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92426,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",1.29,1,1.29,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.11,1,0.11,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",0.11,1,0.11,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60801"]
["S",2,"S",0,10,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",2.8181818181818179,1,2.8181818181818179,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",1.4545454545454546,1,1.4545454545454546,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60314"]
[2,2,2,2,10,5,0,0,0,15,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2",3.6,1,3.6,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 120902"]
[2,2,2,2,10,6,0,0,0,13,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ESTRUTURAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",150103,"ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO","Kg    ",161.91200000000003,1,161.91200000000003,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,10,7,0,0,0,11,3,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",12.96,1,12.96,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160905"]
["S",2,"S",0,10,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",3.6,1,3.6,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160601"]
[2,2,2,4,10,8,0,0,0,8,4,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2",10.08,1,10.08,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",84191,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS","M2",10.64,1,10.64,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 221101"]
["S",2,"S",0,10,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",10.64,1,10.64,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,10,9,0,0,0,4,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,9,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",25.92,1,25.92,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,10,10,0,0,0,2,407,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,10,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270501,"LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)","m2    ",10.08,1,10.08,null,null,0,0,""]
[1,1,1,36,11,0,0,0,0,431,36,"F","Nível 1","Nível 1","11.","AGETOP",null,"PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI 2015","UN",2,2,2,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,11,1,0,0,0,35,2,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20701,"LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA","m2    ",20.16,2,40.32,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},2,2,3,11,2,0,0,0,33,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",6,2,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",6,2,12,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,11,3,0,0,0,30,9,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"FUNDAÇÕES E SONDAGENS","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",5.28,2,10.56,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 51009"]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",1.0289999999999999,2,2.0579999999999998,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 50901"]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",50902,"APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)","m2    ",1,2,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C211=\"S\",$C211=0),0,MATCH(0,OFFSET($D211,1,$C211,ROW($C$632)-ROW($C211)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C211=\"S\",$C211=0),0,MATCH(OFFSET($D211,0,$C211)+1,OFFSET($D211,1,$C211,ROW($C$632)-ROW($C211)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",0.44899999999999995,2,0.89799999999999991,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.57999999999999996,2,1.1599999999999999,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51026,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)","m3    ",0.57999999999999996,2,1.1599999999999999,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",13.18181818181818,2,26.36363636363636,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",8.7272727272727266,2,17.454545454545453,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
[2,2,2,6,11,4,0,0,0,21,6,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"ESTRUTURA","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92426,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",1.29,2,2.58,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.11,2,0.22,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",0.11,2,0.22,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60801"]
["S",2,"S",0,11,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",2.8181818181818179,2,5.6363636363636358,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",1.4545454545454546,2,2.9090909090909092,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60314"]
[2,2,2,2,11,5,0,0,0,15,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2",3.6,2,7.2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 120902"]
[2,2,2,2,11,6,0,0,0,13,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ESTRUTURAS METÁLICAS","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",150103,"ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO","Kg    ",270.56000000000006,2,541.12000000000012,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,11,7,0,0,0,11,3,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"COBERTURAS","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",25.92,2,51.84,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160905"]
["S",2,"S",0,11,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",7.2,2,14.4,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160601"]
[2,2,2,4,11,8,0,0,0,8,4,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2",20.16,2,40.32,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",84191,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS","M2",20.16,2,40.32,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 221101"]
["S",2,"S",0,11,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",20.72,2,41.44,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,11,9,0,0,0,4,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"PINTURA","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,11,9,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",51.84,2,103.68,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,11,10,0,0,0,2,371,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,2,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,11,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270501,"LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)","m2    ",20.16,2,40.32,null,null,0,0,""]
[1,1,1,36,12,0,0,0,0,395,36,"F","Nível 1","Nível 1","12.","AGETOP",null,"PASSARELA MODELO 03 - PADRÃO SÉC. XXI 2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,12,1,0,0,0,35,2,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20701,"LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA","m2    ",30.24,1,30.24,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,12,2,0,0,0,33,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",9,1,9,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",9,1,9,null,null,0,0,""]
[2,2,2,9,12,3,0,0,0,30,9,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"FUNDAÇÕES E SONDAGENS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96534,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017","M2",7.95,1,7.95,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 51009"]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96523,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",1.5434999999999999,1,1.5434999999999999,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 50901"]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",50902,"APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)","m2    ",1.5,1,1.5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",0.69349999999999989,1,0.69349999999999989,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.85,1,0.85,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51026,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)","m3    ",0.85,1,0.85,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96547,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",21,1,21,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",13,1,13,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
[2,2,2,6,12,4,0,0,0,21,6,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92426,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",1.93,1,1.93,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",0.17,1,0.17,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92873,"LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015","M3",0.17,1,0.17,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60801"]
["S",2,"S",0,12,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92779,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",4.1818181818181808,1,4.1818181818181808,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",2.1818181818181817,1,2.1818181818181817,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60314"]
[2,2,2,2,12,5,0,0,0,15,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"IMPERMEABILIZAÇÃO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2",5.4,1,5.4,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 120902"]
[2,2,2,2,12,6,0,0,0,13,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ESTRUTURAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",150103,"ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO","Kg    ",393.48840000000007,1,393.48840000000007,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,12,7,0,0,0,11,3,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94213,"TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",38.880000000000003,1,38.880000000000003,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160905"]
["S",2,"S",0,12,7,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94228,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",14.4,1,14.4,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 160601"]
[2,2,2,4,12,8,0,0,0,8,4,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95241,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016","M2",30.24,1,30.24,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",84191,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS","M2",30.24,1,30.24,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 221101"]
["S",2,"S",0,12,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221104,"RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS","m2    ",31.08,1,31.08,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,12,9,0,0,0,4,2,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,9,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",77.760000000000005,1,77.760000000000005,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,12,10,0,0,0,2,335,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,12,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270501,"LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)","m2    ",30.24,1,30.24,null,null,0,0,""]
[1,1,1,5,13,0,0,0,0,359,5,"F","Nível 1","Nível 1","13.","SINAPI",null,"ADMINISTRAÇÃO LOCAL","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,13,1,0,0,0,4,41,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ADMINISTRAÇÃO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,3,13,1,1,0,0,{"$f":"IF(OR($C275=\"S\",$C275=0),0,MATCH(0,OFFSET($D275,1,$C275,ROW($C$632)-ROW($C275)),0))","v":3},{"$f":"IF(OR($C275=\"S\",$C275=0),0,MATCH(OFFSET($D275,0,$C275)+1,OFFSET($D275,1,$C275,ROW($C$632)-ROW($C275)),0))","v":58},"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"MENSALISTAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",90778,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",109.28519277724004,1,109.28519277724004,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 250101"]
["S",3,"S",0,13,1,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",660,1,660,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 250103"]
[1,1,1,5,14,0,0,0,0,354,5,"F","Nível 1","Nível 1","14.","SINAPI",null,"OBRA","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,4,14,1,0,0,0,4,36,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270501,"LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)","m2    ",821.14,1,821.14,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",21301,"PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA","m2    ",7.5,1,7.5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,14,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",270804,"PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM","un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,3,15,0,0,0,0,349,3,"F","Nível 1","Nível 1","15.","AGETOP",null,"PROJETO ESTRUTURAS METÁLICAS","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,15,1,0,0,0,2,31,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESTRUTURAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,15,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",150204,"ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO","Kg    ",1000,1,1000,null,null,0,0,""]
[1,1,1,39,16,0,0,0,0,346,39,"F","Nível 1","Nível 1","16.","AGETOP",null,"PROJETO DE GÁS","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,28,16,1,0,0,0,38,28,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"INSTALAÇÕES ESPECIAIS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91007,"CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG)","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91023,"UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4\" NPT 300 LBS","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 382_SEE","TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 383_SEE","BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91021,"LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" (GÁS)","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91031,"NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4\"","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 212_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 1/2\" X 1/4\" BSP","UN ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 213_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" BSP","UN ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92688,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",21,1,21,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92701,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 237_SEE","FITA ANTICORROSIVA","M",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91025,"VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4\"","Un    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 542_SEE","VÁLVULA UGV 3/4\" (S) LATÃO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 543_SEE","VÁLVULA UGV 1/2\" (S) LATÃO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91029,"VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2\" X 7/16\" NPT","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 211_SEE","REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 210_SEE","REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85003,"EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 235_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR","UN ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 236_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL","UN ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91043,"BRAÇADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 3/4\"","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71863,"PARAFUSO P/BUCHA S-10","Un    ",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70393,"BUCHA DE NYLON S-10","Un    ",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",91045,"SUPORTE PARA COLETOR","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 045_SEE","LAUDO DE ESTANQUEIDADE","UN ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 277_SEE","MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR","M2",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,16,2,0,0,0,10,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",0.11840000000000001,1,0.11840000000000001,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,16,3,0,0,0,8,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",0.11840000000000001,1,0.11840000000000001,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",0.11840000000000001,1,0.11840000000000001,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,16,4,0,0,0,5,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",0.59200000000000008,1,0.59200000000000008,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",2,"S",0,16,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",0.59200000000000008,1,0.59200000000000008,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
[2,2,2,2,16,5,0,0,0,2,241,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,16,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",2.3679999999999999,1,2.3679999999999999,null,null,0,0,""]
[1,1,1,46,17,0,0,0,0,307,46,"F","Nível 1","Nível 1","17.","AGETOP",null,"PROJETO HIDROSSANITÁRIO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,35,17,1,0,0,0,45,35,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,6,17,1,1,0,0,34,6,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PEÇAS E ACESSÓRIOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,17,1,1,1,0,5,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TANQUES / TORNEIRAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80840,"TAMPA T-5 ARTICULADA 20X20","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,1,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",80845,"CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,17,1,1,2,0,2,10,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"REGISTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,1,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\u0094, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO \u0096 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 80910"]
[3,3,3,18,17,1,2,0,0,28,18,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"ÁGUA FRIA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,17,1,2,1,0,17,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TUBOS DE PVC SOLDÁVEL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89447,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89452,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","M",6,1,6,null,null,0,0,""]
[4,4,4,4,17,1,2,2,0,14,4,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89613,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 81071"]
["S",4,"S",0,17,1,2,2,0,{"$f":"IF(OR($C339=\"S\",$C339=0),0,MATCH(0,OFFSET($D339,1,$C339,ROW($C$632)-ROW($C339)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C339=\"S\",$C339=0),0,MATCH(OFFSET($D339,0,$C339)+1,OFFSET($D339,1,$C339,ROW($C$632)-ROW($C339)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94713,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94704,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[4,4,4,4,17,1,2,3,0,10,4,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"LUVAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89541,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89611,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,3,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1\u0094, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[4,4,4,3,17,1,2,4,0,6,3,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"JOELHO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89492,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,4,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",89513,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014","UN",1,1,1,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 81326"]
[4,4,4,3,17,1,2,5,0,3,{"$error":"#N/A"},"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"ADESIVOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81501,"ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,2,5,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81504,"SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[3,3,3,10,17,1,3,0,0,10,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-",null,null,"ESGOTO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[4,4,4,2,17,1,3,1,0,9,2,"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"TUBOS DE PVC SOLDÁVEL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,1,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",82304,"TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM","m     ",12,1,12,null,null,0,0,""]
[4,4,4,7,17,1,3,2,0,7,{"$error":"#N/A"},"","Nível 4","Nível 4","-","SINAPI",null,"OUTROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C355=\"s\",C355=0),OFFSET(B355,-1,0),C355)","v":4},{"$f":"IF(OFFSET(C355,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C355,-1,0)=1,2,IF(OR(A355=\"s\",A355=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C355,-1,0)=2,A355=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C355,-1,0)=\"s\",OFFSET(C355,-1,0)=0),A355<>\"s\",A355>OFFSET(B355,-1,0)),OFFSET(B355,-1,0),A355)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C355=\"S\",C355=0),0,IF(ISERROR(K355),J355,SMALL(J355:K355,1)))","v":0},{"$f":"IF($C355=1,OFFSET(E355,-1,0)+1,OFFSET(E355,-1,0))","v":17},{"$f":"IF($C355=1,0,IF($C355=2,OFFSET(F355,-1,0)+1,OFFSET(F355,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C355<=2,$C355<>0),0,IF($C355=3,OFFSET(G355,-1,0)+1,OFFSET(G355,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C355<=3,$C355<>0),0,IF($C355=4,OFFSET(H355,-1,0)+1,OFFSET(H355,-1,0)))","v":2},{"$f":"IF(AND($C355<=4,$C355<>0),0,IF(AND($C355=\"S\",$Y355>0),OFFSET(I355,-1,0)+1,OFFSET(I355,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y355>0,$C355=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C355=1)+4*(C355=2)+8*(C355=3)+16*(C355=4)+32*(C355=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1\u0094, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81880,"RES.METALICO TAÇA AÇO PATINÁVEL-V=5M3-COL.SEC.H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81869,"FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81874,"SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E  PROFUNDIDADE=4,50 M","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81825,"CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",4,"S",0,17,1,3,2,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",81823,"TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,17,2,0,0,0,10,3,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,17,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",40101,"ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)","m3    ",0.5,1,0.5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,17,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",40902,"REATERRO COM APILOAMENTO","m3    ",0.5,1,0.5,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,17,3,0,0,0,7,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,17,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20121,"DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)","m3    ",0.05,1,0.05,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},{"$f":"IF(OR(C366=\"s\",C366=0),OFFSET(B366,-1,0),C366)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C366,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C366,-1,0)=1,2,IF(OR(A366=\"s\",A366=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C366,-1,0)=2,A366=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C366,-1,0)=\"s\",OFFSET(C366,-1,0)=0),A366<>\"s\",A366>OFFSET(B366,-1,0)),OFFSET(B366,-1,0),A366)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C366=\"S\",C366=0),0,IF(ISERROR(K366),J366,SMALL(J366:K366,1)))","v":3},{"$f":"IF($C366=1,OFFSET(E366,-1,0)+1,OFFSET(E366,-1,0))","v":17},{"$f":"IF($C366=1,0,IF($C366=2,OFFSET(F366,-1,0)+1,OFFSET(F366,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C366<=2,$C366<>0),0,IF($C366=3,OFFSET(G366,-1,0)+1,OFFSET(G366,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C366<=3,$C366<>0),0,IF($C366=4,OFFSET(H366,-1,0)+1,OFFSET(H366,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C366<=4,$C366<>0),0,IF(AND($C366=\"S\",$Y366>0),OFFSET(I366,-1,0)+1,OFFSET(I366,-1,0)))","v":0},5,3,{"$f":"IF(OR(Y366>0,$C366=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C366=1)+4*(C366=2)+8*(C366=3)+16*(C366=4)+32*(C366=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C367=\"s\",C367=0),OFFSET(B367,-1,0),C367)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C367,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C367,-1,0)=1,2,IF(OR(A367=\"s\",A367=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C367,-1,0)=2,A367=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C367,-1,0)=\"s\",OFFSET(C367,-1,0)=0),A367<>\"s\",A367>OFFSET(B367,-1,0)),OFFSET(B367,-1,0),A367)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C367=\"S\",C367=0),0,IF(ISERROR(K367),J367,SMALL(J367:K367,1)))","v":0},{"$f":"IF($C367=1,OFFSET(E367,-1,0)+1,OFFSET(E367,-1,0))","v":17},{"$f":"IF($C367=1,0,IF($C367=2,OFFSET(F367,-1,0)+1,OFFSET(F367,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C367<=2,$C367<>0),0,IF($C367=3,OFFSET(G367,-1,0)+1,OFFSET(G367,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C367<=3,$C367<>0),0,IF($C367=4,OFFSET(H367,-1,0)+1,OFFSET(H367,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C367<=4,$C367<>0),0,IF(AND($C367=\"S\",$Y367>0),OFFSET(I367,-1,0)+1,OFFSET(I367,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y367>0,$C367=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C367=1)+4*(C367=2)+8*(C367=3)+16*(C367=4)+32*(C367=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",0.05,1,0.05,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,17,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",0.05,1,0.05,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":2},2,2,2,17,5,0,0,0,2,195,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,17,5,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[1,1,1,8,18,0,0,0,0,261,8,"F","Nível 1","Nível 1","18.","AGETOP",null,"PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,7,18,1,0,0,0,7,13,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"INSTALAÇÕES ESPECIAIS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85006,"EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC","un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",85003,"EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97599,"LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 024_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR","UN ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 025_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA","UN ",11,1,11,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,18,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 277_SEE","MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR","M2",5,1,5,null,null,0,0,""]
[1,1,1,134,19,0,0,0,0,253,134,"F","Nível 1","Nível 1","19.","AGETOP",null,"PROJETO ELÉTRICO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,19,1,0,0,0,133,5,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C381=\"s\",C381=0),OFFSET(B381,-1,0),C381)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C381,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C381,-1,0)=1,2,IF(OR(A381=\"s\",A381=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C381,-1,0)=2,A381=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C381,-1,0)=\"s\",OFFSET(C381,-1,0)=0),A381<>\"s\",A381>OFFSET(B381,-1,0)),OFFSET(B381,-1,0),A381)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C381=\"S\",C381=0),0,IF(ISERROR(K381),J381,SMALL(J381:K381,1)))","v":0},{"$f":"IF($C381=1,OFFSET(E381,-1,0)+1,OFFSET(E381,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C381=1,0,IF($C381=2,OFFSET(F381,-1,0)+1,OFFSET(F381,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C381<=2,$C381<>0),0,IF($C381=3,OFFSET(G381,-1,0)+1,OFFSET(G381,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C381<=3,$C381<>0),0,IF($C381=4,OFFSET(H381,-1,0)+1,OFFSET(H381,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C381<=4,$C381<>0),0,IF(AND($C381=\"S\",$Y381>0),OFFSET(I381,-1,0)+1,OFFSET(I381,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y381>0,$C381=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C381=1)+4*(C381=2)+8*(C381=3)+16*(C381=4)+32*(C381=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",97661,"REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","M",2850,1,2850,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,19,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97660,"REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",94,1,94,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,19,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97665,"REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017","UN",69,1,69,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,19,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20162,"DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA","H     ",8,1,8,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,19,2,0,0,0,128,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,19,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",5.6,1,5.6,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",2,"S",0,19,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",5.6,1,5.6,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
[2,2,2,123,19,3,0,0,0,125,123,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":3},{"$f":"IF(OR(C389=\"s\",C389=0),OFFSET(B389,-1,0),C389)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C389,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C389,-1,0)=1,2,IF(OR(A389=\"s\",A389=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C389,-1,0)=2,A389=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C389,-1,0)=\"s\",OFFSET(C389,-1,0)=0),A389<>\"s\",A389>OFFSET(B389,-1,0)),OFFSET(B389,-1,0),A389)))))","v":3},{"$f":"IF(OR(C389=\"S\",C389=0),0,IF(ISERROR(K389),J389,SMALL(J389:K389,1)))","v":97},{"$f":"IF($C389=1,OFFSET(E389,-1,0)+1,OFFSET(E389,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C389=1,0,IF($C389=2,OFFSET(F389,-1,0)+1,OFFSET(F389,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C389<=2,$C389<>0),0,IF($C389=3,OFFSET(G389,-1,0)+1,OFFSET(G389,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C389<=3,$C389<>0),0,IF($C389=4,OFFSET(H389,-1,0)+1,OFFSET(H389,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C389<=4,$C389<>0),0,IF(AND($C389=\"S\",$Y389>0),OFFSET(I389,-1,0)+1,OFFSET(I389,-1,0)))","v":0},122,97,{"$f":"IF(OR(Y389>0,$C389=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 3",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C389=1)+4*(C389=2)+8*(C389=3)+16*(C389=4)+32*(C389=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 3"},"-","SINAPI",null,"GERAL","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C390=\"s\",C390=0),OFFSET(B390,-1,0),C390)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C390,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C390,-1,0)=1,2,IF(OR(A390=\"s\",A390=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C390,-1,0)=2,A390=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C390,-1,0)=\"s\",OFFSET(C390,-1,0)=0),A390<>\"s\",A390>OFFSET(B390,-1,0)),OFFSET(B390,-1,0),A390)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C390=\"S\",C390=0),0,IF(ISERROR(K390),J390,SMALL(J390:K390,1)))","v":0},{"$f":"IF($C390=1,OFFSET(E390,-1,0)+1,OFFSET(E390,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C390=1,0,IF($C390=2,OFFSET(F390,-1,0)+1,OFFSET(F390,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C390<=2,$C390<>0),0,IF($C390=3,OFFSET(G390,-1,0)+1,OFFSET(G390,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C390<=3,$C390<>0),0,IF($C390=4,OFFSET(H390,-1,0)+1,OFFSET(H390,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C390<=4,$C390<>0),0,IF(AND($C390=\"S\",$Y390>0),OFFSET(I390,-1,0)+1,OFFSET(I390,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y390>0,$C390=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C390=1)+4*(C390=2)+8*(C390=3)+16*(C390=4)+32*(C390=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",70391,"BUCHA DE NYLON S-6","Un    ",750,1,750,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C391=\"s\",C391=0),OFFSET(B391,-1,0),C391)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C391,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C391,-1,0)=1,2,IF(OR(A391=\"s\",A391=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C391,-1,0)=2,A391=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C391,-1,0)=\"s\",OFFSET(C391,-1,0)=0),A391<>\"s\",A391>OFFSET(B391,-1,0)),OFFSET(B391,-1,0),A391)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C391=\"S\",C391=0),0,IF(ISERROR(K391),J391,SMALL(J391:K391,1)))","v":0},{"$f":"IF($C391=1,OFFSET(E391,-1,0)+1,OFFSET(E391,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C391=1,0,IF($C391=2,OFFSET(F391,-1,0)+1,OFFSET(F391,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C391<=2,$C391<>0),0,IF($C391=3,OFFSET(G391,-1,0)+1,OFFSET(G391,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C391<=3,$C391<>0),0,IF($C391=4,OFFSET(H391,-1,0)+1,OFFSET(H391,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C391<=4,$C391<>0),0,IF(AND($C391=\"S\",$Y391>0),OFFSET(I391,-1,0)+1,OFFSET(I391,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y391>0,$C391=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C391=1)+4*(C391=2)+8*(C391=3)+16*(C391=4)+32*(C391=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",71861,"PARAFUSO P/BUCHA S-6","Un    ",750,1,750,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C392=\"s\",C392=0),OFFSET(B392,-1,0),C392)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C392,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C392,-1,0)=1,2,IF(OR(A392=\"s\",A392=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C392,-1,0)=2,A392=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C392,-1,0)=\"s\",OFFSET(C392,-1,0)=0),A392<>\"s\",A392>OFFSET(B392,-1,0)),OFFSET(B392,-1,0),A392)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C392=\"S\",C392=0),0,IF(ISERROR(K392),J392,SMALL(J392:K392,1)))","v":0},{"$f":"IF($C392=1,OFFSET(E392,-1,0)+1,OFFSET(E392,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C392=1,0,IF($C392=2,OFFSET(F392,-1,0)+1,OFFSET(F392,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C392<=2,$C392<>0),0,IF($C392=3,OFFSET(G392,-1,0)+1,OFFSET(G392,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C392<=3,$C392<>0),0,IF($C392=4,OFFSET(H392,-1,0)+1,OFFSET(H392,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C392<=4,$C392<>0),0,IF(AND($C392=\"S\",$Y392>0),OFFSET(I392,-1,0)+1,OFFSET(I392,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y392>0,$C392=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C392=1)+4*(C392=2)+8*(C392=3)+16*(C392=4)+32*(C392=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",70350,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM.1/2\"","Un    ",198,1,198,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70351,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 3/4\"","Un    ",21,1,21,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70352,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 1\"","Un    ",30,1,30,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70353,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 1.1/4\"","Un    ",24,1,24,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70354,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 1.1/2\"","Un    ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70355,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 2\"","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70356,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"U\" DIAM. 2.1/2\"","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70421,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4\"","PR    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70422,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1\"","PR    ",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70423,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/4\"","PR    ",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70424,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2\"","PR    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,{"$f":"IF(OR($C403=\"S\",$C403=0),0,MATCH(0,OFFSET($D403,1,$C403,ROW($C$632)-ROW($C403)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C403=\"S\",$C403=0),0,MATCH(OFFSET($D403,0,$C403)+1,OFFSET($D403,1,$C403,ROW($C$632)-ROW($C403)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70425,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2\"","PR    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70426,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2.1/2\"","PR    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92980,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92982,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",180,1,180,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91929,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",42,1,42,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70582"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91931,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",125,1,125,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70583"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2155,1,2155,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70563"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",406,1,406,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70564"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",100556,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70646,"CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70647,"CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70649,"CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",31,1,31,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",18,1,18,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72420,"TAMPA CEGA PLASTICA REDONDA 4\"X4\"","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70709,"CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25CM FUNDO BRITA SEM TAMPA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70634,"CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM","m2    ",0.04,1,0.04,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70924,"CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS ","un    ",210,1,210,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70925,"CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4\"  ","un    ",525,1,525,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72385,"TAMPA CEGA PARA CONDULETE DE PVC","Un    ",105,1,105,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",58,1,58,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91890,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",9,1,9,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91893,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91896,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93022,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",32,1,32,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93670,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71173"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",3,1,3,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71173"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93672,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71174"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74130/5","DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71184,"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA","Un    ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71450,"INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA","Un    ",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71450,"INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91870,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",348,1,348,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91871,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",51,1,51,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71201"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91872,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",36,1,36,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71202"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",24,1,24,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93008,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93009,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",2,1,2,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C449=\"s\",C449=0),OFFSET(B449,-1,0),C449)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C449,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C449,-1,0)=1,2,IF(OR(A449=\"s\",A449=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C449,-1,0)=2,A449=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C449,-1,0)=\"s\",OFFSET(C449,-1,0)=0),A449<>\"s\",A449>OFFSET(B449,-1,0)),OFFSET(B449,-1,0),A449)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C449=\"S\",C449=0),0,IF(ISERROR(K449),J449,SMALL(J449:K449,1)))","v":0},{"$f":"IF($C449=1,OFFSET(E449,-1,0)+1,OFFSET(E449,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C449=1,0,IF($C449=2,OFFSET(F449,-1,0)+1,OFFSET(F449,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C449<=2,$C449<>0),0,IF($C449=3,OFFSET(G449,-1,0)+1,OFFSET(G449,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C449<=3,$C449<>0),0,IF($C449=4,OFFSET(H449,-1,0)+1,OFFSET(H449,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C449<=4,$C449<>0),0,IF(AND($C449=\"S\",$Y449>0),OFFSET(I449,-1,0)+1,OFFSET(I449,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y449>0,$C449=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C449=1)+4*(C449=2)+8*(C449=3)+16*(C449=4)+32*(C449=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",71321,"FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM","Un    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71331,"FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M","Un    ",30,1,30,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70541,"CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG)","M     ",22,1,22,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71381,"HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8\" X 3,00 M C/CONECTOR","Un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70254,"ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 45 G","un    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98111,"CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91953,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11,1,11,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71440"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",23,1,23,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",31,1,31,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 375_SEE","REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W","UN ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97601,"REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74246/1","REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W","UN",12,1,12,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71684"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72281,"REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W","UN",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91882,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",116,1,116,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91884,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",17,1,17,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71741"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91885,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",12,1,12,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71742"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91886,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93013,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",5,1,5,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71744"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,{"$f":"IF(OR($C467=\"S\",$C467=0),0,MATCH(0,OFFSET($D467,1,$C467,ROW($C$632)-ROW($C467)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C467=\"S\",$C467=0),0,MATCH(OFFSET($D467,0,$C467)+1,OFFSET($D467,1,$C467,ROW($C$632)-ROW($C467)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93014,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71745"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93015,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71823,"PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70720,"CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO PADRÃO ENEL 500X380X166MM","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95752,"ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2  ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95760,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71704"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71154,"CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2\"","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70424,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2\"","PR    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",83463,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74131/4","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74131/5","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI","74131/7","QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91996,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",22,1,22,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72578"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92004,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",5,1,5,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72578"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91997,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",14,1,14,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72578"]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92008,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",23,1,23,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C484=\"s\",C484=0),OFFSET(B484,-1,0),C484)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C484,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C484,-1,0)=1,2,IF(OR(A484=\"s\",A484=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C484,-1,0)=2,A484=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C484,-1,0)=\"s\",OFFSET(C484,-1,0)=0),A484<>\"s\",A484>OFFSET(B484,-1,0)),OFFSET(B484,-1,0),A484)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C484=\"S\",C484=0),0,IF(ISERROR(K484),J484,SMALL(J484:K484,1)))","v":0},{"$f":"IF($C484=1,OFFSET(E484,-1,0)+1,OFFSET(E484,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C484=1,0,IF($C484=2,OFFSET(F484,-1,0)+1,OFFSET(F484,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C484<=2,$C484<>0),0,IF($C484=3,OFFSET(G484,-1,0)+1,OFFSET(G484,-1,0)))","v":1},{"$f":"IF(AND($C484<=3,$C484<>0),0,IF($C484=4,OFFSET(H484,-1,0)+1,OFFSET(H484,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C484<=4,$C484<>0),0,IF(AND($C484=\"S\",$Y484>0),OFFSET(I484,-1,0)+1,OFFSET(I484,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y484>0,$C484=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C484=1)+4*(C484=2)+8*(C484=3)+16*(C484=4)+32*(C484=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",16,1,16,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72585"]
[3,3,3,16,19,3,2,0,0,25,16,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70370,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 1/2\"","Un    ",105,1,105,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70420,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1/2\"","PR    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71250,"ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2\"","M     ",105,1,105,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71720,"LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2\"","Un    ",35,1,35,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71120,"CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1/2\"","Un    ",17,1,17,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95801,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",10,1,10,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70929"]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70929,"CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS ","un    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70930,"CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4\" ","un    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",72476,"TAMPA PARA CONDULETE METÁLICO PARA 1 TOMADA","un    ",10,1,10,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C496=\"s\",C496=0),OFFSET(B496,-1,0),C496)","v":3},{"$f":"IF(OFFSET(C496,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C496,-1,0)=1,2,IF(OR(A496=\"s\",A496=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C496,-1,0)=2,A496=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C496,-1,0)=\"s\",OFFSET(C496,-1,0)=0),A496<>\"s\",A496>OFFSET(B496,-1,0)),OFFSET(B496,-1,0),A496)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C496=\"S\",C496=0),0,IF(ISERROR(K496),J496,SMALL(J496:K496,1)))","v":0},{"$f":"IF($C496=1,OFFSET(E496,-1,0)+1,OFFSET(E496,-1,0))","v":19},{"$f":"IF($C496=1,0,IF($C496=2,OFFSET(F496,-1,0)+1,OFFSET(F496,-1,0)))","v":3},{"$f":"IF(AND($C496<=2,$C496<>0),0,IF($C496=3,OFFSET(G496,-1,0)+1,OFFSET(G496,-1,0)))","v":2},{"$f":"IF(AND($C496<=3,$C496<>0),0,IF($C496=4,OFFSET(H496,-1,0)+1,OFFSET(H496,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C496<=4,$C496<>0),0,IF(AND($C496=\"S\",$Y496>0),OFFSET(I496,-1,0)+1,OFFSET(I496,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y496>0,$C496=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C496=1)+4*(C496=2)+8*(C496=3)+16*(C496=4)+32*(C496=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","AGETOP",72395,"TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO","Un    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71860,"PARAFUSO P/BUCHA S-5","Un    ",135,1,135,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70390,"BUCHA DE NYLON S-5","Un    ",135,1,135,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",312,1,312,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70563"]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",10,1,10,null,null,0,0,""]
[3,3,3,9,19,3,3,0,0,9,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"IMPLANTAÇÃO ","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70372,"BRACADEIRA METALICA TIPO \"D\" DIAM. 1\"","Un    ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70422,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1\"","PR    ",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",115,1,115,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70565"]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70646,"CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95731,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","M",18,1,18,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95738,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1\u0092\u0092), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P","UN",6,1,6,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91917,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,19,3,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71173"]
[2,2,2,2,19,4,0,0,0,2,28,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,19,4,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",68325,"PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO","M2",9.3000000000000007,1,9.3000000000000007,null,null,0,0,""]
[1,1,1,119,20,0,0,0,0,119,{"$error":"#N/A"},"F","Nível 1","Nível 1","20.","AGETOP",null,"BLOCO 02 SALAS PADRÃO SEDUC - REDUZIDO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,20,1,0,0,0,118,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇOS PRELIMINARES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,1,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",20701,"LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA","m2    ",58.8,1,58.8,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,20,2,0,0,0,116,3,"","Nível 2","Nível 2","-","AGETOP",null,"TRANSPORTES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72900,"TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM","M3",2.94,1,2.94,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,2,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72897,"CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",2.94,1,2.94,null,null,0,0,""]
[2,2,2,8,20,3,0,0,0,113,8,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"SERVIÇO EM TERRA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",79480,"ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE","M3",15,1,15,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 41004"]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72898,"CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3","M3",15,1,15,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 41005"]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41012,"INDENIZAÇÃO DE JAZIDA","m3    ",15,1,15,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41006,"TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM","m3km  ",150,1,150,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41008,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN)","m3    ",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41140,"REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA ","m2    ",82,1,82,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,3,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41002,"APILOAMENTO","m2    ",82,1,82,null,null,0,0,""]
[2,{"$f":"IF(OR(C527=\"s\",C527=0),OFFSET(B527,-1,0),C527)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C527,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C527,-1,0)=1,2,IF(OR(A527=\"s\",A527=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C527,-1,0)=2,A527=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C527,-1,0)=\"s\",OFFSET(C527,-1,0)=0),A527<>\"s\",A527>OFFSET(B527,-1,0)),OFFSET(B527,-1,0),A527)))))","v":2},{"$f":"IF(OR(C527=\"S\",C527=0),0,IF(ISERROR(K527),J527,SMALL(J527:K527,1)))","v":12},{"$f":"IF($C527=1,OFFSET(E527,-1,0)+1,OFFSET(E527,-1,0))","v":20},{"$f":"IF($C527=1,0,IF($C527=2,OFFSET(F527,-1,0)+1,OFFSET(F527,-1,0)))","v":4},{"$f":"IF(AND($C527<=2,$C527<>0),0,IF($C527=3,OFFSET(G527,-1,0)+1,OFFSET(G527,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C527<=3,$C527<>0),0,IF($C527=4,OFFSET(H527,-1,0)+1,OFFSET(H527,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C527<=4,$C527<>0),0,IF(AND($C527=\"S\",$Y527>0),OFFSET(I527,-1,0)+1,OFFSET(I527,-1,0)))","v":0},105,12,{"$f":"IF(OR(Y527>0,$C527=1),\"F\",\"\")","v":""},"Nível 2",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C527=1)+4*(C527=2)+8*(C527=3)+16*(C527=4)+32*(C527=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Nível 2"},"-","AGETOP",null,"FUNDAÇÕES E SONDAGENS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,11,20,4,1,0,0,11,23,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"BLOCOS, ESTACAS E ARRANQUES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98230,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018","M",41,1,41,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 50302"]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93358,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016","M3",1.47,1,1.47,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,{"$f":"IF(OR($C531=\"S\",$C531=0),0,MATCH(0,OFFSET($D531,1,$C531,ROW($C$632)-ROW($C531)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C531=\"S\",$C531=0),0,MATCH(OFFSET($D531,0,$C531)+1,OFFSET($D531,1,$C531,ROW($C$632)-ROW($C531)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",50902,"APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)","m2    ",2.25,1,2.25,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",1.35,1,1.35,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96619,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017","M2",0.12,1,0.12,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51026,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)","m3    ",1.47,1,1.47,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95584,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016","KG",14.85,1,14.85,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52003"]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95576,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016","KG",77.16,1,77.16,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52004"]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95577,"MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016","KG",41.58,1,41.58,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52005"]
["S",3,"S",0,20,4,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95583,"MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016","KG",17.38,1,17.38,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
[2,2,2,25,20,5,0,0,0,93,25,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESTRUTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[3,3,3,11,20,5,1,0,0,24,11,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"VIGAS BALDRAMES","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96527,"ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017","M3",6.49,1,6.49,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40101"]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",60191,"FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES","m2    ",32.43,1,32.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",41002,"APILOAMENTO","m2    ",21.62,1,21.62,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",2.27,1,2.27,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51055,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)","m3    ",2.27,1,2.27,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96995,"REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017","M3",4.12,1,4.12,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 40902"]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.49,1,6.49,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52005"]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",95.76,1,95.76,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52004"]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",53.81,1,53.81,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
["S",3,"S",0,20,5,1,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",120902,"IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM","m2    ",40.31,1,40.31,null,null,0,0,""]
[3,3,3,7,20,5,2,0,0,13,7,"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"VIGAS DA COBERTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",39.17,1,39.17,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60209"]
["S",3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",2.2200000000000002,1,2.2200000000000002,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",51055,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)","m3    ",2.2200000000000002,1,2.2200000000000002,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",6.75,1,6.75,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52005"]
["S",3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96545,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",99.52,1,99.52,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52004"]
["S",3,"S",0,20,5,2,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96543,"ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017","KG",53.89,1,53.89,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 52014"]
[3,3,3,6,20,5,3,0,0,6,{"$error":"#N/A"},"","Nível 3","Nível 3","-","SINAPI",null,"PILARES ","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92467,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015","M2",31.21,1,31.21,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60209"]
["S",3,"S",0,20,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016","M3",1.43,1,1.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",60802,"LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)","m3    ",1.43,1,1.43,null,null,0,0,""]
["S",3,"S",0,20,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92778,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",96.57,1,96.57,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60305"]
["S",3,"S",0,20,5,3,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92775,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015","KG",40.93,1,40.93,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 60314"]
[2,2,2,30,20,6,0,0,0,68,30,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70390,"BUCHA DE NYLON S-5","Un    ",86,1,86,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71860,"PARAFUSO P/BUCHA S-5","Un    ",86,1,86,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",70421,"BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4\"","PR    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91926,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",270,1,270,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70563"]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",66,1,66,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70564"]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",1.5,1,1.5,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 70565"]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91936,"CAIXA OCTOGONAL 4\" X 4\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91937,"CAIXA OCTOGONAL 3\" X 3\", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91940,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91939,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",11,1,11,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93654,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93656,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016","UN",1,1,1,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 71173"]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71184,"DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA","Un    ",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91853,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",12,1,12,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",37,1,37,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91855,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91845,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M",10,1,10,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92023,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71450,"INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",71456,"INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 40A-30mA","Un    ",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97583,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",3,1,3,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",97585,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN",8,1,8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",83463,"QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO","UN",1,1,1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","COMPOSIÇÃO","COMP 375_SEE","REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W","UN ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",92000,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4,1,4,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72578"]
["S",2,"S",0,20,6,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",91992,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",4,1,4,null,null,0,0,""]
["S",{"$f":"IF(OR(C593=\"s\",C593=0),OFFSET(B593,-1,0),C593)","v":2},{"$f":"IF(OFFSET(C593,-1,0)=\"L\",1,IF(OFFSET(C593,-1,0)=1,2,IF(OR(A593=\"s\",A593=0),\"S\",IF(AND(OFFSET(C593,-1,0)=2,A593=4),3,IF(AND(OR(OFFSET(C593,-1,0)=\"s\",OFFSET(C593,-1,0)=0),A593<>\"s\",A593>OFFSET(B593,-1,0)),OFFSET(B593,-1,0),A593)))))","v":"S"},{"$f":"IF(OR(C593=\"S\",C593=0),0,IF(ISERROR(K593),J593,SMALL(J593:K593,1)))","v":0},{"$f":"IF($C593=1,OFFSET(E593,-1,0)+1,OFFSET(E593,-1,0))","v":20},{"$f":"IF($C593=1,0,IF($C593=2,OFFSET(F593,-1,0)+1,OFFSET(F593,-1,0)))","v":6},{"$f":"IF(AND($C593<=2,$C593<>0),0,IF($C593=3,OFFSET(G593,-1,0)+1,OFFSET(G593,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C593<=3,$C593<>0),0,IF($C593=4,OFFSET(H593,-1,0)+1,OFFSET(H593,-1,0)))","v":0},{"$f":"IF(AND($C593<=4,$C593<>0),0,IF(AND($C593=\"S\",$Y593>0),OFFSET(I593,-1,0)+1,OFFSET(I593,-1,0)))","v":0},0,0,{"$f":"IF(OR(Y593>0,$C593=1),\"F\",\"\")","v":""},"Serviço",{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(C593=1)+4*(C593=2)+8*(C593=3)+16*(C593=4)+32*(C593=\"S\"),2),\"\",\"Nível 1\",\"Nível 2\",\"Nível 3\",\"Nível 4\",\"Serviço\")","v":"Serviço"},"-","SINAPI",91993,"TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","UN",2,1,2,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 72585"]
[2,2,2,2,20,7,0,0,0,38,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,7,0,0,0,{"$f":"IF(OR($C595=\"S\",$C595=0),0,MATCH(0,OFFSET($D595,1,$C595,ROW($C$632)-ROW($C595)),0))","v":0},{"$f":"IF(OR($C595=\"S\",$C595=0),0,MATCH(OFFSET($D595,0,$C595)+1,OFFSET($D595,1,$C595,ROW($C$632)-ROW($C595)),0))","v":0},"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87519,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014","M2",115,1,115,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 100201"]
[2,2,2,2,20,8,0,0,0,36,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"IMPERMEABILIZAÇÃO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,8,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",98562,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018","M2",39.96,1,39.96,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 120902"]
[2,2,2,2,20,9,0,0,0,34,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"ESTRUTURAS METÁLICAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,9,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",150204,"ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO","Kg    ",1709.15,1,1709.15,null,null,0,0,""]
[2,2,2,6,20,10,0,0,0,32,6,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"COBERTURAS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160100,"COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA","m2    ",140,1,140,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160101,"CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA","m     ",12.7,1,12.7,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160403,"EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES)","m     ",17.8,1,17.8,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",160404,"EMBOCAMENTO DE BEIRAL","M     ",38.1,1,38.1,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,10,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",94227,"CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",26,1,26,null,null,0,0,""]
[2,2,2,3,20,11,0,0,0,26,3,"","Nível 2","Nível 2","-",null,null,"ESQUADRIAS METÁLICAS","-",55,1,55,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,11,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",180501,"PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS","m2    ",5,1,5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,11,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",180404,"ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS","m2    ",23,1,23,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,20,12,0,0,0,23,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"VIDROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,12,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",72117,"VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM","M2",23,1,23,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 190102"]
[2,2,2,4,20,13,0,0,0,21,4,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PAREDE","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
[{"$f":"CHOOSE(1+LOG(1+2*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 1\")+4*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 2\")+8*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 3\")+16*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Nível 4\")+32*(ORÇAMENTO.Nivel=\"Serviço\"),2),0,1,2,3,4,\"S\")","v":"S"},2,"S",0,20,13,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87879,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014","M2",230,1,230,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,13,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014","M2",115,1,115,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,13,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",87547,"MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014","M2",115,1,115,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,20,14,0,0,0,17,2,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"FORROS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,14,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",96116,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P","M2",55,1,55,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 210460"]
[2,2,2,8,20,15,0,0,0,15,8,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"REVESTIMENTO DE PISO","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",95240,"LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016","M2",82,1,82,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220102,"PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5","m2    ",82,1,82,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",221101,"GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM","m2    ",85.5,1,85.5,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016","M",14,1,14,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93186,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",14,1,14,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016","M",2,1,2,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,15,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",220100,"PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 ( INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)","m2    ",25,1,25,null,null,0,0,""]
[2,2,2,5,20,16,0,0,0,7,5,"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"PINTURA","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,16,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",88497,"APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",115,1,115,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 261300"]
["S",2,"S",0,20,16,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","SINAPI",88489,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014","M2",57,1,57,null,null,0,0,"Referência: AGETOP - 261001"]
["S",2,"S",0,20,16,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261550,"PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR","m2    ",58,1,58,null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,16,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",34,1,34,null,null,0,0,""]
[2,2,2,2,20,17,0,0,0,2,{"$error":"#N/A"},"","Nível 2","Nível 2","-","SINAPI",null,"DIVERSOS","-",null,1,"-",null,null,0,0,""]
["S",2,"S",0,20,17,0,0,0,0,0,"","Serviço","Serviço","-","AGETOP",271210,"QUADRO DE GIZ EMBOÇO/PINTURA COMPLETO","m2    ",6,1,6,null,null,0,0,""]
[-1,null,-1,null,0,0,0,0,0,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,"OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.",null,null,null,null,"VALOR TOTAL",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALOR BDI (26,40%)",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL ORÇAMENTO",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CUSTO POR M2 ³",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MATERIAL S/ BDI",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MÃO DE OBRA S/ BDI",null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F",null,null,null,null,"(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção."]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SOMATÓRIO DE SERVIÇOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"PREÇO SEM BDI",null,null,null,null,"PREÇO COM BDI",null,null,"PARTICIPAÇÃO ( % )"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a.","SERVIÇOS PRELIMINARES",null,null,{"$f":"SUMIF($R$19:$R$632,$P651,$Z$19:$Z$632)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S651*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,{"$f":"IFERROR(ROUND($X651*100/$Z$635,2),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"b.","TRANSPORTES",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"c.","SERVIÇO EM TERRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"d.","FUNDAÇÕES E SONDAGENS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"e.","ESTRUTURA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"g.","INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"h","INSTALAÇÕES ESPECIAIS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"i.","ALVENARIAS E DIVISÓRIAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"j.","ALVENARIA AUTO-PORTANTE",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"k.","IMPERMEABILIZAÇÃO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l.","ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"m.","ESTRUTURA DE MADEIRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"n.","ESTRUTURAS METÁLICAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"o.","COBERTURAS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"p.","ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"q.","ESQUADRIAS METÁLICAS",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S667*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"r.","VIDROS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"s.","REVESTIMENTO DE PAREDE",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"t.","FORROS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"u.","REVESTIMENTO DE PISO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"v.","FERRAGENS",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"w.","MARCENARIA",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"x.","ADMINISTRAÇÃO",null,null,0,null,null,null,null,0,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"y.","PINTURA",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"ROUND(S675*(1+BDI.Taxa),2)","v":0},null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"z.","DIVERSOS",null,null,0,null,null,null,null,{"$f":"IF(S676>0,IF((SUM(X651:Y675)+ROUND(S676*(1+BDI.Taxa),2))<>X678,X678-SUM(X651:Y675),ROUND(S676*(1+BDI.Taxa),2)),0)","v":0},null,null,{"$f":"IF(S676>0,IF((SUM(AA651:AA675)+IFERROR(ROUND($X676*100/$Z$635,2),0))<>AA678,AA678-SUM(AA651:AA675),IFERROR(ROUND($X676*100/$Z$635,2),0)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,{"$f":"SUM(S651:W676)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(X651:Y676)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(AA651:AA676)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Z$633","v":0},null,null,null,null,{"$f":"$Z$635","v":0},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(TOTAL SEM BDI)",null,null,null,null,"(TOTAL COM BDI)",null,null,"(ARRED porcentagem)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(S677=S678,S677>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X677=X678,X677>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,{"$f":"IF(AA677=100,\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"}]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"PREÇO SEM BDI",null,null,null,null,"PREÇO COM BDI",null,null,"PARTICIPAÇÃO ( % )"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"1.",{"$f":"IFERROR(VLOOKUP(O685,$O$19:$Y$632,4,FALSE),\"\")","v":"1 - IMPLANTAÇÃO"},null,null,{"$f":"IF(P686=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S684,0,0,COUNTA($S$684:S684),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P685,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P686=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X684,0,0,COUNTA($X$684:X684),1)),ROUND(S685*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P686=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA684,0,0,COUNTA($AA$684:AA684),1)),ROUND(X685*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2.","3 - ACESSIBILIDADE",null,null,{"$f":"IF(P687=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S685,0,0,COUNTA($S$684:S685),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P686,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P687=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X685,0,0,COUNTA($X$684:X685),1)),ROUND(S686*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P687=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA685,0,0,COUNTA($AA$684:AA685),1)),ROUND(X686*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"3.","4 - CALÇADA EXTERNA",null,null,{"$f":"IF(P688=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S686,0,0,COUNTA($S$684:S686),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P687,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P688=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X686,0,0,COUNTA($X$684:X686),1)),ROUND(S687*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P688=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA686,0,0,COUNTA($AA$684:AA686),1)),ROUND(X687*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"4.","5 - SALA DE AULA 01",null,null,{"$f":"IF(P689=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S687,0,0,COUNTA($S$684:S687),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P688,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P689=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X687,0,0,COUNTA($X$684:X687),1)),ROUND(S688*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P689=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA687,0,0,COUNTA($AA$684:AA687),1)),ROUND(X688*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"5.","6 - QUADRA",null,null,{"$f":"IF(P690=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S688,0,0,COUNTA($S$684:S688),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P689,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P690=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X688,0,0,COUNTA($X$684:X688),1)),ROUND(S689*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P690=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA688,0,0,COUNTA($AA$684:AA688),1)),ROUND(X689*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"6.","7 - MURO",null,null,{"$f":"IF(P691=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S689,0,0,COUNTA($S$684:S689),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P690,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P691=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X689,0,0,COUNTA($X$684:X689),1)),ROUND(S690*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P691=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA689,0,0,COUNTA($AA$684:AA689),1)),ROUND(X690*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"7.","9 - RESERVATÓRIO",null,null,{"$f":"IF(P692=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S690,0,0,COUNTA($S$684:S690),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P691,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P692=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X690,0,0,COUNTA($X$684:X690),1)),ROUND(S691*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P692=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA690,0,0,COUNTA($AA$684:AA690),1)),ROUND(X691*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"8.","10 - ENTRADA PRINCIPAL",null,null,{"$f":"IF(P693=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S691,0,0,COUNTA($S$684:S691),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P692,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P693=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X691,0,0,COUNTA($X$684:X691),1)),ROUND(S692*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P693=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA691,0,0,COUNTA($AA$684:AA691),1)),ROUND(X692*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"9.","11 - PAISAGISMO",null,null,{"$f":"IF(P694=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S692,0,0,COUNTA($S$684:S692),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P693,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P694=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X692,0,0,COUNTA($X$684:X692),1)),ROUND(S693*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P694=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA692,0,0,COUNTA($AA$684:AA692),1)),ROUND(X693*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"10.","PASSARELA MODELO 01 - PADRÃO SÉC. XXI 2015",null,null,{"$f":"IF(P695=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S693,0,0,COUNTA($S$684:S693),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P694,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P695=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X693,0,0,COUNTA($X$684:X693),1)),ROUND(S694*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P695=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA693,0,0,COUNTA($AA$684:AA693),1)),ROUND(X694*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"11.","PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI 2015",null,null,{"$f":"IF(P696=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S694,0,0,COUNTA($S$684:S694),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P695,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P696=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X694,0,0,COUNTA($X$684:X694),1)),ROUND(S695*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P696=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA694,0,0,COUNTA($AA$684:AA694),1)),ROUND(X695*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"12.","PASSARELA MODELO 03 - PADRÃO SÉC. XXI 2015",null,null,{"$f":"IF(P697=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S695,0,0,COUNTA($S$684:S695),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P696,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P697=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X695,0,0,COUNTA($X$684:X695),1)),ROUND(S696*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P697=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA695,0,0,COUNTA($AA$684:AA695),1)),ROUND(X696*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"13.","ADMINISTRAÇÃO LOCAL",null,null,{"$f":"IF(P698=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S696,0,0,COUNTA($S$684:S696),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P697,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P698=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X696,0,0,COUNTA($X$684:X696),1)),ROUND(S697*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P698=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA696,0,0,COUNTA($AA$684:AA696),1)),ROUND(X697*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"14.","OBRA",null,null,{"$f":"IF(P699=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S697,0,0,COUNTA($S$684:S697),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P698,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P699=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X697,0,0,COUNTA($X$684:X697),1)),ROUND(S698*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P699=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA697,0,0,COUNTA($AA$684:AA697),1)),ROUND(X698*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"15.","PROJETO ESTRUTURAS METÁLICAS",null,null,{"$f":"IF(P700=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S698,0,0,COUNTA($S$684:S698),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P699,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P700=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X698,0,0,COUNTA($X$684:X698),1)),ROUND(S699*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P700=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA698,0,0,COUNTA($AA$684:AA698),1)),ROUND(X699*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"16.","PROJETO DE GÁS",null,null,{"$f":"IF(P701=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S699,0,0,COUNTA($S$684:S699),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P700,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P701=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X699,0,0,COUNTA($X$684:X699),1)),ROUND(S700*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P701=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA699,0,0,COUNTA($AA$684:AA699),1)),ROUND(X700*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"17.","PROJETO HIDROSSANITÁRIO",null,null,{"$f":"IF(P702=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S700,0,0,COUNTA($S$684:S700),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P701,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P702=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X700,0,0,COUNTA($X$684:X700),1)),ROUND(S701*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P702=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA700,0,0,COUNTA($AA$684:AA700),1)),ROUND(X701*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"18.","PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO",null,null,{"$f":"IF(P703=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S701,0,0,COUNTA($S$684:S701),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P702,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P703=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X701,0,0,COUNTA($X$684:X701),1)),ROUND(S702*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P703=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA701,0,0,COUNTA($AA$684:AA701),1)),ROUND(X702*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"19.","PROJETO ELÉTRICO",null,null,{"$f":"IF(P704=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S702,0,0,COUNTA($S$684:S702),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P703,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P704=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X702,0,0,COUNTA($X$684:X702),1)),ROUND(S703*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P704=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA702,0,0,COUNTA($AA$684:AA702),1)),ROUND(X703*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"20.","BLOCO 02 SALAS PADRÃO SEDUC - REDUZIDO",null,null,{"$f":"IF(P705=\"\",$S$706-SUM(OFFSET($S$684:S703,0,0,COUNTA($S$684:S703),1)),SUMIF($R$19:$R$632,$P704,$Z$19:$Z$632))","v":0},null,null,null,null,{"$f":"IF(P705=\"\",$X$706-SUM(OFFSET($X$684:X703,0,0,COUNTA($X$684:X703),1)),ROUND(S704*(1+BDI.Taxa),2))","v":0},null,null,{"$f":"IF(P705=\"\",$AA$706-SUM(OFFSET($AA$684:AA703,0,0,COUNTA($AA$684:AA703),1)),ROUND(X704*100/ORÇAMENTO.TotalOrçamento,2))","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,{"$f":"SUM(S685:W704)","v":0},null,null,null,null,{"$f":"SUM(X685:Y704)","v":0},null,null,{"$f":"SUM(AA685:AA704)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"$Z$633","v":0},null,null,null,null,{"$f":"$Z$635","v":0},null,null,100]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(TOTAL SEM BDI)",null,null,null,null,"(TOTAL COM BDI)",null,null,"(ARRED porcentagem)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(S705=S706,S705>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(X705=X706,X705>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":"ERRO"},null,null,{"$f":"IF(AND(AA705=100,S685<>0),\"OK\",\"ERRO\")","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]

{"sheet":"Resumo ","index":1,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[15,2,15,5],[16,2,16,5],[17,2,17,5],[18,2,18,5],[14,1,14,8],[0,1,0,8],[36,1,36,5],[2,1,2,5],[3,1,3,5],[5,1,5,5],[6,1,6,5],[8,1,8,5],[9,1,9,5],[11,3,11,5],[12,3,12,5],[10,1,10,8],[11,6,11,8],[12,6,12,8],[19,2,19,5],[20,2,20,5],[21,2,21,5],[31,2,31,5],[1,1,1,8],[2,6,2,8],[3,6,3,8],[4,1,4,8],[5,6,5,8],[6,6,6,8],[7,1,7,8],[8,6,8,8],[9,6,9,8],[13,1,13,8],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[42,3,42,7],[41,3,41,7],[38,1,38,8],[22,2,22,5],[23,2,23,5],[24,2,24,5],[25,2,25,5],[26,2,26,5],[32,2,32,5],[33,2,33,5],[34,2,34,5],[35,2,35,5],[27,2,27,5],[28,2,28,5],[29,2,29,5],[30,2,30,5]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!X4","v":52070506}]
[]
[null,"OBRA",null,null,null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,null,null,null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$R$10","v":" RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000"},null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"}]
[]
[null,"REFERÊNCIA",null,"DATA",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"AGETOP E SINAPI - \",Orçamento!$T$10)","v":"AGETOP E SINAPI - DESONERADA"},null,{"$f":"Orçamento!$S$7","v":"2020-07-23"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$13","v":821.1400000000001}]
["FILTRO"]
[null,"RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO"]
["↓","ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,null,"PREÇO SEM BDI","PREÇO COM BDI","PARTICIP. (%)"]
[{"$f":"IF(G17>0,\"F\",\"\")","v":""},"1.",{"$f":"Orçamento!$P685","v":"1 - IMPLANTAÇÃO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S685,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X685,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA685","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
[{"$f":"IF(G18>0,\"F\",\"\")","v":""},"2.",{"$f":"Orçamento!$P686","v":"3 - ACESSIBILIDADE"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S686,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X686,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA686","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","3.",{"$f":"Orçamento!$P687","v":"4 - CALÇADA EXTERNA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S687,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X687,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA687","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","4.",{"$f":"Orçamento!$P688","v":"5 - SALA DE AULA 01"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S688,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X688,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA688","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","5.",{"$f":"Orçamento!$P689","v":"6 - QUADRA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S689,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X689,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA689","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","6.",{"$f":"Orçamento!$P690","v":"7 - MURO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S690,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X690,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA690","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","7.",{"$f":"Orçamento!$P691","v":"9 - RESERVATÓRIO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S691,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X691,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA691","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","8.",{"$f":"Orçamento!$P692","v":"10 - ENTRADA PRINCIPAL"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S692,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X692,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA692","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","9.",{"$f":"Orçamento!$P693","v":"11 - PAISAGISMO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S693,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X693,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA693","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","10.",{"$f":"Orçamento!$P694","v":"PASSARELA MODELO 01 - PADRÃO SÉC. XXI 2015"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S694,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X694,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA694","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","11.",{"$f":"Orçamento!$P695","v":"PASSARELA MODELO 02 - PADRÃO SÉC. XXI 2015"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S695,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X695,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA695","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","12.",{"$f":"Orçamento!$P696","v":"PASSARELA MODELO 03 - PADRÃO SÉC. XXI 2015"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S696,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X696,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA696","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","13.",{"$f":"Orçamento!$P697","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S697,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X697,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA697","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","14.",{"$f":"Orçamento!$P698","v":"OBRA"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S698,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X698,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA698","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","15.",{"$f":"Orçamento!$P699","v":"PROJETO ESTRUTURAS METÁLICAS"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S699,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X699,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA699","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","16.",{"$f":"Orçamento!$P700","v":"PROJETO DE GÁS"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S700,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X700,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA700","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","17.",{"$f":"Orçamento!$P701","v":"PROJETO HIDROSSANITÁRIO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S701,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X701,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA701","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","18.",{"$f":"Orçamento!$P702","v":"PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S702,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X702,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA702","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","19.",{"$f":"Orçamento!$P703","v":"PROJETO ELÉTRICO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S703,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X703,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA703","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["","20.",{"$f":"Orçamento!$P704","v":"BLOCO 02 SALAS PADRÃO SEDUC - REDUZIDO"},null,null,null,{"$f":"IFERROR(Orçamento!S704,\"-\")","v":0},{"$f":"IFERROR(Orçamento!X704,\"\")","v":0},{"$f":"Orçamento!AA704","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)",null,null,null,null,{"$f":"SUM(G17:G36)","v":0},{"$f":"SUM(H17:H36)","v":0},{"$f":"SUM(I17:I36)","v":{"$error":"#DIV/0!"}}]
["F"]
["F"]

{"sheet":"Somatório","index":2,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,14,0],[42,1,42,2],[44,1,44,5],[47,3,47,5],[48,3,48,5],[13,1,13,5],[9,1,9,3],[9,4,9,5],[11,1,11,2],[11,4,11,5],[12,1,12,2],[12,4,12,5],[0,1,0,5],[14,1,14,5],[2,1,2,3],[2,4,2,5],[3,1,3,3],[3,4,3,5],[5,1,5,3],[5,4,5,5],[6,1,6,3],[6,4,6,5],[8,1,8,3],[8,4,8,5],[1,1,1,5],[4,1,4,5],[7,1,7,5],[10,1,10,5]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,null,{"$f":"Orçamento!X4","v":52070506}]
[]
[null,"OBRA",null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$R$10","v":" RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000"},null,null,{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"}]
[]
[null,"REFERÊNCIA",null,"DATA","ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"CONCATENATE(\"AGETOP E SINAPI - \",Orçamento!$T$10)","v":"AGETOP E SINAPI - DESONERADA"},null,{"$f":"Orçamento!$S$7","v":"2020-07-23"},{"$f":"Orçamento!$X$13","v":821.1400000000001}]
["FILTRO"]
[null,"SOMATÓRIO DE SERVIÇOS"]
["↓","ITEM","DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS","PREÇO SEM BDI (R$)","PREÇO COM BDI (R$)","PARTIC.  ( % )"]
[{"$f":"IF(D17>0,\"F\",\"\")","v":""},"a.",{"$f":"Orçamento!P651","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},{"$f":"Orçamento!S651","v":0},{"$f":"Orçamento!X651","v":0},{"$f":"Orçamento!AA651","v":0}]
[{"$f":"IF(D18>0,\"F\",\"\")","v":""},"b.",{"$f":"Orçamento!P652","v":"TRANSPORTES"},{"$f":"Orçamento!S652","v":0},{"$f":"Orçamento!X652","v":0},{"$f":"Orçamento!AA652","v":0}]
["","c.",{"$f":"Orçamento!P653","v":"SERVIÇO EM TERRA"},{"$f":"Orçamento!S653","v":0},{"$f":"Orçamento!X653","v":0},{"$f":"Orçamento!AA653","v":0}]
["","d.",{"$f":"Orçamento!P654","v":"FUNDAÇÕES E SONDAGENS"},{"$f":"Orçamento!S654","v":0},{"$f":"Orçamento!X654","v":0},{"$f":"Orçamento!AA654","v":0}]
["","e.",{"$f":"Orçamento!P655","v":"ESTRUTURA"},{"$f":"Orçamento!S655","v":0},{"$f":"Orçamento!X655","v":0},{"$f":"Orçamento!AA655","v":0}]
["","f.",{"$f":"Orçamento!P656","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},{"$f":"Orçamento!S656","v":0},{"$f":"Orçamento!X656","v":0},{"$f":"Orçamento!AA656","v":0}]
["","g.",{"$f":"Orçamento!P657","v":"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"},{"$f":"Orçamento!S657","v":0},{"$f":"Orçamento!X657","v":0},{"$f":"Orçamento!AA657","v":0}]
["","h",{"$f":"Orçamento!P658","v":"INSTALAÇÕES ESPECIAIS"},{"$f":"Orçamento!S658","v":0},{"$f":"Orçamento!X658","v":0},{"$f":"Orçamento!AA658","v":0}]
["","i.",{"$f":"Orçamento!P659","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},{"$f":"Orçamento!S659","v":0},{"$f":"Orçamento!X659","v":0},{"$f":"Orçamento!AA659","v":0}]
["","j.",{"$f":"Orçamento!P660","v":"ALVENARIA AUTO-PORTANTE"},{"$f":"Orçamento!S660","v":0},{"$f":"Orçamento!X660","v":0},{"$f":"Orçamento!AA660","v":0}]
["","k.",{"$f":"Orçamento!P661","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!S661","v":0},{"$f":"Orçamento!X661","v":0},{"$f":"Orçamento!AA661","v":0}]
["","l.",{"$f":"Orçamento!P662","v":"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO"},{"$f":"Orçamento!S662","v":0},{"$f":"Orçamento!X662","v":0},{"$f":"Orçamento!AA662","v":0}]
["","m.",{"$f":"Orçamento!P663","v":"ESTRUTURA DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!S663","v":0},{"$f":"Orçamento!X663","v":0},{"$f":"Orçamento!AA663","v":0}]
["","n.",{"$f":"Orçamento!P664","v":"ESTRUTURAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!S664","v":0},{"$f":"Orçamento!X664","v":0},{"$f":"Orçamento!AA664","v":0}]
["","o.",{"$f":"Orçamento!P665","v":"COBERTURAS"},{"$f":"Orçamento!S665","v":0},{"$f":"Orçamento!X665","v":0},{"$f":"Orçamento!AA665","v":0}]
["","p.",{"$f":"Orçamento!P666","v":"ESQUADRIAS DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!S666","v":0},{"$f":"Orçamento!X666","v":0},{"$f":"Orçamento!AA666","v":0}]
["","q.",{"$f":"Orçamento!P667","v":"ESQUADRIAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!S667","v":0},{"$f":"Orçamento!X667","v":0},{"$f":"Orçamento!AA667","v":0}]
["","r.",{"$f":"Orçamento!P668","v":"VIDROS"},{"$f":"Orçamento!S668","v":0},{"$f":"Orçamento!X668","v":0},{"$f":"Orçamento!AA668","v":0}]
["","s.",{"$f":"Orçamento!P669","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE"},{"$f":"Orçamento!S669","v":0},{"$f":"Orçamento!X669","v":0},{"$f":"Orçamento!AA669","v":0}]
["","t.",{"$f":"Orçamento!P670","v":"FORROS"},{"$f":"Orçamento!S670","v":0},{"$f":"Orçamento!X670","v":0},{"$f":"Orçamento!AA670","v":0}]
["","u.",{"$f":"Orçamento!P671","v":"REVESTIMENTO DE PISO"},{"$f":"Orçamento!S671","v":0},{"$f":"Orçamento!X671","v":0},{"$f":"Orçamento!AA671","v":0}]
["","v.",{"$f":"Orçamento!P672","v":"FERRAGENS"},{"$f":"Orçamento!S672","v":0},{"$f":"Orçamento!X672","v":0},{"$f":"Orçamento!AA672","v":0}]
["","w.",{"$f":"Orçamento!P673","v":"MARCENARIA"},{"$f":"Orçamento!S673","v":0},{"$f":"Orçamento!X673","v":0},{"$f":"Orçamento!AA673","v":0}]
["","x.",{"$f":"Orçamento!P674","v":"ADMINISTRAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!S674","v":0},{"$f":"Orçamento!X674","v":0},{"$f":"Orçamento!AA674","v":0}]
["","y.",{"$f":"Orçamento!P675","v":"PINTURA"},{"$f":"Orçamento!S675","v":0},{"$f":"Orçamento!X675","v":0},{"$f":"Orçamento!AA675","v":0}]
["","z.",{"$f":"Orçamento!P676","v":"DIVERSOS"},{"$f":"Orçamento!S676","v":0},{"$f":"Orçamento!X676","v":0},{"$f":"Orçamento!AA676","v":0}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO",null,{"$f":"SUM(D17:D42)","v":0},{"$f":"SUM(E17:E42)","v":0},{"$f":"SUM(F17:F42)","v":0}]
[]
[null,"(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;"]

{"sheet":"Cronog_90_Dias","index":3,"n_rows":99,"n_cols":20,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,17],[1,1,1,17],[2,1,2,7],[2,8,2,17],[3,1,3,7],[3,8,3,17],[8,1,8,7],[8,8,8,17],[9,0,11,0],[9,1,9,7],[9,8,9,17],[10,1,10,17],[11,1,11,17],[4,1,4,17],[5,1,5,7],[5,8,5,17],[6,1,6,7],[6,8,6,17],[7,1,7,17],[12,0,13,0],[12,3,13,3],[12,5,12,8],[12,9,12,12],[12,13,12,16],[12,17,13,17],[13,1,13,2],[13,5,13,8],[13,9,13,12],[13,13,13,16],[14,1,16,2],[14,3,16,3],[14,4,16,4],[14,5,14,8],[14,9,14,12],[14,13,14,16],[16,5,16,8],[16,9,16,12],[16,13,16,16],[17,1,19,2],[17,3,19,3],[17,4,19,4],[17,5,17,8],[17,9,17,12],[17,13,17,16],[19,5,19,8],[19,9,19,12],[19,13,19,16],[20,1,22,2],[20,3,22,3],[20,4,22,4],[20,5,20,8],[20,9,20,12],[20,13,20,16],[22,5,22,8],[22,9,22,12],[22,13,22,16],[23,1,25,2],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,23,8],[23,9,23,12],[23,13,23,16],[25,5,25,8],[25,9,25,12],[25,13,25,16],[26,1,28,2],[26,3,28,3],[26,4,28,4],[26,5,26,8],[26,9,26,12],[26,13,26,16],[28,5,28,8],[28,9,28,12],[28,13,28,16],[29,1,31,2],[29,3,31,3],[29,4,31,4],[29,5,29,8],[29,9,29,12],[29,13,29,16],[31,5,31,8],[31,9,31,12],[31,13,31,16],[32,1,34,2],[32,3,34,3],[32,4,34,4],[32,5,32,8],[32,9,32,12],[32,13,32,16],[34,5,34,8],[34,9,34,12],[34,13,34,16],[35,1,37,2],[35,3,37,3],[35,4,37,4],[35,5,35,8],[35,9,35,12],[35,13,35,16],[37,5,37,8],[37,9,37,12],[37,13,37,16],[38,1,40,2],[38,3,40,3],[38,4,40,4],[38,5,38,8],[38,9,38,12],[38,13,38,16],[40,5,40,8],[40,9,40,12],[40,13,40,16],[41,1,43,2],[41,3,43,3],[41,4,43,4],[41,5,41,8],[41,9,41,12],[41,13,41,16],[43,5,43,8],[43,9,43,12],[43,13,43,16],[44,1,46,2],[44,3,46,3],[44,4,46,4],[44,5,44,8],[44,9,44,12],[44,13,44,16],[46,5,46,8],[46,9,46,12],[46,13,46,16],[47,1,49,2],[47,3,49,3],[47,4,49,4],[47,5,47,8],[47,9,47,12],[47,13,47,16],[49,5,49,8],[49,9,49,12],[49,13,49,16],[50,1,52,2],[50,3,52,3],[50,4,52,4],[50,5,50,8],[50,9,50,12],[50,13,50,16],[52,5,52,8],[52,9,52,12],[52,13,52,16],[53,1,55,2],[53,3,55,3],[53,4,55,4],[53,5,53,8],[53,9,53,12],[53,13,53,16],[55,5,55,8],[55,9,55,12],[55,13,55,16],[56,1,58,2],[56,3,58,3],[56,4,58,4],[56,5,56,8],[56,9,56,12],[56,13,56,16],[58,5,58,8],[58,9,58,12],[58,13,58,16],[59,1,61,2],[59,3,61,3],[59,4,61,4],[59,5,59,8],[59,9,59,12],[59,13,59,16],[61,5,61,8],[61,9,61,12],[61,13,61,16],[62,1,64,2],[62,3,64,3],[62,4,64,4],[62,5,62,8],[62,9,62,12],[62,13,62,16],[64,5,64,8],[64,9,64,12],[64,13,64,16],[65,1,67,2],[65,3,67,3],[65,4,67,4],[65,5,65,8],[65,9,65,12],[65,13,65,16],[67,5,67,8],[67,9,67,12],[67,13,67,16],[68,1,70,2],[68,3,70,3],[68,4,70,4],[68,5,68,8],[68,9,68,12],[68,13,68,16],[70,5,70,8],[70,9,70,12],[70,13,70,16],[71,1,73,2],[71,3,73,3],[71,4,73,4],[71,5,71,8],[71,9,71,12],[71,13,71,16],[73,5,73,8],[73,9,73,12],[73,13,73,16],[74,1,76,2],[74,3,76,3],[74,4,76,4],[74,5,74,8],[74,9,74,12],[74,13,74,16],[76,5,76,8],[76,9,76,12],[76,13,76,16],[77,1,79,2],[77,3,79,3],[77,4,79,4],[77,5,77,8],[77,9,77,12],[77,13,77,16],[79,5,79,8],[79,9,79,12],[79,13,79,16],[80,1,82,2],[80,3,82,3],[80,4,82,4],[80,5,80,8],[80,9,80,12],[80,13,80,16],[82,5,82,8],[82,9,82,12],[82,13,82,16],[83,1,85,2],[83,3,85,3],[83,4,85,4],[83,5,83,8],[83,9,83,12],[83,13,83,16],[85,5,85,8],[85,9,85,12],[85,13,85,16],[86,1,88,2],[86,3,88,3],[86,4,88,4],[86,5,86,8],[86,9,86,12],[86,13,86,16],[88,5,88,8],[88,9,88,12],[88,13,88,16],[92,1,92,2],[92,5,92,8],[92,9,92,12],[92,13,92,16],[93,1,93,2],[93,5,93,8],[93,9,93,12],[93,13,93,16],[89,1,91,2],[89,3,91,3],[89,4,91,4],[89,5,89,8],[89,9,89,12],[89,13,89,16],[91,5,91,8],[91,9,91,12],[91,13,91,16],[97,1,97,4],[98,1,98,17],[94,1,94,2],[94,5,94,8],[94,9,94,12],[94,13,94,16],[95,1,95,2],[95,5,95,8],[95,9,95,12],[95,13,95,16]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,"PRAZO"]
[null,{"$f":"Orçamento!O4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,null,null,null,null,null,"90 DIAS CORRIDOS"]
[]
[null,"OBRA",null,null,null,null,null,null,"DATA"]
[null,{"$f":"Orçamento!O7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!S7","v":"2020-07-23"}]
[]
[null,"LOCAL",null,null,null,null,null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
["FILTRO",{"$f":"Orçamento!X7","v":"FLORES DE GOIÁS"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!X13","v":821.1400000000001}]
[]
[null,"CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO"]
["↓","CUSTO TOTAL:",{"$f":"D93","v":0},"VALOR","Dias:",30,null,null,null,60,null,null,null,90,null,null,null,"TOTAL"]
[null,"DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS",null,null,"%","1ª PARCELA",null,null,null,"2ª PARCELA",null,null,null,"3ª PARCELA"]
[{"$f":"IF(D15>0,\"F\",\"\")","v":""},"SERVIÇOS PRELIMINARES",null,{"$f":"Orçamento!X651","v":0},{"$f":"Orçamento!AA651","v":0},{"$f":"ROUND(F17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N17*$D$15,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A15=\"F\",A15,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A16=\"F\",A16,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F17-J17","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D18>0,\"F\",\"\")","v":""},"TRANSPORTES",null,{"$f":"Orçamento!X652","v":0},{"$f":"Orçamento!AA652","v":0},{"$f":"ROUND(F20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N20*$D$18,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A18=\"F\",A18,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A19=\"F\",A19,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.32650000000000001,null,null,null,0.3,null,null,null,{"$f":"1-F20-J20","v":0.3735},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D21>0,\"F\",\"\")","v":""},"SERVIÇO EM TERRA",null,{"$f":"Orçamento!X653","v":0},{"$f":"Orçamento!AA653","v":0},{"$f":"ROUND(F23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N23*$D$21,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A21=\"F\",A21,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A22=\"F\",A22,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F23-J23","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D24>0,\"F\",\"\")","v":""},"FUNDAÇÕES E SONDAGENS",null,{"$f":"Orçamento!X654","v":0},{"$f":"Orçamento!AA654","v":0},{"$f":"ROUND(F26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N26*$D$24,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A24=\"F\",A24,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A25=\"F\",A25,\"\")","v":""},null,null,null,null,1,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F26-J26","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D27>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA",null,{"$f":"Orçamento!X655","v":0},{"$f":"Orçamento!AA655","v":0},{"$f":"ROUND(F29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N29*$D$27,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A27=\"F\",A27,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A28=\"F\",A28,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.54,null,null,null,0.46,null,null,null,{"$f":"1-F29-J29","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D30>0,\"F\",\"\")","v":""},"INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO",null,{"$f":"Orçamento!X656","v":0},{"$f":"Orçamento!AA656","v":0},{"$f":"ROUND(F32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N32*$D$30,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A30=\"F\",A30,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A31=\"F\",A31,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B32","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F32-J32","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D33>0,\"F\",\"\")","v":""},"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS",null,{"$f":"Orçamento!X657","v":0},{"$f":"Orçamento!AA657","v":0},{"$f":"ROUND(F35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N35*$D$33,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A33=\"F\",A33,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A34=\"F\",A34,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B35","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F35-J35","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D36>0,\"F\",\"\")","v":""},"INSTALAÇÕES ESPECIAIS",null,{"$f":"Orçamento!X658","v":0},{"$f":"Orçamento!AA658","v":0},{"$f":"ROUND(F38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N38*$D$36,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A36=\"F\",A36,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A37=\"F\",A37,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B38","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F38-J38","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D39>0,\"F\",\"\")","v":""},"ALVENARIA E DIVISÓRIAS",null,{"$f":"Orçamento!X659","v":0},{"$f":"Orçamento!AA659","v":0},{"$f":"ROUND(F41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N41*$D$39,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A39=\"F\",A39,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A40=\"F\",A40,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B41","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F41-J41","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D42>0,\"F\",\"\")","v":""},"ALVENARIA AUTO-PORTANTE",null,{"$f":"Orçamento!X660","v":0},{"$f":"Orçamento!AA660","v":0},{"$f":"ROUND(F44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N44*$D$42,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A42=\"F\",A42,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A43=\"F\",A43,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B44","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F44-J44","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D45>0,\"F\",\"\")","v":""},"IMPERMEABILIZAÇÃO",null,{"$f":"Orçamento!X661","v":0},{"$f":"Orçamento!AA661","v":0},{"$f":"ROUND(F47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N47*$D$45,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A45=\"F\",A45,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A46=\"F\",A46,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.85,null,null,null,0.15,null,null,null,{"$f":"1-F47-J47","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D48>0,\"F\",\"\")","v":""},"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO",null,{"$f":"Orçamento!X662","v":0},{"$f":"Orçamento!AA662","v":0},{"$f":"ROUND(F50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N50*$D$48,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A48=\"F\",A48,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A49=\"F\",A49,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-B50","v":1},null,null,null,{"$f":"1-F50-J50","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D51>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA DE MADEIRA",null,{"$f":"Orçamento!X663","v":0},{"$f":"Orçamento!AA663","v":0},{"$f":"ROUND(F53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N53*$D$51,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A51=\"F\",A51,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A52=\"F\",A52,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.57999999999999996,null,null,null,{"$f":"1-F53-J53","v":0.42000000000000004},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D54>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESTRUTURA METÁLICA",null,{"$f":"Orçamento!X664","v":0},{"$f":"Orçamento!AA664","v":0},{"$f":"ROUND(F56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N56*$D$54,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A54=\"F\",A54,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A55=\"F\",A55,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.56000000000000005,null,null,null,{"$f":"1-F56-J56","v":0.43999999999999995},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D57>0,\"F\",\"\")","v":""},"COBERTURAS",null,{"$f":"Orçamento!X665","v":0},{"$f":"Orçamento!AA665","v":0},{"$f":"ROUND(F59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N59*$D$57,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A57=\"F\",A57,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A58=\"F\",A58,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F59-J59","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D60>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESQUADRIAS DE MADEIRA",null,{"$f":"Orçamento!X666","v":0},{"$f":"Orçamento!AA666","v":0},{"$f":"ROUND(F62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N62*$D$60,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A60=\"F\",A60,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A61=\"F\",A61,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F62-J62","v":0.6},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D63>0,\"F\",\"\")","v":""},"ESQUADRIAS METÁLICAS",null,{"$f":"Orçamento!X667","v":0},{"$f":"Orçamento!AA667","v":0},{"$f":"ROUND(F65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N65*$D$63,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A63=\"F\",A63,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A64=\"F\",A64,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.45,null,null,null,{"$f":"1-F65-J65","v":0.55000000000000004},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D66>0,\"F\",\"\")","v":""},"VIDROS",null,{"$f":"Orçamento!X668","v":0},{"$f":"Orçamento!AA668","v":0},{"$f":"ROUND(F68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N68*$D$66,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A66=\"F\",A66,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A67=\"F\",A67,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F68-J68","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D69>0,\"F\",\"\")","v":""},"REVESTIMENTO DE PAREDE",null,{"$f":"Orçamento!X669","v":0},{"$f":"Orçamento!AA669","v":0},{"$f":"ROUND(F71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N71*$D$69,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A69=\"F\",A69,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A70=\"F\",A70,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F71-J71","v":0.6},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D72>0,\"F\",\"\")","v":""},"FORROS",null,{"$f":"Orçamento!X670","v":0},{"$f":"Orçamento!AA670","v":0},{"$f":"ROUND(F74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N74*$D$72,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A72=\"F\",A72,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A73=\"F\",A73,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F74-J74","v":0.6},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D75>0,\"F\",\"\")","v":""},"REVESTIMENTO DE PISO",null,{"$f":"Orçamento!X671","v":0},{"$f":"Orçamento!AA671","v":0},{"$f":"ROUND(F77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N77*$D$75,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A75=\"F\",A75,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A76=\"F\",A76,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0.4,null,null,null,{"$f":"1-F77-J77","v":0.6},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D78>0,\"F\",\"\")","v":""},"FERRAGENS",null,{"$f":"Orçamento!X672","v":0},{"$f":"Orçamento!AA672","v":0},{"$f":"ROUND(F80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N80*$D$78,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A78=\"F\",A78,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A79=\"F\",A79,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F80-J80","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D81>0,\"F\",\"\")","v":""},"MARCENARIA",null,{"$f":"Orçamento!X673","v":0},{"$f":"Orçamento!AA673","v":0},{"$f":"ROUND(F83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N83*$D$81,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A81=\"F\",A81,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A82=\"F\",A82,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F83-J83","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D84>0,\"F\",\"\")","v":""},"ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS",null,{"$f":"Orçamento!X674","v":0},{"$f":"Orçamento!AA674","v":0},{"$f":"ROUND(F86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N86*$D$84,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A84=\"F\",A84,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A85=\"F\",A85,\"\")","v":""},null,null,null,null,0.32629999999999998,null,null,null,0.33,null,null,null,{"$f":"1-F86-J86","v":0.34369999999999995},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D87>0,\"F\",\"\")","v":""},"PINTURA",null,{"$f":"Orçamento!X675","v":0},{"$f":"Orçamento!AA675","v":0},{"$f":"ROUND(F89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N89*$D$87,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A87=\"F\",A87,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A88=\"F\",A88,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F89-J89","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(D90>0,\"F\",\"\")","v":""},"DIVERSOS",null,{"$f":"Orçamento!X676","v":0},{"$f":"Orçamento!AA676","v":0},{"$f":"ROUND(F92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(J92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,{"$f":"ROUND(N92*$D$90,2)","v":0},null,null,null,0,null,"OK"]
[{"$f":"IF(A90=\"F\",A90,\"\")","v":""}]
[{"$f":"IF(A91=\"F\",A91,\"\")","v":""},null,null,null,null,0,null,null,null,0,null,null,null,{"$f":"1-F92-J92","v":1},null,null,null,0,null,"OK"]
["F","CUSTO DO ORÇAMENTO",null,{"$f":"SUM(D15:D92)","v":0},{"$f":"SUM(E15:E92)","v":0},{"$f":"F15+F18+F21+F24+F27+F30+F33+F36+F39+F42+F45+F48+F51+F54+F57+F60+F63+F66+F69+F72+F75+F78+F81+F84+F87+F90","v":0},null,null,null,{"$f":"J15+J18+J21+J24+J27+J30+J33+J36+J39+J42+J45+J48+J51+J54+J57+J60+J63+J66+J69+J72+J75+J78+J81+J84+J87+J90","v":0},null,null,null,{"$f":"N15+N18+N21+N24+N27+N30+N33+N36+N39+N42+N45+N48+N51+N54+N57+N60+N63+N66+N69+N72+N75+N78+N81+N84+N87+N90","v":0},null,null,null,0]
["F","PERCENTUAIS:",null,null,null,{"$f":"IFERROR(F93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(J93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(N93/D93,\"\")","v":""},null,null,null,0]
["F","TOTAIS ACUMULADOS:",null,null,null,{"$f":"F93","v":0},null,null,null,{"$f":"F95+J93","v":0},null,null,null,{"$f":"J95+N93","v":0}]
["F","PERCENTUAIS  ACUMULADOS:",null,null,null,{"$f":"F94","v":""},null,null,null,{"$f":"J94+F96","v":{"$error":"#VALUE!"}},null,null,null,{"$f":"IFERROR(J96+N94,\"\")","v":""}]
["F"]
["F","OBSERVAÇÕES:"]
["F","Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. "]

{"sheet":"Composição BDI","index":4,"n_rows":45,"n_cols":9,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,5,18,8],[17,0,17,3],[16,0,16,3],[44,0,44,3],[42,0,42,3],[43,0,43,3],[18,0,18,3],[36,0,36,3],[39,0,39,3],[38,0,38,3],[40,0,40,3],[29,0,29,2],[32,0,32,3],[33,0,33,3],[34,0,34,3],[35,0,35,3],[0,0,0,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[1,0,1,3],[5,0,5,3],[4,0,4,3],[12,0,12,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[6,0,6,3],[8,0,8,3],[7,0,7,3],[9,0,9,3],[11,0,11,3],[10,0,10,3]]}
[]
[]
["UNIDADE ESCOLAR"]
[{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"}]
[]
["OBRA"]
[{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"}]
[]
["ENDEREÇO"]
[{"$f":"Orçamento!$R$10","v":" RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000"}]
[]
["CIDADE"]
[{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
["CRE"]
[{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"}]
[]
["DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI"]
["COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS",null,null,null,null,"BDI CONSTRUÇÃO E REFORMA"]
["DESCRIÇÃO","COEF.","TAXA % (a.m)","% no preço de venda",null,"Situação","1º Quartil","Médio","3º Quartil"]
["1) COFINS",1,0.03,{"$f":"C21","v":0.03},null,{"$f":"IF(OR(C21<G21,C21>I21),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"OK"},0.03,0.03,0.03]
["2) PIS",1,6.4999999999999997E-3,{"$f":"C22","v":6.4999999999999997E-3},null,{"$f":"IF(OR(C22<G22,C22>I22),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"OK"},6.4999999999999997E-3,6.4999999999999997E-3,6.4999999999999997E-3]
["3) ISSQN",1,2.5000000000000001E-2,{"$f":"C23*B23","v":2.5000000000000001E-2},null,"OK",0.02,3.5000000000000003E-2,0.05]
["4) CPRB",1,4.4999999999999998E-2,{"$f":"C24","v":4.4999999999999998E-2},null,"OK",4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2,4.4999999999999998E-2]
["5) Administração Central",1,0.04,0.04,null,"OK",0.03,0.04,5.5E-2]
["6) Despesas Financeiras",1,5.5999999999999999E-3,5.5999999999999999E-3,null,"FORA DO INTERVALO",5.8999999999999999E-3,1.23E-2,1.3899999999999999E-2]
["7) Seguros + Garantias",1,1.1999999999999999E-3,1.1999999999999999E-3,null,"FORA DO INTERVALO",8.0000000000000002E-3,8.0000000000000002E-3,0.01]
["8) Risco",1,9.7000000000000003E-3,9.7000000000000003E-3,null,"OK",9.7000000000000003E-3,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2]
["9) Lucro",1,6.8699999999999997E-2,6.8699999999999997E-2,null,"OK",6.1600000000000002E-2,7.3999999999999996E-2,8.9599999999999999E-2]
["BDI - FINAL",null,null,{"$f":"(((1+D25+D27+D28)*(1+D26)*(1+D29))/(1-(D21+D22+D23+D24))-1)","v":0.26400243116731992},null,{"$f":"IF(OR(D30<G30,D30>I30),\"FORA DO INTERVALO\",\"OK\")","v":"FORA DO INTERVALO"},0.2034,0.22120000000000001,0.25]
[]
["Notas:"]
["(1) e (2) Alíquota definida por lei."]
["(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal."]
["(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta)."]
["(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis."]
["(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)"]
[]
["(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. \n\nObservação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I.."]
["(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis."]
["(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis."]
[]
["(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário"]
[]
["Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima."]

{"sheet":"Relatório CENTRAL","index":5,"n_rows":40,"n_cols":5,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,4],[8,1,8,2],[8,3,8,4],[9,1,9,2],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[39,1,39,2],[9,0,11,0],[0,1,0,4],[6,3,6,4],[9,3,9,4],[1,1,1,4],[2,1,2,2],[2,3,2,4],[3,1,3,2],[3,3,3,4],[4,1,4,4],[5,1,5,2],[5,3,5,4],[6,1,6,2]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
[null,"OBRA",null,"CRE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"}]
[]
[null,"ENDEREÇO",null,"DATA"]
["FILTRO",{"$f":"Orçamento!$R$10","v":" RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000"},null,{"$f":"Orçamento!$S$7","v":"2020-07-23"}]
[]
[null,"RELATÓRIO CENTRAL"]
["↓","CÓDIGO","ETAPA","PREÇO  (R$) C/ BDI","PARTIC  ( % )"]
[{"$f":"IF(D14>0,\"F\",\"\")","v":""},{"$f":"Orçamento!O651","v":"a."},{"$f":"Orçamento!P651","v":"SERVIÇOS PRELIMINARES"},{"$f":"Orçamento!X651","v":0},{"$f":"Orçamento!AA651","v":0}]
[{"$f":"IF(D15>0,\"F\",\"\")","v":""},{"$f":"Orçamento!O652","v":"b."},{"$f":"Orçamento!P652","v":"TRANSPORTES"},{"$f":"Orçamento!X652","v":0},{"$f":"Orçamento!AA652","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O653","v":"c."},{"$f":"Orçamento!P653","v":"SERVIÇO EM TERRA"},{"$f":"Orçamento!X653","v":0},{"$f":"Orçamento!AA653","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O654","v":"d."},{"$f":"Orçamento!P654","v":"FUNDAÇÕES E SONDAGENS"},{"$f":"Orçamento!X654","v":0},{"$f":"Orçamento!AA654","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O655","v":"e."},{"$f":"Orçamento!P655","v":"ESTRUTURA"},{"$f":"Orçamento!X655","v":0},{"$f":"Orçamento!AA655","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O656","v":"f."},{"$f":"Orçamento!P656","v":"INSTALAÇÕES ELÉTRICAS"},{"$f":"Orçamento!X656","v":0},{"$f":"Orçamento!AA656","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O657","v":"g."},{"$f":"Orçamento!P657","v":"INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS"},{"$f":"Orçamento!X657","v":0},{"$f":"Orçamento!AA657","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O658","v":"h"},{"$f":"Orçamento!P658","v":"INSTALAÇÕES ESPECIAIS"},{"$f":"Orçamento!X658","v":0},{"$f":"Orçamento!AA658","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O659","v":"i."},{"$f":"Orçamento!P659","v":"ALVENARIAS E DIVISÓRIAS"},{"$f":"Orçamento!X659","v":0},{"$f":"Orçamento!AA659","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O660","v":"j."},{"$f":"Orçamento!P660","v":"ALVENARIA AUTO-PORTANTE"},{"$f":"Orçamento!X660","v":0},{"$f":"Orçamento!AA660","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O661","v":"k."},{"$f":"Orçamento!P661","v":"IMPERMEABILIZAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!X661","v":0},{"$f":"Orçamento!AA661","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O662","v":"l."},{"$f":"Orçamento!P662","v":"ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO"},{"$f":"Orçamento!X662","v":0},{"$f":"Orçamento!AA662","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O663","v":"m."},{"$f":"Orçamento!P663","v":"ESTRUTURA DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!X663","v":0},{"$f":"Orçamento!AA663","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O664","v":"n."},{"$f":"Orçamento!P664","v":"ESTRUTURAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!X664","v":0},{"$f":"Orçamento!AA664","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O665","v":"o."},{"$f":"Orçamento!P665","v":"COBERTURAS"},{"$f":"Orçamento!X665","v":0},{"$f":"Orçamento!AA665","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O666","v":"p."},{"$f":"Orçamento!P666","v":"ESQUADRIAS DE MADEIRA"},{"$f":"Orçamento!X666","v":0},{"$f":"Orçamento!AA666","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O667","v":"q."},{"$f":"Orçamento!P667","v":"ESQUADRIAS METÁLICAS"},{"$f":"Orçamento!X667","v":0},{"$f":"Orçamento!AA667","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O668","v":"r."},{"$f":"Orçamento!P668","v":"VIDROS"},{"$f":"Orçamento!X668","v":0},{"$f":"Orçamento!AA668","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O669","v":"s."},{"$f":"Orçamento!P669","v":"REVESTIMENTO DE PAREDE"},{"$f":"Orçamento!X669","v":0},{"$f":"Orçamento!AA669","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O670","v":"t."},{"$f":"Orçamento!P670","v":"FORROS"},{"$f":"Orçamento!X670","v":0},{"$f":"Orçamento!AA670","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O671","v":"u."},{"$f":"Orçamento!P671","v":"REVESTIMENTO DE PISO"},{"$f":"Orçamento!X671","v":0},{"$f":"Orçamento!AA671","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O672","v":"v."},{"$f":"Orçamento!P672","v":"FERRAGENS"},{"$f":"Orçamento!X672","v":0},{"$f":"Orçamento!AA672","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O673","v":"w."},{"$f":"Orçamento!P673","v":"MARCENARIA"},{"$f":"Orçamento!X673","v":0},{"$f":"Orçamento!AA673","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O674","v":"x."},{"$f":"Orçamento!P674","v":"ADMINISTRAÇÃO"},{"$f":"Orçamento!X674","v":0},{"$f":"Orçamento!AA674","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O675","v":"y."},{"$f":"Orçamento!P675","v":"PINTURA"},{"$f":"Orçamento!X675","v":0},{"$f":"Orçamento!AA675","v":0}]
["",{"$f":"Orçamento!O676","v":"z."},{"$f":"Orçamento!P676","v":"DIVERSOS"},{"$f":"Orçamento!X676","v":0},{"$f":"Orçamento!AA676","v":0}]
["F","TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI",null,{"$f":"SUM(D14:D39)","v":0},{"$f":"SUM(E14:E39)","v":0}]

{"sheet":"Parc Maior Relev","index":6,"n_rows":33,"n_cols":7,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,4,6,6],[7,1,7,6],[8,1,8,3],[8,4,8,6],[33,3,33,7],[31,1,31,6],[0,1,0,6],[11,1,11,6],[1,1,1,6],[2,1,2,3],[2,4,2,6],[3,1,3,3],[3,4,3,6],[4,1,4,6],[5,1,5,3],[5,4,5,6],[9,1,9,3],[9,4,9,6],[10,1,10,6],[6,1,6,3]]}
[]
[]
[null,"UNIDADE ESCOLAR",null,null,"CÓDIGO INEP"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$4","v":52070506}]
[]
[null,"OBRA",null,null,"CIDADE"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
[null,"CRE",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)"]
[null,{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$13","v":821.1400000000001}]
[]
["FILTRO","PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA"]
[{"$f":"IF(G14>0,\"F\",\"\")","v":""},"CÓDIGO","SERVIÇO","DESCRIÇÃO","UNID","QUANT","PARC. MAIOR RELEV (100%)"]
[{"$f":"IF(G14>0,\"F\",\"\")","v":""},"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","SUBESTAÇÃO","KVA",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D14,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},{"$f":"F14","v":0}]
[{"$f":"IF(SUM(G16:G30)>0,\"F\",\"\")","v":"F"},"CÓDIGO","SERVIÇO","DESCRIÇÃO","UNID","QUANT","PARC. MAIOR RELEV (50%)"]
[{"$f":"IF(G16>0,\"F\",\"\")","v":""},"e.","ESTRUTURA","CONCRETO","M3",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D16,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},{"$f":"F16*0.5","v":0}]
[{"$f":"IF(G17>0,\"F\",\"\")","v":""},"f.","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","INSTALAÇÕES ELÉTRICAS","KVA",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D17,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},{"$f":"F17*0.5","v":0}]
[{"$f":"IF(G18>0,\"F\",\"\")","v":""},"o.","COBERTURAS","COBERTURA CERÂMICA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D18,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","o.","COBERTURAS","COBERTURA COM TELHA METÁLICA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D19,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","CHAPISCO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D20,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["F","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","REBOCO","M2",722,361]
["","s.","REVESTIMENTO DE PAREDE","REVESTIMENTO CERÂMICO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D22,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE GESSO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D23,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE PVC","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D24,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","t.","FORROS","FORRO DE GESSO ACARTONADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D25,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["F","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO DE GRANITINA","M2",174.84,87.42]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO LAMINADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D27,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO DE CONCRETO DESEMPENADO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D28,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","u.","REVESTIMENTO DE PISO","PISO CERÂMICO","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D29,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["","y.","PINTURA","PINTURA","M2",{"$f":"SUMIF(Orçamento!$R$20:$R$632,'Parc Maior Relev'!D30,Orçamento!$T$20:$T$632)","v":0},0]
["F"]
["F","(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas"]
["F"]

{"sheet":"Composições","index":7,"n_rows":273,"n_cols":10,"rows_kept":273,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[253,5,254,5],[253,6,253,7],[253,8,253,9],[258,1,258,7],[272,1,272,7],[253,0,254,0],[253,1,254,1],[253,2,254,2],[253,3,254,3],[253,4,254,4],[231,5,232,5],[231,6,231,7],[231,8,231,9],[236,1,236,7],[251,1,251,7],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[231,2,232,2],[231,3,232,3],[231,4,232,4],[211,5,212,5],[211,6,211,7],[211,8,211,9],[216,1,216,7],[229,1,229,7],[211,0,212,0],[211,1,212,1],[211,2,212,2],[211,3,212,3],[211,4,212,4],[192,5,193,5],[192,6,192,7],[192,8,192,9],[197,1,197,7],[209,1,209,7],[192,0,193,0],[192,1,193,1],[192,2,193,2],[192,3,193,3],[192,4,193,4],[179,5,180,5],[179,6,179,7],[179,8,179,9],[185,1,185,7],[190,1,190,7],[179,0,180,0],[179,1,180,1],[179,2,180,2],[179,3,180,3],[179,4,180,4],[170,5,171,5],[170,6,170,7],[170,8,170,9],[175,1,175,7],[177,1,177,7],[170,0,171,0],[170,1,171,1],[170,2,171,2],[170,3,171,3],[170,4,171,4],[160,5,161,5],[160,6,160,7],[160,8,160,9],[164,1,164,7],[168,1,168,7],[160,0,161,0],[160,1,161,1],[160,2,161,2],[160,3,161,3],[160,4,161,4],[150,5,151,5],[150,6,150,7],[150,8,150,9],[154,1,154,7],[158,1,158,7],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[150,4,151,4],[137,5,138,5],[137,6,137,7],[137,8,137,9],[141,1,141,7],[148,1,148,7],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[137,2,138,2],[137,3,138,3],[137,4,138,4],[130,5,131,5],[130,6,130,7],[130,8,130,9],[134,1,134,7],[135,1,135,7],[130,0,131,0],[130,1,131,1],[130,2,131,2],[130,3,131,3],[130,4,131,4],[120,5,121,5],[120,6,120,7],[120,8,120,9],[124,1,124,7],[128,1,128,7],[120,0,121,0],[120,1,121,1],[120,2,121,2],[120,3,121,3],[120,4,121,4],[110,5,111,5],[110,6,110,7],[110,8,110,9],[114,1,114,7],[118,1,118,7],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[110,2,111,2],[110,3,111,3],[110,4,111,4],[100,5,101,5],[100,6,100,7],[100,8,100,9],[105,1,105,7],[108,1,108,7],[100,0,101,0],[100,1,101,1],[100,2,101,2],[100,3,101,3],[100,4,101,4],[90,5,91,5],[90,6,90,7],[90,8,90,9],[95,1,95,7],[98,1,98,7],[90,0,91,0],[90,1,91,1],[90,2,91,2],[90,3,91,3],[90,4,91,4],[81,5,82,5],[81,6,81,7],[81,8,81,9],[86,1,86,7],[88,1,88,7],[81,0,82,0],[81,1,82,1],[81,2,82,2],[81,3,82,3],[81,4,82,4],[72,5,73,5],[72,6,72,7],[72,8,72,9],[77,1,77,7],[79,1,79,7],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,73,3],[72,4,73,4],[63,5,64,5],[63,6,63,7],[63,8,63,9],[68,1,68,7],[70,1,70,7],[63,0,64,0],[63,1,64,1],[63,2,64,2],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[54,5,55,5],[54,6,54,7],[54,8,54,9],[59,1,59,7],[61,1,61,7],[54,0,55,0],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[54,3,55,3],[54,4,55,4],[45,5,46,5],[45,6,45,7],[45,8,45,9],[50,1,50,7],[52,1,52,7],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,46,3],[45,4,46,4],[35,5,36,5],[35,6,35,7],[35,8,35,9],[40,1,40,7],[43,1,43,7],[35,0,36,0],[35,1,36,1],[35,2,36,2],[35,3,36,3],[35,4,36,4],[25,5,26,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[30,1,30,7],[33,1,33,7],[25,0,26,0],[25,1,26,1],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[16,5,17,5],[16,6,16,7],[16,8,16,9],[23,1,23,7],[24,1,24,7],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[15,0,15,9],[13,0,13,2],[13,3,13,6],[1,0,1,9],[3,7,3,9],[4,7,4,9],[6,7,6,9],[7,7,7,9],[6,0,6,6],[10,8,10,9],[13,8,13,9],[14,0,14,9],[8,0,8,9],[5,0,5,9],[2,0,2,9],[0,0,0,8],[10,0,10,2],[10,3,10,6],[11,0,11,9],[12,0,12,2],[12,3,12,6],[12,7,12,8],[7,0,7,6],[9,0,9,2],[9,3,9,6],[9,7,9,8],[3,0,3,6],[4,0,4,6]]}
[]
[]
[]
["UNIDADE ESCOLAR",null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO INEP"]
[{"$f":"Orçamento!$O$4","v":"ESCOLA ESTADUAL DAMÁSIO RIBEIRO DE MIRANDA"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$4","v":52070506}]
[]
["OBRA",null,null,null,null,null,null,"CIDADE"]
[{"$f":"Orçamento!$O$7","v":"REFORMA E AMPLIAÇÃO"},null,null,null,null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$7","v":"FLORES DE GOIÁS"}]
[]
["CRE",null,null,"ENDEREÇO",null,null,null,"REFERÊNCIA AGETOP"]
[{"$f":"Orçamento!$O$10","v":"CRE-FORMOSA"},null,null,{"$f":"Orçamento!$R$10","v":" RUA 02C C/ 02 QD 02 LTS. 16 A 19 , ALTO DA GLORIA , CEP:73890-000"},null,null,null,{"$f":"Orçamento!$S$10","v":"ABR/19"},{"$f":"Orçamento!$T$10","v":"DESONERADA"}]
[]
["DATA",null,null,"ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)",null,null,null,"REFERÊNCIA SINAPI"]
[{"$f":"Orçamento!$S$7","v":"2020-07-23"},null,null,{"$f":"Orçamento!$X$13","v":821.1400000000001},null,null,null,{"$f":"Orçamento!$X$10","v":"ABR/20"},{"$f":"Orçamento!$Y$10","v":"DESONERADA"}]
[]
["COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO"]
[54,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 054_SEE","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE COBERTURA C/ TELHA METÁLICA","M2",null,null,null,5.91,6.85]
[null,"AGETOP_I",4,"PEDREIRO","h     ",2.2499999999999999E-2,13.95,16.16,0.31,0.36]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.22500000000000001,8.75,10.14,1.97,2.2799999999999998]
[null,"AGETOP_I",15,"MONTADOR DE ESTRUT. METALICA","h     ",0.16020000000000001,13.95,16.16,2.23,2.59]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.16020000000000001,8.75,10.14,1.4,1.62]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,5.91,6.85]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0,0]
[382,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 382_SEE","TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN ",null,null,null,24.25,26.43]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.6,8.75,10.14,5.25,6.08]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.61050000000000004,13.95,16.16,8.52,9.8699999999999992]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,13.77,15.95]
[null,"SINAPI_I",3146,"FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)","UN    ",0.12075471698113208,3.4,3.4,0.41,0.41]
[null,"SINAPI_I",6302,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN    ",1,10.07,10.07,10.07,10.07]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,10.48,10.48]
[]
[383,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 383_SEE","BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN ",null,null,null,7.68,8.26]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.16,8.75,10.14,1.4,1.62]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.16,13.95,16.16,2.23,2.59]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,3.63,4.21]
[null,"AGETOP_I","H689","FITA VEDAROSCA 12 MM","m",1.2,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.34,0.34]
[null,"SINAPI_I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN    ",1,3.71,3.71,3.71,3.71]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,4.05,4.05]
[]
[212,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 212_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 1/2\" X 1/4\" BSP","UN ",null,null,null,9.68,10.26]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.16,8.75,10.14,1.4,1.62]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.16,13.95,16.16,2.23,2.59]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,3.63,4.21]
[null,"COTAÇÃO","COT 103_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 1/2\" X 1/4\" BSP","UN",1,6.0533333333333337,6.0533333333333337,6.05,6.05]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,6.05,6.05]
[]
[213,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 213_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" BSP","UN ",null,null,null,13.34,13.920000000000002]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.16,8.75,10.14,1.4,1.62]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.16,13.95,16.16,2.23,2.59]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,3.63,4.21]
[null,"COTAÇÃO","COT 104_SEE","NIPLE DE REDUÇÃO 3/4\" X 1/2\" BSP","UN",1,9.7099999999999991,9.7099999999999991,9.7100000000000009,9.7100000000000009]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,9.7100000000000009,9.7100000000000009]
[]
[237,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 237_SEE","FITA ANTICORROSIVA","M",null,null,null,11.16,11.879999999999999]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.2,8.75,10.14,1.75,2.0299999999999998]
[null,"AGETOP_I",12,"ELETRICISTA","h     ",0.2,13.95,16.16,2.79,3.23]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,4.54,5.26]
[null,"SINAPI_I",39634,"FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM","M     ",1,6.62,6.62,6.62,6.62]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,6.62,6.62]
[]
[542,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 542_SEE","VÁLVULA UGV 3/4\" (S) LATÃO","UN ",null,null,null,25.65,27.2]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.432,8.75,10.14,3.78,4.38]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.432,13.95,16.16,6.03,6.98]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,9.81,11.36]
[null,"COTAÇÃO","COT 281_SEE","VÁLVULA UGV 3/4\" (S) LATÃO","UN ",1,15.836666666666666,15.836666666666666,15.84,15.84]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,15.84,15.84]
[]
[543,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 543_SEE","VÁLVULA UGV 1/2\" (S) LATÃO","UN ",null,null,null,24.98,26.53]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.432,8.75,10.14,3.78,4.38]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",0.432,13.95,16.16,6.03,6.98]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,9.81,11.36]
[null,"COTAÇÃO","COT 282_SEE","VÁLVULA UGV 1/2\" (S) LATÃO","UN ",1,15.166666666666666,15.166666666666666,15.17,15.17]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,15.17,15.17]
[]
[211,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 211_SEE","REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H","UN ",null,null,null,86.72,90.86]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1.1499999999999999,8.75,10.14,10.06,11.66]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",1.1499999999999999,13.95,16.16,16.04,18.579999999999998]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,26.1,30.24]
[null,"COTAÇÃO","COT 102_SEE","REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H","UN",1,59.833333333333336,59.833333333333336,59.83,59.83]
[null,"AGETOP_I","H689","FITA VEDAROSCA 12 MM","m",2.82,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.79,0.79]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,60.62,60.62]
[]
[210,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 210_SEE","REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO","UN ",null,null,null,232.47,236.61]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1.1499999999999999,8.75,10.14,10.06,11.66]
[null,"AGETOP_I",11,"ENCANADOR","h     ",1.1499999999999999,13.95,16.16,16.04,18.579999999999998]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,26.1,30.24]
[null,"COTAÇÃO","COT 101_SEE","REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO","UN",1,205.57666666666668,205.57666666666668,205.58,205.58]
[null,"AGETOP_I","H689","FITA VEDAROSCA 12 MM","m",2.82,0.28000000000000003,0.28000000000000003,0.79,0.79]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,206.37,206.37]
[]
[235,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 235_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR","UN ",null,null,null,25.319999999999997,25.439999999999998]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.09,8.75,10.14,0.79,0.91]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0.79,0.91]
[null,"AGETOP_I",3070,"BUCHA DE NYLON S-6","un",2,0.04,0.04,0.08,0.08]
[null,"AGETOP_I",3393,"PARAFUSO P/BUCHA S-6","un",2,0.08,0.08,0.16,0.16]
[null,"SINAPI_I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",1,24.29,24.29,24.29,24.29]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.529999999999998,24.529999999999998]
[]
[236,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 236_SEE","PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL","UN ",null,null,null,25.319999999999997,25.439999999999998]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.09,8.75,10.14,0.79,0.91]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0.79,0.91]
[null,"AGETOP_I",3070,"BUCHA DE NYLON S-6","un",2,0.04,0.04,0.08,0.08]
[null,"AGETOP_I",3393,"PARAFUSO P/BUCHA S-6","un",2,0.08,0.08,0.16,0.16]
[null,"SINAPI_I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",1,24.29,24.29,24.29,24.29]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.529999999999998,24.529999999999998]
[]
[45,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 045_SEE","LAUDO DE ESTANQUEIDADE","UN ",null,null,null,936,1085.1199999999999]
[null,"AGETOP",250101,"ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)","H     ",16,58.5,67.819999999999993,936,1085.1199999999999]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,936,1085.1199999999999]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0,0]
[]
[277,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 277_SEE","MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR","M2",null,null,null,29.69,29.76]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",3.3300000000000003E-2,8.75,10.14,0.28999999999999998,0.34]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0.28999999999999998,0.34]
[null,"SINAPI_I",5318,"SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS","L     ",0.13,11.98,11.98,1.56,1.56]
[null,"SINAPI",5824,"CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",3.3E-3,115.5,118.69,0.38,0.39]
[null,"SINAPI_I",7343,"TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)","L     ",0.6,12.82,12.82,7.69,7.69]
[null,"SINAPI_I",7348,"TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO","L     ",0.03,13.96,13.96,0.42,0.42]
[null,"SINAPI_I",25972,"MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184","KG    ",2.14,8.8800000000000008,8.8800000000000008,19,19]
[null,"SINAPI",95133,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",3.3E-3,105.93,109.48,0.35,0.36]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,29.400000000000002,29.42]
[]
[24,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 024_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR","UN ",null,"-","-",25.319999999999997,25.439999999999998]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.09,8.75,10.14,0.79,0.91]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0.79,0.91]
[null,"AGETOP_I",3070,"BUCHA DE NYLON S-6","un",2,0.04,0.04,0.08,0.08]
[null,"AGETOP_I",3393,"PARAFUSO P/BUCHA S-6","un",2,0.08,0.08,0.16,0.16]
[null,"SINAPI_I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",1,24.29,24.29,24.29,24.29]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.529999999999998,24.529999999999998]
[]
[25,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 025_SEE","SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA","UN ",null,"-","-",25.319999999999997,25.439999999999998]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",0.09,8.75,10.14,0.79,0.91]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,0.79,0.91]
[null,"AGETOP_I",3070,"BUCHA DE NYLON S-6","un",2,0.04,0.04,0.08,0.08]
[null,"AGETOP_I",3393,"PARAFUSO P/BUCHA S-6","un",2,0.08,0.08,0.16,0.16]
[null,"SINAPI_I",37556,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)","UN    ",1,24.29,24.29,24.29,24.29]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.529999999999998,24.529999999999998]
[]
[375,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 375_SEE","REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W","UN ",null,null,null,82.16,83.32]
[null,"AGETOP_I",12,"ELETRICISTA","h     ",0.41649999999999998,13.95,16.16,5.81,6.73]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",0.17349999999999999,8.75,10.14,1.52,1.76]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,7.33,8.49]
[null,"COTAÇÃO","COT 190_SEE","REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W","UN",1,74.830000000000013,74.830000000000013,74.83,74.83]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,74.83,74.83]
[]
[201,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 201_SEE","ESTACA A TRADO DIAM.50 CM S/FERRO","M",null,null,null,59.17,64.55]
[null,"AGETOP_I",5,"SERVENTE","h     ",3.0297999999999998,8.75,10.14,26.51,30.72]
[null,"AGETOP_I",4,"PEDREIRO","h     ",0.39279999999999998,13.95,16.16,5.48,6.35]
[null,"AGETOP_I",32,"OPERADOR DE BETONEIRA ","h     ",0.18,10.51,12.18,1.89,2.19]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,33.880000000000003,39.26]
[null,"AGETOP_I",1215,"CIMENTO PORTLAND C.P. 32","Kg",27.692399999999999,0.39,0.39,10.8,10.8]
[null,"AGETOP_I",2497,"BRITA No.02","m3",4.1000000000000002E-2,74.900000000000006,74.900000000000006,3.07,3.07]
[null,"AGETOP_I",2386,"BRITA No. 01","m3",4.1000000000000002E-2,85.36,85.36,3.5,3.5]
[null,"AGETOP_I",2804,"AREIA GROSSA","m3",8.7999999999999995E-2,90,90,7.92,7.92]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,25.29,25.29]
[]
[82,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 082_SEE","CORRIMÃO PAREDE - SEDUC","M",null,null,null,121.38,125.41]
[null,"AGETOP_I",25,"OFICIAL \"B\"","h     ",1,13.95,16.16,13.95,16.16]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1,8.75,10.14,8.75,10.14]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,22.7,26.3]
[null,"AGETOP_I",2376,"TUBO INDUSTRIAL 2\" CHAPA 13 ","Kg",5.5247999999999999,5.23,5.23,28.89,28.89]
[null,"AGETOP_I",2504,"TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 ","Kg",1.1000000000000001,5.07,5.07,5.58,5.58]
[null,"AGETOP_I",2417,"MASSA PLASTICA","Kg",0.2041,10.58,10.58,2.16,2.16]
[null,"AGETOP_I",2246,"ELETRODO 2.5 OK","Kg",0.11459999999999999,8.6999999999999993,8.6999999999999993,1,1]
[null,"AGETOP_I",1672,"LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 )","un",0.125,2.12,2.12,0.27,0.27]
[null,"AGETOP_I",1264,"DISCO DE DESBASTE 7/8\" P/ CONC./FERRO (1/4\" X 7\")","un",2.5000000000000001E-2,7,7,0.18,0.18]
[null,"AGETOP_I",1334,"DISCO DE CORTE DIAM. 5/8\"- 10\"","un",0.1865,5.5,5.5,1.03,1.03]
[null,"AGETOP_I",2902,"FABRICAÇÃO / MONTAGEM","un",1,50.44,50.44,50.44,50.44]
[null,"AGETOP_I",2719,"CHAPA PERFILADA 3/16\"","Kg",0.72,5.04,5.04,3.63,3.63]
[null,"AGETOP_I",2436,"ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4\") - BARRA LISA A-36","Kg",0.25,5.13,5.13,1.28,1.28]
[null,"AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",0.3,14.07,15.51,4.22,4.6500000000000004]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,98.679999999999993,99.11]
[]
[83,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 083_SEE","CORRIMÃO PISO - SEDUC","M",null,null,null,143.18,147.41000000000003]
[null,"AGETOP_I",25,"OFICIAL \"B\"","h     ",1,13.95,16.16,13.95,16.16]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1,8.75,10.14,8.75,10.14]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,22.7,26.3]
[null,"AGETOP_I",2376,"TUBO INDUSTRIAL 2\" CHAPA 13 ","Kg",8.2197499999999994,5.23,5.23,42.99,42.99]
[null,"AGETOP_I",2504,"TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 ","Kg",1.1000000000000001,5.07,5.07,5.58,5.58]
[null,"AGETOP_I",2417,"MASSA PLASTICA","Kg",0.2041,10.58,10.58,2.16,2.16]
[null,"AGETOP_I",2246,"ELETRODO 2.5 OK","Kg",0.11459999999999999,8.6999999999999993,8.6999999999999993,1,1]
[null,"AGETOP_I",1672,"LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 )","un",0.125,2.12,2.12,0.27,0.27]
[null,"AGETOP_I",1264,"DISCO DE DESBASTE 7/8\" P/ CONC./FERRO (1/4\" X 7\")","un",2.5000000000000001E-2,7,7,0.18,0.18]
[null,"AGETOP_I",1334,"DISCO DE CORTE DIAM. 5/8\"- 10\"","un",0.1865,5.5,5.5,1.03,1.03]
[null,"AGETOP_I",2902,"FABRICAÇÃO / MONTAGEM","un",1,50.44,50.44,50.44,50.44]
[null,"AGETOP_I",2150,"CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13","Kg",0.43519999999999998,5.28,5.28,2.2999999999999998,2.2999999999999998]
[null,"AGETOP_I",2719,"CHAPA PERFILADA 3/16\"","Kg",1.1644000000000001,5.04,5.04,5.87,5.87]
[null,"AGETOP_I",2436,"ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4\") - BARRA LISA A-36","Kg",0.48150000000000004,5.13,5.13,2.4700000000000002,2.4700000000000002]
[null,"AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",0.44,14.07,15.51,6.19,6.82]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,120.48,121.11000000000001]
[]
[84,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 084_SEE","GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC","M",null,null,null,206.14000000000001,211.22000000000003]
[null,"AGETOP_I",25,"OFICIAL \"B\"","h     ",1.1000000000000001,13.95,16.16,15.35,17.78]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1.1000000000000001,8.75,10.14,9.6300000000000008,11.15]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.98,28.93]
[null,"AGETOP_I",2376,"TUBO INDUSTRIAL 2\" CHAPA 13 ","Kg",7.7778,5.23,5.23,40.68,40.68]
[null,"AGETOP_I",2504,"TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 ","Kg",4.6319999999999997,5.07,5.07,23.48,23.48]
[null,"AGETOP_I",2377,"TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13","Kg",6.3419999999999996,5.07,5.07,32.15,32.15]
[null,"AGETOP_I",2421,"TUBO INDUSTRIAL 1.1/2\" CHAPA 13 ","Kg",1.4862,5.07,5.07,7.54,7.54]
[null,"AGETOP_I",2417,"MASSA PLASTICA","Kg",0.2041,10.58,10.58,2.16,2.16]
[null,"AGETOP_I",2246,"ELETRODO 2.5 OK","Kg",0.11459999999999999,8.6999999999999993,8.6999999999999993,1,1]
[null,"AGETOP_I",1672,"LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 )","un",0.25509999999999999,2.12,2.12,0.54,0.54]
[null,"AGETOP_I",1264,"DISCO DE DESBASTE 7/8\" P/ CONC./FERRO (1/4\" X 7\")","un",5.0999999999999997E-2,7,7,0.36,0.36]
[null,"AGETOP_I",1334,"DISCO DE CORTE DIAM. 5/8\"- 10\"","un",0.373,5.5,5.5,2.0499999999999998,2.0499999999999998]
[null,"AGETOP_I",2902,"FABRICAÇÃO / MONTAGEM","un",1,50.44,50.44,50.44,50.44]
[null,"AGETOP_I",2150,"CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13","Kg",0.43519999999999998,5.28,5.28,2.2999999999999998,2.2999999999999998]
[null,"AGETOP_I",2719,"CHAPA PERFILADA 3/16\"","Kg",1.0979999999999999,5.04,5.04,5.53,5.53]
[null,"AGETOP_I",2436,"ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4\") - BARRA LISA A-36","Kg",0.38124999999999998,5.13,5.13,1.96,1.96]
[null,"AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",0.78,14.07,15.51,10.97,12.1]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,181.16000000000003,182.29000000000002]
[]
[85,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","COEFIC.","CUSTO UNITÁRIO",null,"CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)"]
[null,null,null,null,null,null,"DESONERADO","NÃO DESONER.","DESONERADO","NÃO DESONER."]
[null,"COMPOSIÇÃO","COMP 085_SEE","GUARDA-CORPO - SEDUC","M",null,null,null,190.52999999999997,195.41]
[null,"AGETOP_I",25,"OFICIAL \"B\"","h     ",1.1000000000000001,13.95,16.16,15.35,17.78]
[null,"AGETOP_I",8,"AJUDANTE","h     ",1.1000000000000001,8.75,10.14,9.6300000000000008,11.15]
[null,"MÃO DE OBRA (B) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,24.98,28.93]
[null,"AGETOP_I",2376,"TUBO INDUSTRIAL 2\" CHAPA 13 ","Kg",7.7778,5.23,5.23,40.68,40.68]
[null,"AGETOP_I",2504,"TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 ","Kg",4.6319999999999997,5.07,5.07,23.48,23.48]
[null,"AGETOP_I",2377,"TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13","Kg",6.3419999999999996,5.07,5.07,32.15,32.15]
[null,"AGETOP_I",2417,"MASSA PLASTICA","Kg",0.2041,10.58,10.58,2.16,2.16]
[null,"AGETOP_I",2246,"ELETRODO 2.5 OK","Kg",0.11459999999999999,8.6999999999999993,8.6999999999999993,1,1]
[null,"AGETOP_I",1672,"LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 )","un",0.25509999999999999,2.12,2.12,0.54,0.54]
[null,"AGETOP_I",1264,"DISCO DE DESBASTE 7/8\" P/ CONC./FERRO (1/4\" X 7\")","un",5.0999999999999997E-2,7,7,0.36,0.36]
[null,"AGETOP_I",1334,"DISCO DE CORTE DIAM. 5/8\"- 10\"","un",0.2334,5.5,5.5,1.28,1.28]
[null,"AGETOP_I",2902,"FABRICAÇÃO / MONTAGEM","un",1,50.44,50.44,50.44,50.44]
[null,"AGETOP_I",2150,"CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13","Kg",0.33909,5.28,5.28,1.79,1.79]
[null,"AGETOP_I",2719,"CHAPA PERFILADA 3/16\"","Kg",0.3463,5.04,5.04,1.75,1.75]
[null,"AGETOP_I",2436,"ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4\") - BARRA LISA A-36","Kg",0.18029999999999999,5.13,5.13,0.92,0.92]
[null,"AGETOP",261602,"PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.","m2    ",0.64,14.07,15.51,9,9.93]
[null,"MATERIAL (C) - TOTAL",null,null,null,null,null,null,165.54999999999998,166.48]