## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Restauração do Teatro Sebastião Pompeu de Pina
Local : Pirenópolis |  |  |  | BDI: | 21.99%
Data: 14/09/2017 |  |  |  |  | Leis Sociais 89,05%
Item | Descrição | Valor | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | Total
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 280521.76 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 35065.22 | 280521.76
|  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
2 | DIVERSOS | 54670.5894 | 35535.8831 | 2733.5295 | 2733.5295 | 2733.5295 | 2733.5295 | 2733.5295 | 2733.5295 | 2733.5295 | 54670.5894
|  |  | 65% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 22037.6546 | 22037.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22037.6546
100%
4 | PLOTAGENS E RELATÓRIOS | 2552 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 2552
|  |  | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
5 | REGISTROS E ALVARÁS | 4303.2 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2
100%
6 | RETIRADA DO LANTERNINHO | 2367.54 | 0 | 1183.77 | 1183.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.54
|  |  |  | 50% | 50%
7 | TELHADO | 96324.3 | 0 | 0 | 0 | 48162.15 | 48162.15 | 0 | 0 | 0 | 96324.3
[6 empty] | 50% | 50%
8 | PÉS DE ESTEIO | 17811.5 | 0 | 8905.75 | 8905.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17811.5
|  |  |  | 50% | 50%
9 | BALDRAMES | 97995.026 | 0 | 48997.513 | 48997.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97995.026
|  |  |  | 50% | 50%
10 | PILARES | 35360.05 | 0 | 0 | 17680.025 | 17680.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360.05
[5 empty] | 50% | 50%
11 | VIGAS DE MADEIRA | 58135.538 | 0 | 0 | 29067.769 | 29067.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58135.538
[5 empty] | 50% | 50%
12 | PAREDES E VEDAÇÕES | 49820.3285 | 0 | 0 | 0 | 24910.1642 | 24910.1642 | 0 | 0 | 0 | 49820.3285
[6 empty] | 50% | 50%
13 | ESQUADRIAS | 33575.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16787.7281 | 16787.7281 | 0 | 0 | 33575.4563
[7 empty] | 50% | 50%
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUBSOLO | 28369.8 | 0 | 0 | 0 | 14184.9 | 14184.9 | 0 | 0 | 0 | 28369.8
[6 empty] | 50% | 50%
15 | SANITÁRIOS | 8874.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437.1176 | 4437.1176 | 0 | 0 | 8874.2352
[7 empty] | 50% | 50%
16 | PINTURA | 11214.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607.0482 | 5607.0482 | 11214.0964
[9 empty] | 50% | 50%
17 | PISO | 27867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9753.45 | 9753.45 | 8360.1 | 0 | 27867
[7 empty] | 35% | 35% | 30%
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 32299.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16149.525 | 16149.525 | 0 | 32299.05
[8 empty] | 50% | 50%
19 | POLTRONAS | 61106.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61106.82 | 61106.82
100%
26 | BDI = 21,99% | 203452.79 | 20508.0412 | 22217.0447 | 31820.0164 | 38493.2679 | 35238.0232 | 17985.2266 | 14485.8386 | 22705.3314 | 203452.79
|  |  | 10.08% | 10.92% | 15.64% | 18.92% | 17.32% | 8.84% | 7.12% | 11.16%
Percentual do período |  |  | 10.43% | 10.58% | 15.57% | 18.66% | 16.98% | 9.146% | 7.329% | 11.3% | 1128658.7344
Percentual acumulado |  |  | 10.43% | 21.02% | 36.59% | 55.25% | 72.22% | 81.37% | 88.7% | 100%
Percentual acumulado |  |  | 117768.9989 | 119421.8271 | 175772.5928 | 210616.0256 | 191591.2827 | 103230.7969 | 82720.2613 | 127536.949
Percentual acumulado |  |  | 117768.9989 | 237190.8261 | 412963.4189 | 623579.4445 | 815170.7272 | 918401.524 | 1001121.7854 | 1128658.7344
Engº Carlos Eduardo Dantas de Oliveira
CREA: 3869/D-GO
Núcleo de Obras do Patrimônio