## DADOS
Dados da obra |  | Anexo II
Identificação
Gestor: | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Obra: | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Cidade: | Brazabrantes - GO
Convênio: | -

## ORÇAMENTO
| Obra: |  | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
| Município: |  | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO |  |  |  | TABELA 143 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - NOVEMBRO/2020 - ONERADA
| Endereço: |  | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES |  |  |  | SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_GO_202011_NaoDesonerado
| Data: |  | 2021-04-19
[7 empty] | BDI: | 22.47%
Planilha Orçamentária
| Item | CÓDIGO | TABELA | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | CUSTO MATERIAL | CUSTO DE MAO DE OBRA | TOTAL MATERIAL | TOTAL MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL | BDI | CUSTO MATERIAL COM BDI | CUSTO MÃO DE OBRA COM BDI | VALOR TOTAL (R$)
| 1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | 21301 | AGETOP | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | M2 | 7.5 | 147.08 | 2.16 | 1103.1 | 16.2 | 1119.3 | 22.47% | 180.1289 | 2.6454 | 1370.8
| 1.3 | 41002 | AGETOP | APILOAMENTO | M2 | 318.51 | 0 | 4.14 | 0 | 1318.6314 | 1318.6314 | 22.47% | 0 | 5.0703 | 1614.92
| 1.4 | 20202 | AGETOP | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 420.85 |  | 2.07 | 0 | 871.1595 | 871.1595 | 22.47% | 0 | 2.5351 | 1066.9
| 1.5 | 20701 | AGETOP | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 420.85 | 1.69 | 1.22 | 711.2365 | 513.437 | 1224.6735 | 22.47% | 2.0697 | 1.4941 | 1499.85
| Subtotal | [7 empty] | 1814.3365 | 2719.4279 | 4533.7644 |  |  |  | 5552.47
| 2 |  |  | FUNDAÇÕES
| 2.1 | 60206 | AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 17.9 | 73.66 | 44.71 | 1318.514 | 800.309 | 2118.823 | 22.47% | 90.2114 | 54.7563 | 2594.92
| 2.2 | 51030 | AGETOP | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 13.54 | 262.81 | 61.34 | 3558.4474 | 830.5436 | 4388.991 | 22.47% | 321.8634 | 75.1231 | 5375.19
| 2.3 | 51026 | AGETOP | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 13.54 | 0.08 | 30.72 | 1.0832 | 415.9488 | 417.032 | 22.47% | 0.097976 | 37.6228 | 510.73
| 2.4 | 60304 | AGETOP | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 302.958 | 6.68 | 2.16 | 2023.7594 | 654.3893 | 2678.1487 | 22.47% | 8.181 | 2.6454 | 3279.92
| 2.5 | 60303 | AGETOP | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 88.506 | 6.65 | 2.16 | 588.5649 | 191.173 | 779.7379 | 22.47% | 8.1443 | 2.6454 | 954.94
| Subtotal | [7 empty] | 7490.3689 | 2892.3636 | 10382.7326 |  |  |  | 12715.7
| 3 |  |  | ESTRUTURA - VIGAS
| 3.1 | 51030 | AGETOP | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 9.12 | 262.81 | 61.34 | 2396.8272 | 559.4208 | 2956.248 | 22.47% | 321.8634 | 75.1231 | 3620.51
| 3.2 | 60206 | AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 121.88 | 73.66 | 44.71 | 8977.6808 | 5449.2548 | 14426.9356 | 22.47% | 90.2114 | 54.7563 | 17668.66
| 3.3 | 51055 | AGETOP | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 9.12 |  | 36.87 | 0 | 336.2544 | 336.2544 | 22.47% | 0 | 45.1547 | 411.81
| 3.4 | 52005 | AGETOP | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 353.358 | 6.32 | 2.16 | 2233.2226 | 763.2533 | 2996.4758 | 22.47% | 7.7401 | 2.6454 | 3669.78
| 3.5 | 52004 | AGETOP | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 152.757 | 6.68 | 2.16 | 1020.4168 | 329.9551 | 1350.3719 | 22.47% | 8.181 | 2.6454 | 1653.8
| 3.6 | 52014 | AGETOP | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 145.755 | 6 | 1.88 | 874.53 | 274.0194 | 1148.5494 | 22.47% | 7.3482 | 2.3024 | 1406.62
[8 empty] | Subtotal | 15502.6773 | 7712.1578 | 23214.8351 |  |  |  | 28431.18
| 4 |  |  | PAREDES
| 4.1 | 100201 | AGETOP | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 597 | 16.62 | 21.57 | 9922.14 | 12877.29 | 22799.43 | 22.47% | 20.3545 | 26.4168 | 27922.46
| 4.2 | 200101 | AGETOP | CHAPISCO COMUM | M2 | 1207.2 | 1.56 | 2.62 | 1883.232 | 3162.864 | 5046.096 | 22.47% | 1.9105 | 3.2087 | 6179.95
| 4.3 | 200499 | AGETOP | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 1207.2 | 6.39 | 14.55 | 7714.008 | 17564.76 | 25278.768 | 22.47% | 7.8258 | 17.8194 | 30958.9
| 4.4 | 261300 | AGETOP | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS -INTERNO | m² | 1207.2 | 1.53 | 7.06 | 1847.016 | 8522.832 | 10369.848 | 22.47% | 1.8738 | 8.6464 | 12699.95
| 4.5 | 260909 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m² | 1207.2 | 5.37 | 6.61 | 6482.664 | 7979.592 | 14462.256 | 22.47% | 6.5766 | 8.0953 | 17711.92
[8 empty] | Subtotal | 27849.06 | 50107.338 | 77956.398 |  |  |  | 95473.18
| 5 |  |  | PISOS
| 5.1 | 220102 | AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m² | 125 | 12.96 | 9.81 | 1620 | 1226.25 | 2846.25 | 22.47% | 15.8721 | 12.0143 | 3485.8
| 5.2 | 220108 | AGETOP | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM | m² | 295 | 26.37 | 19.05 | 7779.15 | 5619.75 | 13398.9 | 22.47% | 32.2953 | 23.3305 | 16409.63
| 5.3 | 261003 | AGETOP | EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS | m² | 300 | 16.96 | 8.41 | 5088 | 2523 | 7611 | 22.47% | 20.7709 | 10.2997 | 9321.19
| 5.4 | 261002 | AGETOP | PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS | m² | 300 | 12.21 | 10.27 | 3663 | 3081 | 6744 | 22.47% | 14.9536 | 12.5777 | 8259.37
| 5.5 | 261703 | AGETOP | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m² | 35 | 2.25 | 6.61 | 78.75 | 231.35 | 310.1 | 22.47% | 2.7556 | 8.0953 | 379.77
| Subtotal | [7 empty] | 18228.9 | 12681.35 | 30910.25 |  |  |  | 37855.76
| 6 |  |  | SUPERESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
| 6.1 | 150103 | AGETOP | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 6050 | 14.12 | 0 | 85426 | 0 | 85426 | 22.47% | 17.2928 | 0 | 104621.22
COBERTURA FIBROCIMENTO
| 6.2 | 160969 | AGETOP | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 570.75 | 37.28 | 4.32 | 21277.56 | 2465.64 | 23743.2 | 22.47% | 45.6568 | 5.2907 | 29078.29
| 6.3 | 160963 | AGETOP | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM | m | 31.5 | 15.21 | 2.16 | 479.115 | 68.04 | 547.155 | 22.47% | 18.6277 | 2.6454 | 670.1
| 6.4 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM | M2 | 90 | 39.6 | 3.81 | 3564 | 342.9 | 3906.9 | 22.47% | 48.4981 | 4.6661 | 4784.78
| Subtotal | [7 empty] | 110746.675 | 2876.58 | 113623.255 |  |  |  | 139154.39
| 7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
11.1 | 7.1 | 74131/4 | SINAPI | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM | un | 1 | 121.2 | 59.69 | 121.2 | 59.69 | 180.89 | 22.47% | 148.4336 | 73.1023 | 221.53
11.2 | 7.2 | 72170 | AGETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 1 | 106.62 | 40.44 | 106.62 | 40.44 | 147.06 | 22.47% | 130.5775 | 49.5269 | 180.1
11.3 | 7.3 | 71171 | AGETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A - 20 A | un | 6 | 8.41 | 8.09 | 50.46 | 48.54 | 99 | 22.47% | 10.2997 | 9.9078 | 121.24
11.4 | 7.4 | 71186 | AGETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | un | 1 | 168.34 | 26.96 | 168.34 | 26.96 | 195.3 | 22.47% | 206.166 | 33.0179 | 239.18
11.5 | 7.5 | 71193 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 50 | 1.05 | 4.59 | 52.5 | 229.5 | 282 | 22.47% | 1.2859 | 5.6214 | 345.36
11.6 | 7.6 | 71194 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 75 | 1.14 | 4.59 | 85.5 | 344.25 | 429.75 | 22.47% | 1.3962 | 5.6214 | 526.31
11.7 | 7.7 | 71195 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 35 | 1.95 | 5.39 | 68.25 | 188.65 | 256.9 | 22.47% | 2.3882 | 6.6011 | 314.62
11.8 | 7.8 | 70691 | AGETOP | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | un | 8 | 1.03 | 4.04 | 8.24 | 32.32 | 40.56 | 22.47% | 1.2614 | 4.9478 | 49.67
11.9 | 7.9 | 71190 | AGETOP | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | m | 35 | 7.91 | 8.63 | 276.85 | 302.05 | 578.9 | 22.47% | 9.6874 | 10.5692 | 708.97
11.10 | 7.10 | 71291 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | m | 75 | 1.33 | 1.48 | 99.75 | 111 | 210.75 | 22.47% | 1.6289 | 1.8126 | 258.1
11.11 | 7.11 | 71292 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | m | 50 | 2.27 | 1.62 | 113.5 | 81 | 194.5 | 22.47% | 2.7801 | 1.984 | 238.2
11.12 | 7.12 | 71293 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | m | 40 | 3.14 | 1.75 | 125.6 | 70 | 195.6 | 22.47% | 3.8456 | 2.1432 | 239.55
11.13 | 7.13 | 72570 | AGETOP | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | un | 6 | 8.51 | 7.82 | 51.06 | 46.92 | 97.98 | 22.47% | 10.4222 | 9.5772 | 119.99
11.14 | 7.14 | 71442 | AGETOP | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | un | 1 | 10.51 | 14.29 | 10.51 | 14.29 | 24.8 | 22.47% | 12.8716 | 17.501 | 30.37
11.15 | 7.15 | 71522 | AGETOP | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W | un | 6 | 41.89 | 2.16 | 251.34 | 12.96 | 264.3 | 22.47% | 51.3027 | 2.6454 | 323.68
11.16 | 7.16 | 71609 | AGETOP | LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 | un | 6 | 90.7 | 8.7 | 544.2 | 52.2 | 596.4 | 22.47% | 111.0803 | 10.6549 | 730.41
| Subtotal | [7 empty] | 2133.92 | 1660.77 | 3794.69 |  |  |  | 4647.28
| 8 |  |  | CONJUNTOS ESPORTIVOS
| 8.1 | 271103 | AGETOP | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | un | 1 | 763.33 | 46.42 | 763.33 | 46.42 | 809.75 | 22.47% | 934.8503 | 56.8506 | 991.7
| 8.2 | 271101 | AGETOP | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | un | 1 | 2346.31 | 102.29 | 2346.31 | 102.29 | 2448.6 | 22.47% | 2873.5259 | 125.2746 | 2998.8
| 8.3 | 270891 | AGETOP | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.( ASSENT./PINTADOS) | un | 1 | 2573.53 | 471.16 | 2573.53 | 471.16 | 3044.69 | 22.47% | 3151.8022 | 577.0297 | 3728.83
| 8.4 | 270621 | AGETOP | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | M2 | 100.8 | 66.2 | 3.64 | 6672.96 | 366.912 | 7039.872 | 22.47% | 81.0751 | 4.4579 | 8621.73
| Subtotal | [7 empty] | 12356.13 | 986.782 | 13342.912 |  |  |  | 16341.06
| 9 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
| 9.1 | 30114 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 102.32 | 127.01 | 102.32 | 127.01 | 229.33 | 22.47% | 125.3113 | 155.5491 | 280.86
| 9.2 | 21400 | AGETOP | CONSUMO DE ÁGUA | M3 | 194.7694 | 9.48 | 0 | 1846.4137 | 0 | 1846.4137 | 22.47% | 11.6102 | 0 | 2261.3
| 9.3 | 21401 | AGETOP | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KWH | 1386.7723 | 0.86 | 0 | 1192.6242 | 0 | 1192.6242 | 22.47% | 1.0532 | 0 | 1460.6
| Subtotal | [7 empty] | 3141.3579 | 127.01 | 3268.3679 |  |  |  | 4002.76
| 10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
| 10.1 | 250103 | AGETOP | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 420 | 0 | 18.68 | 0 | 7845.6 | 7845.6 | 22.47% | 0 | 22.8774 | 9608.5
| 10.2 | 250101 | AGETOP | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 84 | 0 | 71.02 | 0 | 5965.68 | 5965.68 | 22.47% | 0 | 86.9782 | 7306.16 | 0.068578
| 10.3 | 271500 | AGETOP | CAFE DA MANHA | RE | 240 | 2.34 |  | 561.6 | 0 | 561.6 | 22.47% | 2.8658 | 0 | 687.79
| 10.4 | 271502 | AGETOP | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 240 | 10.78 |  | 2587.2 | 0 | 2587.2 | 22.47% | 13.2023 | 0 | 3168.54
| 10.5 | 21602 | AGETOP | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 210.35 | 18.46 |  | 3883.061 | 0 | 3883.061 | 22.47% | 22.608 | 0 | 4755.58
| Subtotal | [7 empty] | 7031.861 | 13811.28 | 20843.141 |  |  |  | 25526.57
| 11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 11.1 | 270501 | AGETOP | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 420.85 | 0.63 | 1.55 | 265.1355 | 652.3175 | 917.453 | 22.47% | 0.77156 | 1.8983 | 1123
| 11.2 | 270811 | AGETOP | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | UND | 1 | 207.76 | 331.7 | 207.76 | 331.7 | 539.46 | 22.47% | 254.4437 | 406.233 | 660
| 11.3 | 270810 | AGETOP | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | UND | 1 | 605.33 | 4.16 | 605.33 | 4.16 | 609.49 | 22.47% | 741.3477 | 5.0948 | 746
| Subtotal | [7 empty] | 1078.2255 | 988.1775 | 2066.403 |  |  |  | 2529
368226.59
| TOTAIS: | [7 empty] | 204232.1543 | 96436.2268 | 300668.3811 | TOTAL GERAL |  |  | 372229.35
[8 empty] | TOTAIS PERCENTAGENS: | 67.93% | 32.07% | 100%

## Mem. Calc.
Obra: |  | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Município: |  | Brazabrantes - GO
Endereço: |  | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Data: |  | 2021-04-19
Memorial de Cálculo
Item | CODIGO | TABELA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | CÁLCULO | DESCRIÇÃO
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 21301 | AGETOP | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP | M2 | 7.5 | 2,5*3 | Placa CREA = 0,60 * 1,20m. Placa de obra = 2,40 * 1,50m.
1.3 | 41002 | AGETOP | APILOAMENTO | M2 | 318.51 | 530,85*0,6 | Compactação manual do terreno em que houve escavação das novas áreas que serão construídas, incluindo calçada
1.4 | 20202 | AGETOP | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 420.85 | 420.85 | Limpeza do terreno com gramado onde haverá novas áreas a serem construídas
1.5 | 20701 | AGETOP | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 420.85 | 420.85 | Locação da obra nas áreas novas a construir
2 |  |  | FUNDAÇÕES
2.1 | 60206 | AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 17.9 | 17.9 | Conforme projeto estrutural
2.2 | 51030 | AGETOP | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 13.54 | 14.17 | Conforme projeto estrutural
2.3 | 51026 | AGETOP | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) | M3 | 13.54 | 14.17 | Conforme projeto estrutural
2.4 | 60304 | AGETOP | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 302.958 | 302.63 | Conforme projeto estrutural menos a taxa de desperdício do aço já contemplado na tabela da GOINFRA
2.5 | 60303 | AGETOP | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 88.506 | 88.51 | Conforme projeto estrutural menos a taxa de desperdício do aço já contemplado na tabela da GOINFRA
3 |  |  | ESTRUTURA - VIGAS
3.1 | 51030 | AGETOP | PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA | M3 | 9.12 | 9.12 | Conforme projeto estrutural
3.2 | 60206 | AGETOP | FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 121.88 | 121.88 | Conforme projeto estrutural
3.3 | 51055 | AGETOP | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) | M3 | 9.12 | 9.12 | Conforme projeto estrutural
3.4 | 52005 | AGETOP | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 353.358 | 392,62-392,62*0,1 | Conforme projeto estrutural menos a taxa de desperdício do aço já contemplado na tabela da GOINFRA
3.5 | 52004 | AGETOP | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 152.757 | 169,73-169,73*0,1 | Conforme projeto estrutural menos a taxa de desperdício do aço já contemplado na tabela da GOINFRA
3.6 | 52014 | AGETOP | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 145.755 | 161,95-161,95*0,1 | Conforme projeto estrutural menos a taxa de desperdício do aço já contemplado na tabela da GOINFRA
4 |  |  | PAREDES
4.1 | 100201 | AGETOP | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 597 | (30*2*6,35+18*6,35*2)-(1,2*2,5*2)-(2,2*3) | Área de novas paredes a serem construídas. Não se desconsiderou vãos menores que 2,00m2 de área.
4.2 | 200101 | AGETOP | CHAPISCO COMUM | M2 | 1207.2 | ((30*2*6,35+18*6,35*2)-(1,2*2,5*2))*2 | Igual à área de alvenaria multiplicado por 2
4.3 | 200499 | AGETOP | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 1207.2 | ((30*2*6,35+18*6,35*2)-(1,2*2,5*2))*2 | Igual à área de alvenaria multiplicado por 2
4.4 | 261300 | AGETOP | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS -INTERNO | m² | 1207.2 | ((30*2*6,35+18*6,35*2)-(1,2*2,5*2))*2 | Igual à área de alvenaria multiplicado por 2
4.5 | 260909 | AGETOP | PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR | m² | 1207.2 | ((30*2*6,35+18*6,35*2)-(1,2*2,5*2))*2 | Igual à área de alvenaria multiplicado por 2
5 |  |  | PISOS
5.1 | 220102 | AGETOP | PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 | m² | 125 | 125 | Área de lastro de concreto a ser construído onde serão construídos os sanitários, depósitos de lixo, sala de reuniões e as calçadas
5.2 | 221101 | AGETOP | PISO CONCRETO SEMI POLIDO COM LASTRO (BASE) E=7,0 CM | m² | 295 | 295 | Área de contrapiso com impermeabilizante a ser construído nas áreas novas (banheiros, depósitos de lixo e sala de reuniões)
5.3 | 261003 | AGETOP | EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS | m² | 300 | 300 | Emassamento em piso
5.4 | 261002 | AGETOP | PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS | m² | 300 | 300 | Pintura em piso
5.5 | 261703 | AGETOP | PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) | m² | 35 | 35 | Marcação de quadra
6 |  |  | SUPERESTRUTURA
ESTRUTURA METÁLICA
6.1 | 150103 | AGETOP | ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 6050 | 6050 | Superestrutura metálica
COBERTURA FIBROCIMENTO
6.2 | 160969 | AGETOP | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 570.75 | 32*19,5-93,5-2-4,5 | Área de telhado, com telha de fibrocimento, a ser construída nos ambientes novos
6.3 | 160963 | AGETOP | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM | m | 31.5 | 31.5 | Área da estrutura do telhado, com telha de fibrocimento, a ser construída nos ambientes novos
6.4 | 94449 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM | M2 | 90 | 18*5*1
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
7.1 | 74131/4 | SINAPI | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM | un | 1 | 1 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.2 | 72170 | AGETOP | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A | un | 1 | 1 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.3 | 71171 | AGETOP | DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A - 20 A | un | 6 | 6 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.4 | 71186 | AGETOP | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | un | 1 | 1 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.5 | 72935 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM | m | 50 | 50 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.6 | 72936 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM | m | 75 | 75 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.7 | 72937 | AGETOP | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM | m | 35 | 35 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.8 | 70691 | AGETOP | CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" | un | 8 | 8 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.9 | 71190 | AGETOP | ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA | m | 35 | 35 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.10 | 71291 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 | m | 75 | 75 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.11 | 71292 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 | m | 50 | 50 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.12 | 71293 | AGETOP | FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2 | m | 40 | 40 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.13 | 72570 | AGETOP | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) | un | 6 | 6 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.14 | 71442 | AGETOP | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | un | 1 | 1 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.15 | 71522 | AGETOP | LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W | un | 6 | 6 | Conforme memorial descritivo elétrico
7.16 | 71609 | AGETOP | LUMINÁRIA BLINDADA PARA TETO COM GRADE ( MÉDIA ) - BASE E-27 | un | 6 | 6 | Conforme memorial descritivo elétrico
8 | CONJUNTOS ESPORTIVOS
8.1 | 271103 | AGETOP | CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) | un | 1 | 1 | Conjunto para a prática de esportes
8.2 | 271101 | AGETOP | TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. | un | 1 | 1 | Conjunto para a prática de esportes
8.3 | 270891 | AGETOP | SUPORTE EM TUBO INDUSTRIAL REMOVÍVEL PARA TABELA DE BASQUETE - 2 UNID.( ASSENT./PINTADOS) | un | 1 | 1 | Conjunto para a prática de esportes
8.4 | 270621 | AGETOP | ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA | M2 | 100.8 | 12*3,4+25*2,4 | Conforme projeto
9 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
9.1 | 30114 | AGETOP | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 1 unidade
9.2 | 21400 | AGETOP | CONSUMO DE ÁGUA | M3 | 194.7694 | ÁREA VIRTUAL * 0,4628 | Igual à ÁREA VIRTUAL * FATOR DE CONSUMOde 0,4628m²/m²
9.3 | 21401 | AGETOP | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA | KWH | 1386.7723 | ÁREA VIRTUAL * 3,29517 | Igual à ÁREA VIRTUAL * FATOR DE CONSUMOde 3,29517Kwh/m²
10 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
10.1 | 250103 | AGETOP | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 420 | 7*5*4*3 | Considerar 7 horas/dia, 5 vezes/semana, 4 semanas/mês, durante 3 meses
10.2 | 250101 | AGETOP | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 84 | (6*5*4*4)/5 | 1/5 das horas do mestre de obras
10.3 | 271500 | AGETOP | CAFE DA MANHA | RE | 240 | 3*1*5*4*3 | Considerar 3 funcionários, trabalhando 5 dias/semana, 4 semanas/mês, durante 3 meses. Sendo 1 café da manhã para cada funcionário.
10.4 | 271502 | AGETOP | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 240 | 3*1*5*4*3 | Igual à quantidade de café da manhã.
10.5 | 21602 | AGETOP | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 210.35 | CUSTO DA OBRA / 1461,35 | Considerando o CUSTO UNITÁRIO BÁSICO DE CONSTRUÇÃO (OUTUBRO DE 2020) - PADRÃO R-1 igual a R$1461,35. A área virtual é igual ao CUSTO DA OBRA / CUB
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 | 270501 | AGETOP | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 420.85 | 420.85 | Área da edificação
11.2 | 270811 | AGETOP | OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA | UND | 1 | 1 | Inauguração de obra
11.3 | 270810 | AGETOP | PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM | UND | 1 | 1 | Inauguração de obra

## CFF
Cronograma Físico-financeiro
Identificação
Gestor: | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Obra: | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Cidade: | Brazabrantes - GO
Item | Descrição | Total | Peso % | Mês - 01 (0 a 30 dias) |  | Mês - 02 (31 a 60 dias) |  | Mês - 03 (61 a 90 dias)
|  |  |  | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5552.47 | 1.492% | 100% | 5552.47
2 | FUNDAÇÕES | 12715.7 | 3.416% | 100% | 12715.7
3 | ESTRUTURA - VIGAS | 28431.18 | 7.638% | 100% | 28431.18
4 | PAREDES | 95473.18 | 25.65% | 35% | 33415.613 | 65% | 62057.567
5 | PISOS | 37855.76 | 10.17% | 50% | 18927.88 | 50% | 18927.88
6 | SUPERESTRUTURA | 139154.39 | 37.38% | 25% | 34788.5975 | 65% | 90450.3535 | 10% | 13915.439
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4647.28 | 1.248% |  |  | 50% | 2323.64 | 50% | 2323.64
8 | CONJUNTOS ESPORTIVOS | 16341.06 | 4.39% |  |  |  |  | 100% | 16341.06
9 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4002.76 | 1.075% |  |  |  |  | 100% | 4002.76
10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 25526.57 | 6.858% | 33.33% | 8508.8567 | 33.33% | 8508.8567 | 33.33% | 8508.8567
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2529 | 0.6794% |  |  |  |  | 100% | 2529
Total: |  | 372229.35 | 100% | 38.24% | 142340.2972 | 48.97% | 182268.2972 | 12.79% | 47620.7557
Total acumulado: |  | 372229.35 |  | 38.24% | 142340.2972 | 48.97% | 182268.2972 | 12.79% | 47620.7557
420

## BDI
Gestor: | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Obra: | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Cidade: | Brazabrantes - GO
DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI - ONERADO
COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRIÇÃO | COEF. | TAXA % (a.m) | % no preço de venda
1) COFINS | 100% | 3% | 3%
2) PIS | 100% | 0.65% | 0.65%
3) ISSQN | 100% | 5% | 5%
4) CPRB | 100% | 0% | 0%
5) Administração Central | 100% | 3% | 3%
6) Despesas Financeiras | 100% | 0.59% | 0.59%
7) Seguros + Garantias | 100% | 0.8% | 0.8%
8) Risco | 100% | 0.97% | 0.97%
9) Lucro | 100% | 6.16% | 6.16%
BDI FINAL |  |  | 22.47%
Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei
(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.
(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)
(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I
(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
Obra: |  | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Município: |  | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: |  | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA (50%)
220108 | PISO | PISO CONCRETO SEMIPOLIDO | M2 | 295 | 147.5
100201 | ALVENARIA | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO | M2 | 597 | 298.5
160969 | COBERTURA | COBERTURA COM TELHA METÁLICA | M2 | 570.75 | 285.375

## NOTA EXP. ORÇAMENTÁRIA
Gestor: CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Obra: Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Município: Brazabrantes - GO
NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA
Para a obra Construção de Quadra Poliesportiva na unidade escolar Colégio Estadual de Brazabrantes, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles costantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.
Apos a Elaboração das planilhas, verifica-se qua a ONERADA é a mais vantajosa.

## NOTA DE CORREÇÕES
Gestor: | CONSELHO ESCOLAR COLÉGIO ESTADUAL DE BRAZABRANTES
Obra: | Construção de Quadra Poliesportiva, Brazabrantes-GO
Endereço: | RUA PEDRO BATISTA DA SILVA JUNIOR N° 430 - CENTRO - BRAZABRANTES
Cidade: | Brazabrantes - GO
NOTA EXPLICATIVA DE CORREÇÕES
Por conta da modificação de BDI e revisões do orçamento, verificou-se que em alguns casos a quantidade de materiais e serviços estava defasada ou onerosa, por esse motivo, foi feita correções no sentido de melhorar o orçamento base.