## RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
UNIDADE ESCOLAR |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA |  |  | 52007065
OBRA |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | AMARALINA
ENDEREÇO |  |  | CRE
AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 |  |  | CRE-URUAÇU
REFERÊNCIA |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  |  | 2280.78
PRAZO |  |  | NÚMERO DE PARCELAS |  | BDI
480 DIAS CORRIDOS |  |  | 16 |  | 20,34%
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | QUANTIDADE | PREÇO SEM BDI | PREÇO COM BDI | PARTICIP. (%)
1 | CANTEIRO DE OBRAS | 1 | 57671.48 | 69401.859 | 1.7706
2 | ADMINISTRATIVO | 1 | 409635.4 | 492955.2404 | 12.5761
3 | 1ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS | 1 | 4356.18 | 5242.227 | 0.13374
4 | 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS MOD. 02 PADRÃO SEDUC | 2 | 735348.33 | 884918.1803 | 22.5757
5 | 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS (ILUMINAÇÃO EXTERNA) | 1 | 8587.91 | 10334.6909 | 0.26366
6 | 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC | 1 | 219671.47 | 264352.647 | 6.7441
7 | 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 | 3 | 21470.71 | 25837.8524 | 0.65917
8 | 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 01 | 2 | 10055.46 | 12100.7406 | 0.30871
9 | 1ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 01 | 1 | 11282.99 | 13577.9502 | 0.3464
10 | 1ª ETAPA - PROJETO DE CENTRAL DE GÁS | 1 | 9983.6 | 12014.2642 | 0.3065
11 | 1ª ETAPA - ESTACIONAMENTO | 1 | 53891.8 | 64853.3921 | 1.6545
12 | 1ª ETAPA - RAMPA DESCOBERTA | 1 | 16338.39 | 19661.6185 | 0.5016
13 | 1ª ETAPA - REFORMA QUADRA COBERTA | 1 | 114907.2 | 138279.3245 | 3.5277
14 | 1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL DA 1ª ETAPA DA OBRA | 1 | 24214.39 | 29139.5969 | 0.7434
15 | 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA | 1 | 62093.85 | 74723.7391 | 1.9063
16 | 1ª ETAPA - CANALETA COM GRELA | 1 | 18037.92 | 21706.8329 | 0.55378
17 | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 01 E PASSARELA 01 | 1 | 6732.17 | 8101.4934 | 0.20668
18 | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 E PASSARELA 02 | 1 | 8985.75 | 10813.4515 | 0.27587
19 | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 04 E PASSARELA 04 | 1 | 12008.33 | 14450.8243 | 0.36866
20 | 2ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS | 1 | 3314.51 | 3988.6813 | 0.10176
21 | 2ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-2 | 1 | 276969.03 | 333304.5307 | 8.5032
22 | 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO COZINHA COM REFEITÓRIO MOD. 02 (ILUMINAÇÃO EXTERNA E PASSARELA | 1 | 11390.49 | 13707.3157 | 0.3497
23 | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 | 3 | 33155.73 | 39899.6055 | 1.0179
24 | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 03 | 1 | 5027.67 | 6050.2981 | 0.15435
25 | 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 03 | 1 | 13950.32 | 16787.8151 | 0.42829
26 | 2ª ETAPA - PÁTIO CENTRAL | 1 | 40549.64 | 48797.4368 | 1.2449
27 | 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA | 1 | 1781.83 | 2144.2542 | 0.054703
28 | 2ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA | 1 | 223608.02 | 269089.8913 | 6.8649
29 | 2ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO) | 1 | 236662.51 | 284799.6645 | 7.2657
30 | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 | 1 | 7156.77 | 8612.457 | 0.21972
31 | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 04 | 1 | 5027.67 | 6050.2981 | 0.15435
32 | 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 04 | 1 | 10305.37 | 12401.4823 | 0.31638
33 | 2ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1 | 12784.95 | 15385.4088 | 0.39251
34 | 2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA | 1 | 1946.03 | 2341.8525 | 0.059745
35 | 3ª ETAPA - DEMOLIR BLOCO 03, 05 E PASSARELA 03 | 1 | 7919.56 | 9530.3985 | 0.24314
36 | 3ª ETAPA - PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) | 1 | 53185.34 | 64003.2382 | 1.6328
37 | 3ª ETAPA - MURO | 1 | 49063.12 | 59042.5586 | 1.5063
38 | 3ª ETAPA - ÁREA EXTERNA | 1 | 30160.94 | 36295.6752 | 0.92596
39 | 3ª ETAPA - CALÇADA | 1 | 22438.93 | 27003.0084 | 0.68889
40 | 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA | 1 | 15330.34 | 18448.5312 | 0.47065
41 | 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELA | 1 | 7788.35 | 9372.5004 | 0.23911
42 | 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL | 1 | 212094.98 | 255235.0989 | 6.5115
43 | 3ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1 | 63882.12 | 76875.7432 | 1.9612
44 | 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1 | 106483.9 | 128142.7253 | 3.2691
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) |  |  | 3257251.45 | 3919776.3949 | 100
3919776.3949
0

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE ESCOLAR | [8 empty] | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA | [8 empty] | 52007065
OBRA | [8 empty] | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO | [8 empty] | AMARALINA
CRE |  |  | ENDEREÇO | REF GOINFRA |  |  |  |  | REF SINAPI
CRE-URUAÇU |  |  | AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 | JUL/23 ONERADA |  |  |  |  | JUL/23 ONERADA
ÁREA EXISTENTE (M²) |  |  | ÁREA A CONSTRUIR (M²) | ÁREA A DEMOLIR (M²) |  |  |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
1745.14 |  |  | 1434,79 | 899,15 |  |  |  |  | 2280.78
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [12 empty] | SERVIÇOS PRELIMINARES | 182328.55
ITEM | TABELA | CODIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | QUANT TOTAL | MAT | TOTAL MAT | MO | TOTAL M.O | T.SERVIÇO UNIT | VALOR TOTAL | TRANSPORTES | 18419.81
1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | [5 empty] | 57671.48 | 57671.48 | SERVIÇO EM TERRA | 54786.85
1.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 47027.08 | 47027.08 | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 146217.36
1.1.0.0.1. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 2.22 | 112.82 | 112.82 | 112.82 | ESTRUTURA | 362337.84
1.1.0.0.2. | GOINFRA | 20212 | BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ). | M2 | 50.82 | 50.82 | 209.71 | 10657.46 | 55.15 | 2802.72 | 13460.18 | 13460.18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 422190.35
1.1.0.0.3. | GOINFRA | 20600 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA | M2 | 487.8 | 487.8 | 48.75 | 23780.25 | 14.56 | 7102.36 | 30882.61 | 30882.61 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 180783.4
1.1.0.0.4. | GOINFRA | 21301 | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | M2 | 7.5 | 7.5 | 336.1 | 2520.75 | 2.58 | 19.35 | 2540.1 | 2540.1 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 71656.82
1.1.0.0.5. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 32.35 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 79095.88
1.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 571.47 | 571.47 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20682.76
1.2.0.0.1. | GOINFRA | 30114 | MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 131.39 | 131.39 | 136.18 | 136.18 | 267.57 | 267.57 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 332755.2
1.2.0.0.2. | GOINFRA | 30116 | DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) | UN | 1 | 1 | 131.39 | 131.39 | 136.18 | 136.18 | 267.57 | 267.57 | COBERTURAS | 88498.89
1.2.0.0.3. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1 | 1 | 28.35 | 28.35 | 7.98 | 7.98 | 36.33 | 36.33 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 161960.92
1.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 249 | 249 | VIDROS | 26943.93
1.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 50.82 | 50.82 | 0 | 0 | 2.26 | 114.85 | 114.85 | 114.85 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 117989.72
1.3.0.0.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 50.82 | 50.82 | 0.79 | 40.14 | 1.85 | 94.01 | 134.15 | 134.15 | FORROS | 34555.22
1.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 471.96 | 471.96 | REVESTIMENTO DE PISO | 284168.47
1.4.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 6.46 | 6.46 | 39.36 | 254.26 | 33.7 | 217.7 | 471.96 | 471.96 | FERRAGENS | 3790.56
1.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27.89 | 27.89 | MARCENARIA | 16662.85
1.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 1.46 | 1.46 | 3.11 | 4.54 | 1.03 | 1.5 | 6.04 | 6.04 | ADMINISTRAÇÃO | 194805.2
1.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1.46 | 1.46 | 2.4 | 3.5 | 12.57 | 18.35 | 21.85 | 21.85 | PINTURA | 194955.11
1.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 44.2 | 44.2 | DIVERSOS | 261665.76
1.6.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 1.35 | 1.35 | 24.44 | 32.99 | 8.31 | 11.21 | 44.2 | 44.2
1.7. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6063.2 | 6063.2
1.7.0.0.1. | GOINFRA | 50101 | SONDAGENS PARA INTERIOR - (OBRAS CIVIS) | M | 80 | 80 | 75.79 | 6063.2 | 0 | 0 | 6063.2 | 6063.2
1.8. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3216.68 | 3216.68
1.8.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 619.89 | 619.89 | 1.38 | 855.44 | 1.66 | 1029.01 | 1884.45 | 1884.45
1.8.0.0.2. | GOINFRA | 270804 | PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM | UN | 1 | 1 | 1327.6 | 1327.6 | 4.63 | 4.63 | 1332.23 | 1332.23
2 |  |  | ADMINISTRATIVO | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 409635.4 | 409635.4
2.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 86075 | 86075
2.1.0.0.1. | GOINFRA | 20200 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 1876.09 | 1876.09 | 6.04 | 11331.58 | 0 | 0 | 11331.58 | 11331.58
2.1.0.0.2. | GOINFRA | 21602 | EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS | M2 | 1876.09 | 1876.09 | 39.84 | 74743.42 | 0 | 0 | 74743.42 | 74743.42
2.2. |  |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 194805.2 | 194805.2
2.2.0.0.1. | GOINFRA | 250101 | ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) | H | 1080 | 1080 | 0 | 0 | 75.19 | 81205.2 | 81205.2 | 81205.2
2.2.0.0.2. | GOINFRA | 250103 | ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) | H | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 20.66 | 66112 | 66112 | 66112
2.2.0.0.3. | GOINFRA | 250105 | ALMOXARIFE - (OBRAS CIVIS) | H | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 14.84 | 47488 | 47488 | 47488
2.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 128755.2 | 128755.2
2.3.0.0.1. | GOINFRA | 271500 | CAFE DA MANHA | RE | 6720 | 6720 | 2.54 | 17068.8 | 0 | 0 | 17068.8 | 17068.8
2.3.0.0.2. | GOINFRA | 271502 | CANTINA - (OBRAS CIVIS) | RE | 6720 | 6720 | 16.62 | 111686.4 | 0 | 0 | 111686.4 | 111686.4
3 |  |  | 1ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 4356.18 | 4356.18
3.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4029.21 | 4029.21
3.1.0.0.1. | GOINFRA | 20107 | CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | UN | 9 | 9 | 0 | 0 | 447.69 | 4029.21 | 4029.21 | 4029.21
3.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 326.97 | 326.97
3.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 9 | 9 | 28.35 | 255.15 | 7.98 | 71.82 | 326.97 | 326.97
4 |  |  | 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITÁRIOS MOD. 02 PADRÃO SEDUC | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 735348.33 | 735348.33
4.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2300.85 | 2300.85
4.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 254.52 | 509.04 | 3.18 | 1618.74 | 1.34 | 682.11 | 2300.85 | 2300.85
4.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1294.06 | 1294.06
4.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 17.81 | 35.62 | 28.35 | 1009.82 | 7.98 | 284.24 | 1294.06 | 1294.06
4.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3627.77 | 3627.77
4.3.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3405.47 | 3405.47
4.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 254.52 | 509.04 | 0 | 0 | 2.26 | 1150.43 | 1150.43 | 1150.43
4.3.1.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 254.52 | 509.04 | 0 | 0 | 4.43 | 2255.04 | 2255.04 | 2255.04
4.3.2. |  |  | RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 222.3 | 222.3
4.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 2.35 | 4.7 | 0 | 0 | 28.45 | 133.71 | 133.71 | 133.71
4.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 2.35 | 4.7 | 0 | 0 | 18.85 | 88.59 | 88.59 | 88.59
4.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 62421.93 | 62421.93
4.4.1. |  |  | ESTACAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43655.19 | 43655.19
4.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 200 | 400 | 26.73 | 10692 | 31.15 | 12460 | 23152 | 23152
4.4.1.0.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 810.09 | 1620.18 | 8.29 | 13431.29 | 0.82 | 1328.54 | 14759.83 | 14759.83
4.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 224 | 448 | 10.66 | 4775.68 | 2.16 | 967.68 | 5743.36 | 5743.36
4.4.2. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18617.22 | 18617.22
4.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 11.24 | 22.48 | 0 | 0 | 36.02 | 809.72 | 809.72 | 809.72
4.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 18 | 36 | 0 | 0 | 4.43 | 159.48 | 159.48 | 159.48
4.4.2.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.9 | 1.8 | 361.71 | 651.07 | 182.9 | 329.22 | 980.29 | 980.29
4.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 11.24 | 22.48 | 463.56 | 10420.82 | 0 | 0 | 10420.82 | 10420.82
4.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 11.24 | 22.48 | 0.1 | 2.24 | 33.4 | 750.83 | 753.07 | 753.07
4.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 147.2 | 294.4 | 10.66 | 3138.3 | 2.16 | 635.9 | 3774.2 | 3774.2
4.4.2.0.7. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 85.3 | 170.6 | 7.6 | 1296.56 | 2.48 | 423.08 | 1719.64 | 1719.64
4.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 149.52 | 149.52
4.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 12 | 12.46 | 149.52 | 0 | 0 | 149.52 | 149.52
4.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 159032 | 159032
4.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20536.07 | 20536.07
4.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 14.28 | 28.56 | 0 | 0 | 28.45 | 812.53 | 812.53 | 812.53
4.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 19.6 | 39.2 | 0 | 0 | 4.43 | 173.65 | 173.65 | 173.65
4.5.1.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.98 | 1.96 | 361.71 | 708.95 | 182.9 | 358.48 | 1067.43 | 1067.43
4.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 84 | 168 | 20.29 | 3408.72 | 9.46 | 1589.28 | 4998 | 4998
4.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.88 | 11.76 | 463.51 | 5450.87 | 0 | 0 | 5450.87 | 5450.87
4.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.88 | 11.75 | 0.1 | 1.17 | 43 | 505.25 | 506.42 | 506.42
4.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.4 | 16.8 | 0 | 0 | 18.85 | 316.68 | 316.68 | 316.68
4.5.1.0.8. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 231 | 462 | 7.6 | 3511.2 | 2.48 | 1145.76 | 4656.96 | 4656.96
4.5.1.0.9. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9.9 | 19.8 | 8.44 | 167.11 | 0.99 | 19.6 | 186.71 | 186.71
4.5.1.0.10. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.7 | 197.4 | 8.59 | 1695.66 | 3.4 | 671.16 | 2366.82 | 2366.82
4.5.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 27220.1 | 27220.1
4.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 111.98 | 223.96 | 27.3 | 6114.1 | 19.55 | 4378.41 | 10492.51 | 10492.51
4.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 5.78 | 11.56 | 463.51 | 5358.17 | 0 | 0 | 5358.17 | 5358.17
4.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 5.78 | 11.56 | 0.1 | 1.15 | 43 | 497.08 | 498.23 | 498.23
4.5.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 389 | 778 | 8.44 | 6566.32 | 0.99 | 770.22 | 7336.54 | 7336.54
4.5.2.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147.4 | 294.8 | 8.59 | 2532.33 | 3.4 | 1002.32 | 3534.65 | 3534.65
4.5.3. |  |  | VIGAS DA COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 36532.83 | 36532.83
4.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 158.01 | 316.02 | 27.3 | 8627.34 | 19.55 | 6178.19 | 14805.53 | 14805.53
4.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 10.24 | 20.48 | 463.51 | 9492.68 | 0 | 0 | 9492.68 | 9492.68
4.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 10.24 | 20.48 | 0.1 | 2.04 | 43 | 880.64 | 882.68 | 882.68
4.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 54.8 | 109.6 | 8.03 | 880.08 | 2.48 | 271.8 | 1151.88 | 1151.88
4.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 256 | 512 | 7.6 | 3891.2 | 2.48 | 1269.76 | 5160.96 | 5160.96
4.5.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 69.7 | 139.4 | 8.44 | 1176.53 | 0.99 | 138 | 1314.53 | 1314.53
4.5.3.0.7. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 36 | 7.31 | 263.16 | 0.63 | 22.68 | 285.84 | 285.84
4.5.3.0.8. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.4 | 286.8 | 8.59 | 2463.61 | 3.4 | 975.12 | 3438.73 | 3438.73
4.5.4. |  |  | LAJE PRÉ MOLDADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 69309.26 | 69309.26
4.5.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 728_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 208.7 | 417.4 | 127.58 | 53251.89 | 38.47 | 16057.37 | 69309.26 | 69309.26
4.5.5. |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4985.18 | 4985.18
4.5.5.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.02 | 2.04 | 1821.56 | 3715.98 | 622.16 | 1269.2 | 4985.18 | 4985.18
4.5.6. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 448.56 | 448.56
4.5.6.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 36 | 12.46 | 448.56 | 0 | 0 | 448.56 | 448.56
4.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 30938.4 | 30938.4
4.6.0.0.1. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 70 | 140 | 0.16 | 22.4 | 0.5 | 70 | 92.4 | 92.4
4.6.0.0.2. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 530 | 1060 | 1.54 | 1632.4 | 0.73 | 773.8 | 2406.2 | 2406.2
4.6.0.0.3. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 370 | 740 | 2.35 | 1739 | 0.92 | 680.8 | 2419.8 | 2419.8
4.6.0.0.4. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 125 | 250 | 3.82 | 955 | 1.23 | 307.5 | 1262.5 | 1262.5
4.6.0.0.5. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 72 | 5.32 | 383.04 | 7.01 | 504.72 | 887.76 | 887.76
4.6.0.0.6. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 16 | 7.09 | 113.44 | 17.46 | 279.36 | 392.8 | 392.8
4.6.0.0.7. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 26 | 3.21 | 83.46 | 5.27 | 137.02 | 220.48 | 220.48
4.6.0.0.8. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 20 | 4.49 | 89.8 | 9.28 | 185.6 | 275.4 | 275.4
4.6.0.0.9. | GOINFRA | 70930 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | UN | 40 | 80 | 1.79 | 143.2 | 2.48 | 198.4 | 341.6 | 341.6
4.6.0.0.10. | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 20 | 40 | 7.02 | 280.8 | 10.56 | 422.4 | 703.2 | 703.2
4.6.0.0.11. | GOINFRA | 70932 | CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" | UN | 60 | 120 | 0.22 | 26.4 | 0.93 | 111.6 | 138 | 138
4.6.0.0.12. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 4 | 7.45 | 29.8 | 1.11 | 4.44 | 34.24 | 34.24
4.6.0.0.13. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 8 | 7.57 | 60.56 | 1.5 | 12 | 72.56 | 72.56
4.6.0.0.14. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 6 | 7.97 | 47.82 | 2.1 | 12.6 | 60.42 | 60.42
4.6.0.0.15. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2 | 51.03 | 102.06 | 8.64 | 17.28 | 119.34 | 119.34
4.6.0.0.16. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 42 | 84 | 6.65 | 558.6 | 9.32 | 782.88 | 1341.48 | 1341.48
4.6.0.0.17. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 130 | 260 | 3.83 | 995.8 | 2.24 | 582.4 | 1578.2 | 1578.2
4.6.0.0.18. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6 | 12 | 6.83 | 81.96 | 2.72 | 32.64 | 114.6 | 114.6
4.6.0.0.19. | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 75 | 150 | 3.2 | 480 | 4.23 | 634.5 | 1114.5 | 1114.5
4.6.0.0.20. | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 6 | 4.68 | 28.08 | 4.71 | 28.26 | 56.34 | 56.34
4.6.0.0.21. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 4 | 8 | 121.32 | 970.56 | 18.63 | 149.04 | 1119.6 | 1119.6
4.6.0.0.22. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 4 | 8 | 6.6 | 52.8 | 6.52 | 52.16 | 104.96 | 104.96
4.6.0.0.23. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 3 | 6 | 9.63 | 57.78 | 11.49 | 68.94 | 126.72 | 126.72
4.6.0.0.24. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 42 | 84 | 8.47 | 711.48 | 4.03 | 338.52 | 1050 | 1050
4.6.0.0.25. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 48 | 96 | 15.9 | 1526.4 | 6.03 | 578.88 | 2105.28 | 2105.28
4.6.0.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 24 | 48 | 75.85 | 3640.8 | 12 | 576 | 4216.8 | 4216.8
4.6.0.0.27. | GOINFRA | 71645 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR REDONDA PARA 02 LÂMPADAS | UN | 21 | 42 | 148.95 | 6255.9 | 10.02 | 420.84 | 6676.74 | 6676.74
4.6.0.0.28. | GOINFRA | 71722 | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 14 | 28 | 1.55 | 43.4 | 1.24 | 34.72 | 78.12 | 78.12
4.6.0.0.29. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 70 | 140 | 0.11 | 15.4 | 0.31 | 43.4 | 58.8 | 58.8
4.6.0.0.30. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 2 | 428.59 | 857.18 | 18.71 | 37.42 | 894.6 | 894.6
4.6.0.0.31. | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | UN | 11 | 22 | 3.73 | 82.06 | 0.93 | 20.46 | 102.52 | 102.52
4.6.0.0.32. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 8 | 16 | 6.69 | 107.04 | 9 | 144 | 251.04 | 251.04
4.6.0.0.33. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 3 | 6 | 9.9 | 59.4 | 9.01 | 54.06 | 113.46 | 113.46
4.6.0.0.34. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 13 | 26 | 6.69 | 173.94 | 9 | 234 | 407.94 | 407.94
4.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50636.96 | 50636.96
4.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 31603.24 | 31603.24
4.7.1.1. |  |  | REGISTROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1524.68 | 1524.68
4.7.1.1.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 4 | 77.06 | 308.24 | 6.85 | 27.4 | 335.64 | 335.64
4.7.1.1.2. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | 8 | 137.04 | 1096.32 | 11.59 | 92.72 | 1189.04 | 1189.04
4.7.1.2. |  |  | LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8089.32 | 8089.32
4.7.1.2.1. | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | UN | 8 | 16 | 76.06 | 1216.96 | 12.11 | 193.76 | 1410.72 | 1410.72
4.7.1.2.2. | GOINFRA | 80542 | LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA | UN | 2 | 4 | 80.13 | 320.52 | 50.92 | 203.68 | 524.2 | 524.2
4.7.1.2.3. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 8 | 16 | 110.46 | 1767.36 | 6.21 | 99.36 | 1866.72 | 1866.72
4.7.1.2.4. | GOINFRA | 80573 | TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 2 | 4 | 660.56 | 2642.24 | 6.21 | 24.84 | 2667.08 | 2667.08
4.7.1.2.5. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 20 | 7.23 | 144.6 | 1.89 | 37.8 | 182.4 | 182.4
4.7.1.2.6. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN | 10 | 20 | 3.12 | 62.4 | 7.76 | 155.2 | 217.6 | 217.6
4.7.1.2.7. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 20 | 55.42 | 1108.4 | 3.88 | 77.6 | 1186 | 1186
4.7.1.2.8. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 2 | 4 | 3.99 | 15.96 | 4.66 | 18.64 | 34.6 | 34.6
4.7.1.3. |  |  | VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20605.8 | 20605.8
4.7.1.3.1. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 8 | 16 | 201.43 | 3222.88 | 58.68 | 938.88 | 4161.76 | 4161.76
4.7.1.3.2. | SINAPI | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 4 | 602.39 | 2409.56 | 27.93 | 111.72 | 2521.28 | 2521.28
4.7.1.3.3. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 8 | 16 | 249.58 | 3993.28 | 50.55 | 808.8 | 4802.08 | 4802.08
4.7.1.3.4. | GOINFRA | 80519 | VÁLVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 2 | 4 | 348.57 | 1394.28 | 50.55 | 202.2 | 1596.48 | 1596.48
4.7.1.3.5. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 10 | 20 | 8.91 | 178.2 | 9.94 | 198.8 | 377 | 377
4.7.1.3.6. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 10 | 20 | 34.72 | 694.4 | 4.35 | 87 | 781.4 | 781.4
4.7.1.3.7. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 10 | 20 | 10.85 | 217 | 4.66 | 93.2 | 310.2 | 310.2
4.7.1.3.8. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 10 | 20 | 4.93 | 98.6 | 6.21 | 124.2 | 222.8 | 222.8
4.7.1.3.9. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 10 | 20 | 133.7 | 2674 | 4.66 | 93.2 | 2767.2 | 2767.2
4.7.1.3.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 586_SEE | SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M COM ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO INDUSTRIAL 500M INCLUSO (GOINFRA) | UN | 10 | 20 | 53.62 | 1072.4 | 5.3 | 106 | 1178.4 | 1178.4
4.7.1.3.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 427_SEE | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " (GOINFRA + SINAPI) | UN | 10 | 20 | 88.15 | 1763 | 6.21 | 124.2 | 1887.2 | 1887.2
4.7.1.4. |  |  | OUTROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1383.44 | 1383.44
4.7.1.4.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN | 8 | 16 | 39.4 | 630.4 | 5.35 | 85.6 | 716 | 716
4.7.1.4.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 8 | 75.67 | 605.36 | 7.76 | 62.08 | 667.44 | 667.44
4.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7988.34 | 7988.34
4.7.2.1. |  |  | TUBOS PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3481.32 | 3481.32
4.7.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 30 | 60 | 3.43 | 205.8 | 3.73 | 223.8 | 429.6 | 429.6
4.7.2.1.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 36 | 72 | 17.31 | 1246.32 | 1.06 | 76.32 | 1322.64 | 1322.64
4.7.2.1.3. | GOINFRA | 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM | M | 18 | 36 | 35.42 | 1275.12 | 12.61 | 453.96 | 1729.08 | 1729.08
4.7.2.2. |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 64.56 | 64.56
4.7.2.2.1. | GOINFRA | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | UN | 4 | 8 | 3.72 | 29.76 | 4.35 | 34.8 | 64.56 | 64.56
4.7.2.3. |  |  | JOELHOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 925.52 | 925.52
4.7.2.3.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 30 | 2.25 | 67.5 | 2.19 | 65.7 | 133.2 | 133.2
4.7.2.3.2. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 16 | 32 | 8.61 | 275.52 | 3.94 | 126.08 | 401.6 | 401.6
4.7.2.3.3. | GOINFRA | 81380 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" | UN | 12 | 24 | 9.45 | 226.8 | 6.83 | 163.92 | 390.72 | 390.72
4.7.2.4. |  |  | TÊ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1895.94 | 1895.94
4.7.2.4.1. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 7 | 14 | 9.66 | 135.24 | 9.32 | 130.48 | 265.72 | 265.72
4.7.2.4.2. | GOINFRA | 81407 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM | UN | 3 | 6 | 50.97 | 305.82 | 13.97 | 83.82 | 389.64 | 389.64
4.7.2.4.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 12 | 24 | 8.2 | 196.8 | 9.32 | 223.68 | 420.48 | 420.48
4.7.2.4.4. | SINAPI | 89630 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10 | 51.66 | 516.6 | 6.43 | 64.3 | 580.9 | 580.9
4.7.2.4.5. | GOINFRA | 81445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | UN | 8 | 16 | 9.05 | 144.8 | 5.9 | 94.4 | 239.2 | 239.2
4.7.2.5. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 369 | 369
4.7.2.5.1. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 6 | 12 | 0.87 | 10.44 | 2.79 | 33.48 | 43.92 | 43.92
4.7.2.5.2. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 18 | 36 | 4.68 | 168.48 | 4.35 | 156.6 | 325.08 | 325.08
4.7.2.6. |  |  | ADESIVOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 878.72 | 878.72
4.7.2.6.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 4 | 8 | 53.37 | 426.96 | 0 | 0 | 426.96 | 426.96
4.7.2.6.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 4 | 8 | 56.47 | 451.76 | 0 | 0 | 451.76 | 451.76
4.7.2.7. |  |  | LUVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 373.28 | 373.28
4.7.2.7.1. | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 5 | 10 | 0.82 | 8.2 | 2.8 | 28 | 36.2 | 36.2
4.7.2.7.2. | GOINFRA | 81105 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 6 | 12 | 5.06 | 60.72 | 4.35 | 52.2 | 112.92 | 112.92
4.7.2.7.3. | GOINFRA | 81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 4 | 8 | 22.28 | 178.24 | 5.74 | 45.92 | 224.16 | 224.16
4.7.3. |  |  | UNIÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1060.6 | 1060.6
4.7.3.0.1. | GOINFRA | 81462 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 4 | 8 | 7.98 | 63.84 | 2.8 | 22.4 | 86.24 | 86.24
4.7.3.0.2. | GOINFRA | 81464 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm | UN | 3 | 6 | 20.8 | 124.8 | 4.35 | 26.1 | 150.9 | 150.9
4.7.3.0.3. | GOINFRA | 81465 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 5 | 10 | 21.48 | 214.8 | 4.35 | 43.5 | 258.3 | 258.3
4.7.3.0.4. | GOINFRA | 81467 | UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 2 | 4 | 135.39 | 541.56 | 5.9 | 23.6 | 565.16 | 565.16
4.7.4. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5738.22 | 5738.22
4.7.4.1. |  |  | JOELHOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 762.8 | 762.8
4.7.4.1.1. | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 10 | 4.52 | 45.2 | 3.93 | 39.3 | 84.5 | 84.5
4.7.4.1.2. | SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 7 | 14 | 7.74 | 108.36 | 1.06 | 14.84 | 123.2 | 123.2
4.7.4.1.3. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 2.68 | 26.8 | 8.69 | 86.9 | 113.7 | 113.7
4.7.4.1.4. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 20 | 8.1 | 162 | 13.97 | 279.4 | 441.4 | 441.4
4.7.4.2. |  |  | CURVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 270.4 | 270.4
4.7.4.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 10 | 20 | 4.83 | 96.6 | 8.69 | 173.8 | 270.4 | 270.4
4.7.4.3. |  |  | JUNÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 646.02 | 646.02
4.7.4.3.1. | GOINFRA | 81961 | JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 3.18 | 31.8 | 9 | 90 | 121.8 | 121.8
4.7.4.3.2. | GOINFRA | 81973 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 6 | 12.24 | 73.44 | 14.28 | 85.68 | 159.12 | 159.12
4.7.4.3.3. | GOINFRA | 81975 | JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 22.23 | 222.3 | 14.28 | 142.8 | 365.1 | 365.1
4.7.4.4. |  |  | LUVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 293.54 | 293.54
4.7.4.4.1. | GOINFRA | 82001 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM - (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 1.37 | 13.7 | 4.35 | 43.5 | 57.2 | 57.2
4.7.4.4.2. | GOINFRA | 82002 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO) | UN | 4 | 8 | 2.28 | 18.24 | 4.35 | 34.8 | 53.04 | 53.04
4.7.4.4.3. | GOINFRA | 82003 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) | UN | 3 | 6 | 4.61 | 27.66 | 5.59 | 33.54 | 61.2 | 61.2
4.7.4.4.4. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 5.07 | 50.7 | 7.14 | 71.4 | 122.1 | 122.1
4.7.4.5. |  |  | REDUÇÕES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 173.94 | 173.94
4.7.4.5.1. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 8.12 | 81.2 | 2.17 | 21.7 | 102.9 | 102.9
4.7.4.5.2. | GOINFRA | 82103 | REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 4 | 5.34 | 21.36 | 12.42 | 49.68 | 71.04 | 71.04
4.7.4.6. |  |  | TÊ SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 126.6 | 126.6
4.7.4.6.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 5 | 10 | 3.66 | 36.6 | 9 | 90 | 126.6 | 126.6
4.7.4.7. |  |  | TUBOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3147.72 | 3147.72
4.7.4.7.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 24 | 48 | 5.67 | 272.16 | 7.45 | 357.6 | 629.76 | 629.76
4.7.4.7.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | 48 | 9.85 | 472.8 | 1.29 | 61.92 | 534.72 | 534.72
4.7.4.7.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42 | 84 | 15.46 | 1298.64 | 8.15 | 684.6 | 1983.24 | 1983.24
4.7.4.8. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 317.2 | 317.2
4.7.4.8.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 4 | 8 | 32.82 | 262.56 | 6.83 | 54.64 | 317.2 | 317.2
4.7.5. |  |  | EXTRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4246.56 | 4246.56
4.7.5.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 8 | 135.46 | 1083.68 | 223.89 | 1791.12 | 2874.8 | 2874.8
4.7.5.0.2. | GOINFRA | 81840 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE | UN | 4 | 8 | 151.15 | 1209.2 | 20.32 | 162.56 | 1371.76 | 1371.76
4.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 31130.02 | 31130.02
4.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 340.62 | 681.24 | 20.56 | 14006.29 | 23.21 | 15811.58 | 29817.87 | 29817.87
4.8.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 114.3 | 228.6 | 2.38 | 544.06 | 3.36 | 768.09 | 1312.15 | 1312.15
4.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10292.24 | 10292.24
4.9.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6040.13 | 6040.13
4.9.1.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 103.64 | 207.28 | 11.01 | 2282.15 | 18.13 | 3757.98 | 6040.13 | 6040.13
4.9.2. |  |  | ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2695.77 | 2695.77
4.9.2.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 62.46 | 124.92 | 10.37 | 1295.42 | 11.21 | 1400.35 | 2695.77 | 2695.77
4.9.3. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO ÁREA MOLHADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1556.34 | 1556.34
4.9.3.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 36.06 | 72.12 | 10.37 | 747.88 | 11.21 | 808.46 | 1556.34 | 1556.34
4.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 114318.72 | 114318.72
4.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4272 | 8544 | 12.63 | 107910.72 | 0.75 | 6408 | 114318.72 | 114318.72
4.11. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26329.73 | 26329.73
4.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 310.66 | 621.32 | 32.21 | 20012.71 | 3.34 | 2075.2 | 22087.91 | 22087.91
4.11.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 31.7 | 63.4 | 16.65 | 1055.61 | 16.21 | 1027.71 | 2083.32 | 2083.32
4.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 19.6 | 39.2 | 8.96 | 351.23 | 8.97 | 351.62 | 702.85 | 702.85
4.11.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 63.4 | 126.8 | 0.41 | 51.98 | 11.07 | 1403.67 | 1455.65 | 1455.65
4.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 46812.07 | 46812.07
4.12.1. |  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23219.81 | 23219.81
4.12.1.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 12.18 | 24.36 | 553.47 | 13482.52 | 37.99 | 925.43 | 14407.95 | 14407.95
4.12.1.0.2. | GOINFRA | 180509 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 C/FERRAGENS | M2 | 11.52 | 23.04 | 344.47 | 7936.58 | 37.99 | 875.28 | 8811.86 | 8811.86
4.12.2. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23592.26 | 23592.26
4.12.2.0.1. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 11.52 | 23.04 | 351.64 | 8101.78 | 40.6 | 935.42 | 9037.2 | 9037.2
4.12.2.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 28.8 | 57.6 | 187.55 | 10802.88 | 40.6 | 2338.56 | 13141.44 | 13141.44
4.12.2.0.3. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 1.08 | 2.16 | 613.86 | 1325.93 | 40.6 | 87.69 | 1413.62 | 1413.62
4.13. |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13380.48 | 13380.48
4.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 41.4 | 82.8 | 161.6 | 13380.48 | 0 | 0 | 13380.48 | 13380.48
4.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37421.79 | 37421.79
4.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 574.33 | 1148.66 | 3.11 | 3572.33 | 1.03 | 1183.11 | 4755.44 | 4755.44
4.14.0.0.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 156.02 | 312.04 | 10.86 | 3388.75 | 5.88 | 1834.79 | 5223.54 | 5223.54
4.14.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 418.31 | 836.62 | 2.4 | 2007.88 | 12.57 | 10516.31 | 12524.19 | 12524.19
4.14.0.0.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 156.02 | 312.04 | 30.86 | 9629.55 | 16.95 | 5289.07 | 14918.62 | 14918.62
4.15. |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14897.2 | 14897.2
4.15.1. |  |  | ÁREA MOLHADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7177.87 | 7177.87
4.15.1.0.1. | GOINFRA | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM | M2 | 45.8 | 91.6 | 53.09 | 4863.04 | 10.75 | 984.7 | 5847.74 | 5847.74
4.15.1.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 54.38 | 108.76 | 12.23 | 1330.13 | 0 | 0 | 1330.13 | 1330.13
4.15.2. |  |  | ÁREA COMUM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7719.33 | 7719.33
4.15.2.0.1. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 125.73 | 251.46 | 5.14 | 1292.5 | 11.64 | 2926.99 | 4219.49 | 4219.49
4.15.2.0.2. | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | M2 | 39.6 | 79.2 | 20.01 | 1584.79 | 24.18 | 1915.05 | 3499.84 | 3499.84
4.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 60614.49 | 60614.49
4.16.1. |  |  | LASTRO IMPERMEABILIZADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14988.77 | 14988.77
4.16.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 236.64 | 473.28 | 22.48 | 10639.33 | 9.19 | 4349.44 | 14988.77 | 14988.77
4.16.2. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 37947.67 | 37947.67
4.16.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 236.64 | 473.28 | 59.62 | 28216.95 | 18.18 | 8604.23 | 36821.18 | 36821.18
4.16.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 32.9 | 65.8 | 16.82 | 1106.75 | 0.3 | 19.74 | 1126.49 | 1126.49
4.16.3. |  |  | PASSEIO (CALÇADA) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7678.05 | 7678.05
4.16.3.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 47.88 | 95.76 | 39.9 | 3820.82 | 32.7 | 3131.35 | 6952.17 | 6952.17
4.16.3.0.2. | GOINFRA | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | M | 44.1 | 88.2 | 1.27 | 112.01 | 6.96 | 613.87 | 725.88 | 725.88
4.17. |  |  | FERRAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3790.56 | 3790.56
4.17.0.0.1. | GOINFRA | 230174 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM | UN | 6 | 12 | 72.95 | 875.4 | 10.87 | 130.44 | 1005.84 | 1005.84
4.17.0.0.2. | GOINFRA | 230176 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM | UN | 12 | 24 | 105.16 | 2523.84 | 10.87 | 260.88 | 2784.72 | 2784.72
4.18. |  |  | MARCENARIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4494.73 | 4494.73
4.18.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 61.02 | 122.04 | 23.76 | 2899.67 | 13.07 | 1595.06 | 4494.73 | 4494.73
4.19. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39238.38 | 39238.38
4.19.1. |  |  | PINTURA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7376.74 | 7376.74
4.19.1.0.1. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 157.22 | 314.44 | 6.13 | 1927.51 | 7.45 | 2342.57 | 4270.08 | 4270.08
4.19.1.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 157.22 | 314.44 | 1.82 | 572.28 | 8.06 | 2534.38 | 3106.66 | 3106.66
4.19.2. |  |  | PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5707.33 | 5707.33
4.19.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 142.47 | 284.94 | 1.82 | 518.59 | 8.06 | 2296.61 | 2815.2 | 2815.2
4.19.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 142.47 | 284.94 | 3.56 | 1014.38 | 6.59 | 1877.75 | 2892.13 | 2892.13
4.19.3. |  |  | PINTURA FORRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8925.97 | 8925.97
4.19.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 250.73 | 501.46 | 1.82 | 912.65 | 8.06 | 4041.76 | 4954.41 | 4954.41
4.19.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 250.73 | 501.46 | 3.18 | 1594.64 | 4.74 | 2376.92 | 3971.56 | 3971.56
4.19.4. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2630.99 | 2630.99
4.19.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 118.62 | 237.24 | 4.46 | 1058.09 | 6.63 | 1572.9 | 2630.99 | 2630.99
4.19.5. |  |  | CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1021.75 | 1021.75
4.19.5.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 47.88 | 95.76 | 3.22 | 308.34 | 7.45 | 713.41 | 1021.75 | 1021.75
4.19.6. |  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3099.95 | 3099.95
4.19.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 71.1 | 142.2 | 9.44 | 1342.36 | 12.36 | 1757.59 | 3099.95 | 3099.95
4.19.7. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3610.07 | 3610.07
4.19.7.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 82.8 | 165.6 | 9.44 | 1563.26 | 12.36 | 2046.81 | 3610.07 | 3610.07
4.19.8. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6865.58 | 6865.58
4.19.8.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 310.66 | 621.32 | 7.76 | 4821.44 | 3.29 | 2044.14 | 6865.58 | 6865.58
4.20. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22375.95 | 22375.95
4.20.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20286.59 | 20286.59
4.20.1.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 5.02 | 10.04 | 390.5 | 3920.62 | 42.73 | 429 | 4349.62 | 4349.62
4.20.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 5.76 | 11.52 | 333.33 | 3839.96 | 36.76 | 423.47 | 4263.43 | 4263.43
4.20.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 6 | 906.57 | 5439.42 | 732.59 | 4395.54 | 9834.96 | 9834.96
4.20.1.0.4. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 302.4 | 604.8 | 1.38 | 834.62 | 1.66 | 1003.96 | 1838.58 | 1838.58
4.20.2. |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2089.36 | 2089.36
4.20.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 7 | 14 | 57.47 | 804.58 | 11.86 | 166.04 | 970.62 | 970.62
4.20.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 7 | 14 | 79.91 | 1118.74 | 0 | 0 | 1118.74 | 1118.74
5 |  |  | 1ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO 03 SALAS COM SANITÁRIOS (ILUMINAÇÃO EXTERNA) | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8587.91 | 8587.91
5.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8587.91 | 8587.91
5.1.1. |  |  | QDFL-3 - BLOCO PADRÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3283.74 | 3283.74
5.1.1.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 186 | 186 | 1.54 | 286.44 | 0.73 | 135.78 | 422.22 | 422.22
5.1.1.0.2. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 7.09 | 7.09 | 17.46 | 17.46 | 24.55 | 24.55
5.1.1.0.3. | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 12 | 2.4 | 28.8 | 5.06 | 60.72 | 89.52 | 89.52
5.1.1.0.4. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 97 | 97 | 0.16 | 15.52 | 0.5 | 48.5 | 64.02 | 64.02
5.1.1.0.5. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 97 | 97 | 0.11 | 10.67 | 0.31 | 30.07 | 40.74 | 40.74
5.1.1.0.6. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.52 | 6.52 | 13.12 | 13.12
5.1.1.0.7. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 7.45 | 7.45 | 1.11 | 1.11 | 8.56 | 8.56
5.1.1.0.8. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72 | 72 | 5.09 | 366.48 | 4.29 | 308.88 | 675.36 | 675.36
5.1.1.0.9. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 5 | 5 | 6.66 | 33.3 | 9.31 | 46.55 | 79.85 | 79.85
5.1.1.0.10. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 27 | 27 | 8.67 | 234.09 | 12.42 | 335.34 | 569.43 | 569.43
5.1.1.0.11. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 16 | 16 | 21.71 | 347.36 | 24.84 | 397.44 | 744.8 | 744.8
5.1.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 31.67 | 126.68 | 9.89 | 39.56 | 166.24 | 166.24
5.1.1.0.13. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 6 | 6 | 0.55 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 5.1 | 5.1
5.1.1.0.14. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 27 | 27 | 0.67 | 18.09 | 0.3 | 8.1 | 26.19 | 26.19
5.1.1.0.15. | GOINFRA | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | UN | 16 | 16 | 1.39 | 22.24 | 1.86 | 29.76 | 52 | 52
5.1.1.0.16. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
5.1.2. |  |  | QDFL-5 - BLOCO PADRÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5304.17 | 5304.17
5.1.2.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 136 | 136 | 1.54 | 209.44 | 0.73 | 99.28 | 308.72 | 308.72
5.1.2.0.2. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 7.09 | 7.09 | 17.46 | 17.46 | 24.55 | 24.55
5.1.2.0.3. | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 22 | 2.41 | 53.02 | 5.05 | 111.1 | 164.12 | 164.12
5.1.2.0.4. | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 | 3.13 | 25.04 | 5.88 | 47.04 | 72.08 | 72.08
5.1.2.0.5. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 203 | 203 | 0.16 | 32.48 | 0.5 | 101.5 | 133.98 | 133.98
5.1.2.0.6. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 203 | 203 | 0.11 | 22.33 | 0.31 | 62.93 | 85.26 | 85.26
5.1.2.0.7. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.52 | 6.52 | 13.12 | 13.12
5.1.2.0.8. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 7.45 | 7.45 | 1.11 | 1.11 | 8.56 | 8.56
5.1.2.0.9. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 8 | 8 | 5.09 | 40.72 | 4.29 | 34.32 | 75.04 | 75.04
5.1.2.0.10. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 42 | 42 | 6.65 | 279.3 | 9.32 | 391.44 | 670.74 | 670.74
5.1.2.0.11. | GOINFRA | 71253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 26 | 26 | 16.6 | 431.6 | 20.18 | 524.68 | 956.28 | 956.28
5.1.2.0.12. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 45 | 45 | 21.71 | 976.95 | 24.84 | 1117.8 | 2094.75 | 2094.75
5.1.2.0.13. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 31.67 | 126.68 | 9.89 | 39.56 | 166.24 | 166.24
5.1.2.0.14. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 43 | 43 | 0.55 | 23.65 | 0.3 | 12.9 | 36.55 | 36.55
5.1.2.0.15. | GOINFRA | 70353 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 26 | 26 | 0.71 | 18.46 | 0.93 | 24.18 | 42.64 | 42.64
5.1.2.0.16. | GOINFRA | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | UN | 46 | 46 | 1.39 | 63.94 | 1.86 | 85.56 | 149.5 | 149.5
5.1.2.0.17. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
6 |  |  | 1ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 219671.47 | 219671.47
6.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 859.96 | 859.96
6.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 190.26 | 190.26 | 3.18 | 605.02 | 1.34 | 254.94 | 859.96 | 859.96
6.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 483.54 | 483.54
6.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 13.31 | 13.31 | 28.35 | 377.33 | 7.98 | 106.21 | 483.54 | 483.54
6.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1272.83 | 1272.83
6.3.1. |  |  | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1272.83 | 1272.83
6.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 190.26 | 190.26 | 0 | 0 | 2.26 | 429.98 | 429.98 | 429.98
6.3.1.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 190.26 | 190.26 | 0 | 0 | 4.43 | 842.85 | 842.85 | 842.85
6.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18812.65 | 18812.65
6.4.1. |  |  | ESTACAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12404.31 | 12404.31
6.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 113 | 113 | 26.73 | 3020.49 | 31.15 | 3519.95 | 6540.44 | 6540.44
6.4.1.0.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 464.45 | 464.45 | 8.29 | 3850.29 | 0.82 | 380.84 | 4231.13 | 4231.13
6.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 127.36 | 127.36 | 10.66 | 1357.65 | 2.16 | 275.09 | 1632.74 | 1632.74
6.4.2. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6333.58 | 6333.58
6.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 36.02 | 278.79 | 278.79 | 278.79
6.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 4.43 | 51.03 | 51.03 | 51.03
6.4.2.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.58 | 0.58 | 361.71 | 209.79 | 182.9 | 106.08 | 315.87 | 315.87
6.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.74 | 7.74 | 463.56 | 3587.95 | 0 | 0 | 3587.95 | 3587.95
6.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 7.74 | 7.74 | 0.1 | 0.77 | 33.4 | 258.51 | 259.28 | 259.28
6.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 49.7 | 49.7 | 7.6 | 377.72 | 2.48 | 123.25 | 500.97 | 500.97
6.4.2.0.7. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 104.5 | 104.5 | 10.66 | 1113.97 | 2.16 | 225.72 | 1339.69 | 1339.69
6.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 74.76 | 74.76
6.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 12.46 | 74.76 | 0 | 0 | 74.76 | 74.76
6.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50290.26 | 50290.26
6.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5441.21 | 5441.21
6.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 28.45 | 212.23 | 212.23 | 212.23
6.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 4.43 | 45.31 | 45.31 | 45.31
6.5.1.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.51 | 0.51 | 361.71 | 184.47 | 182.9 | 93.27 | 277.74 | 277.74
6.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 43.85 | 43.85 | 20.29 | 889.71 | 9.46 | 414.82 | 1304.53 | 1304.53
6.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 463.51 | 1422.97 | 0 | 0 | 1422.97 | 1422.97
6.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 0.1 | 0.3 | 43 | 132.01 | 132.31 | 132.31
6.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 18.85 | 82.75 | 82.75 | 82.75
6.5.1.0.8. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 128.9 | 128.9 | 7.6 | 979.64 | 2.48 | 319.67 | 1299.31 | 1299.31
6.5.1.0.9. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 51.8 | 51.8 | 10.66 | 552.18 | 2.16 | 111.88 | 664.06 | 664.06
6.5.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8764.75 | 8764.75
6.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 67.42 | 67.42 | 27.3 | 1840.56 | 19.55 | 1318.06 | 3158.62 | 3158.62
6.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.52 | 3.52 | 463.51 | 1631.55 | 0 | 0 | 1631.55 | 1631.55
6.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.52 | 3.52 | 0.1 | 0.35 | 43 | 151.36 | 151.71 | 151.71
6.5.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 247.4 | 247.4 | 8.44 | 2088.05 | 0.99 | 244.92 | 2332.97 | 2332.97
6.5.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.4 | 53.4 | 7.31 | 390.35 | 0.63 | 33.64 | 423.99 | 423.99
6.5.2.0.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88.9 | 88.9 | 8.59 | 763.65 | 3.4 | 302.26 | 1065.91 | 1065.91
6.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11295.53 | 11295.53
6.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 94.61 | 94.61 | 27.3 | 2582.85 | 19.55 | 1849.62 | 4432.47 | 4432.47
6.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.59 | 6.59 | 463.51 | 3054.53 | 0 | 0 | 3054.53 | 3054.53
6.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.59 | 6.59 | 0.11 | 0.72 | 43 | 283.37 | 284.09 | 284.09
6.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 54.8 | 54.8 | 8.03 | 440.04 | 2.48 | 135.9 | 575.94 | 575.94
6.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 168.1 | 168.1 | 7.6 | 1277.56 | 2.48 | 416.88 | 1694.44 | 1694.44
6.5.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.7 | 19.7 | 8.44 | 166.26 | 0.99 | 19.5 | 185.76 | 185.76
6.5.3.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89.1 | 89.1 | 8.59 | 765.36 | 3.4 | 302.94 | 1068.3 | 1068.3
6.5.4. |  |  | LAJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21900.84 | 21900.84
6.5.4.1. |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21900.84 | 21900.84
6.5.4.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 156 | 156 | 106.66 | 16638.96 | 33.73 | 5261.88 | 21900.84 | 21900.84
6.5.5. |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2663.65 | 2663.65
6.5.5.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.09 | 1.09 | 1821.56 | 1985.5 | 622.16 | 678.15 | 2663.65 | 2663.65
6.5.6. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 224.28 | 224.28
6.5.6.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 12.46 | 224.28 | 0 | 0 | 224.28 | 224.28
6.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11579.04 | 11579.04
6.6.0.0.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 592 | 592 | 2.35 | 1391.2 | 0.92 | 544.64 | 1935.84 | 1935.84
6.6.0.0.2. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 137 | 137 | 3.82 | 523.34 | 1.23 | 168.51 | 691.85 | 691.85
6.6.0.0.3. | GOINFRA | 71211 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 26 | 26 | 28.61 | 743.86 | 9.32 | 242.32 | 986.18 | 986.18
6.6.0.0.4. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 18 | 18 | 1.22 | 21.96 | 0.31 | 5.58 | 27.54 | 27.54
6.6.0.0.5. | GOINFRA | 70421 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" | PR | 18 | 18 | 1.47 | 26.46 | 0.31 | 5.58 | 32.04 | 32.04
6.6.0.0.6. | GOINFRA | 71701 | LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 9 | 9 | 2.18 | 19.62 | 1.24 | 11.16 | 30.78 | 30.78
6.6.0.0.7. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 78 | 78 | 0.11 | 8.58 | 0.31 | 24.18 | 32.76 | 32.76
6.6.0.0.8. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 78 | 78 | 0.16 | 12.48 | 0.5 | 39 | 51.48 | 51.48
6.6.0.0.9. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 134 | 134 | 4.18 | 560.12 | 4.23 | 566.82 | 1126.94 | 1126.94
6.6.0.0.10. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 11 | 11 | 6.83 | 75.13 | 2.72 | 29.92 | 105.05 | 105.05
6.6.0.0.11. | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 7 | 7 | 7.02 | 49.14 | 10.56 | 73.92 | 123.06 | 123.06
6.6.0.0.12. | GOINFRA | 70930 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | UN | 22 | 22 | 1.79 | 39.38 | 2.48 | 54.56 | 93.94 | 93.94
6.6.0.0.13. | GOINFRA | 70932 | CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" | UN | 18 | 18 | 0.22 | 3.96 | 0.93 | 16.74 | 20.7 | 20.7
6.6.0.0.14. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 6 | 6 | 6.68 | 40.08 | 9.01 | 54.06 | 94.14 | 94.14
6.6.0.0.15. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 3 | 3 | 9.91 | 29.73 | 9 | 27 | 56.73 | 56.73
6.6.0.0.16. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 | 20 | 120 | 17.34 | 104.04 | 224.04 | 224.04
6.6.0.0.17. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 3 | 3 | 9.63 | 28.89 | 11.49 | 34.47 | 63.36 | 63.36
6.6.0.0.18. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 | 6.52 | 6.52 | 13.12 | 13.12
6.6.0.0.19. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 24 | 5.32 | 127.68 | 7.01 | 168.24 | 295.92 | 295.92
6.6.0.0.20. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 | 9 | 7.09 | 63.81 | 17.46 | 157.14 | 220.95 | 220.95
6.6.0.0.21. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 6 | 3.21 | 19.26 | 5.27 | 31.62 | 50.88 | 50.88
6.6.0.0.22. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 4.49 | 17.96 | 9.28 | 37.12 | 55.08 | 55.08
6.6.0.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 30 | 30 | 75.85 | 2275.5 | 12 | 360 | 2635.5 | 2635.5
6.6.0.0.24. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 60 | 60 | 15.9 | 954 | 6.03 | 361.8 | 1315.8 | 1315.8
6.6.0.0.25. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 7.57 | 30.28 | 1.51 | 6.04 | 36.32 | 36.32
6.6.0.0.26. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 7.97 | 23.91 | 2.09 | 6.27 | 30.18 | 30.18
6.6.0.0.27. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 51.03 | 51.03 | 8.64 | 8.64 | 59.67 | 59.67
6.6.0.0.28. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
6.6.0.0.29. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 3 | 3 | 121.32 | 363.96 | 18.63 | 55.89 | 419.85 | 419.85
6.6.0.0.30. | SINAPI | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 428.59 | 428.59 | 18.71 | 18.71 | 447.3 | 447.3
6.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7720.69 | 7720.69
6.7.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 166.99 | 166.99 | 20.56 | 3433.31 | 23.21 | 3875.83 | 7309.14 | 7309.14
6.7.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 71.7 | 71.7 | 2.38 | 170.64 | 3.36 | 240.91 | 411.55 | 411.55
6.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1576.47 | 1576.47
6.8.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1576.47 | 1576.47
6.8.1.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 54.1 | 54.1 | 11.01 | 595.64 | 18.13 | 980.83 | 1576.47 | 1576.47
6.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43406.05 | 43406.05
6.9.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3244.1 | 3244.1 | 12.63 | 40972.98 | 0.75 | 2433.07 | 43406.05 | 43406.05
6.10. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10072.65 | 10072.65
6.10.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 235.69 | 235.69 | 32.21 | 7591.57 | 3.34 | 787.2 | 8378.77 | 8378.77
6.10.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 24.05 | 24.05 | 16.65 | 400.43 | 16.21 | 389.85 | 790.28 | 790.28
6.10.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 19.6 | 19.6 | 8.96 | 175.61 | 8.97 | 175.81 | 351.42 | 351.42
6.10.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 48.1 | 48.1 | 0.41 | 19.72 | 11.07 | 532.46 | 552.18 | 552.18
6.11. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9551.66 | 9551.66
6.11.1. |  |  | PORTA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2980.94 | 2980.94
6.11.1.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 5.04 | 5.04 | 553.47 | 2789.48 | 37.99 | 191.46 | 2980.94 | 2980.94
6.11.2. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6570.72 | 6570.72
6.11.2.0.1. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 28.8 | 28.8 | 187.55 | 5401.44 | 40.6 | 1169.28 | 6570.72 | 6570.72
6.12. |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4654.08 | 4654.08
6.12.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 28.8 | 28.8 | 161.6 | 4654.08 | 0 | 0 | 4654.08 | 4654.08
6.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6990.8 | 6990.8
6.13.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 365.82 | 365.82 | 3.11 | 1137.7 | 1.03 | 376.79 | 1514.49 | 1514.49
6.13.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 365.82 | 365.82 | 2.4 | 877.96 | 12.57 | 4598.35 | 5476.31 | 5476.31
6.14. |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5543.64 | 5543.64
6.14.0.0.1. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 121.8 | 121.8 | 5.14 | 626.05 | 11.64 | 1417.75 | 2043.8 | 2043.8
6.14.0.0.2. | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | M2 | 79.2 | 79.2 | 20.01 | 1584.79 | 24.18 | 1915.05 | 3499.84 | 3499.84
6.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24525.72 | 24525.72
6.15.1. |  |  | LASTRO IMPERMEABILIZADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5693.62 | 5693.62
6.15.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 179.78 | 179.78 | 22.48 | 4041.45 | 9.19 | 1652.17 | 5693.62 | 5693.62
6.15.2. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15722.5 | 15722.5
6.15.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 179.78 | 179.78 | 59.62 | 10718.48 | 18.18 | 3268.4 | 13986.88 | 13986.88
6.15.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 101.38 | 101.38 | 16.82 | 1705.21 | 0.3 | 30.41 | 1735.62 | 1735.62
6.15.3. |  |  | PASSEIO (CALÇADA) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3109.6 | 3109.6
6.15.3.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 38.7 | 38.7 | 39.9 | 1544.13 | 32.7 | 1265.49 | 2809.62 | 2809.62
6.15.3.0.2. | GOINFRA | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | M | 36.45 | 36.45 | 1.27 | 46.29 | 6.96 | 253.69 | 299.98 | 299.98
6.16. |  |  | MARCENARIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2247.36 | 2247.36
6.16.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 61.02 | 61.02 | 23.76 | 1449.83 | 13.07 | 797.53 | 2247.36 | 2247.36
6.17. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14002.38 | 14002.38
6.17.1. |  |  | PINTURA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3007.79 | 3007.79
6.17.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 128.21 | 128.21 | 1.82 | 233.34 | 8.06 | 1033.37 | 1266.71 | 1266.71
6.17.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 128.21 | 128.21 | 6.13 | 785.92 | 7.45 | 955.16 | 1741.08 | 1741.08
6.17.2. |  |  | PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2554.21 | 2554.21
6.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 127.52 | 127.52 | 1.82 | 232.08 | 8.06 | 1027.81 | 1259.89 | 1259.89
6.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 127.52 | 127.52 | 3.56 | 453.97 | 6.59 | 840.35 | 1294.32 | 1294.32
6.17.3. |  |  | PINTURA FORRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2731.92 | 2731.92
6.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 153.48 | 153.48 | 1.82 | 279.33 | 8.06 | 1237.04 | 1516.37 | 1516.37
6.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 153.48 | 153.48 | 3.18 | 488.06 | 4.74 | 727.49 | 1215.55 | 1215.55
6.17.4. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1105.89 | 1105.89
6.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 99.72 | 99.72 | 4.46 | 444.75 | 6.63 | 661.14 | 1105.89 | 1105.89
6.17.5. |  |  | PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 412.92 | 412.92
6.17.5.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 38.7 | 38.7 | 3.22 | 124.61 | 7.45 | 288.31 | 412.92 | 412.92
6.17.6. |  |  | PINTURA PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 329.61 | 329.61
6.17.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 15.12 | 15.12 | 9.44 | 142.73 | 12.36 | 186.88 | 329.61 | 329.61
6.17.7. |  |  | PINTURA JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1255.67 | 1255.67
6.17.7.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 57.6 | 57.6 | 9.44 | 543.74 | 12.36 | 711.93 | 1255.67 | 1255.67
6.17.8. |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2604.37 | 2604.37
6.17.8.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 235.69 | 235.69 | 7.76 | 1828.95 | 3.29 | 775.42 | 2604.37 | 2604.37
6.18. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6081.69 | 6081.69
6.18.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5633.97 | 5633.97
6.18.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 906.57 | 2719.71 | 732.59 | 2197.77 | 4917.48 | 4917.48
6.18.1.0.2. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 235.69 | 235.69 | 1.38 | 325.25 | 1.66 | 391.24 | 716.49 | 716.49
6.18.2. |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 447.72 | 447.72
6.18.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 3 | 3 | 57.47 | 172.41 | 11.86 | 35.58 | 207.99 | 207.99
6.18.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 3 | 3 | 79.91 | 239.73 | 0 | 0 | 239.73 | 239.73
7 |  |  | 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 | UN | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 21470.71 | 21470.71
7.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 136.68 | 136.68
7.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 10.08 | 30.24 | 3.18 | 96.16 | 1.34 | 40.52 | 136.68 | 136.68
7.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 76.28 | 76.28
7.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.7 | 2.1 | 28.35 | 59.53 | 7.98 | 16.75 | 76.28 | 76.28
7.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 202.3 | 202.3
7.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 10.08 | 30.24 | 0 | 0 | 2.26 | 68.34 | 68.34 | 68.34
7.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 10.08 | 30.24 | 0 | 0 | 4.43 | 133.96 | 133.96 | 133.96
7.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3225.5 | 3225.5
7.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3225.5 | 3225.5
7.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 8 | 24 | 26.73 | 641.52 | 31.15 | 747.6 | 1389.12 | 1389.12
7.4.1.0.2. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.27 | 21.81 | 7.6 | 165.75 | 2.48 | 54.08 | 219.83 | 219.83
7.4.1.0.3. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.54 | 73.62 | 8.03 | 591.16 | 2.48 | 182.57 | 773.73 | 773.73
7.4.1.0.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.45 | 16.35 | 10.66 | 174.29 | 2.16 | 35.31 | 209.6 | 209.6
7.4.1.0.5. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.36 | 1.08 | 0 | 0 | 36.02 | 38.9 | 38.9 | 38.9
7.4.1.0.6. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 0.64 | 1.92 | 0 | 0 | 4.43 | 8.5 | 8.5 | 8.5
7.4.1.0.7. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.03 | 0.09 | 361.72 | 32.55 | 182.89 | 16.46 | 49.01 | 49.01
7.4.1.0.8. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.36 | 1.08 | 463.56 | 500.64 | 0 | 0 | 500.64 | 500.64
7.4.1.0.9. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.36 | 1.08 | 0.1 | 0.1 | 33.4 | 36.07 | 36.17 | 36.17
7.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 115.38 | 115.38
7.5.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 3.96 | 11.01 | 43.59 | 18.13 | 71.79 | 115.38 | 115.38
7.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10562.43 | 10562.43
7.6.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 263.14 | 789.42 | 12.63 | 9970.37 | 0.75 | 592.06 | 10562.43 | 10562.43
7.7. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3159.37 | 3159.37
7.7.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2599.51 | 2599.51
7.7.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 12.96 | 38.88 | 61.89 | 2406.28 | 4.97 | 193.23 | 2599.51 | 2599.51
7.7.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 559.86 | 559.86
7.7.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 3.6 | 10.8 | 23.41 | 252.82 | 28.43 | 307.04 | 559.86 | 559.86
7.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3438.64 | 3438.64
7.8.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3438.64 | 3438.64
7.8.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 9.72 | 29.16 | 22.48 | 655.51 | 9.19 | 267.98 | 923.49 | 923.49
7.8.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 9.72 | 29.16 | 59.62 | 1738.51 | 18.18 | 530.12 | 2268.63 | 2268.63
7.8.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 14.4 | 16.82 | 242.2 | 0.3 | 4.32 | 246.52 | 246.52
7.9. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 462.21 | 462.21
7.9.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 32.6 | 32.6
7.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 2.94 | 4.46 | 13.11 | 6.63 | 19.49 | 32.6 | 32.6
7.9.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 429.61 | 429.61
7.9.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 12.96 | 38.88 | 7.76 | 301.7 | 3.29 | 127.91 | 429.61 | 429.61
7.10. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 91.92 | 91.92
7.10.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 10.08 | 30.24 | 1.38 | 41.73 | 1.66 | 50.19 | 91.92 | 91.92
8 |  |  | 1ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 01 | UN | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10055.46 | 10055.46
8.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 182.23 | 182.23
8.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 20.16 | 40.32 | 3.18 | 128.21 | 1.34 | 54.02 | 182.23 | 182.23
8.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 102.44 | 102.44
8.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.41 | 2.82 | 28.35 | 79.94 | 7.98 | 22.5 | 102.44 | 102.44
8.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 264.91 | 264.91
8.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 19.8 | 39.6 | 0 | 0 | 2.26 | 89.49 | 89.49 | 89.49
8.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 19.8 | 39.6 | 0 | 0 | 4.43 | 175.42 | 175.42 | 175.42
8.4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 76.92 | 76.92
8.4.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 2.64 | 11.01 | 29.06 | 18.13 | 47.86 | 76.92 | 76.92
8.5. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4212.5 | 4212.5
8.5.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3466.01 | 3466.01
8.5.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 25.92 | 51.84 | 61.89 | 3208.37 | 4.97 | 257.64 | 3466.01 | 3466.01
8.5.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 746.49 | 746.49
8.5.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 7.2 | 14.4 | 23.41 | 337.1 | 28.43 | 409.39 | 746.49 | 746.49
8.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4499.34 | 4499.34
8.6.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4499.34 | 4499.34
8.6.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 19.8 | 39.6 | 22.48 | 890.2 | 9.19 | 363.92 | 1254.12 | 1254.12
8.6.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 19.8 | 39.6 | 59.62 | 2360.95 | 18.18 | 719.92 | 3080.87 | 3080.87
8.6.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 9.6 | 16.82 | 161.47 | 0.3 | 2.88 | 164.35 | 164.35
8.7. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 594.55 | 594.55
8.7.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21.73 | 21.73
8.7.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 1.96 | 4.46 | 8.74 | 6.63 | 12.99 | 21.73 | 21.73
8.7.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 572.82 | 572.82
8.7.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 25.92 | 51.84 | 7.76 | 402.27 | 3.29 | 170.55 | 572.82 | 572.82
8.8. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 122.57 | 122.57
8.8.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 20.16 | 40.32 | 1.38 | 55.64 | 1.66 | 66.93 | 122.57 | 122.57
9 |  |  | 1ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 01 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11282.99 | 11282.99
9.1. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1606.86 | 1606.86
9.1.1. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1606.86 | 1606.86
9.1.1.0.1. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 70 | 70 | 7.6 | 532 | 2.48 | 173.6 | 705.6 | 705.6
9.1.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 4.43 | 19.49 | 19.49 | 19.49
9.1.1.0.3. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.73 | 1.73 | 463.56 | 801.95 | 0 | 0 | 801.95 | 801.95
9.1.1.0.4. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.73 | 1.73 | 0.1 | 0.17 | 33.4 | 57.78 | 57.95 | 57.95
9.1.1.0.5. | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.13 | 0.13 | 146.19 | 19 | 22.15 | 2.87 | 21.87 | 21.87
9.2. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2065.27 | 2065.27
9.2.1. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2065.27 | 2065.27
9.2.1.0.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) | M2 | 11 | 11 | 49.86 | 548.46 | 34.36 | 377.96 | 926.42 | 926.42
9.2.1.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.96 | 0.96 | 463.51 | 444.96 | 0 | 0 | 444.96 | 444.96
9.2.1.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 0.96 | 0.96 | 0.1 | 0.09 | 43 | 41.28 | 41.37 | 41.37
9.2.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18 | 18 | 8.59 | 154.62 | 3.4 | 61.2 | 215.82 | 215.82
9.2.1.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 55 | 55 | 7.31 | 402.05 | 0.63 | 34.65 | 436.7 | 436.7
9.3. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6797.04 | 6797.04
9.3.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 508 | 508 | 12.63 | 6416.04 | 0.75 | 381 | 6797.04 | 6797.04
9.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 476.27 | 476.27
9.4.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 6.52 | 6.52 | 39.36 | 256.62 | 33.69 | 219.65 | 476.27 | 476.27
9.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 124.57 | 124.57
9.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 6.52 | 6.52 | 3.11 | 20.27 | 1.03 | 6.71 | 26.98 | 26.98
9.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 6.52 | 6.52 | 2.4 | 15.64 | 12.57 | 81.95 | 97.59 | 97.59
9.6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 140.69 | 140.69
9.6.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 6.52 | 6.52 | 10.37 | 67.61 | 11.21 | 73.08 | 140.69 | 140.69
9.7. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 72.29 | 72.29
9.7.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 6.52 | 6.52 | 4.46 | 29.07 | 6.63 | 43.22 | 72.29 | 72.29
10 |  |  | 1ª ETAPA - PROJETO DE CENTRAL DE GÁS | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 9983.6 | 9983.6
10.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21.28 | 21.28
10.1.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 28.45 | 12.8 | 12.8 | 12.8
10.1.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 18.85 | 8.48 | 8.48 | 8.48
10.2. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9962.32 | 9962.32
10.2.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 9962.32 | 9962.32
10.2.1.0.1. | GOINFRA | 91007 | CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45) | UN | 1 | 1 | 4351.59 | 4351.59 | 2296.28 | 2296.28 | 6647.87 | 6647.87
10.2.1.0.2. | GOINFRA | 91024 | UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 3 | 3 | 35.14 | 105.42 | 4.97 | 14.91 | 120.33 | 120.33
10.2.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 15.42 | 15.42 | 18.82 | 18.82 | 34.24 | 34.24
10.2.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 383_SEE | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 5.75 | 17.25 | 4.97 | 14.91 | 32.16 | 32.16
10.2.1.0.5. | GOINFRA | 91021 | LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 2 | 2 | 6.54 | 13.08 | 4.97 | 9.94 | 23.02 | 23.02
10.2.1.0.6. | SINAPI | 92692 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 6.89 | 41.34 | 5.36 | 32.16 | 73.5 | 73.5
10.2.1.0.7. | GOINFRA | 91031 | NIPLE DUPLO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 300 ROSCA NPT - NBR 6925 | UN | 6 | 6 | 6.21 | 37.26 | 4.97 | 29.82 | 67.08 | 67.08
10.2.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 212_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 6.38 | 25.52 | 4.97 | 19.88 | 45.4 | 45.4
10.2.1.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 213_SEE | NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 8.31 | 33.24 | 4.97 | 19.88 | 53.12 | 53.12
10.2.1.0.10. | SINAPI | 92688 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 12 | 12 | 23.38 | 280.56 | 9.2 | 110.4 | 390.96 | 390.96
10.2.1.0.11. | SINAPI | 92701 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 13.74 | 27.48 | 13.79 | 27.58 | 55.06 | 55.06
10.2.1.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 237_SEE | FITA ANTICORROSIVA (GOINFRA + SINAPI) | M | 8.93 | 8.93 | 6.46 | 57.68 | 6.21 | 55.45 | 113.13 | 113.13
10.2.1.0.13. | GOINFRA | 91025 | VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - NORMA ASME B16.34 | UN | 3 | 3 | 115.62 | 346.86 | 13.41 | 40.23 | 387.09 | 387.09
10.2.1.0.14. | GOINFRA | 91020 | TE DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925 | UN | 2 | 2 | 13.21 | 26.42 | 11.43 | 22.86 | 49.28 | 49.28
10.2.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 542_SEE | VÁLVULA UGV-1 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 40.97 | 40.97 | 13.41 | 13.41 | 54.38 | 54.38
10.2.1.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 543_SEE | VÁLVULA UGV-1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 24.52 | 24.52 | 13.41 | 13.41 | 37.93 | 37.93
10.2.1.0.17. | GOINFRA | 91029 | VÁLVULA DE RETENÇÃO EM LATÃO 7/16" NS (I) X 1/2" NPT (E) | UN | 1 | 1 | 19.09 | 19.09 | 4.97 | 4.97 | 24.06 | 24.06
10.2.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 210_SEE | REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANÔMETRO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 118.92 | 118.92 | 35.71 | 35.71 | 154.63 | 154.63
10.2.1.0.19. | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | UN | 1 | 1 | 153.03 | 153.03 | 13.33 | 13.33 | 166.36 | 166.36
10.2.1.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 25.36 | 50.72 | 1 | 2 | 52.72 | 52.72
10.2.1.0.21. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 25.36 | 50.72 | 1 | 2 | 52.72 | 52.72
10.2.1.0.22. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 8 | 8 | 1.22 | 9.76 | 0.31 | 2.48 | 12.24 | 12.24
10.2.1.0.23. | GOINFRA | 71863 | PARAFUSO P/BUCHA S-10 | UN | 16 | 16 | 0.46 | 7.36 | 0.88 | 14.08 | 21.44 | 21.44
10.2.1.0.24. | GOINFRA | 70393 | BUCHA DE NYLON S-10 | UN | 16 | 16 | 0.37 | 5.92 | 0.62 | 9.92 | 15.84 | 15.84
10.2.1.0.25. | GOINFRA | 91041 | CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 13419 | UN | 2 | 2 | 21.39 | 42.78 | 8.7 | 17.4 | 60.18 | 60.18
10.2.1.0.26. | GOINFRA | 91045 | SUPORTE "L" , EM FERRO CHATO 1/8" X 1" PINTADO (42CM) PARA TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - INCLUSO ABRAÇADEIRA TIPO "U" 3/4"/PARAFUSOS/PORCAS/ARRUELAS, BEM COMO A FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS/PARAFUSOS. | UN | 1 | 1 | 6.49 | 6.49 | 8.06 | 8.06 | 14.55 | 14.55
10.2.1.0.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE (GOINFRA) | UN | 1 | 1 | 0.01 | 0 | 1203.03 | 1203.03 | 1203.03 | 1203.03
11 |  |  | 1ª ETAPA - ESTACIONAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53891.8 | 53891.8
11.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 480.07 | 480.07
11.1.0.0.1. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 14.84 | 14.84 | 0 | 0 | 32.35 | 480.07 | 480.07 | 480.07
11.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 539.13 | 539.13
11.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 14.84 | 14.84 | 28.35 | 420.71 | 7.98 | 118.42 | 539.13 | 539.13
11.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20411.31 | 20411.31
11.3.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 271_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,00M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | M2 | 98.95 | 98.95 | 75.12 | 7433.12 | 40.92 | 4049.03 | 11482.15 | 11482.15
11.3.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 200_SEE | PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA) | M2 | 39.4 | 39.4 | 154.07 | 6070.35 | 59.28 | 2335.63 | 8405.98 | 8405.98
11.3.0.0.3. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 2.89 | 2.89 | 16.23 | 46.9 | 22.47 | 64.93 | 111.83 | 111.83
11.3.0.0.4. | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 1.4 | 1.4 | 16.23 | 22.72 | 22.47 | 31.45 | 54.17 | 54.17
11.3.0.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 480_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - DEFICIENTE", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | UN | 1 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 178.59 | 178.59
11.3.0.0.6. | COMPOSIÇÃO | COMP 479_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO, DIM.: 60 X 80 CM - "ESTACIONAMENTO RESERVADO - IDOSOS", INCLUSO BARROTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE) | UN | 1 | 1 | 178.59 | 178.59 | 0 | 0 | 178.59 | 178.59
11.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 878.4 | 878.4
11.4.0.0.1. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 9.89 | 9.89 | 18.05 | 178.51 | 38.86 | 384.32 | 562.83 | 562.83
11.4.0.0.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 4.32 | 4.32 | 39.36 | 170.03 | 33.69 | 145.54 | 315.57 | 315.57
11.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3946.94 | 3946.94
11.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 197.9 | 197.9 | 3.11 | 615.46 | 1.03 | 203.83 | 819.29 | 819.29
11.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 197.9 | 197.9 | 2.4 | 474.96 | 12.57 | 2487.6 | 2962.56 | 2962.56
11.5.0.0.3. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 8.64 | 8.64 | 3.11 | 26.87 | 1.03 | 8.89 | 35.76 | 35.76
11.5.0.0.4. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 8.64 | 8.64 | 2.4 | 20.73 | 12.57 | 108.6 | 129.33 | 129.33
11.6. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6585.09 | 6585.09
11.6.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 197.9 | 197.9 | 4.46 | 882.63 | 6.63 | 1312.07 | 2194.7 | 2194.7
11.6.0.0.2. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 357.75 | 357.75 | 3.22 | 1151.95 | 7.45 | 2665.23 | 3817.18 | 3817.18
11.6.0.0.3. | GOINFRA | 261700 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA | M | 55 | 55 | 0.57 | 31.35 | 8.11 | 446.05 | 477.4 | 477.4
11.6.0.0.4. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 8.64 | 8.64 | 4.46 | 38.53 | 6.63 | 57.28 | 95.81 | 95.81
11.7. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17162.12 | 17162.12
11.7.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 10.73 | 10.73 | 146.17 | 1568.4 | 20.95 | 224.79 | 1793.19 | 1793.19
11.7.0.0.2. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 357.75 | 357.75 | 33.38 | 11941.69 | 9.58 | 3427.24 | 15368.93 | 15368.93
11.8. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3888.74 | 3888.74
11.8.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 357.75 | 357.75 | 9.95 | 3559.61 | 0.92 | 329.13 | 3888.74 | 3888.74
12 |  |  | 1ª ETAPA - RAMPA DESCOBERTA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 16338.39 | 16338.39
12.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61.9 | 61.9
12.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 134.57 | 61.9 | 61.9 | 61.9
12.2. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1407.66 | 1407.66
12.2.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 19.27 | 19.27 | 39.36 | 758.46 | 33.69 | 649.2 | 1407.66 | 1407.66
12.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 736.47 | 736.47
12.3.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 38.54 | 38.54 | 3.11 | 119.85 | 1.03 | 39.69 | 159.54 | 159.54
12.3.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 38.54 | 38.54 | 2.4 | 92.49 | 12.57 | 484.44 | 576.93 | 576.93
12.4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 415.83 | 415.83
12.4.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 19.27 | 19.27 | 10.37 | 199.82 | 11.21 | 216.01 | 415.83 | 415.83
12.5. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 213.7 | 213.7
12.5.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 19.27 | 19.27 | 4.46 | 85.94 | 6.63 | 127.76 | 213.7 | 213.7
12.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1652.71 | 1652.71
12.6.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 1.31 | 1.31 | 146.17 | 191.48 | 20.95 | 27.44 | 218.92 | 218.92
12.6.0.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 43.78 | 43.78 | 24.44 | 1069.98 | 8.31 | 363.81 | 1433.79 | 1433.79
12.7. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11850.12 | 11850.12
12.7.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 30.2 | 30.2 | 283.85 | 8572.27 | 43.8 | 1322.76 | 9895.03 | 9895.03
12.7.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 6.47 | 6.47 | 260.12 | 1682.97 | 42.06 | 272.12 | 1955.09 | 1955.09
13 |  |  | 1ª ETAPA - REFORMA QUADRA COBERTA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 114907.2 | 114907.2
13.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3257.93 | 3257.93
13.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 24.21 | 24.21 | 0 | 0 | 134.57 | 3257.93 | 3257.93 | 3257.93
13.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 879.54 | 879.54
13.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 24.21 | 24.21 | 28.35 | 686.35 | 7.98 | 193.19 | 879.54 | 879.54
13.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2373.21 | 2373.21
13.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 484.33 | 484.33 | 0 | 0 | 2.26 | 1094.58 | 1094.58 | 1094.58
13.3.0.0.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 484.33 | 484.33 | 0.79 | 382.62 | 1.85 | 896.01 | 1278.63 | 1278.63
13.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23233.38 | 23233.38
13.4.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 14.52 | 14.52 | 146.17 | 2122.38 | 20.95 | 304.19 | 2426.57 | 2426.57
13.4.0.0.2. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 484.33 | 484.33 | 33.38 | 16166.93 | 9.58 | 4639.88 | 20806.81 | 20806.81
13.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5264.66 | 5264.66
13.5.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 484.33 | 484.33 | 9.95 | 4819.08 | 0.92 | 445.58 | 5264.66 | 5264.66
13.6. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61854.86 | 61854.86
13.6.0.0.1. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 484.33 | 484.33 | 42.8 | 20729.32 | 6.44 | 3119.08 | 23848.4 | 23848.4
13.6.0.0.2. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 845.99 | 845.99 | 2.51 | 2123.43 | 5.59 | 4729.08 | 6852.51 | 6852.51
13.6.0.0.3. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 845.99 | 845.99 | 7.76 | 6564.88 | 3.29 | 2783.3 | 9348.18 | 9348.18
13.6.0.0.4. | SINAPI | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 360.83 | 360.83 | 3.29 | 1187.13 | 5.6 | 2020.64 | 3207.77 | 3207.77
13.6.0.0.5. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 130.35 | 130.35 | 0 | 0 | 4.43 | 577.45 | 577.45 | 577.45
13.6.0.0.6. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 130.35 | 130.35 | 42.8 | 5578.98 | 6.44 | 839.45 | 6418.43 | 6418.43
13.6.0.0.7. | GOINFRA | 260104 | REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX | M2 | 106.24 | 106.24 | 0 | 0 | 4.43 | 470.64 | 470.64 | 470.64
13.6.0.0.8. | SINAPI | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | M2 | 106.24 | 106.24 | 42.8 | 4547.07 | 6.44 | 684.18 | 5231.25 | 5231.25
13.6.0.0.9. | GOINFRA | 260601 | PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO | M2 | 48.76 | 48.76 | 5.63 | 274.51 | 5.98 | 291.58 | 566.09 | 566.09
13.6.0.0.10. | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 178.4 | 178.4 | 2.51 | 447.78 | 5.59 | 997.25 | 1445.03 | 1445.03
13.6.0.0.11. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 178.4 | 178.4 | 9.44 | 1684.09 | 12.36 | 2205.02 | 3889.11 | 3889.11
13.7. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 159.26 | 159.26
13.7.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 484_SEE | REDE DE FUTSAL (COT) | PAR | 1 | 1 | 159.26 | 159.26 | 0 | 0 | 159.26 | 159.26
13.8. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17884.36 | 17884.36
13.8.1. |  |  | QDFL-7 - QUADRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17884.36 | 17884.36
13.8.1.0.1. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1332.65 | 1332.65 | 2.35 | 3131.72 | 0.92 | 1226.03 | 4357.75 | 4357.75
13.8.1.0.2. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 7.09 | 28.36 | 17.46 | 69.84 | 98.2 | 98.2
13.8.1.0.3. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 23 | 4.37 | 100.51 | 7.01 | 161.23 | 261.74 | 261.74
13.8.1.0.4. | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 69 | 69 | 2.41 | 166.29 | 5.05 | 348.45 | 514.74 | 514.74
13.8.1.0.5. | SINAPI | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 3.13 | 12.52 | 5.88 | 23.52 | 36.04 | 36.04
13.8.1.0.6. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 562 | 562 | 0.16 | 89.92 | 0.5 | 281 | 370.92 | 370.92
13.8.1.0.7. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 562 | 562 | 0.11 | 61.82 | 0.31 | 174.22 | 236.04 | 236.04
13.8.1.0.8. | GOINFRA | 72579 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V | UN | 4 | 4 | 11.61 | 46.44 | 9.94 | 39.76 | 86.2 | 86.2
13.8.1.0.9. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 1 | 1 | 14.09 | 14.09 | 16.46 | 16.46 | 30.55 | 30.55
13.8.1.0.10. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 2 | 2 | 14.09 | 28.18 | 16.46 | 32.92 | 61.1 | 61.1
13.8.1.0.11. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 7.45 | 22.35 | 1.11 | 3.33 | 25.68 | 25.68
13.8.1.0.12. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 7.57 | 22.71 | 1.5 | 4.5 | 27.21 | 27.21
13.8.1.0.13. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 146 | 146 | 6.65 | 970.9 | 9.32 | 1360.72 | 2331.62 | 2331.62
13.8.1.0.14. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 78 | 78 | 8.67 | 676.26 | 12.42 | 968.76 | 1645.02 | 1645.02
13.8.1.0.15. | GOINFRA | 71253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 13 | 13 | 16.6 | 215.8 | 20.18 | 262.34 | 478.14 | 478.14
13.8.1.0.16. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 45 | 45 | 21.71 | 976.95 | 24.84 | 1117.8 | 2094.75 | 2094.75
13.8.1.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 226_SEE | REFLETOR DE LED PARA USO EXTERNO COM POTÊNCIA DE 100 W - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 23 | 23 | 94.75 | 2179.25 | 13.02 | 299.46 | 2478.71 | 2478.71
13.8.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 725_SEE | GAIOLA DE PROTEÇÃO (35X35X15)CM PARA REFLETORES DE LED C/ INSTALAÇÃO (GOINFRA+SINAPI) | UN | 23 | 23 | 74.14 | 1705.22 | 9.31 | 214.13 | 1919.35 | 1919.35
13.8.1.0.19. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 163 | 163 | 0.55 | 89.65 | 0.3 | 48.9 | 138.55 | 138.55
13.8.1.0.20. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 80 | 80 | 0.67 | 53.6 | 0.3 | 24 | 77.6 | 77.6
13.8.1.0.21. | GOINFRA | 70353 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1.1/4" | UN | 14 | 14 | 0.71 | 9.94 | 0.93 | 13.02 | 22.96 | 22.96
13.8.1.0.22. | GOINFRA | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | UN | 46 | 46 | 1.39 | 63.94 | 1.86 | 85.56 | 149.5 | 149.5
13.8.1.0.23. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
13.8.1.0.24. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 1 | 1 | 121.32 | 121.32 | 18.63 | 18.63 | 139.95 | 139.95
14 |  |  | 1ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA GERAL DA 1ª ETAPA DA OBRA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 24214.39 | 24214.39
14.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15909.8 | 15909.8
14.1.1. |  |  | BOTA FORA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11822 | 11822
14.1.1.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 515.57 | 515.57 | 1.46 | 752.73 | 0 | 0 | 752.73 | 752.73
14.1.1.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 515.57 | 515.57 | 1.07 | 551.65 | 0 | 0 | 551.65 | 551.65
14.1.1.0.3. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 5155.7 | 5155.7 | 2.04 | 10517.62 | 0 | 0 | 10517.62 | 10517.62
14.1.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4087.8 | 4087.8
14.1.2.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 407.17 | 407.17 | 1.46 | 594.46 | 0 | 0 | 594.46 | 594.46
14.1.2.0.2. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 299.85 | 299.85 | 1.07 | 320.83 | 0 | 0 | 320.83 | 320.83
14.1.2.0.3. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 107.32 | 107.32 | 1.07 | 114.83 | 0 | 0 | 114.83 | 114.83
14.1.2.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 1073.2 | 1073.2 | 2.04 | 2189.32 | 0 | 0 | 2189.32 | 2189.32
14.1.2.0.5. | GOINFRA | 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | M3 | 239.88 | 239.88 | 3.62 | 868.36 | 0 | 0 | 868.36 | 868.36
14.2. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7337.09 | 7337.09
14.2.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 200_SEE | PAREDE DE CONTENÇÃO COM CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 CM, ARMADA COM DUAS BARRAS DE AÇO 50-A 8,0 MM (5/16"), IMPERMEABILIZADA, REBOCADA E PINTADA (1 FACE) - ALTURA MÁXIMA DE 1 M (GOINFRA) | M2 | 34.39 | 34.39 | 154.07 | 5298.46 | 59.28 | 2038.63 | 7337.09 | 7337.09
14.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 967.5 | 967.5
14.3.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 62.02 | 62.02 | 13.21 | 819.28 | 2.39 | 148.22 | 967.5 | 967.5
15 |  |  | 1ª ETAPA - SUBESTAÇÃO 112,5 KVA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 62093.85 | 62093.85
15.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 614.9 | 614.9
15.1.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 28.45 | 369.85 | 369.85 | 369.85
15.1.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 13 | 13 | 0 | 0 | 18.85 | 245.05 | 245.05 | 245.05
15.2. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 458.36 | 458.36
15.2.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 272_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | M2 | 3.96 | 3.96 | 71.89 | 284.68 | 38.55 | 152.65 | 437.33 | 437.33
15.2.0.0.2. | GOINFRA | 70633 | CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 37.57 | 10.89 | 10.89 | 10.89
15.2.0.0.3. | GOINFRA | 81833 | CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO | M3 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | 0 | 37.56 | 10.14 | 10.14 | 10.14
15.3. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2140.08 | 2140.08
15.3.0.0.1. | GOINFRA | 180302 | PORTÃO DE ABRIR 02 FOLHAS DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS | M2 | 4 | 4 | 496.59 | 1986.36 | 38.43 | 153.72 | 2140.08 | 2140.08
15.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 324.33 | 324.33
15.4.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 7.92 | 7.92 | 3.11 | 24.63 | 1.03 | 8.15 | 32.78 | 32.78
15.4.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 7.92 | 7.92 | 2.4 | 19 | 12.57 | 99.55 | 118.55 | 118.55
15.4.0.0.3. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 3.04 | 3.04 | 18.05 | 54.87 | 38.86 | 118.13 | 173 | 173
15.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 245.62 | 245.62
15.5.0.0.1. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 7.5 | 7.5 | 24.44 | 183.3 | 8.31 | 62.32 | 245.62 | 245.62
15.6. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 262.22 | 262.22
15.6.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 7.92 | 7.92 | 4.46 | 35.32 | 6.63 | 52.5 | 87.82 | 87.82
15.6.0.0.2. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8 | 8 | 9.44 | 75.52 | 12.36 | 98.88 | 174.4 | 174.4
15.7. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 58048.34 | 58048.34
15.7.1. |  |  | SUBESTAÇÃO 112,5 KVA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 52651.66 | 52651.66
15.7.1.0.1. | GOINFRA | 70204 | ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO CA/CAA 4 AWG | UN | 3 | 3 | 3.01 | 9.03 | 7.76 | 23.28 | 32.31 | 32.31
15.7.1.0.2. | GOINFRA | 71476 | ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15KV | UN | 3 | 3 | 74.61 | 223.83 | 6.21 | 18.63 | 242.46 | 242.46
15.7.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 663_SEE | GANCHO OLHAL (SINAPI + GOINFRA) | UN | 3 | 3 | 17.78 | 53.34 | 7.76 | 23.28 | 76.62 | 76.62
15.7.1.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 114_SEE | CRUZETA DE CONCRETO ARMADO BECO TIPO L - 1.700 mm (GOINFRA + COT) | UN | 1 | 1 | 149.89 | 149.89 | 12.42 | 12.42 | 162.31 | 162.31
15.7.1.0.5. | GOINFRA | 71833 | PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMÉRICO ÓXIDO DE ZINCO S/CENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO 15KV,10KA | UN | 3 | 3 | 175.68 | 527.04 | 46.57 | 139.71 | 666.75 | 666.75
15.7.1.0.6. | GOINFRA | 72372 | SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÁRA-RAIO POLIMÉRICO | UN | 3 | 3 | 40.66 | 121.98 | 12.42 | 37.26 | 159.24 | 159.24
15.7.1.0.7. | COMPOSIÇÃO | COMP 047_SEE | CAPUZ DE PROTEÇÃO PARA BUCHA DE TRANSFORMADOR (GOINFRA + COT) | UN | 3 | 3 | 15.07 | 45.21 | 1.03 | 3.09 | 48.3 | 48.3
15.7.1.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 046_SEE | CAPUZ PARA PROTEÇÃO DOS PARA RAIOS (GOINFRA + COT) | UN | 3 | 3 | 14.11 | 42.33 | 1.03 | 3.09 | 45.42 | 45.42
15.7.1.0.9. | SINAPI | 102105 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 14581.39 | 14581.39 | 300.83 | 300.83 | 14882.22 | 14882.22
15.7.1.0.10. | GOINFRA | 70514 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2 | M | 106 | 106 | 49.21 | 5216.26 | 5.28 | 559.68 | 5775.94 | 5775.94
15.7.1.0.11. | GOINFRA | 70512 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2 | M | 16 | 16 | 29.87 | 477.92 | 3.26 | 52.16 | 530.08 | 530.08
15.7.1.0.12. | GOINFRA | 71177 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | UN | 1 | 1 | 339 | 339 | 27.95 | 27.95 | 366.95 | 366.95
15.7.1.0.13. | SINAPI | 102110 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 176.82 | 176.82 | 14.01 | 14.01 | 190.83 | 190.83
15.7.1.0.14. | COMPOSIÇÃO | COMP 081_SEE | FITA EM AÇO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA + SINAPI + ORSE) | M | 2 | 2 | 4.85 | 9.7 | 6.21 | 12.42 | 22.12 | 22.12
15.7.1.0.15. | GOINFRA | 70505 | CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 2.1/2" | UN | 1 | 1 | 22.58 | 22.58 | 7.76 | 7.76 | 30.34 | 30.34
15.7.1.0.16. | GOINFRA | 71216 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 2 1/2" - PESADO | M | 15 | 15 | 61.24 | 918.6 | 43.47 | 652.05 | 1570.65 | 1570.65
15.7.1.0.17. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 24 | 24 | 43.33 | 1039.92 | 1.06 | 25.44 | 1065.36 | 1065.36
15.7.1.0.18. | GOINFRA | 70229 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG | KG | 1 | 1 | 17.45 | 17.45 | 28.15 | 28.15 | 45.6 | 45.6
15.7.1.0.19. | COMPOSIÇÃO | COMP 117_SEE | POSTE TIPO DUPLO T 11/600 (m/daN) SEM FUNDAÇÃO (COT) | UN | 1 | 1 | 1265.2 | 1265.2 | 0 | 0 | 1265.2 | 1265.2
15.7.1.0.20. | GOINFRA | 71997 | POSTE - FUNDAÇÃO EM CONCRETO SIMPLES DA BASE DOS POSTES 11/600 PARA TRAFO ( DIAM. 1000MM) | M | 1.7 | 1.7 | 301.81 | 513.07 | 292.48 | 497.21 | 1010.28 | 1010.28
15.7.1.0.21. | GOINFRA | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 4 | 166.22 | 664.88 | 0 | 0 | 664.88 | 664.88
15.7.1.0.22. | COMPOSIÇÃO | COMP 309_SEE | PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + COT) | UN | 1 | 1 | 43.31 | 43.31 | 4.43 | 4.43 | 47.74 | 47.74
15.7.1.0.23. | GOINFRA | 70706 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | UN | 1 | 1 | 512.03 | 512.03 | 62.1 | 62.1 | 574.13 | 574.13
15.7.1.0.24. | GOINFRA | 70706 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | UN | 1 | 1 | 512.03 | 512.03 | 62.1 | 62.1 | 574.13 | 574.13
15.7.1.0.25. | GOINFRA | 70706 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | UN | 1 | 1 | 512.03 | 512.03 | 62.1 | 62.1 | 574.13 | 574.13
15.7.1.0.26. | GOINFRA | 70240 | ARMACAO SECUNDARIA PESADA 1 ELEMENTO | UN | 1 | 1 | 20.75 | 20.75 | 9.32 | 9.32 | 30.07 | 30.07
15.7.1.0.27. | SINAPI | 101548 | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 1 | 3.58 | 3.58 | 1.27 | 1.27 | 4.85 | 4.85
15.7.1.0.28. | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 5 | 5 | 77.11 | 385.55 | 12.42 | 62.1 | 447.65 | 447.65
15.7.1.0.29. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 5 | 5 | 14.24 | 71.2 | 7.76 | 38.8 | 110 | 110
15.7.1.0.30. | COMPOSIÇÃO | COMP 501_SEE | CONECTOR CUNHA COM ESTRIBO PARA CABO 50MM2 (GOINFRA + COT) | UN | 1 | 1 | 9.19 | 9.19 | 12.42 | 12.42 | 21.61 | 21.61
15.7.1.0.31. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 1 | 35.29 | 35.29 | 4.88 | 4.88 | 40.17 | 40.17
15.7.1.0.32. | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 125.18 | 125.18 | 11.88 | 11.88 | 137.06 | 137.06
15.7.1.0.33. | GOINFRA | 70715 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 120.24 | 120.24 | 197.7 | 197.7 | 317.94 | 317.94
15.7.1.0.34. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 1 | 1 | 56.01 | 56.01 | 12.57 | 12.57 | 68.58 | 68.58
15.7.1.0.35. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 5 | 5 | 16.74 | 83.7 | 6.21 | 31.05 | 114.75 | 114.75
15.7.1.0.36. | COMPOSIÇÃO | COMP 198_SEE | CINTA PARA POSTE 240 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 13.9 | 27.8 | 6.21 | 12.42 | 40.22 | 40.22
15.7.1.0.37. | COMPOSIÇÃO | COMP 137_SEE | CINTA PARA POSTE 330 MM (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 11.06 | 22.12 | 6.21 | 12.42 | 34.54 | 34.54
15.7.1.0.38. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 12 | 12 | 0.22 | 2.64 | 0.11 | 1.32 | 3.96 | 3.96
15.7.1.0.39. | GOINFRA | 71871 | PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4" | UN | 12 | 12 | 0.55 | 6.6 | 0.21 | 2.52 | 9.12 | 9.12
15.7.1.0.40. | COMPOSIÇÃO | COMP 719_SEE | CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | M2 | 105 | 105 | 162.07 | 17017.35 | 24.84 | 2608.2 | 19625.55 | 19625.55
15.7.1.0.41. | GOINFRA | 71460 | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | UN | 6 | 6 | 7.2 | 43.2 | 9.32 | 55.92 | 99.12 | 99.12
15.7.1.0.42. | GOINFRA | 71462 | ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) | UN | 12 | 12 | 9.17 | 110.04 | 9.32 | 111.84 | 221.88 | 221.88
15.7.1.0.43. | GOINFRA | 70265 | BARRA DE COBRE 1.1/4" X 3/16" (1,3040 KG/M) | M | 3 | 3 | 171.28 | 513.84 | 20.8 | 62.4 | 576.24 | 576.24
15.7.1.0.44. | GOINFRA | 72630 | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 3 | 3 | 7.9 | 23.7 | 9.32 | 27.96 | 51.66 | 51.66
15.7.1.0.45. | COMPOSIÇÃO | COMP 718_SEE | CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) | M | 2 | 2 | 33.24 | 66.48 | 3.11 | 6.22 | 72.7 | 72.7
15.7.2. |  |  | QDG PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3128.82 | 3128.82
15.7.2.0.1. | GOINFRA | 70696 | CAIXA METÁLICA PARA PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM DE 250A A 350A | UN | 1 | 1 | 671.68 | 671.68 | 40.58 | 40.58 | 712.26 | 712.26
15.7.2.0.2. | GOINFRA | 71177 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | UN | 1 | 1 | 339 | 339 | 27.95 | 27.95 | 366.95 | 366.95
15.7.2.0.3. | GOINFRA | 70269 | BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) | M | 2 | 2 | 104.79 | 209.58 | 20.81 | 41.62 | 251.2 | 251.2
15.7.2.0.4. | GOINFRA | 71460 | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | UN | 10 | 10 | 7.2 | 72 | 9.32 | 93.2 | 165.2 | 165.2
15.7.2.0.5. | GOINFRA | 71462 | ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) | UN | 24 | 24 | 9.17 | 220.08 | 9.32 | 223.68 | 443.76 | 443.76
15.7.2.0.6. | GOINFRA | 72535 | TERMINAL DE PRESSAO 70 MMM2 | UN | 8 | 8 | 8.6 | 68.8 | 13.97 | 111.76 | 180.56 | 180.56
15.7.2.0.7. | GOINFRA | 72630 | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 3 | 3 | 7.9 | 23.7 | 9.32 | 27.96 | 51.66 | 51.66
15.7.2.0.8. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 1 | 16.74 | 16.74 | 6.21 | 6.21 | 22.95 | 22.95
15.7.2.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 718_SEE | CANALETA PLÁSTICA 50X80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA +ORSE) | M | 6 | 6 | 33.24 | 199.44 | 3.11 | 18.66 | 218.1 | 218.1
15.7.2.0.10. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 39.1 | 117.3 | 3.01 | 9.03 | 126.33 | 126.33
15.7.2.0.11. | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | UN | 3 | 3 | 128.19 | 384.57 | 31.05 | 93.15 | 477.72 | 477.72
15.7.2.0.12. | COMPOSIÇÃO | COMP 719_SEE | CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | M2 | 0.6 | 0.6 | 162.08 | 97.24 | 24.83 | 14.89 | 112.13 | 112.13
15.7.3. |  |  | QD PARA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2267.86 | 2267.86
15.7.3.0.1. | GOINFRA | 70706 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 80X60X25 CM | UN | 1 | 1 | 512.03 | 512.03 | 62.1 | 62.1 | 574.13 | 574.13
15.7.3.0.2. | GOINFRA | 71177 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A | UN | 1 | 1 | 339 | 339 | 27.95 | 27.95 | 366.95 | 366.95
15.7.3.0.3. | GOINFRA | 70269 | BARRA DE COBRE 3/4" X 3/16" (0,7823 KG/M) | M | 0.4 | 0.4 | 104.8 | 41.92 | 20.8 | 8.32 | 50.24 | 50.24
15.7.3.0.4. | GOINFRA | 71460 | ISOLADOR EPOXI 25X30 (BUJAO) | UN | 4 | 4 | 7.2 | 28.8 | 9.32 | 37.28 | 66.08 | 66.08
15.7.3.0.5. | GOINFRA | 71462 | ISOLADOR EPOXI 40X30 (BUJAO) | UN | 12 | 12 | 9.17 | 110.04 | 9.32 | 111.84 | 221.88 | 221.88
15.7.3.0.6. | GOINFRA | 72550 | TERMINAL DE PRESSAO 150 MM2 | UN | 8 | 8 | 18.17 | 145.36 | 15.53 | 124.24 | 269.6 | 269.6
15.7.3.0.7. | GOINFRA | 72630 | TRILHO OU SUPORTE PARA BORNE TERMINAL | M | 1 | 1 | 7.9 | 7.9 | 9.32 | 9.32 | 17.22 | 17.22
15.7.3.0.8. | GOINFRA | 71321 | FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM | UN | 1 | 1 | 16.74 | 16.74 | 6.21 | 6.21 | 22.95 | 22.95
15.7.3.0.9. | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 39.1 | 117.3 | 3.01 | 9.03 | 126.33 | 126.33
15.7.3.0.10. | GOINFRA | 71186 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA | UN | 3 | 3 | 128.19 | 384.57 | 31.05 | 93.15 | 477.72 | 477.72
15.7.3.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 719_SEE | CHAPA DE ACRÍLICO PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | M2 | 0.4 | 0.4 | 162.06 | 64.82 | 24.85 | 9.94 | 74.76 | 74.76
16 |  |  | 1ª ETAPA - CANALETA COM GRELA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 18037.92 | 18037.92
16.1. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3706.35 | 3706.35
16.1.0.0.1. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 81.8 | 81.8 | 15.5 | 1267.9 | 29.81 | 2438.45 | 3706.35 | 3706.35
16.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13398.97 | 13398.97
16.2.0.0.1. | GOINFRA | 180324 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | M2 | 28.52 | 28.52 | 412.39 | 11761.36 | 57.42 | 1637.61 | 13398.97 | 13398.97
16.3. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 932.6 | 932.6
16.3.0.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 42.78 | 42.78 | 9.44 | 403.84 | 12.36 | 528.76 | 932.6 | 932.6
17 |  |  | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 01 E PASSARELA 01 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 6732.17 | 6732.17
17.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4740.93 | 4740.93
17.1.0.0.1. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0 | 4.65 | 887.22 | 887.22 | 887.22
17.1.0.0.2. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 8.53 | 8.53 | 0 | 0 | 2.59 | 22.09 | 22.09 | 22.09
17.1.0.0.3. | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 168.3 | 168.3 | 0.01 | 1.68 | 5.43 | 913.86 | 915.54 | 915.54
17.1.0.0.4. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 134.57 | 1796.5 | 1796.5 | 1796.5
17.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 30.46 | 30.46 | 0 | 0 | 5.17 | 157.47 | 157.47 | 157.47
17.1.0.0.6. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 32.35 | 31.05 | 31.05 | 31.05
17.1.0.0.7. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.96 | 1.96 | 80.56 | 157.89 | 128.2 | 251.27 | 409.16 | 409.16
17.1.0.0.8. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.5 | 2.5 | 80.56 | 201.4 | 128.2 | 320.5 | 521.9 | 521.9
17.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1991.24 | 1991.24
17.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 54.81 | 54.81 | 28.35 | 1553.86 | 7.98 | 437.38 | 1991.24 | 1991.24
18 |  |  | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 02 E PASSARELA 02 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 8985.75 | 8985.75
18.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6394.7 | 6394.7
18.1.0.0.1. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 273.1 | 273.1 | 0 | 0 | 4.65 | 1269.91 | 1269.91 | 1269.91
18.1.0.0.2. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 7.52 | 7.52 | 0 | 0 | 2.59 | 19.47 | 19.47 | 19.47
18.1.0.0.3. | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 206.3 | 206.3 | 0.01 | 2.06 | 5.43 | 1120.2 | 1122.26 | 1122.26
18.1.0.0.4. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 19.11 | 19.11 | 0 | 0 | 134.57 | 2571.63 | 2571.63 | 2571.63
18.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 38.83 | 38.83 | 0 | 0 | 5.17 | 200.75 | 200.75 | 200.75
18.1.0.0.6. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 32.35 | 29.11 | 29.11 | 29.11
18.1.0.0.7. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.41 | 2.41 | 80.56 | 194.14 | 128.2 | 308.96 | 503.1 | 503.1
18.1.0.0.8. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 3.25 | 3.25 | 80.56 | 261.82 | 128.2 | 416.65 | 678.47 | 678.47
18.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2591.05 | 2591.05
18.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 71.32 | 71.32 | 28.35 | 2021.92 | 7.98 | 569.13 | 2591.05 | 2591.05
19 |  |  | 2ª ETAPA - DEMOLIÇÃO BLOCO 04 E PASSARELA 04 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12008.33 | 12008.33
19.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8353.91 | 8353.91
19.1.0.0.1. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 268.64 | 268.64 | 0 | 0 | 4.65 | 1249.17 | 1249.17 | 1249.17
19.1.0.0.2. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 17.02 | 17.02 | 0 | 0 | 2.59 | 44.08 | 44.08 | 44.08
19.1.0.0.3. | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 293.8 | 293.8 | 0.01 | 2.93 | 5.43 | 1595.33 | 1598.26 | 1598.26
19.1.0.0.4. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 27.64 | 27.64 | 0 | 0 | 134.57 | 3719.51 | 3719.51 | 3719.51
19.1.0.0.5. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 42.12 | 42.12 | 0 | 0 | 5.17 | 217.76 | 217.76 | 217.76
19.1.0.0.6. | GOINFRA | 20137 | REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 8 | 8 | 0 | 0 | 3.23 | 25.84 | 25.84 | 25.84
19.1.0.0.7. | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 3.23 | 8.07 | 8.07 | 8.07
19.1.0.0.8. | COMPOSIÇÃO | COMP 073_SEE | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 12.94 | 51.76 | 51.76 | 51.76
19.1.0.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 073_SEE | DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA (GOINFRA) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 12.94 | 25.88 | 25.88 | 25.88
19.1.0.0.10. | GOINFRA | 20146 | REMOÇÃO MANUAL DE MICTÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | UN | 2 | 2 | 0.01 | 0.02 | 4.31 | 8.62 | 8.64 | 8.64
19.1.0.0.11. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 4.23 | 4.23 | 80.56 | 340.76 | 128.2 | 542.28 | 883.04 | 883.04
19.1.0.0.12. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.5 | 2.5 | 80.56 | 201.4 | 128.2 | 320.5 | 521.9 | 521.9
19.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3654.42 | 3654.42
19.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 100.59 | 100.59 | 28.35 | 2851.72 | 7.98 | 802.7 | 3654.42 | 3654.42
20 |  |  | 2ª ETAPA - DEMOLIR ITENS DIVERSOS | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 3314.51 | 3314.51
20.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3096.53 | 3096.53
20.1.0.0.1. | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 12 | 4.83 | 57.96 | 11.27 | 135.24 | 193.2 | 193.2
20.1.0.0.2. | GOINFRA | 72080 | POSTE/TRAFO - CAMINHÃO MUNCK 12 TON. (MÍNIMO 4H/DIA) | H | 4 | 4 | 166.22 | 664.88 | 0 | 0 | 664.88 | 664.88
20.1.0.0.3. | GOINFRA | 20107 | CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | UN | 5 | 5 | 0 | 0 | 447.69 | 2238.45 | 2238.45 | 2238.45
20.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 217.98 | 217.98
20.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 6 | 6 | 28.35 | 170.1 | 7.98 | 47.88 | 217.98 | 217.98
21 |  |  | 2ª ETAPA - BLOCO REFEITÓRIO COM COZINHA MOD-2 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 276969.03 | 276969.03
21.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1090.71 | 1090.71
21.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 241.31 | 241.31 | 3.18 | 767.36 | 1.34 | 323.35 | 1090.71 | 1090.71
21.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 613.61 | 613.61
21.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 16.89 | 16.89 | 28.35 | 478.83 | 7.98 | 134.78 | 613.61 | 613.61
21.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1750.01 | 1750.01
21.3.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1182.41 | 1182.41
21.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 241.31 | 241.31 | 0 | 0 | 2.26 | 545.36 | 545.36 | 545.36
21.3.1.0.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 241.31 | 241.31 | 0.79 | 190.63 | 1.85 | 446.42 | 637.05 | 637.05
21.3.2. |  |  | RASGO - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 567.6 | 567.6
21.3.2.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 28.45 | 341.4 | 341.4 | 341.4
21.3.2.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 18.85 | 226.2 | 226.2 | 226.2
21.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17708.97 | 17708.97
21.4.1. |  |  | ESTACAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11115.02 | 11115.02
21.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 132 | 132 | 26.73 | 3528.36 | 31.15 | 4111.8 | 7640.16 | 7640.16
21.4.1.0.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 281.1 | 281.1 | 8.29 | 2330.31 | 0.82 | 230.5 | 2560.81 | 2560.81
21.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 71.3 | 71.3 | 10.66 | 760.05 | 2.16 | 154 | 914.05 | 914.05
21.4.2. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6519.19 | 6519.19
21.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.25 | 7.25 | 0 | 0 | 36.02 | 261.14 | 261.14 | 261.14
21.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.16 | 11.16 | 0 | 0 | 4.43 | 49.43 | 49.43 | 49.43
21.4.2.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.56 | 0.56 | 361.7 | 202.55 | 182.91 | 102.42 | 304.97 | 304.97
21.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.78 | 6.78 | 463.56 | 3142.93 | 0 | 0 | 3142.93 | 3142.93
21.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.78 | 6.78 | 0.1 | 0.67 | 33.4 | 226.45 | 227.12 | 227.12
21.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 35 | 35 | 10.66 | 373.1 | 2.16 | 75.6 | 448.7 | 448.7
21.4.2.0.7. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 22 | 22 | 8.03 | 176.66 | 2.48 | 54.56 | 231.22 | 231.22
21.4.2.0.8. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 188 | 188 | 7.38 | 1387.44 | 2.48 | 466.24 | 1853.68 | 1853.68
21.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 74.76 | 74.76
21.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 12.46 | 74.76 | 0 | 0 | 74.76 | 74.76
21.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45544.94 | 45544.94
21.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAME |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10113.88 | 10113.88
21.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 28.45 | 423.62 | 423.62 | 423.62
21.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 15.32 | 15.32 | 0 | 0 | 4.43 | 67.86 | 67.86 | 67.86
21.5.1.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.77 | 0.77 | 361.71 | 278.51 | 182.9 | 140.83 | 419.34 | 419.34
21.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 87.61 | 87.61 | 20.29 | 1777.6 | 9.46 | 828.79 | 2606.39 | 2606.39
21.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.13 | 6.13 | 463.51 | 2841.31 | 0 | 0 | 2841.31 | 2841.31
21.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.13 | 6.13 | 0.11 | 0.67 | 43 | 263.59 | 264.26 | 264.26
21.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 8.76 | 8.76 | 0 | 0 | 18.85 | 165.12 | 165.12 | 165.12
21.5.1.0.8. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 10 | 10 | 8.03 | 80.3 | 2.48 | 24.8 | 105.1 | 105.1
21.5.1.0.9. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 141 | 141 | 7.6 | 1071.6 | 2.48 | 349.68 | 1421.28 | 1421.28
21.5.1.0.10. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 78 | 78 | 8.44 | 658.32 | 0.99 | 77.22 | 735.54 | 735.54
21.5.1.0.11. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 83 | 83 | 10.66 | 884.78 | 2.16 | 179.28 | 1064.06 | 1064.06
21.5.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10387.46 | 10387.46
21.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 80.8 | 80.8 | 27.3 | 2205.84 | 19.55 | 1579.64 | 3785.48 | 3785.48
21.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 4.35 | 4.35 | 463.51 | 2016.26 | 0 | 0 | 2016.26 | 2016.26
21.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 4.35 | 4.35 | 0.11 | 0.47 | 43 | 187.05 | 187.52 | 187.52
21.5.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 324 | 324 | 8.44 | 2734.56 | 0.99 | 320.76 | 3055.32 | 3055.32
21.5.2.0.5. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 112 | 112 | 8.59 | 962.08 | 3.4 | 380.8 | 1342.88 | 1342.88
21.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11717.65 | 11717.65
21.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 97.34 | 97.34 | 27.3 | 2657.38 | 19.55 | 1902.99 | 4560.37 | 4560.37
21.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.04 | 7.04 | 463.51 | 3263.11 | 0 | 0 | 3263.11 | 3263.11
21.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 7.04 | 7.04 | 0.1 | 0.7 | 43 | 302.72 | 303.42 | 303.42
21.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 9 | 9 | 8.03 | 72.27 | 2.48 | 22.32 | 94.59 | 94.59
21.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 68 | 68 | 7.6 | 516.8 | 2.48 | 168.64 | 685.44 | 685.44
21.5.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 176 | 176 | 8.44 | 1485.44 | 0.99 | 174.24 | 1659.68 | 1659.68
21.5.3.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 96 | 96 | 8.59 | 824.64 | 3.4 | 326.4 | 1151.04 | 1151.04
21.5.4. |  |  | LAJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11757.64 | 11757.64
21.5.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 58.03 | 58.03 | 96.44 | 5596.41 | 29 | 1682.87 | 7279.28 | 7279.28
21.5.4.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 728_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=16CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 26.97 | 26.97 | 127.58 | 3440.83 | 38.47 | 1037.53 | 4478.36 | 4478.36
21.5.5. |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1344.03 | 1344.03
21.5.5.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 0.55 | 0.55 | 1821.56 | 1001.85 | 622.16 | 342.18 | 1344.03 | 1344.03
21.5.6. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 224.28 | 224.28
21.5.6.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 12.46 | 224.28 | 0 | 0 | 224.28 | 224.28
21.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13370.18 | 13370.18
21.6.0.0.1. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 50 | 50 | 0.16 | 8 | 0.5 | 25 | 33 | 33
21.6.0.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 605 | 605 | 2.35 | 1421.75 | 0.92 | 556.6 | 1978.35 | 1978.35
21.6.0.0.3. | GOINFRA | 70565 | CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 | M | 47 | 47 | 4.41 | 207.27 | 2.02 | 94.94 | 302.21 | 302.21
21.6.0.0.4. | SINAPI | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 18 | 18 | 5.32 | 95.76 | 7.01 | 126.18 | 221.94 | 221.94
21.6.0.0.5. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 10 | 7.09 | 70.9 | 17.46 | 174.6 | 245.5 | 245.5
21.6.0.0.6. | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 7 | 3.21 | 22.47 | 5.27 | 36.89 | 59.36 | 59.36
21.6.0.0.7. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 26 | 26 | 4.49 | 116.74 | 9.28 | 241.28 | 358.02 | 358.02
21.6.0.0.8. | GOINFRA | 70930 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | UN | 37 | 37 | 1.79 | 66.23 | 2.48 | 91.76 | 157.99 | 157.99
21.6.0.0.9. | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 18 | 18 | 7.02 | 126.36 | 10.56 | 190.08 | 316.44 | 316.44
21.6.0.0.10. | GOINFRA | 70932 | CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" | UN | 53 | 53 | 0.22 | 11.66 | 0.93 | 49.29 | 60.95 | 60.95
21.6.0.0.11. | GOINFRA | 71043 | CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) | UN | 1 | 1 | 3.04 | 3.04 | 9 | 9 | 12.04 | 12.04
21.6.0.0.12. | GOINFRA | 71151 | CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" | UN | 2 | 2 | 5.57 | 11.14 | 4.04 | 8.08 | 19.22 | 19.22
21.6.0.0.13. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 7.57 | 45.42 | 1.5 | 9 | 54.42 | 54.42
21.6.0.0.14. | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 12.02 | 36.06 | 4.27 | 12.81 | 48.87 | 48.87
21.6.0.0.15. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 54.87 | 54.87 | 17.93 | 17.93 | 72.8 | 72.8
21.6.0.0.16. | GOINFRA | 71211 | ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO | M | 45 | 45 | 28.62 | 1287.9 | 9.31 | 418.95 | 1706.85 | 1706.85
21.6.0.0.17. | SINAPI | 91845 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170 | 170 | 3.83 | 651.1 | 2.24 | 380.8 | 1031.9 | 1031.9
21.6.0.0.18. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 5 | 5 | 121.32 | 606.6 | 18.63 | 93.15 | 699.75 | 699.75
21.6.0.0.19. | GOINFRA | 71451 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | UN | 3 | 3 | 137.35 | 412.05 | 18.63 | 55.89 | 467.94 | 467.94
21.6.0.0.20. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 9 | 9 | 6.6 | 59.4 | 6.52 | 58.68 | 118.08 | 118.08
21.6.0.0.21. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 1 | 1 | 14.09 | 14.09 | 16.46 | 16.46 | 30.55 | 30.55
21.6.0.0.22. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 4 | 8.47 | 33.88 | 4.03 | 16.12 | 50 | 50
21.6.0.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 119_SEE | LUMINÁRIA HERMÉTICA/BLINDADA 2X18/20W COM 2 LÂMPADAS DE LED (GOINFRA + SINAPI) | PÇ | 28 | 28 | 149.75 | 4193 | 10.31 | 288.68 | 4481.68 | 4481.68
21.6.0.0.24. | GOINFRA | 71646 | LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) | UN | 2 | 2 | 30.14 | 60.28 | 10.02 | 20.04 | 80.32 | 80.32
21.6.0.0.25. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 100 | 100 | 0.11 | 11 | 0.31 | 31 | 42 | 42
21.6.0.0.26. | GOINFRA | 72171 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A | UN | 1 | 1 | 126.98 | 126.98 | 93.15 | 93.15 | 220.13 | 220.13
21.6.0.0.27. | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | UN | 4 | 4 | 3.73 | 14.92 | 0.93 | 3.72 | 18.64 | 18.64
21.6.0.0.28. | GOINFRA | 72397 | TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) | UN | 1 | 1 | 3.16 | 3.16 | 0.93 | 0.93 | 4.09 | 4.09
21.6.0.0.29. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 7 | 7 | 6.69 | 46.83 | 9 | 63 | 109.83 | 109.83
21.6.0.0.30. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 7 | 7 | 6.69 | 46.83 | 9 | 63 | 109.83 | 109.83
21.6.0.0.31. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 14 | 14 | 6.69 | 93.66 | 9 | 126 | 219.66 | 219.66
21.6.0.0.32. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 2 | 2 | 9.9 | 19.8 | 9.01 | 18.02 | 37.82 | 37.82
21.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19616.83 | 19616.83
21.7.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10462.6 | 10462.6
21.7.1.1. |  |  | REGISTROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 822.08 | 822.08
21.7.1.1.1. | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 7 | 77.06 | 539.42 | 6.85 | 47.95 | 587.37 | 587.37
21.7.1.1.2. | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 | 137.04 | 137.04 | 11.59 | 11.59 | 148.63 | 148.63
21.7.1.1.3. | GOINFRA | 80946 | REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" | UN | 1 | 1 | 67.14 | 67.14 | 18.94 | 18.94 | 86.08 | 86.08
21.7.1.2. |  |  | LAVATÓRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1111.71 | 1111.71
21.7.1.2.1. | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | UN | 2 | 2 | 76.06 | 152.12 | 12.11 | 24.22 | 176.34 | 176.34
21.7.1.2.2. | GOINFRA | 80541 | LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA | UN | 1 | 1 | 155.22 | 155.22 | 54.03 | 54.03 | 209.25 | 209.25
21.7.1.2.3. | GOINFRA | 80572 | TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 3 | 3 | 110.46 | 331.38 | 6.21 | 18.63 | 350.01 | 350.01
21.7.1.2.4. | SINAPI | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 7.23 | 21.69 | 1.89 | 5.67 | 27.36 | 27.36
21.7.1.2.5. | GOINFRA | 80555 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) | UN | 3 | 3 | 40.54 | 121.62 | 7.76 | 23.28 | 144.9 | 144.9
21.7.1.2.6. | SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 3 | 55.42 | 166.26 | 3.88 | 11.64 | 177.9 | 177.9
21.7.1.2.7. | GOINFRA | 80550 | FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) | PAR | 3 | 3 | 3.99 | 11.97 | 4.66 | 13.98 | 25.95 | 25.95
21.7.1.3. |  |  | PIAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6315.54 | 6315.54
21.7.1.3.1. | GOINFRA | 80686 | CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2) | UN | 4 | 4 | 251.16 | 1004.64 | 12.11 | 48.44 | 1053.08 | 1053.08
21.7.1.3.2. | GOINFRA | 80693 | TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 | UN | 2 | 2 | 1587.67 | 3175.34 | 15.53 | 31.06 | 3206.4 | 3206.4
21.7.1.3.3. | GOINFRA | 80670 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" METAL | UN | 6 | 6 | 151.05 | 906.3 | 11.18 | 67.08 | 973.38 | 973.38
21.7.1.3.4. | GOINFRA | 80680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | UN | 6 | 6 | 55.77 | 334.62 | 6.83 | 40.98 | 375.6 | 375.6
21.7.1.3.5. | SINAPI | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 2 | 81.68 | 163.36 | 2.6 | 5.2 | 168.56 | 168.56
21.7.1.3.6. | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | UN | 4 | 4 | 128.42 | 513.68 | 6.21 | 24.84 | 538.52 | 538.52
21.7.1.4. |  |  | TANQUES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 751.99 | 751.99
21.7.1.4.1. | SINAPI | 86922 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 719.27 | 719.27 | 32.72 | 32.72 | 751.99 | 751.99
21.7.1.5. |  |  | VASOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 809.3 | 809.3
21.7.1.5.1. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 1 | 1 | 201.43 | 201.43 | 58.68 | 58.68 | 260.11 | 260.11
21.7.1.5.2. | GOINFRA | 80517 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO | UN | 1 | 1 | 249.58 | 249.58 | 50.55 | 50.55 | 300.13 | 300.13
21.7.1.5.3. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 1 | 1 | 8.91 | 8.91 | 9.94 | 9.94 | 18.85 | 18.85
21.7.1.5.4. | GOINFRA | 80514 | TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA) | UN | 1 | 1 | 34.72 | 34.72 | 4.35 | 4.35 | 39.07 | 39.07
21.7.1.5.5. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 1 | 1 | 10.85 | 10.85 | 4.66 | 4.66 | 15.51 | 15.51
21.7.1.5.6. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 1 | 1 | 4.93 | 4.93 | 6.21 | 6.21 | 11.14 | 11.14
21.7.1.5.7. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 1 | 1 | 133.7 | 133.7 | 4.66 | 4.66 | 138.36 | 138.36
21.7.1.5.8. | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 1 | 19.07 | 19.07 | 7.06 | 7.06 | 26.13 | 26.13
21.7.1.6. |  |  | CHUVEIRO ELÉTRICO E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 94.51 | 94.51
21.7.1.6.1. | GOINFRA | 80721 | CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO | UN | 1 | 1 | 78.98 | 78.98 | 15.53 | 15.53 | 94.51 | 94.51
21.7.1.7. |  |  | OUTROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 557.47 | 557.47
21.7.1.7.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 584_SEE | SABONETEIRA TIPO DISPENSER COM SABONETE LÍQUIDO INCLUSO (GOINFRA) | UN | 5 | 5 | 39.4 | 197 | 5.35 | 26.75 | 223.75 | 223.75
21.7.1.7.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 209_SEE | TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 75.67 | 302.68 | 7.76 | 31.04 | 333.72 | 333.72
21.7.2. |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1979.69 | 1979.69
21.7.2.1. |  |  | TUBOS PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1098.18 | 1098.18
21.7.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 48 | 48 | 3.43 | 164.64 | 3.73 | 179.04 | 343.68 | 343.68
21.7.2.1.2. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 12 | 12 | 17.31 | 207.72 | 1.06 | 12.72 | 220.44 | 220.44
21.7.2.1.3. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | M | 18 | 18 | 20.45 | 368.1 | 9.22 | 165.96 | 534.06 | 534.06
21.7.2.2. |  |  | BUCHA DE REDUÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50.38 | 50.38
21.7.2.2.1. | GOINFRA | 81165 | BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL CURTA 60 X 50 mm | UN | 1 | 1 | 5.21 | 5.21 | 5.59 | 5.59 | 10.8 | 10.8
21.7.2.2.2. | GOINFRA | 81181 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 60 X 25 mm | UN | 2 | 2 | 7.37 | 14.74 | 4.35 | 8.7 | 23.44 | 23.44
21.7.2.2.3. | GOINFRA | 81179 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm | UN | 2 | 2 | 3.72 | 7.44 | 4.35 | 8.7 | 16.14 | 16.14
21.7.2.3. |  |  | JOELHOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 324.19 | 324.19
21.7.2.3.1. | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 17 | 2.25 | 38.25 | 2.19 | 37.23 | 75.48 | 75.48
21.7.2.3.2. | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 2 | 8.61 | 17.22 | 3.94 | 7.88 | 25.1 | 25.1
21.7.2.3.3. | GOINFRA | 81325 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 60 mm | UN | 1 | 1 | 21.77 | 21.77 | 8.69 | 8.69 | 30.46 | 30.46
21.7.2.3.4. | GOINFRA | 81381 | JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 | UN | 8 | 8 | 13.71 | 109.68 | 6.83 | 54.64 | 164.32 | 164.32
21.7.2.3.5. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 3 | 3 | 6.07 | 18.21 | 3.54 | 10.62 | 28.83 | 28.83
21.7.2.4. |  |  | TÊ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 208.93 | 208.93
21.7.2.4.1. | GOINFRA | 81445 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL 25 X 25 X 1/2" | UN | 1 | 1 | 9.05 | 9.05 | 5.9 | 5.9 | 14.95 | 14.95
21.7.2.4.2. | GOINFRA | 81444 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25X25X3/4" | UN | 2 | 2 | 10.19 | 20.38 | 5.9 | 11.8 | 32.18 | 32.18
21.7.2.4.3. | GOINFRA | 81424 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm | UN | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 9.32 | 9.32 | 17.52 | 17.52
21.7.2.4.4. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 6 | 3.4 | 20.4 | 2.92 | 17.52 | 37.92 | 37.92
21.7.2.4.5. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 2 | 2 | 9.66 | 19.32 | 9.32 | 18.64 | 37.96 | 37.96
21.7.2.4.6. | GOINFRA | 81406 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIMETRO 60 MM | UN | 2 | 2 | 24.88 | 49.76 | 9.32 | 18.64 | 68.4 | 68.4
21.7.2.5. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 78.33 | 78.33
21.7.2.5.1. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 14 | 14 | 0.87 | 12.18 | 2.79 | 39.06 | 51.24 | 51.24
21.7.2.5.2. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 3 | 3 | 4.68 | 14.04 | 4.35 | 13.05 | 27.09 | 27.09
21.7.2.6. |  |  | ADESIVOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 219.68 | 219.68
21.7.2.6.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 2 | 2 | 53.37 | 106.74 | 0 | 0 | 106.74 | 106.74
21.7.2.6.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 2 | 2 | 56.47 | 112.94 | 0 | 0 | 112.94 | 112.94
21.7.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3365.71 | 3365.71
21.7.3.1. |  |  | JOELHOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 327.44 | 327.44
21.7.3.1.1. | GOINFRA | 81938 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 13.97 | 13.97 | 22.07 | 22.07
21.7.3.1.2. | SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 23 | 23 | 7.13 | 163.99 | 1.06 | 24.38 | 188.37 | 188.37
21.7.3.1.3. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 6 | 6 | 2.67 | 16.02 | 8.69 | 52.14 | 68.16 | 68.16
21.7.3.1.4. | GOINFRA | 82004 | LUVA SIMPLES DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 5.07 | 20.28 | 7.14 | 28.56 | 48.84 | 48.84
21.7.3.2. |  |  | CURVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 282.49 | 282.49
21.7.3.2.1. | GOINFRA | 81550 | CURVA 45 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 7 | 7 | 11.3 | 79.1 | 8.69 | 60.83 | 139.93 | 139.93
21.7.3.2.2. | GOINFRA | 81701 | CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 4.22 | 16.88 | 7.76 | 31.04 | 47.92 | 47.92
21.7.3.2.3. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 7 | 7 | 4.83 | 33.81 | 8.69 | 60.83 | 94.64 | 94.64
21.7.3.3. |  |  | JUNÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15.68 | 15.68
21.7.3.3.1. | GOINFRA | 81970 | JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 6.68 | 6.68 | 9 | 9 | 15.68 | 15.68
21.7.3.4. |  |  | TÊ SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 114.91 | 114.91
21.7.3.4.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 6 | 6 | 3.65 | 21.9 | 9.01 | 54.06 | 75.96 | 75.96
21.7.3.4.2. | GOINFRA | 82235 | TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 11.18 | 11.18 | 14.28 | 14.28 | 25.46 | 25.46
21.7.3.4.3. | GOINFRA | 81643 | CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO | UN | 1 | 1 | 9.76 | 9.76 | 3.73 | 3.73 | 13.49 | 13.49
21.7.3.5. |  |  | TUBOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2151.66 | 2151.66
21.7.3.5.1. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 42 | 42 | 15.46 | 649.32 | 8.15 | 342.3 | 991.62 | 991.62
21.7.3.5.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 90 | 90 | 9.85 | 886.5 | 1.29 | 116.1 | 1002.6 | 1002.6
21.7.3.5.3. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 12 | 12 | 5.67 | 68.04 | 7.45 | 89.4 | 157.44 | 157.44
21.7.3.6. |  |  | CAIXA SIFONADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 473.53 | 473.53
21.7.3.6.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 5 | 5 | 32.82 | 164.1 | 6.83 | 34.15 | 198.25 | 198.25
21.7.3.6.2. | GOINFRA | 81752 | GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM | UN | 5 | 5 | 44.61 | 223.05 | 2.48 | 12.4 | 235.45 | 235.45
21.7.3.6.3. | GOINFRA | 81681 | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | UN | 1 | 1 | 8.49 | 8.49 | 6.83 | 6.83 | 15.32 | 15.32
21.7.3.6.4. | GOINFRA | 81783 | GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA DIAM. 100 MM | UN | 1 | 1 | 22.03 | 22.03 | 2.48 | 2.48 | 24.51 | 24.51
21.7.4. |  |  | EXTRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3808.83 | 3808.83
21.7.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 4 | 4 | 135.46 | 541.84 | 223.89 | 895.56 | 1437.4 | 1437.4
21.7.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 4 | 4 | 56.01 | 224.04 | 12.57 | 50.28 | 274.32 | 274.32
21.7.4.0.3. | GOINFRA | 81854 | CAIXA DE GORDURA 600 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA | UN | 1 | 1 | 1268.52 | 1268.52 | 787.43 | 787.43 | 2055.95 | 2055.95
21.7.4.0.4. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 4 | 4 | 8.12 | 32.48 | 2.17 | 8.68 | 41.16 | 41.16
21.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16640.82 | 16640.82
21.8.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 12.48 | 12.48 | 39.36 | 491.21 | 33.69 | 420.45 | 911.66 | 911.66
21.8.0.0.2. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 186.5 | 186.5 | 20.56 | 3834.44 | 23.21 | 4328.66 | 8163.1 | 8163.1
21.8.0.0.3. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 67 | 67 | 2.38 | 159.46 | 3.36 | 225.12 | 384.58 | 384.58
21.8.0.0.4. | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) | M2 | 50.28 | 50.28 | 98.21 | 4937.99 | 44.62 | 2243.49 | 7181.48 | 7181.48
21.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4505.29 | 4505.29
21.9.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2999.66 | 2999.66
21.9.1.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 102.94 | 102.94 | 11.01 | 1133.36 | 18.13 | 1866.3 | 2999.66 | 2999.66
21.9.2. |  |  | ALVENARIAS ÁREAS MOLHADAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1505.63 | 1505.63
21.9.2.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 69.77 | 69.77 | 10.37 | 723.51 | 11.21 | 782.12 | 1505.63 | 1505.63
21.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 57948.78 | 57948.78
21.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 4331 | 4331 | 12.63 | 54700.53 | 0.75 | 3248.25 | 57948.78 | 57948.78
21.11. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11177.51 | 11177.51
21.11.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 269.34 | 269.34 | 32.21 | 8675.44 | 3.34 | 899.59 | 9575.03 | 9575.03
21.11.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 20.1 | 20.1 | 16.65 | 334.66 | 16.21 | 325.82 | 660.48 | 660.48
21.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 26.8 | 26.8 | 8.96 | 240.12 | 8.97 | 240.39 | 480.51 | 480.51
21.11.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 40.2 | 40.2 | 0.41 | 16.48 | 11.07 | 445.01 | 461.49 | 461.49
21.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14148.2 | 14148.2
21.12.1. |  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10569.78 | 10569.78
21.12.1.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 15.97 | 15.97 | 553.47 | 8838.91 | 37.99 | 606.7 | 9445.61 | 9445.61
21.12.1.0.2. | GOINFRA | 180505 | PORTA DE ABRIR DE 02 FOLHAS EM VENEZIANA PF-5 C/FERRAGENS | M2 | 2.34 | 2.34 | 442.43 | 1035.28 | 37.99 | 88.89 | 1124.17 | 1124.17
21.12.2. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2289.61 | 2289.61
21.12.2.0.1. | GOINFRA | 180380 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS | M2 | 0.72 | 0.72 | 613.86 | 441.97 | 40.6 | 29.23 | 471.2 | 471.2
21.12.2.0.2. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 2.4 | 2.4 | 187.55 | 450.12 | 40.6 | 97.44 | 547.56 | 547.56
21.12.2.0.3. | GOINFRA | 180381 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS | M2 | 3.24 | 3.24 | 351.64 | 1139.31 | 40.6 | 131.54 | 1270.85 | 1270.85
21.12.3. |  |  | PORTA DE ENROLAR |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1288.81 | 1288.81
21.12.3.0.1. | GOINFRA | 180303 | PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS | M2 | 4.75 | 4.75 | 222.83 | 1058.44 | 48.5 | 230.37 | 1288.81 | 1288.81
21.13. |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 950.88 | 950.88
21.13.0.0.1. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 6.36 | 6.36 | 149.51 | 950.88 | 0 | 0 | 950.88 | 950.88
21.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19337.53 | 19337.53
21.14.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 332.68 | 332.68 | 3.11 | 1034.63 | 1.03 | 342.66 | 1377.29 | 1377.29
21.14.0.0.2. | SINAPI | 87553 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 261.8 | 261.8 | 10.86 | 2843.14 | 5.88 | 1539.38 | 4382.52 | 4382.52
21.14.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 70.88 | 70.88 | 2.4 | 170.11 | 12.57 | 890.96 | 1061.07 | 1061.07
21.14.0.0.4. | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 261.8 | 261.8 | 30.86 | 8079.14 | 16.95 | 4437.51 | 12516.65 | 12516.65
21.15. |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6057.76 | 6057.76
21.15.0.0.1. | GOINFRA | 210499 | FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 12,5 MM | M2 | 76.79 | 76.79 | 53.09 | 4076.78 | 10.75 | 825.49 | 4902.27 | 4902.27
21.15.0.0.2. | GOINFRA | 210506 | TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM | M | 94.48 | 94.48 | 12.23 | 1155.49 | 0 | 0 | 1155.49 | 1155.49
21.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 26773.26 | 26773.26
21.16.1. |  |  | LASTRO IMPERMEABILIZADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6519.89 | 6519.89
21.16.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 205.87 | 205.87 | 22.48 | 4627.95 | 9.19 | 1891.94 | 6519.89 | 6519.89
21.16.2. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16285.27 | 16285.27
21.16.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 205.87 | 205.87 | 59.62 | 12273.96 | 18.18 | 3742.71 | 16016.67 | 16016.67
21.16.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 15.69 | 15.69 | 16.82 | 263.9 | 0.3 | 4.7 | 268.6 | 268.6
21.16.3. |  |  | CONCRETO DESEMPENADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 826.81 | 826.81
21.16.3.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.65 | 0.65 | 146.17 | 95.01 | 20.95 | 13.61 | 108.62 | 108.62
21.16.3.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 21.93 | 21.93 | 24.44 | 535.96 | 8.31 | 182.23 | 718.19 | 718.19
21.16.4. |  |  | PASSEIO (CALÇADA) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3141.29 | 3141.29
21.16.4.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 40.14 | 40.14 | 39.9 | 1601.58 | 32.7 | 1312.57 | 2914.15 | 2914.15
21.16.4.0.2. | GOINFRA | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | M | 27.6 | 27.6 | 1.27 | 35.05 | 6.96 | 192.09 | 227.14 | 227.14
21.17. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11050.5 | 11050.5
21.17.1. |  |  | ESMALTE SINTÉTICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 834.22 | 834.22
21.17.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 35.56 | 35.56 | 1.82 | 64.71 | 8.06 | 286.61 | 351.32 | 351.32
21.17.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 35.56 | 35.56 | 6.13 | 217.98 | 7.45 | 264.92 | 482.9 | 482.9
21.17.2. |  |  | LÁTEX ACRÍLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1748 | 1748
21.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 87.27 | 87.27 | 1.82 | 158.83 | 8.06 | 703.39 | 862.22 | 862.22
21.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 87.27 | 87.27 | 3.56 | 310.68 | 6.59 | 575.1 | 885.78 | 885.78
21.17.3. |  |  | TETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1366.84 | 1366.84
21.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 76.79 | 76.79 | 1.82 | 139.75 | 8.06 | 618.92 | 758.67 | 758.67
21.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 76.79 | 76.79 | 3.18 | 244.19 | 4.74 | 363.98 | 608.17 | 608.17
21.17.4. |  |  | EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1677.58 | 1677.58
21.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 151.27 | 151.27 | 4.46 | 674.66 | 6.63 | 1002.92 | 1677.58 | 1677.58
21.17.5. |  |  | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 662.28 | 662.28
21.17.5.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 62.07 | 62.07 | 3.22 | 199.86 | 7.45 | 462.42 | 662.28 | 662.28
21.17.6. |  |  | PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1508.11 | 1508.11
21.17.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 69.18 | 69.18 | 9.44 | 653.05 | 12.36 | 855.06 | 1508.11 | 1508.11
21.17.7. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 277.28 | 277.28
21.17.7.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 12.72 | 12.72 | 9.44 | 120.07 | 12.36 | 157.21 | 277.28 | 277.28
21.17.8. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2976.19 | 2976.19
21.17.8.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 269.34 | 269.34 | 7.76 | 2090.07 | 3.29 | 886.12 | 2976.19 | 2976.19
21.18. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8683.25 | 8683.25
21.18.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7680.89 | 7680.89
21.18.1.0.1. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 14.96 | 14.96 | 390.5 | 5841.88 | 42.73 | 639.24 | 6481.12 | 6481.12
21.18.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 128_SEE | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (SINAPI) | M2 | 0.93 | 0.93 | 333.33 | 309.99 | 36.76 | 34.18 | 344.17 | 344.17
21.18.1.0.3. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 281.45 | 281.45 | 1.38 | 388.4 | 1.66 | 467.2 | 855.6 | 855.6
21.18.2. |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1002.36 | 1002.36
21.18.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 11 | 11 | 57.47 | 632.17 | 11.86 | 130.46 | 762.63 | 762.63
21.18.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 3 | 3 | 79.91 | 239.73 | 0 | 0 | 239.73 | 239.73
22 |  |  | 2ª ETAPA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BLOCO COZINHA COM REFEITÓRIO MOD. 02 (ILUMINAÇÃO EXTERNA E PASSARELAS) | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 11390.49 | 11390.49
22.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11390.49 | 11390.49
22.1.1. |  |  | QDFL-4 - BLOCO PADRÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11390.49 | 11390.49
22.1.1.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 775 | 775 | 1.54 | 1193.5 | 0.73 | 565.75 | 1759.25 | 1759.25
22.1.1.0.2. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 7.09 | 28.36 | 17.46 | 69.84 | 98.2 | 98.2
22.1.1.0.3. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 13 | 13 | 4.37 | 56.81 | 7.01 | 91.13 | 147.94 | 147.94
22.1.1.0.4. | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 12 | 12 | 2.4 | 28.8 | 5.06 | 60.72 | 89.52 | 89.52
22.1.1.0.5. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 98 | 98 | 0.16 | 15.68 | 0.5 | 49 | 64.68 | 64.68
22.1.1.0.6. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 98 | 98 | 0.11 | 10.78 | 0.31 | 30.38 | 41.16 | 41.16
22.1.1.0.7. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 1 | 1 | 9.63 | 9.63 | 11.49 | 11.49 | 21.12 | 21.12
22.1.1.0.8. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 1 | 1 | 14.09 | 14.09 | 16.46 | 16.46 | 30.55 | 30.55
22.1.1.0.9. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 2 | 2 | 14.09 | 28.18 | 16.46 | 32.92 | 61.1 | 61.1
22.1.1.0.10. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 7.45 | 22.35 | 1.11 | 3.33 | 25.68 | 25.68
22.1.1.0.11. | SINAPI | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 152 | 152 | 5.09 | 773.68 | 4.29 | 652.08 | 1425.76 | 1425.76
22.1.1.0.12. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 6 | 6 | 6.65 | 39.9 | 9.32 | 55.92 | 95.82 | 95.82
22.1.1.0.13. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 27 | 27 | 8.67 | 234.09 | 12.42 | 335.34 | 569.43 | 569.43
22.1.1.0.14. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 16 | 16 | 21.71 | 347.36 | 24.84 | 397.44 | 744.8 | 744.8
22.1.1.0.15. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 18 | 18 | 31.67 | 570.06 | 9.89 | 178.02 | 748.08 | 748.08
22.1.1.0.16. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 13 | 13 | 75.85 | 986.05 | 12 | 156 | 1142.05 | 1142.05
22.1.1.0.17. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 26 | 26 | 15.9 | 413.4 | 6.03 | 156.78 | 570.18 | 570.18
22.1.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 6 | 6 | 31.67 | 190.02 | 9.89 | 59.34 | 249.36 | 249.36
22.1.1.0.19. | GOINFRA | 71627 | LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO | UN | 6 | 6 | 408.45 | 2450.7 | 86.63 | 519.78 | 2970.48 | 2970.48
22.1.1.0.20. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 12 | 8.47 | 101.64 | 4.03 | 48.36 | 150 | 150
22.1.1.0.21. | GOINFRA | 70351 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" | UN | 6 | 6 | 0.55 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 5.1 | 5.1
22.1.1.0.22. | GOINFRA | 70352 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 1" | UN | 27 | 27 | 0.67 | 18.09 | 0.3 | 8.1 | 26.19 | 26.19
22.1.1.0.23. | GOINFRA | 70355 | BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 2" | UN | 16 | 16 | 1.39 | 22.24 | 1.86 | 29.76 | 52 | 52
22.1.1.0.24. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
23 |  |  | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 | UN | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 33155.73 | 33155.73
23.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 273.36 | 273.36
23.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 20.16 | 60.48 | 3.18 | 192.32 | 1.34 | 81.04 | 273.36 | 273.36
23.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 153.67 | 153.67
23.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.41 | 4.23 | 28.35 | 119.92 | 7.98 | 33.75 | 153.67 | 153.67
23.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 397.38 | 397.38
23.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 19.8 | 59.4 | 0 | 0 | 2.26 | 134.24 | 134.24 | 134.24
23.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 19.8 | 59.4 | 0 | 0 | 4.43 | 263.14 | 263.14 | 263.14
23.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3225.5 | 3225.5
23.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3225.5 | 3225.5
23.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 8 | 24 | 26.73 | 641.52 | 31.15 | 747.6 | 1389.12 | 1389.12
23.4.1.0.2. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.27 | 21.81 | 7.6 | 165.75 | 2.48 | 54.08 | 219.83 | 219.83
23.4.1.0.3. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.54 | 73.62 | 8.03 | 591.16 | 2.48 | 182.57 | 773.73 | 773.73
23.4.1.0.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.45 | 16.35 | 10.66 | 174.29 | 2.16 | 35.31 | 209.6 | 209.6
23.4.1.0.5. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.36 | 1.08 | 0 | 0 | 36.02 | 38.9 | 38.9 | 38.9
23.4.1.0.6. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 0.64 | 1.92 | 0 | 0 | 4.43 | 8.5 | 8.5 | 8.5
23.4.1.0.7. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.03 | 0.09 | 361.72 | 32.55 | 182.89 | 16.46 | 49.01 | 49.01
23.4.1.0.8. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.36 | 1.08 | 463.56 | 500.64 | 0 | 0 | 500.64 | 500.64
23.4.1.0.9. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.36 | 1.08 | 0.1 | 0.1 | 33.4 | 36.07 | 36.17 | 36.17
23.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 115.38 | 115.38
23.5.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 3.96 | 11.01 | 43.59 | 18.13 | 71.79 | 115.38 | 115.38
23.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14846.98 | 14846.98
23.6.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 369.88 | 1109.64 | 12.63 | 14014.75 | 0.75 | 832.23 | 14846.98 | 14846.98
23.7. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6318.75 | 6318.75
23.7.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5199.02 | 5199.02
23.7.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 25.92 | 77.76 | 61.89 | 4812.56 | 4.97 | 386.46 | 5199.02 | 5199.02
23.7.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1119.73 | 1119.73
23.7.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 7.2 | 21.6 | 23.41 | 505.65 | 28.43 | 614.08 | 1119.73 | 1119.73
23.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6749.02 | 6749.02
23.8.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6749.02 | 6749.02
23.8.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 19.8 | 59.4 | 22.48 | 1335.31 | 9.19 | 545.88 | 1881.19 | 1881.19
23.8.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 19.8 | 59.4 | 59.62 | 3541.42 | 18.18 | 1079.89 | 4621.31 | 4621.31
23.8.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 14.4 | 16.82 | 242.2 | 0.3 | 4.32 | 246.52 | 246.52
23.9. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 891.84 | 891.84
23.9.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 32.6 | 32.6
23.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 2.94 | 4.46 | 13.11 | 6.63 | 19.49 | 32.6 | 32.6
23.9.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 859.24 | 859.24
23.9.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 25.92 | 77.76 | 7.76 | 603.41 | 3.29 | 255.83 | 859.24 | 859.24
23.10. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 183.85 | 183.85
23.10.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 20.16 | 60.48 | 1.38 | 83.46 | 1.66 | 100.39 | 183.85 | 183.85
24 |  |  | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 03 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5027.67 | 5027.67
24.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 91.11 | 91.11
24.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 20.16 | 20.16 | 3.18 | 64.1 | 1.34 | 27.01 | 91.11 | 91.11
24.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.21 | 51.21
24.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.41 | 1.41 | 28.34 | 39.95 | 7.99 | 11.26 | 51.21 | 51.21
24.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 132.45 | 132.45
24.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 2.26 | 44.74 | 44.74 | 44.74
24.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 4.43 | 87.71 | 87.71 | 87.71
24.4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 38.46 | 38.46
24.4.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 1.32 | 11.01 | 14.53 | 18.13 | 23.93 | 38.46 | 38.46
24.5. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2106.24 | 2106.24
24.5.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1733 | 1733
24.5.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 25.92 | 25.92 | 61.89 | 1604.18 | 4.97 | 128.82 | 1733 | 1733
24.5.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 373.24 | 373.24
24.5.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 7.2 | 7.2 | 23.41 | 168.55 | 28.43 | 204.69 | 373.24 | 373.24
24.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2249.66 | 2249.66
24.6.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2249.66 | 2249.66
24.6.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 19.8 | 19.8 | 22.48 | 445.1 | 9.19 | 181.96 | 627.06 | 627.06
24.6.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 19.8 | 19.8 | 59.62 | 1180.47 | 18.18 | 359.96 | 1540.43 | 1540.43
24.6.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 4.8 | 16.82 | 80.73 | 0.3 | 1.44 | 82.17 | 82.17
24.7. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 297.26 | 297.26
24.7.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.86 | 10.86
24.7.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 0.98 | 4.46 | 4.37 | 6.63 | 6.49 | 10.86 | 10.86
24.7.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 286.4 | 286.4
24.7.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 25.92 | 25.92 | 7.76 | 201.13 | 3.29 | 85.27 | 286.4 | 286.4
24.8. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61.28 | 61.28
24.8.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 20.16 | 20.16 | 1.38 | 27.82 | 1.66 | 33.46 | 61.28 | 61.28
25 |  |  | 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 03 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 13950.32 | 13950.32
25.1. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 811.79 | 811.79
25.1.1. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 811.79 | 811.79
25.1.1.0.1. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 35 | 35 | 7.6 | 266 | 2.48 | 86.8 | 352.8 | 352.8
25.1.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 4.43 | 9.74 | 9.74 | 9.74
25.1.1.0.3. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.87 | 0.87 | 463.56 | 403.29 | 0 | 0 | 403.29 | 403.29
25.1.1.0.4. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.87 | 0.87 | 0.1 | 0.08 | 33.4 | 29.05 | 29.13 | 29.13
25.1.1.0.5. | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.1 | 0.1 | 146.14 | 14.61 | 22.2 | 2.22 | 16.83 | 16.83
25.2. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4073.86 | 4073.86
25.2.1. |  |  | VIGAS DE CONTENÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3037.25 | 3037.25
25.2.1.0.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) | M2 | 18.72 | 18.72 | 49.86 | 933.37 | 34.36 | 643.21 | 1576.58 | 1576.58
25.2.1.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.4 | 1.4 | 463.51 | 648.91 | 0 | 0 | 648.91 | 648.91
25.2.1.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.14 | 43 | 60.2 | 60.34 | 60.34
25.2.1.0.4. | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.1 | 0.1 | 146.14 | 14.61 | 22.2 | 2.22 | 16.83 | 16.83
25.2.1.0.5. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 12 | 12 | 10.66 | 127.92 | 2.16 | 25.92 | 153.84 | 153.84
25.2.1.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 23 | 23 | 7.6 | 174.8 | 2.48 | 57.04 | 231.84 | 231.84
25.2.1.0.7. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 37 | 37 | 8.44 | 312.28 | 0.99 | 36.63 | 348.91 | 348.91
25.2.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1036.61 | 1036.61
25.2.2.0.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) | M2 | 5.5 | 5.5 | 49.86 | 274.23 | 34.36 | 188.98 | 463.21 | 463.21
25.2.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.48 | 0.48 | 463.51 | 222.48 | 0 | 0 | 222.48 | 222.48
25.2.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 0.48 | 0.48 | 0.11 | 0.05 | 43 | 20.64 | 20.69 | 20.69
25.2.2.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 9 | 9 | 8.59 | 77.31 | 3.4 | 30.6 | 107.91 | 107.91
25.2.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28 | 28 | 7.31 | 204.68 | 0.63 | 17.64 | 222.32 | 222.32
25.3. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3398.52 | 3398.52
25.3.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 254 | 254 | 12.63 | 3208.02 | 0.75 | 190.5 | 3398.52 | 3398.52
25.4. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 186.61 | 186.61
25.4.0.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 3.6 | 3.6 | 23.41 | 84.27 | 28.43 | 102.34 | 186.61 | 186.61
25.5. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 215.49 | 215.49
25.5.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 2.95 | 2.95 | 39.36 | 116.11 | 33.69 | 99.38 | 215.49 | 215.49
25.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 56.36 | 56.36
25.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 2.95 | 2.95 | 3.11 | 9.17 | 1.03 | 3.03 | 12.2 | 12.2
25.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 2.95 | 2.95 | 2.4 | 7.08 | 12.57 | 37.08 | 44.16 | 44.16
25.7. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 63.65 | 63.65
25.7.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 2.95 | 2.95 | 10.37 | 30.59 | 11.21 | 33.06 | 63.65 | 63.65
25.8. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 32.7 | 32.7
25.8.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 2.95 | 2.95 | 4.46 | 13.15 | 6.63 | 19.55 | 32.7 | 32.7
25.9. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5111.34 | 5111.34
25.9.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 15.6 | 15.6 | 283.85 | 4428.06 | 43.8 | 683.28 | 5111.34 | 5111.34
26 |  |  | 2ª ETAPA - PÁTIO CENTRAL | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 40549.64 | 40549.64
26.1. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22636.76 | 22636.76
26.1.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 17.81 | 17.81 | 146.17 | 2603.28 | 20.95 | 373.11 | 2976.39 | 2976.39
26.1.0.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 593.69 | 593.69 | 24.44 | 14509.78 | 8.31 | 4933.56 | 19443.34 | 19443.34
26.1.0.0.3. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.17 | 0.17 | 146.18 | 24.85 | 20.94 | 3.55 | 28.4 | 28.4
26.1.0.0.4. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 5.76 | 5.76 | 24.44 | 140.77 | 8.31 | 47.86 | 188.63 | 188.63
26.2. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6561.13 | 6561.13
26.2.0.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 593.69 | 593.69 | 3.22 | 1911.68 | 7.45 | 4422.99 | 6334.67 | 6334.67
26.2.0.0.2. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 5.76 | 5.76 | 3.22 | 18.54 | 7.45 | 42.91 | 61.45 | 61.45
26.2.0.0.3. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 14.4 | 14.4 | 4.46 | 64.22 | 6.63 | 95.47 | 159.69 | 159.69
26.2.0.0.4. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.48 | 0.48 | 4.46 | 2.14 | 6.63 | 3.18 | 5.32 | 5.32
26.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6278.68 | 6278.68
26.3.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 42.4 | 42.4 | 13.21 | 560.1 | 2.39 | 101.33 | 661.43 | 661.43
26.3.0.0.2. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 20 | 20 | 162.52 | 3250.4 | 91.87 | 1837.4 | 5087.8 | 5087.8
26.3.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 029_SEE | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) | UN | 5 | 5 | 90.16 | 450.8 | 15.73 | 78.65 | 529.45 | 529.45
26.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 666.93 | 666.93
26.4.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 7.2 | 7.2 | 39.36 | 283.39 | 33.69 | 242.56 | 525.95 | 525.95
26.4.0.0.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 1.93 | 1.93 | 39.36 | 75.96 | 33.69 | 65.02 | 140.98 | 140.98
26.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 284.31 | 284.31
26.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 14.4 | 14.4 | 3.11 | 44.78 | 1.03 | 14.83 | 59.61 | 59.61
26.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 14.4 | 14.4 | 2.4 | 34.56 | 12.57 | 181 | 215.56 | 215.56
26.5.0.0.3. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 0.48 | 0.48 | 3.12 | 1.49 | 1.02 | 0.48 | 1.97 | 1.97
26.5.0.0.4. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 0.48 | 0.48 | 2.4 | 1.15 | 12.56 | 6.02 | 7.17 | 7.17
26.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4121.83 | 4121.83
26.6.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 14.4 | 14.4 | 125.94 | 1813.53 | 36.49 | 525.45 | 2338.98 | 2338.98
26.6.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 085_SEE | GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 5.9 | 5.9 | 260.11 | 1534.64 | 42.07 | 248.21 | 1782.85 | 1782.85
27 |  |  | 2ª ETAPA - IMPLANTAÇÃO BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1781.83 | 1781.83
27.1. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1516.98 | 1516.98
27.1.0.0.1. | GOINFRA | 180304 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | M2 | 2.7 | 2.7 | 344.41 | 929.9 | 36.43 | 98.36 | 1028.26 | 1028.26
27.1.0.0.2. | GOINFRA | 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | M2 | 2.7 | 2.7 | 157.89 | 426.3 | 23.12 | 62.42 | 488.72 | 488.72
27.2. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 264.85 | 264.85
27.2.0.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.1 | 8.1 | 9.44 | 76.46 | 12.36 | 100.11 | 176.57 | 176.57
27.2.0.0.2. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 4.05 | 4.05 | 9.44 | 38.23 | 12.36 | 50.05 | 88.28 | 88.28
28 |  |  | 2ª ETAPA - BLOCO ADMINISTRATIVO SEM COZINHA - LAJE PLANA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 223608.02 | 223608.02
28.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 566.48 | 566.48
28.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 125.33 | 125.33 | 3.18 | 398.54 | 1.34 | 167.94 | 566.48 | 566.48
28.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 318.6 | 318.6
28.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 8.77 | 8.77 | 28.35 | 248.62 | 7.98 | 69.98 | 318.6 | 318.6
28.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1024.82 | 1024.82
28.3.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 9.56 | 9.56 | 0 | 0 | 28.45 | 271.98 | 271.98 | 271.98
28.3.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 7.36 | 7.36 | 0 | 0 | 18.85 | 138.73 | 138.73 | 138.73
28.3.0.0.3. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 125.33 | 125.33 | 0 | 0 | 2.26 | 283.24 | 283.24 | 283.24
28.3.0.0.4. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 125.33 | 125.33 | 0.79 | 99.01 | 1.85 | 231.86 | 330.87 | 330.87
28.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11488.26 | 11488.26
28.4.1. |  |  | ESTACAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8233.54 | 8233.54
28.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 73.5 | 73.5 | 26.73 | 1964.65 | 31.15 | 2289.52 | 4254.17 | 4254.17
28.4.1.0.2. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 298.13 | 298.13 | 7.38 | 2200.19 | 2.48 | 739.36 | 2939.55 | 2939.55
28.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 81.11 | 81.11 | 10.66 | 864.63 | 2.16 | 175.19 | 1039.82 | 1039.82
28.4.2. |  |  | BLOCOS E ARRANQUES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3179.96 | 3179.96
28.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 36.02 | 174.69 | 174.69 | 174.69
28.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 8.82 | 8.82 | 0 | 0 | 4.43 | 39.07 | 39.07 | 39.07
28.4.2.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.32 | 0.32 | 146.15 | 46.76 | 22.19 | 7.1 | 53.86 | 53.86
28.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.7 | 3.7 | 463.56 | 1715.17 | 0 | 0 | 1715.17 | 1715.17
28.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 0.37 | 33.4 | 123.58 | 123.95 | 123.95
28.4.2.0.6. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 50.63 | 50.63 | 10.66 | 539.71 | 2.16 | 109.36 | 649.07 | 649.07
28.4.2.0.7. | GOINFRA | 52005 | ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) | KG | 40.82 | 40.82 | 7.38 | 301.25 | 2.48 | 101.23 | 402.48 | 402.48
28.4.2.0.8. | GOINFRA | 50903 | REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS) | M3 | 1.15 | 1.15 | 0.01 | 0.01 | 18.84 | 21.66 | 21.67 | 21.67
28.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 74.76 | 74.76
28.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 12.46 | 74.76 | 0 | 0 | 74.76 | 74.76
28.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34028.44 | 34028.44
28.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6091.91 | 6091.91
28.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 5.48 | 5.48 | 0 | 0 | 28.45 | 155.9 | 155.9 | 155.9
28.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 4.43 | 80.98 | 80.98 | 80.98
28.5.1.0.3. | GOINFRA | 60470 | LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.55 | 0.55 | 146.16 | 80.38 | 22.18 | 12.19 | 92.57 | 92.57
28.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 60.75 | 60.75 | 20.29 | 1232.61 | 9.46 | 574.69 | 1807.3 | 1807.3
28.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 463.51 | 1687.17 | 0 | 0 | 1687.17 | 1687.17
28.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 0.1 | 0.36 | 43 | 156.52 | 156.88 | 156.88
28.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 18.85 | 34.68 | 34.68 | 34.68
28.5.1.0.8. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 129 | 129 | 7.6 | 980.4 | 2.48 | 319.92 | 1300.32 | 1300.32
28.5.1.0.9. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 60.54 | 60.54 | 10.66 | 645.35 | 2.16 | 130.76 | 776.11 | 776.11
28.5.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6974.74 | 6974.74
28.5.2.0.1. | GOINFRA | 60209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 51.84 | 51.84 | 31.29 | 1622.07 | 38.32 | 1986.5 | 3608.57 | 3608.57
28.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 2.59 | 2.59 | 463.51 | 1200.49 | 0 | 0 | 1200.49 | 1200.49
28.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 2.59 | 2.59 | 0.11 | 0.28 | 43 | 111.37 | 111.65 | 111.65
28.5.2.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.63 | 60.63 | 8.59 | 520.81 | 3.4 | 206.14 | 726.95 | 726.95
28.5.2.0.5. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 140.73 | 140.73 | 8.44 | 1187.76 | 0.99 | 139.32 | 1327.08 | 1327.08
28.5.3. |  |  | VIGAS DA COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8194.77 | 8194.77
28.5.3.0.1. | GOINFRA | 60209 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO RESINADO 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 60.64 | 60.64 | 31.29 | 1897.42 | 38.32 | 2323.72 | 4221.14 | 4221.14
28.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 463.51 | 1687.17 | 0 | 0 | 1687.17 | 1687.17
28.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.64 | 3.64 | 0.1 | 0.36 | 43 | 156.52 | 156.88 | 156.88
28.5.3.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 60.91 | 60.91 | 8.59 | 523.21 | 3.4 | 207.09 | 730.3 | 730.3
28.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 115.18 | 115.18 | 7.6 | 875.36 | 2.48 | 285.64 | 1161 | 1161
28.5.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 25.27 | 25.27 | 8.44 | 213.27 | 0.99 | 25.01 | 238.28 | 238.28
28.5.4. |  |  | LAJE PRÉ MOLDADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12542.74 | 12542.74
28.5.4.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 500_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=12CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 99.99 | 99.99 | 96.44 | 9643.03 | 29 | 2899.71 | 12542.74 | 12542.74
28.5.5. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 224.28 | 224.28
28.5.5.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 12.46 | 224.28 | 0 | 0 | 224.28 | 224.28
28.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39041.57 | 39041.57
28.6.1. |  |  | QD-ADM |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39041.57 | 39041.57
28.6.1.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 54 | 54 | 1.54 | 83.16 | 0.73 | 39.42 | 122.58 | 122.58
28.6.1.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1200 | 1200 | 2.35 | 2820 | 0.92 | 1104 | 3924 | 3924
28.6.1.0.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 73 | 73 | 3.82 | 278.86 | 1.23 | 89.79 | 368.65 | 368.65
28.6.1.0.4. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 48 | 48 | 7.09 | 340.32 | 17.46 | 838.08 | 1178.4 | 1178.4
28.6.1.0.5. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 33 | 33 | 4.37 | 144.21 | 7.01 | 231.33 | 375.54 | 375.54
28.6.1.0.6. | GOINFRA | 71121 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 10 | 10 | 3.87 | 38.7 | 4.04 | 40.4 | 79.1 | 79.1
28.6.1.0.7. | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 50 | 4.3 | 215 | 9.32 | 466 | 681 | 681
28.6.1.0.8. | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 20 | 5.34 | 106.8 | 10.36 | 207.2 | 314 | 314
28.6.1.0.9. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 1 | 1 | 252.12 | 252.12 | 27.95 | 27.95 | 280.07 | 280.07
28.6.1.0.10. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 7.57 | 22.71 | 1.5 | 4.5 | 27.21 | 27.21
28.6.1.0.11. | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 8 | 7.97 | 63.76 | 2.1 | 16.8 | 80.56 | 80.56
28.6.1.0.12. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
28.6.1.0.13. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 2 | 2 | 121.32 | 242.64 | 18.63 | 37.26 | 279.9 | 279.9
28.6.1.0.14. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 8 | 8 | 6.65 | 53.2 | 9.32 | 74.56 | 127.76 | 127.76
28.6.1.0.15. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 540 | 540 | 4.18 | 2257.2 | 4.23 | 2284.2 | 4541.4 | 4541.4
28.6.1.0.16. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 20 | 8.08 | 161.6 | 4.73 | 94.6 | 256.2 | 256.2
28.6.1.0.17. | SINAPI | 91842 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5 | 5 | 2.5 | 12.5 | 1.93 | 9.65 | 22.15 | 22.15
28.6.1.0.18. | SINAPI | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 50 | 50 | 4.4 | 220 | 6.51 | 325.5 | 545.5 | 545.5
28.6.1.0.19. | GOINFRA | 71440 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) | UN | 7 | 7 | 6.6 | 46.2 | 6.52 | 45.64 | 91.84 | 91.84
28.6.1.0.20. | GOINFRA | 71441 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) | UN | 1 | 1 | 9.63 | 9.63 | 11.49 | 11.49 | 21.12 | 21.12
28.6.1.0.21. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 2 | 2 | 14.09 | 28.18 | 16.46 | 32.92 | 61.1 | 61.1
28.6.1.0.22. | GOINFRA | 71431 | INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) | UN | 4 | 4 | 9.21 | 36.84 | 9.01 | 36.04 | 72.88 | 72.88
28.6.1.0.23. | SINAPI | 91969 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 32.17 | 64.34 | 30.14 | 60.28 | 124.62 | 124.62
28.6.1.0.24. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 33 | 33 | 75.85 | 2503.05 | 12 | 396 | 2899.05 | 2899.05
28.6.1.0.25. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 66 | 66 | 15.9 | 1049.4 | 6.03 | 397.98 | 1447.38 | 1447.38
28.6.1.0.26. | GOINFRA | 71722 | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 6 | 6 | 1.55 | 9.3 | 1.24 | 7.44 | 16.74 | 16.74
28.6.1.0.27. | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | UN | 120 | 120 | 0.99 | 118.8 | 0.93 | 111.6 | 230.4 | 230.4
28.6.1.0.28. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 40 | 40 | 1.48 | 59.2 | 1.55 | 62 | 121.2 | 121.2
28.6.1.0.29. | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | UN | 2 | 2 | 16.06 | 32.12 | 11.69 | 23.38 | 55.5 | 55.5
28.6.1.0.30. | GOINFRA | 72198 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A | UN | 1 | 1 | 1262.44 | 1262.44 | 124.2 | 124.2 | 1386.64 | 1386.64
28.6.1.0.31. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 5 | 5 | 9.91 | 49.55 | 9 | 45 | 94.55 | 94.55
28.6.1.0.32. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 16 | 16 | 6.69 | 107.04 | 9 | 144 | 251.04 | 251.04
28.6.1.0.33. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 9 | 9 | 6.69 | 60.21 | 9 | 81 | 141.21 | 141.21
28.6.1.0.34. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 8 | 8 | 6.68 | 53.44 | 9.01 | 72.08 | 125.52 | 125.52
28.6.1.0.35. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 31.67 | 95.01 | 9.89 | 29.67 | 124.68 | 124.68
28.6.1.0.36. | GOINFRA | 71627 | LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO | UN | 35 | 35 | 408.45 | 14295.75 | 86.63 | 3032.05 | 17327.8 | 17327.8
28.6.1.0.37. | SINAPI | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 70 | 70 | 8.47 | 592.9 | 4.03 | 282.1 | 875 | 875
28.6.1.0.38. | GOINFRA | 70371 | BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" | UN | 6 | 6 | 1.22 | 7.32 | 0.31 | 1.86 | 9.18 | 9.18
28.6.1.0.39. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 42 | 42 | 0.11 | 4.62 | 0.31 | 13.02 | 17.64 | 17.64
28.6.1.0.40. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 42 | 42 | 0.16 | 6.72 | 0.5 | 21 | 27.72 | 27.72
28.6.1.0.41. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 5 | 5 | 2.23 | 11.15 | 0.31 | 1.55 | 12.7 | 12.7
28.7. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8234.11 | 8234.11
28.7.0.0.1. | GOINFRA | 80502 | VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA) | UN | 2 | 2 | 201.42 | 402.84 | 58.69 | 117.38 | 520.22 | 520.22
28.7.0.0.2. | GOINFRA | 80510 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO | UN | 2 | 2 | 10.85 | 21.7 | 4.66 | 9.32 | 31.02 | 31.02
28.7.0.0.3. | GOINFRA | 80513 | TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) | UN | 2 | 2 | 8.91 | 17.82 | 9.94 | 19.88 | 37.7 | 37.7
28.7.0.0.4. | GOINFRA | 80515 | VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO | UN | 2 | 2 | 160.32 | 320.64 | 50.55 | 101.1 | 421.74 | 421.74
28.7.0.0.5. | GOINFRA | 80520 | CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) | CJ | 2 | 2 | 4.93 | 9.86 | 6.21 | 12.42 | 22.28 | 22.28
28.7.0.0.6. | GOINFRA | 80526 | ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO | UN | 2 | 2 | 133.7 | 267.4 | 4.66 | 9.32 | 276.72 | 276.72
28.7.0.0.7. | GOINFRA | 80530 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM LOUÇA - EMBUTIR | UN | 2 | 2 | 33.53 | 67.06 | 14.81 | 29.62 | 96.68 | 96.68
28.7.0.0.8. | GOINFRA | 80556 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) | UN | 1 | 1 | 3.12 | 3.12 | 7.76 | 7.76 | 10.88 | 10.88
28.7.0.0.9. | GOINFRA | 80563 | SIFAO PARA LAVATORIO PVC CROMADO DIAM.1"X1.1/2" | UN | 1 | 1 | 40.68 | 40.68 | 11.18 | 11.18 | 51.86 | 51.86
28.7.0.0.10. | GOINFRA | 80570 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" | UN | 1 | 1 | 58.49 | 58.49 | 6.21 | 6.21 | 64.7 | 64.7
28.7.0.0.11. | GOINFRA | 80580 | VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" | UN | 1 | 1 | 67.59 | 67.59 | 4.66 | 4.66 | 72.25 | 72.25
28.7.0.0.12. | GOINFRA | 80590 | CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA | UN | 2 | 2 | 76.06 | 152.12 | 12.11 | 24.22 | 176.34 | 176.34
28.7.0.0.13. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 3 | 3 | 69.93 | 209.79 | 18.94 | 56.82 | 266.61 | 266.61
28.7.0.0.14. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 3 | 3 | 3.43 | 10.29 | 3.73 | 11.19 | 21.48 | 21.48
28.7.0.0.15. | GOINFRA | 81006 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM | M | 3 | 3 | 12.88 | 38.64 | 6.92 | 20.76 | 59.4 | 59.4
28.7.0.0.16. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 2 | 2 | 0.86 | 1.72 | 2.8 | 5.6 | 7.32 | 7.32
28.7.0.0.17. | GOINFRA | 81069 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2" | UN | 1 | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.35 | 4.35 | 9.03 | 9.03
28.7.0.0.18. | GOINFRA | 81321 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UN | 1 | 1 | 0.77 | 0.77 | 5.59 | 5.59 | 6.36 | 6.36
28.7.0.0.19. | GOINFRA | 81324 | JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM) | UN | 1 | 1 | 5 | 5 | 8.69 | 8.69 | 13.69 | 13.69
28.7.0.0.20. | GOINFRA | 81360 | JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" | UN | 1 | 1 | 6.07 | 6.07 | 3.54 | 3.54 | 9.61 | 9.61
28.7.0.0.21. | GOINFRA | 81405 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM | UN | 1 | 1 | 9.66 | 9.66 | 9.32 | 9.32 | 18.98 | 18.98
28.7.0.0.22. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 1 | 1 | 53.37 | 53.37 | 0 | 0 | 53.37 | 53.37
28.7.0.0.23. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 1 | 1 | 56.47 | 56.47 | 0 | 0 | 56.47 | 56.47
28.7.0.0.24. | GOINFRA | 81661 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50 | UN | 3 | 3 | 18.59 | 55.77 | 6.83 | 20.49 | 76.26 | 76.26
28.7.0.0.25. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 1 | 1 | 32.82 | 32.82 | 6.83 | 6.83 | 39.65 | 39.65
28.7.0.0.26. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 4.83 | 4.83 | 8.69 | 8.69 | 13.52 | 13.52
28.7.0.0.27. | GOINFRA | 81733 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO) | UN | 18 | 18 | 26.89 | 484.02 | 13.97 | 251.46 | 735.48 | 735.48
28.7.0.0.28. | GOINFRA | 81779 | GRELHA QUADRADA CROMADA DIAMETRO 100 MM | UN | 6 | 6 | 14.81 | 88.86 | 2.48 | 14.88 | 103.74 | 103.74
28.7.0.0.29. | GOINFRA | 81793 | GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.150 MM | UN | 30 | 30 | 21.71 | 651.3 | 2.48 | 74.4 | 725.7 | 725.7
28.7.0.0.30. | GOINFRA | 81823 | TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO | UN | 6 | 6 | 202.82 | 1216.92 | 20.32 | 121.92 | 1338.84 | 1338.84
28.7.0.0.31. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 7 | 7 | 135.46 | 948.22 | 223.89 | 1567.23 | 2515.45 | 2515.45
28.7.0.0.32. | GOINFRA | 81921 | JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 2.24 | 4.48 | 8.7 | 17.4 | 21.88 | 21.88
28.7.0.0.33. | GOINFRA | 81936 | JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 2 | 2 | 2.67 | 5.34 | 8.7 | 17.4 | 22.74 | 22.74
28.7.0.0.34. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 1 | 1 | 2.67 | 2.67 | 8.69 | 8.69 | 11.36 | 11.36
28.7.0.0.35. | GOINFRA | 82051 | PORTA GRELHA QUADRADA BRANCO DIAM. 150 MM | UN | 1 | 1 | 9.55 | 9.55 | 3.11 | 3.11 | 12.66 | 12.66
28.7.0.0.36. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 9 | 9 | 12.66 | 12.66
28.7.0.0.37. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 2 | 2 | 5.67 | 11.34 | 7.45 | 14.9 | 26.24 | 26.24
28.7.0.0.38. | GOINFRA | 82302 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM | M | 12 | 12 | 8.54 | 102.48 | 9.32 | 111.84 | 214.32 | 214.32
28.7.0.0.39. | GOINFRA | 82304 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM | M | 2 | 2 | 13.3 | 26.6 | 16.15 | 32.3 | 58.9 | 58.9
28.8. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11491.12 | 11491.12
28.8.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 214.37 | 214.37 | 20.56 | 4407.44 | 23.21 | 4975.52 | 9382.96 | 9382.96
28.8.0.0.2. | GOINFRA | 100501 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (MODELO COPINHO) | M2 | 14.76 | 14.76 | 98.21 | 1449.57 | 44.62 | 658.59 | 2108.16 | 2108.16
28.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1598.02 | 1598.02
28.9.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 54.84 | 54.84 | 11.01 | 603.78 | 18.13 | 994.24 | 1598.02 | 1598.02
28.10. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 31151.31 | 31151.31
28.10.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2328.2 | 2328.2 | 12.63 | 29405.16 | 0.75 | 1746.15 | 31151.31 | 31151.31
28.11. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11703.53 | 11703.53
28.11.0.0.1. | GOINFRA | 160401 | COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M2 | 165.83 | 165.83 | 57.85 | 9593.26 | 5.01 | 830.8 | 10424.06 | 10424.06
28.11.0.0.2. | GOINFRA | 160402 | CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA | M | 16.75 | 16.75 | 15.06 | 252.25 | 16.21 | 271.51 | 523.76 | 523.76
28.11.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 20.7 | 20.7 | 8.96 | 185.47 | 8.97 | 185.67 | 371.14 | 371.14
28.11.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 33.5 | 33.5 | 0.41 | 13.73 | 11.07 | 370.84 | 384.57 | 384.57
28.12. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15677.77 | 15677.77
28.12.0.0.1. | GOINFRA | 180311 | GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 | M2 | 14.76 | 14.76 | 233.1 | 3440.55 | 19.75 | 291.51 | 3732.06 | 3732.06
28.12.0.0.2. | GOINFRA | 180403 | JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS | M2 | 20.52 | 20.52 | 172.32 | 3536 | 40.6 | 833.11 | 4369.11 | 4369.11
28.12.0.0.3. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 12.81 | 12.81 | 553.47 | 7089.95 | 37.99 | 486.65 | 7576.6 | 7576.6
28.13. |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3304.41 | 3304.41
28.13.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 19.56 | 19.56 | 161.6 | 3160.89 | 0 | 0 | 3160.89 | 3160.89
28.13.0.0.2. | GOINFRA | 190105 | VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO | M2 | 0.96 | 0.96 | 149.51 | 143.52 | 0 | 0 | 143.52 | 143.52
28.14. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12201.83 | 12201.83
28.14.0.0.1. | GOINFRA | 200101 | CHAPISCO COMUM | M2 | 369.68 | 369.68 | 1.98 | 731.96 | 2.88 | 1064.67 | 1796.63 | 1796.63
28.14.0.0.2. | GOINFRA | 200104 | CHAPISCO FINO USADO SOBRE EMBOCO C/PENEIRA | M2 | 61.2 | 61.2 | 3.37 | 206.24 | 4.96 | 303.55 | 509.79 | 509.79
28.14.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 77.58 | 77.58 | 7.95 | 616.76 | 11.53 | 894.49 | 1511.25 | 1511.25
28.14.0.0.4. | GOINFRA | 200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 300.14 | 300.14 | 8.12 | 2437.13 | 15.97 | 4793.23 | 7230.36 | 7230.36
28.14.0.0.5. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 16.38 | 16.38 | 49.15 | 805.07 | 21.29 | 348.73 | 1153.8 | 1153.8
28.15. |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2512.98 | 2512.98
28.15.0.0.1. | GOINFRA | 210101 | CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG) | M2 | 68.14 | 68.14 | 2.64 | 179.88 | 3.97 | 270.51 | 450.39 | 450.39
28.15.0.0.2. | GOINFRA | 210401 | REBOCO PAULISTA EM FORRO(1CALH:4ARML+150KG CI/M3) | M2 | 68.14 | 68.14 | 10.84 | 738.63 | 19.43 | 1323.96 | 2062.59 | 2062.59
28.16. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 17479.44 | 17479.44
28.16.0.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 38.08 | 38.08 | 39.9 | 1519.39 | 32.7 | 1245.21 | 2764.6 | 2764.6
28.16.0.0.2. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 118.96 | 118.96 | 22.48 | 2674.22 | 9.19 | 1093.24 | 3767.46 | 3767.46
28.16.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 118.96 | 118.96 | 59.62 | 7092.39 | 18.18 | 2162.69 | 9255.08 | 9255.08
28.16.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 98.85 | 98.85 | 16.82 | 1662.65 | 0.3 | 29.65 | 1692.3 | 1692.3
28.17. |  |  | MARCENARIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7673.4 | 7673.4
28.17.0.0.1. | GOINFRA | 240110 | QUADRO AVISO TP-1 (1,20 X 1,20 M) | UN | 1 | 1 | 213.75 | 213.75 | 142.73 | 142.73 | 356.48 | 356.48
28.17.0.0.2. | GOINFRA | 240203 | PRATELEIRA MONTANTES EM ALVEN. APARENTE C/PINTURA | M2 | 22.19 | 22.19 | 272.11 | 6038.12 | 57.63 | 1278.8 | 7316.92 | 7316.92
28.18. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11637.39 | 11637.39
28.18.0.0.1. | GOINFRA | 260801 | PINTURA A BASE DE SILICONE 1 DEMAO | M2 | 29.52 | 29.52 | 3.49 | 103.02 | 2.32 | 68.48 | 171.5 | 171.5
28.18.0.0.2. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 280.41 | 280.41 | 1.82 | 510.34 | 8.06 | 2260.1 | 2770.44 | 2770.44
28.18.0.0.3. | GOINFRA | 261302 | PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR | M2 | 280.41 | 280.41 | 4.08 | 1144.07 | 5.55 | 1556.27 | 2700.34 | 2700.34
28.18.0.0.4. | GOINFRA | 261303 | PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR | M2 | 112.68 | 112.68 | 5.35 | 602.83 | 6.59 | 742.56 | 1345.39 | 1345.39
28.18.0.0.5. | GOINFRA | 261304 | EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 28.35 | 28.35 | 4.28 | 121.33 | 9.62 | 272.72 | 394.05 | 394.05
28.18.0.0.6. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 28.35 | 28.35 | 6.13 | 173.78 | 7.45 | 211.2 | 384.98 | 384.98
28.18.0.0.7. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 108.99 | 108.99 | 9.44 | 1028.86 | 12.36 | 1347.11 | 2375.97 | 2375.97
28.18.0.0.8. | GOINFRA | 261607 | PINTURA CERAMICA P/BEIRAL | M2 | 14.19 | 14.19 | 3.47 | 49.23 | 37.07 | 526.02 | 575.25 | 575.25
28.18.0.0.9. | GOINFRA | 261611 | PINTURA ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS | M2 | 70.39 | 70.39 | 7.42 | 522.29 | 3.29 | 231.58 | 753.87 | 753.87
28.18.0.0.10. | GOINFRA | 261623 | LETREIRO PEQUENO PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS | M2 | 0.64 | 0.64 | 2.9 | 1.85 | 255.86 | 163.75 | 165.6 | 165.6
28.19. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2474.54 | 2474.54
28.19.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 125.33 | 125.33 | 1.38 | 172.95 | 1.66 | 208.04 | 380.99 | 380.99
28.19.0.0.2. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 6 | 6 | 162.52 | 975.12 | 91.87 | 551.22 | 1526.34 | 1526.34
28.19.0.0.3. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 1.2 | 1.2 | 390.5 | 468.6 | 42.73 | 51.27 | 519.87 | 519.87
28.19.0.0.4. | GOINFRA | 271605 | SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4" | UN | 2 | 2 | 16.26 | 32.52 | 7.41 | 14.82 | 47.34 | 47.34
29 |  |  | 2ª ETAPA - BLOCO 03 SALAS DE AULA - PADRÃO SEDUC (MODIFICADO) | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 236662.51 | 236662.51
29.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 859.96 | 859.96
29.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 190.26 | 190.26 | 3.18 | 605.02 | 1.34 | 254.94 | 859.96 | 859.96
29.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 483.54 | 483.54
29.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 13.31 | 13.31 | 28.35 | 377.33 | 7.98 | 106.21 | 483.54 | 483.54
29.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1272.83 | 1272.83
29.3.1. |  |  | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1272.83 | 1272.83
29.3.1.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 190.26 | 190.26 | 0 | 0 | 2.26 | 429.98 | 429.98 | 429.98
29.3.1.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 190.26 | 190.26 | 0 | 0 | 4.43 | 842.85 | 842.85 | 842.85
29.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18812.65 | 18812.65
29.4.1. |  |  | ESTACAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12404.31 | 12404.31
29.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 113 | 113 | 26.73 | 3020.49 | 31.15 | 3519.95 | 6540.44 | 6540.44
29.4.1.0.2. | SINAPI | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 464.45 | 464.45 | 8.29 | 3850.29 | 0.82 | 380.84 | 4231.13 | 4231.13
29.4.1.0.3. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 127.36 | 127.36 | 10.66 | 1357.65 | 2.16 | 275.09 | 1632.74 | 1632.74
29.4.2. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6333.58 | 6333.58
29.4.2.0.1. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 7.74 | 7.74 | 0 | 0 | 36.02 | 278.79 | 278.79 | 278.79
29.4.2.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 11.52 | 11.52 | 0 | 0 | 4.43 | 51.03 | 51.03 | 51.03
29.4.2.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.58 | 0.58 | 361.71 | 209.79 | 182.9 | 106.08 | 315.87 | 315.87
29.4.2.0.4. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 7.74 | 7.74 | 463.56 | 3587.95 | 0 | 0 | 3587.95 | 3587.95
29.4.2.0.5. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 7.74 | 7.74 | 0.1 | 0.77 | 33.4 | 258.51 | 259.28 | 259.28
29.4.2.0.6. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 49.7 | 49.7 | 7.6 | 377.72 | 2.48 | 123.25 | 500.97 | 500.97
29.4.2.0.7. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 104.5 | 104.5 | 10.66 | 1113.97 | 2.16 | 225.72 | 1339.69 | 1339.69
29.4.3. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 74.76 | 74.76
29.4.3.0.1. | GOINFRA | 50251 | CORPO DE PROVA | UN | 6 | 6 | 12.46 | 74.76 | 0 | 0 | 74.76 | 74.76
29.5. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 50290.26 | 50290.26
29.5.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5441.21 | 5441.21
29.5.1.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 7.46 | 7.46 | 0 | 0 | 28.45 | 212.23 | 212.23 | 212.23
29.5.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 10.23 | 10.23 | 0 | 0 | 4.43 | 45.31 | 45.31 | 45.31
29.5.1.0.3. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.51 | 0.51 | 361.71 | 184.47 | 182.9 | 93.27 | 277.74 | 277.74
29.5.1.0.4. | GOINFRA | 60191 | FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES | M2 | 43.85 | 43.85 | 20.29 | 889.71 | 9.46 | 414.82 | 1304.53 | 1304.53
29.5.1.0.5. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 463.51 | 1422.97 | 0 | 0 | 1422.97 | 1422.97
29.5.1.0.6. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.07 | 3.07 | 0.1 | 0.3 | 43 | 132.01 | 132.31 | 132.31
29.5.1.0.7. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 4.39 | 4.39 | 0 | 0 | 18.85 | 82.75 | 82.75 | 82.75
29.5.1.0.8. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 128.9 | 128.9 | 7.6 | 979.64 | 2.48 | 319.67 | 1299.31 | 1299.31
29.5.1.0.9. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 51.8 | 51.8 | 10.66 | 552.18 | 2.16 | 111.88 | 664.06 | 664.06
29.5.2. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8764.75 | 8764.75
29.5.2.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 67.42 | 67.42 | 27.3 | 1840.56 | 19.55 | 1318.06 | 3158.62 | 3158.62
29.5.2.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 3.52 | 3.52 | 463.51 | 1631.55 | 0 | 0 | 1631.55 | 1631.55
29.5.2.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 3.52 | 3.52 | 0.1 | 0.35 | 43 | 151.36 | 151.71 | 151.71
29.5.2.0.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 247.4 | 247.4 | 8.44 | 2088.05 | 0.99 | 244.92 | 2332.97 | 2332.97
29.5.2.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 53.4 | 53.4 | 7.31 | 390.35 | 0.63 | 33.64 | 423.99 | 423.99
29.5.2.0.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88.9 | 88.9 | 8.59 | 763.65 | 3.4 | 302.26 | 1065.91 | 1065.91
29.5.3. |  |  | VIGAS DE COBERTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 11295.53 | 11295.53
29.5.3.0.1. | GOINFRA | 60205 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS) | M2 | 94.61 | 94.61 | 27.3 | 2582.85 | 19.55 | 1849.62 | 4432.47 | 4432.47
29.5.3.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 6.59 | 6.59 | 463.51 | 3054.53 | 0 | 0 | 3054.53 | 3054.53
29.5.3.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 6.59 | 6.59 | 0.11 | 0.72 | 43 | 283.37 | 284.09 | 284.09
29.5.3.0.4. | GOINFRA | 60303 | ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 54.8 | 54.8 | 8.03 | 440.04 | 2.48 | 135.9 | 575.94 | 575.94
29.5.3.0.5. | GOINFRA | 60304 | ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 168.1 | 168.1 | 7.6 | 1277.56 | 2.48 | 416.88 | 1694.44 | 1694.44
29.5.3.0.6. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 19.7 | 19.7 | 8.44 | 166.26 | 0.99 | 19.5 | 185.76 | 185.76
29.5.3.0.7. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 89.1 | 89.1 | 8.59 | 765.36 | 3.4 | 302.94 | 1068.3 | 1068.3
29.5.4. |  |  | LAJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21900.84 | 21900.84
29.5.4.1. |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 21900.84 | 21900.84
29.5.4.1.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 727_SEE | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA COBERTURA, H=14CM, ENCHIMENTO EM EPS, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA ROLIÇA E CAPEAMENTO COM CONCRETO USINADO 25 MPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (GOINFRA + ORSE) | M2 | 156 | 156 | 106.66 | 16638.96 | 33.73 | 5261.88 | 21900.84 | 21900.84
29.5.5. |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2663.65 | 2663.65
29.5.5.0.1. | GOINFRA | 60010 | VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA | M3 | 1.09 | 1.09 | 1821.56 | 1985.5 | 622.16 | 678.15 | 2663.65 | 2663.65
29.5.6. |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 224.28 | 224.28
29.5.6.0.1. | GOINFRA | 60487 | CORPO DE PROVA | UN | 18 | 18 | 12.46 | 224.28 | 0 | 0 | 224.28 | 224.28
29.6. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19255.08 | 19255.08
29.6.1. |  |  | QDFL-2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 19255.08 | 19255.08
29.6.1.0.1. | SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 340 | 340 | 1.54 | 523.6 | 0.73 | 248.2 | 771.8 | 771.8
29.6.1.0.2. | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 667 | 667 | 2.35 | 1567.45 | 0.92 | 613.64 | 2181.09 | 2181.09
29.6.1.0.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 184 | 184 | 3.82 | 702.88 | 1.23 | 226.32 | 929.2 | 929.2
29.6.1.0.4. | GOINFRA | 70682 | CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4" | UN | 15 | 15 | 4.56 | 68.4 | 4.66 | 69.9 | 138.3 | 138.3
29.6.1.0.5. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 30 | 7.09 | 212.7 | 17.46 | 523.8 | 736.5 | 736.5
29.6.1.0.6. | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 24 | 4.37 | 104.88 | 7.01 | 168.24 | 273.12 | 273.12
29.6.1.0.7. | GOINFRA | 71121 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 3 | 3 | 3.87 | 11.61 | 4.04 | 12.12 | 23.73 | 23.73
29.6.1.0.8. | SINAPI | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 60 | 60 | 4.3 | 258 | 9.32 | 559.2 | 817.2 | 817.2
29.6.1.0.9. | SINAPI | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 20 | 5.34 | 106.8 | 10.36 | 207.2 | 314 | 314
29.6.1.0.10. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 52.59 | 52.59 | 12.82 | 12.82 | 65.41 | 65.41
29.6.1.0.11. | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 6 | 7.45 | 44.7 | 1.11 | 6.66 | 51.36 | 51.36
29.6.1.0.12. | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 5 | 7.57 | 37.85 | 1.5 | 7.5 | 45.35 | 45.35
29.6.1.0.13. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 3 | 3 | 69.63 | 208.89 | 31.05 | 93.15 | 302.04 | 302.04
29.6.1.0.14. | GOINFRA | 71450 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA | UN | 2 | 2 | 121.32 | 242.64 | 18.63 | 37.26 | 279.9 | 279.9
29.6.1.0.15. | GOINFRA | 71252 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" | M | 6 | 6 | 8.67 | 52.02 | 12.42 | 74.52 | 126.54 | 126.54
29.6.1.0.16. | GOINFRA | 71253 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/4" | M | 13 | 13 | 16.6 | 215.8 | 20.18 | 262.34 | 478.14 | 478.14
29.6.1.0.17. | GOINFRA | 71255 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" | M | 45 | 45 | 21.71 | 976.95 | 24.84 | 1117.8 | 2094.75 | 2094.75
29.6.1.0.18. | SINAPI | 91855 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 234 | 234 | 4.18 | 978.12 | 4.23 | 989.82 | 1967.94 | 1967.94
29.6.1.0.19. | SINAPI | 91868 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 13 | 13 | 6.7459 | 87.69 | 3.6 | 46.8 | 134.49 | 134.49
29.6.1.0.20. | SINAPI | 91892 | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 115 | 115 | 4.4 | 506 | 6.51 | 748.65 | 1254.65 | 1254.65
29.6.1.0.21. | SINAPI | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 23.14 | 46.28 | 22.12 | 44.24 | 90.52 | 90.52
29.6.1.0.22. | GOINFRA | 71442 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) | UN | 1 | 1 | 14.09 | 14.09 | 16.46 | 16.46 | 30.55 | 30.55
29.6.1.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 693_SEE | LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM ALETAS 2 X 16/18/20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 24 | 24 | 75.85 | 1820.4 | 12 | 288 | 2108.4 | 2108.4
29.6.1.0.24. | SINAPI | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS | UN | 48 | 48 | 15.9 | 763.2 | 6.03 | 289.44 | 1052.64 | 1052.64
29.6.1.0.25. | GOINFRA | 71722 | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 6 | 6 | 1.55 | 9.3 | 1.24 | 7.44 | 16.74 | 16.74
29.6.1.0.26. | GOINFRA | 71741 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" | UN | 120 | 120 | 0.99 | 118.8 | 0.93 | 111.6 | 230.4 | 230.4
29.6.1.0.27. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 40 | 40 | 1.48 | 59.2 | 1.55 | 62 | 121.2 | 121.2
29.6.1.0.28. | GOINFRA | 72198 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A | UN | 1 | 1 | 1262.44 | 1262.44 | 124.2 | 124.2 | 1386.64 | 1386.64
29.6.1.0.29. | GOINFRA | 72585 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V | UN | 2 | 2 | 9.9 | 19.8 | 9.01 | 18.02 | 37.82 | 37.82
29.6.1.0.30. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 8 | 20 | 160 | 17.34 | 138.72 | 298.72 | 298.72
29.6.1.0.31. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 3 | 3 | 6.69 | 20.07 | 9 | 27 | 47.07 | 47.07
29.6.1.0.32. | GOINFRA | 72578 | TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V | UN | 13 | 13 | 6.69 | 86.97 | 9 | 117 | 203.97 | 203.97
29.6.1.0.33. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 4 | 21.49 | 85.96 | 22.12 | 88.48 | 174.44 | 174.44
29.6.1.0.34. | COMPOSIÇÃO | COMP 375_SEE | REFLETOR DE LED HOLOFORTE 50W (GOINFRA + SINAPI) | UN | 8 | 8 | 31.67 | 253.36 | 9.89 | 79.12 | 332.48 | 332.48
29.6.1.0.35. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 116 | 116 | 0.11 | 12.76 | 0.31 | 35.96 | 48.72 | 48.72
29.6.1.0.36. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 116 | 116 | 0.16 | 18.56 | 0.5 | 58 | 76.56 | 76.56
29.6.1.0.37. | GOINFRA | 70422 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" | PR | 5 | 5 | 2.23 | 11.15 | 0.31 | 1.55 | 12.7 | 12.7
29.7. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7275.55 | 7275.55
29.7.0.0.1. | GOINFRA | 100160 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) | M2 | 156.82 | 156.82 | 20.56 | 3224.21 | 23.21 | 3639.79 | 6864 | 6864
29.7.0.0.2. | SINAPI | 93201 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 71.7 | 71.7 | 2.38 | 170.64 | 3.36 | 240.91 | 411.55 | 411.55
29.8. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1576.47 | 1576.47
29.8.1. |  |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1576.47 | 1576.47
29.8.1.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 54.1 | 54.1 | 11.01 | 595.64 | 18.13 | 980.83 | 1576.47 | 1576.47
29.9. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 43406.05 | 43406.05
29.9.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3244.1 | 3244.1 | 12.63 | 40972.98 | 0.75 | 2433.07 | 43406.05 | 43406.05
29.10. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10072.65 | 10072.65
29.10.0.0.1. | GOINFRA | 160100 | COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M2 | 235.69 | 235.69 | 32.21 | 7591.57 | 3.34 | 787.2 | 8378.77 | 8378.77
29.10.0.0.2. | GOINFRA | 160101 | CUMEEIRA PARA TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA | M | 24.05 | 24.05 | 16.65 | 400.43 | 16.21 | 389.85 | 790.28 | 790.28
29.10.0.0.3. | GOINFRA | 160403 | EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) | M | 19.6 | 19.6 | 8.96 | 175.61 | 8.97 | 175.81 | 351.42 | 351.42
29.10.0.0.4. | GOINFRA | 160404 | EMBOCAMENTO DE BEIRAL | M | 48.1 | 48.1 | 0.41 | 19.72 | 11.07 | 532.46 | 552.18 | 552.18
29.11. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8558.01 | 8558.01
29.11.1. |  |  | PORTA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1987.29 | 1987.29
29.11.1.0.1. | GOINFRA | 180501 | PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1 C/FERRAGENS | M2 | 3.36 | 3.36 | 553.47 | 1859.65 | 37.99 | 127.64 | 1987.29 | 1987.29
29.11.2. |  |  | JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6570.72 | 6570.72
29.11.2.0.1. | GOINFRA | 180401 | JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS | M2 | 28.8 | 28.8 | 187.55 | 5401.44 | 40.6 | 1169.28 | 6570.72 | 6570.72
29.12. |  |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4654.08 | 4654.08
29.12.0.0.1. | GOINFRA | 190102 | VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO | M2 | 28.8 | 28.8 | 161.6 | 4654.08 | 0 | 0 | 4654.08 | 4654.08
29.13. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12488.17 | 12488.17
29.13.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 380.4 | 380.4 | 3.11 | 1183.04 | 1.03 | 391.81 | 1574.85 | 1574.85
29.13.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 310.77 | 310.77 | 2.4 | 745.84 | 12.57 | 3906.37 | 4652.21 | 4652.21
29.13.0.0.3. | GOINFRA | 200201 | EMBOÇO (1CI:4 ARML) | M2 | 69.63 | 69.63 | 7.95 | 553.55 | 11.53 | 802.83 | 1356.38 | 1356.38
29.13.0.0.4. | GOINFRA | 201302 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA | M2 | 69.63 | 69.63 | 49.15 | 3422.31 | 21.29 | 1482.42 | 4904.73 | 4904.73
29.14. |  |  | FORROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5543.64 | 5543.64
29.14.0.0.1. | GOINFRA | 210515 | GESSO CORRIDO EM TETO | M2 | 121.8 | 121.8 | 5.14 | 626.05 | 11.64 | 1417.75 | 2043.8 | 2043.8
29.14.0.0.2. | SINAPI | 99054 | ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA OBRA). AF_05/2017_PS | M2 | 79.2 | 79.2 | 20.01 | 1584.79 | 24.18 | 1915.05 | 3499.84 | 3499.84
29.15. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 24525.72 | 24525.72
29.15.1. |  |  | LASTRO IMPERMEABILIZADO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5693.62 | 5693.62
29.15.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 179.78 | 179.78 | 22.48 | 4041.45 | 9.19 | 1652.17 | 5693.62 | 5693.62
29.15.2. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15722.5 | 15722.5
29.15.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 179.78 | 179.78 | 59.62 | 10718.48 | 18.18 | 3268.4 | 13986.88 | 13986.88
29.15.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 101.38 | 101.38 | 16.82 | 1705.21 | 0.3 | 30.41 | 1735.62 | 1735.62
29.15.3. |  |  | PASSEIO (CALÇADA) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3109.6 | 3109.6
29.15.3.0.1. | GOINFRA | 220100 | PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO) | M2 | 38.7 | 38.7 | 39.9 | 1544.13 | 32.7 | 1265.49 | 2809.62 | 2809.62
29.15.3.0.2. | GOINFRA | 220902 | RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) | M | 36.45 | 36.45 | 1.27 | 46.29 | 6.96 | 253.69 | 299.98 | 299.98
29.16. |  |  | MARCENARIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2247.36 | 2247.36
29.16.0.0.1. | GOINFRA | 240106 | BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM | M | 61.02 | 61.02 | 23.76 | 1449.83 | 13.07 | 797.53 | 2247.36 | 2247.36
29.17. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12789.84 | 12789.84
29.17.1. |  |  | PINTURA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3007.79 | 3007.79
29.17.1.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 128.21 | 128.21 | 1.82 | 233.34 | 8.06 | 1033.37 | 1266.71 | 1266.71
29.17.1.0.2. | GOINFRA | 261550 | PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR | M2 | 128.21 | 128.21 | 6.13 | 785.92 | 7.45 | 955.16 | 1741.08 | 1741.08
29.17.2. |  |  | PINTURA ACIMA BARRADO - INTERNO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1451.55 | 1451.55
29.17.2.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 72.47 | 72.47 | 1.82 | 131.89 | 8.06 | 584.1 | 715.99 | 715.99
29.17.2.0.2. | GOINFRA | 261001 | PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS | M2 | 72.47 | 72.47 | 3.56 | 257.99 | 6.59 | 477.57 | 735.56 | 735.56
29.17.3. |  |  | PINTURA FORRO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2731.92 | 2731.92
29.17.3.0.1. | GOINFRA | 261300 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS | M2 | 153.48 | 153.48 | 1.82 | 279.33 | 8.06 | 1237.04 | 1516.37 | 1516.37
29.17.3.0.2. | GOINFRA | 261307 | PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR | M2 | 153.48 | 153.48 | 3.18 | 488.06 | 4.74 | 727.49 | 1215.55 | 1215.55
29.17.4. |  |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1105.89 | 1105.89
29.17.4.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 99.72 | 99.72 | 4.46 | 444.75 | 6.63 | 661.14 | 1105.89 | 1105.89
29.17.5. |  |  | PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 412.92 | 412.92
29.17.5.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 38.7 | 38.7 | 3.22 | 124.61 | 7.45 | 288.31 | 412.92 | 412.92
29.17.6. |  |  | PINTURA PORTAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 219.73 | 219.73
29.17.6.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 10.08 | 10.08 | 9.44 | 95.15 | 12.36 | 124.58 | 219.73 | 219.73
29.17.7. |  |  | PINTURA JANELAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1255.67 | 1255.67
29.17.7.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 57.6 | 57.6 | 9.44 | 543.74 | 12.36 | 711.93 | 1255.67 | 1255.67
29.17.8. |  |  | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2604.37 | 2604.37
29.17.8.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 235.69 | 235.69 | 7.76 | 1828.95 | 3.29 | 775.42 | 2604.37 | 2604.37
29.18. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12550.65 | 12550.65
29.18.1. |  |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12252.17 | 12252.17
29.18.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 582_SEE | QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 906.56 | 1813.12 | 732.6 | 1465.2 | 3278.32 | 3278.32
29.18.1.0.2. | GOINFRA | 271608 | BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO | M2 | 19.06 | 19.06 | 390.5 | 7442.93 | 42.73 | 814.43 | 8257.36 | 8257.36
29.18.1.0.3. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 235.69 | 235.69 | 1.38 | 325.25 | 1.66 | 391.24 | 716.49 | 716.49
29.18.2. |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 298.48 | 298.48
29.18.2.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 57.46 | 114.92 | 11.87 | 23.74 | 138.66 | 138.66
29.18.2.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 79.91 | 159.82 | 0 | 0 | 159.82 | 159.82
30 |  |  | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 01 - SEC. XXI - REV. 2015 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7156.77 | 7156.77
30.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.55 | 45.55
30.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 10.08 | 10.08 | 3.18 | 32.05 | 1.34 | 13.5 | 45.55 | 45.55
30.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 25.42 | 25.42
30.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 0.7 | 0.7 | 28.34 | 19.83 | 7.99 | 5.59 | 25.42 | 25.42
30.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 67.43 | 67.43
30.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 2.26 | 22.78 | 22.78 | 22.78
30.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 10.08 | 10.08 | 0 | 0 | 4.43 | 44.65 | 44.65 | 44.65
30.4. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1075.12 | 1075.12
30.4.1. |  |  | ESTACAS E BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1075.12 | 1075.12
30.4.1.0.1. | GOINFRA | 50302 | ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO | M | 8 | 8 | 26.73 | 213.84 | 31.15 | 249.2 | 463.04 | 463.04
30.4.1.0.2. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 7.27 | 7.27 | 7.6 | 55.25 | 2.48 | 18.02 | 73.27 | 73.27
30.4.1.0.3. | GOINFRA | 52003 | ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) | KG | 24.54 | 24.54 | 8.03 | 197.05 | 2.48 | 60.85 | 257.9 | 257.9
30.4.1.0.4. | GOINFRA | 52014 | ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) | KG | 5.45 | 5.45 | 10.66 | 58.09 | 2.16 | 11.77 | 69.86 | 69.86
30.4.1.0.5. | GOINFRA | 50901 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) | M3 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 36.02 | 12.96 | 12.96 | 12.96
30.4.1.0.6. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 4.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83
30.4.1.0.7. | SINAPI | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | M3 | 0.03 | 0.03 | 361.61 | 10.84 | 183 | 5.49 | 16.33 | 16.33
30.4.1.0.8. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.36 | 0.36 | 463.56 | 166.88 | 0 | 0 | 166.88 | 166.88
30.4.1.0.9. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0.36 | 0.36 | 0.11 | 0.03 | 33.39 | 12.02 | 12.05 | 12.05
30.5. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 38.46 | 38.46
30.5.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 1.32 | 11.01 | 14.53 | 18.13 | 23.93 | 38.46 | 38.46
30.6. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3520.8 | 3520.8
30.6.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 263.14 | 263.14 | 12.63 | 3323.45 | 0.75 | 197.35 | 3520.8 | 3520.8
30.7. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1053.11 | 1053.11
30.7.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 866.5 | 866.5
30.7.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 12.96 | 12.96 | 61.89 | 802.09 | 4.97 | 64.41 | 866.5 | 866.5
30.7.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 186.61 | 186.61
30.7.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 3.6 | 3.6 | 23.41 | 84.27 | 28.43 | 102.34 | 186.61 | 186.61
30.8. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1146.19 | 1146.19
30.8.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1146.19 | 1146.19
30.8.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 9.72 | 9.72 | 22.48 | 218.5 | 9.19 | 89.32 | 307.82 | 307.82
30.8.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 9.72 | 9.72 | 59.62 | 579.5 | 18.18 | 176.7 | 756.2 | 756.2
30.8.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 4.8 | 16.82 | 80.73 | 0.3 | 1.44 | 82.17 | 82.17
30.9. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 154.05 | 154.05
30.9.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.86 | 10.86
30.9.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 0.98 | 4.46 | 4.37 | 6.63 | 6.49 | 10.86 | 10.86
30.9.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 143.19 | 143.19
30.9.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 12.96 | 12.96 | 7.76 | 100.56 | 3.29 | 42.63 | 143.19 | 143.19
30.10. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 30.64 | 30.64
30.10.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 10.08 | 10.08 | 1.38 | 13.91 | 1.66 | 16.73 | 30.64 | 30.64
31 |  |  | 2ª ETAPA - PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 (MODIFICADO) - RAMPA 04 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5027.67 | 5027.67
31.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 91.11 | 91.11
31.1.0.0.1. | GOINFRA | 20701 | LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA | M2 | 20.16 | 20.16 | 3.18 | 64.1 | 1.34 | 27.01 | 91.11 | 91.11
31.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 51.21 | 51.21
31.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 1.41 | 1.41 | 28.34 | 39.95 | 7.99 | 11.26 | 51.21 | 51.21
31.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 132.45 | 132.45
31.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 2.26 | 44.74 | 44.74 | 44.74
31.3.0.0.2. | GOINFRA | 41002 | APILOAMENTO | M2 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 4.43 | 87.71 | 87.71 | 87.71
31.4. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 38.46 | 38.46
31.4.0.0.1. | GOINFRA | 120902 | IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM | M2 | 1.32 | 1.32 | 11.01 | 14.53 | 18.13 | 23.93 | 38.46 | 38.46
31.5. |  |  | COBERTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2106.24 | 2106.24
31.5.1. |  |  | METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1733 | 1733
31.5.1.0.1. | GOINFRA | 160967 | COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS | M2 | 25.92 | 25.92 | 61.89 | 1604.18 | 4.97 | 128.82 | 1733 | 1733
31.5.2. |  |  | CALHA E RUFO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 373.24 | 373.24
31.5.2.0.1. | GOINFRA | 160601 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA | M | 7.2 | 7.2 | 23.41 | 168.55 | 28.43 | 204.69 | 373.24 | 373.24
31.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2249.66 | 2249.66
31.6.1. |  |  | GRANITINA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2249.66 | 2249.66
31.6.1.0.1. | GOINFRA | 220101 | LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) | M2 | 19.8 | 19.8 | 22.48 | 445.1 | 9.19 | 181.96 | 627.06 | 627.06
31.6.1.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 754_SEE | GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM, JUNTA PLASTICA 27MM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 19.8 | 19.8 | 59.62 | 1180.47 | 18.18 | 359.96 | 1540.43 | 1540.43
31.6.1.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 757_SEE | RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM E RESINA ACRÍLICA (GOINFRA + SINAPI) | M | 4.8 | 4.8 | 16.82 | 80.73 | 0.3 | 1.44 | 82.17 | 82.17
31.7. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 297.26 | 297.26
31.7.1. |  |  | BASE EM CONCRETO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10.86 | 10.86
31.7.1.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.98 | 0.98 | 4.46 | 4.37 | 6.63 | 6.49 | 10.86 | 10.86
31.7.2. |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 286.4 | 286.4
31.7.2.0.1. | GOINFRA | 261609 | PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS | M2 | 25.92 | 25.92 | 7.76 | 201.13 | 3.29 | 85.27 | 286.4 | 286.4
31.8. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61.28 | 61.28
31.8.0.0.1. | GOINFRA | 270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | M2 | 20.16 | 20.16 | 1.38 | 27.82 | 1.66 | 33.46 | 61.28 | 61.28
32 |  |  | 2ª ETAPA - ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA MOD. 02 - SEC. XXI - REV. 2015 - RAMPA 04 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 10305.37 | 10305.37
32.1. |  |  | FUNDAÇÕES E SONDAGENS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 964.93 | 964.93
32.1.1. |  |  | BLOCOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 964.93 | 964.93
32.1.1.0.1. | GOINFRA | 52004 | ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) | KG | 29 | 29 | 7.6 | 220.4 | 2.48 | 71.92 | 292.32 | 292.32
32.1.1.0.2. | GOINFRA | 50902 | APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) | M2 | 2.17 | 2.17 | 0 | 0 | 4.43 | 9.61 | 9.61 | 9.61
32.1.1.0.3. | GOINFRA | 51036 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 1.3 | 1.3 | 463.56 | 602.62 | 0 | 0 | 602.62 | 602.62
32.1.1.0.4. | GOINFRA | 51060 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM FUNDAÇÃO | M3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.13 | 33.4 | 43.42 | 43.55 | 43.55
32.1.1.0.5. | GOINFRA | 51027 | LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.1 | 0.1 | 146.14 | 14.61 | 22.2 | 2.22 | 16.83 | 16.83
32.2. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 393.74 | 393.74
32.2.1. |  |  | PILARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 393.74 | 393.74
32.2.1.0.1. | GOINFRA | 60204 | FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS) | M2 | 2 | 2 | 49.86 | 99.72 | 34.36 | 68.72 | 168.44 | 168.44
32.2.1.0.2. | GOINFRA | 60524 | CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) | M3 | 0.17 | 0.17 | 463.51 | 78.79 | 0 | 0 | 78.79 | 78.79
32.2.1.0.3. | GOINFRA | 60800 | LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.) | M3 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.01 | 43 | 7.31 | 7.32 | 7.32
32.2.1.0.4. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3 | 3 | 8.59 | 25.77 | 3.4 | 10.2 | 35.97 | 35.97
32.2.1.0.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13 | 13 | 7.31 | 95.03 | 0.63 | 8.19 | 103.22 | 103.22
32.3. |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3398.52 | 3398.52
32.3.0.0.1. | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 254 | 254 | 12.63 | 3208.02 | 0.75 | 190.5 | 3398.52 | 3398.52
32.4. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 301.68 | 301.68
32.4.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 4.13 | 4.13 | 39.36 | 162.55 | 33.69 | 139.13 | 301.68 | 301.68
32.5. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 78.91 | 78.91
32.5.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 4.13 | 4.13 | 3.11 | 12.84 | 1.03 | 4.25 | 17.09 | 17.09
32.5.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 4.13 | 4.13 | 2.4 | 9.91 | 12.57 | 51.91 | 61.82 | 61.82
32.6. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 89.11 | 89.11
32.6.0.0.1. | GOINFRA | 120209 | IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS | M2 | 4.13 | 4.13 | 10.37 | 42.82 | 11.21 | 46.29 | 89.11 | 89.11
32.7. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 45.79 | 45.79
32.7.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 4.13 | 4.13 | 4.46 | 18.41 | 6.63 | 27.38 | 45.79 | 45.79
32.8. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5032.69 | 5032.69
32.8.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 084_SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 15.36 | 15.36 | 283.85 | 4359.93 | 43.8 | 672.76 | 5032.69 | 5032.69
33 |  |  | 2ª ETAPA - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 12784.95 | 12784.95
33.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12784.95 | 12784.95
33.1.1. |  |  | BOTA FORA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4984.28 | 4984.28
33.1.1.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 217.37 | 217.37 | 1.46 | 317.36 | 0 | 0 | 317.36 | 317.36
33.1.1.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 217.37 | 217.37 | 1.07 | 232.58 | 0 | 0 | 232.58 | 232.58
33.1.1.0.3. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 2173.7 | 2173.7 | 2.04 | 4434.34 | 0 | 0 | 4434.34 | 4434.34
33.1.2. |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7800.67 | 7800.67
33.1.2.0.1. | GOINFRA | 41004 | ESCAVACAO MECANICA | M3 | 271.9 | 271.9 | 1.46 | 396.97 | 0 | 0 | 396.97 | 396.97
33.1.2.0.2. | GOINFRA | 41005 | CARGA MECANIZADA | M3 | 258.62 | 258.62 | 1.07 | 276.72 | 0 | 0 | 276.72 | 276.72
33.1.2.0.3. | GOINFRA | 41012 | INDENIZAÇÃO DE JAZIDA | M3 | 258.62 | 258.62 | 4.16 | 1075.85 | 0 | 0 | 1075.85 | 1075.85
33.1.2.0.4. | GOINFRA | 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM | M3KM | 2586.2 | 2586.2 | 2.04 | 5275.84 | 0 | 0 | 5275.84 | 5275.84
33.1.2.0.5. | GOINFRA | 41010 | TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) | M3 | 6.63 | 6.63 | 1.07 | 7.09 | 0 | 0 | 7.09 | 7.09
33.1.2.0.6. | GOINFRA | 41008 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) | M3 | 212.21 | 212.21 | 3.62 | 768.2 | 0 | 0 | 768.2 | 768.2
34 |  |  | 2ª ETAPA - CANALETA COM GRELHA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 1946.03 | 1946.03
34.1. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 403.25 | 403.25
34.1.0.0.1. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 8.9 | 8.9 | 15.5 | 137.95 | 29.81 | 265.3 | 403.25 | 403.25
34.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1442.3 | 1442.3
34.2.0.0.1. | GOINFRA | 180324 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | M2 | 3.07 | 3.07 | 412.39 | 1266.03 | 57.42 | 176.27 | 1442.3 | 1442.3
34.3. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 100.48 | 100.48
34.3.0.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 4.61 | 4.61 | 9.44 | 43.51 | 12.36 | 56.97 | 100.48 | 100.48
35 |  |  | 3ª ETAPA - DEMOLIR BLOCO 03, 05 E PASSARELA 03 | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7919.56 | 7919.56
35.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5446.23 | 5446.23
35.1.0.0.1. | GOINFRA | 20101 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 190.8 | 190.8 | 0 | 0 | 4.65 | 887.22 | 887.22 | 887.22
35.1.0.0.2. | GOINFRA | 20102 | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | M2 | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 | 2.59 | 234.13 | 234.13 | 234.13
35.1.0.0.3. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 32.35 | 278.21 | 278.21 | 278.21
35.1.0.0.4. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.49 | 0.49 | 80.56 | 39.47 | 128.2 | 62.81 | 102.28 | 102.28
35.1.0.0.5. | GOINFRA | 20139 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 6.27 | 6.27 | 0 | 0 | 3.23 | 20.25 | 20.25 | 20.25
35.1.0.0.6. | GOINFRA | 20155 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM MURO/PAREDE PLACA PRÉ-MOLDADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 168.3 | 168.3 | 0.01 | 1.68 | 5.43 | 913.86 | 915.54 | 915.54
35.1.0.0.7. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 134.57 | 1796.5 | 1796.5 | 1796.5
35.1.0.0.8. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 36.19 | 36.19 | 0 | 0 | 5.17 | 187.1 | 187.1 | 187.1
35.1.0.0.9. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.41 | 2.41 | 80.56 | 194.14 | 128.2 | 308.96 | 503.1 | 503.1
35.1.0.0.10. | SINAPI | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.5 | 2.5 | 80.56 | 201.4 | 128.2 | 320.5 | 521.9 | 521.9
35.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2473.33 | 2473.33
35.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 68.08 | 68.08 | 28.35 | 1930.06 | 7.98 | 543.27 | 2473.33 | 2473.33
36 |  |  | 3ª ETAPA - PÁTIO EXTERNO (ENTRADA) | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 53185.34 | 53185.34
36.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 993.09 | 993.09
36.1.0.0.1. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 447.34 | 447.34 | 0 | 0 | 2.22 | 993.09 | 993.09 | 993.09
36.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 162.39 | 162.39
36.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 4.47 | 4.47 | 28.35 | 126.72 | 7.98 | 35.67 | 162.39 | 162.39
36.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 16946.94 | 16946.94
36.3.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 13.42 | 13.42 | 146.17 | 1961.6 | 20.95 | 281.14 | 2242.74 | 2242.74
36.3.0.0.2. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 447.34 | 447.34 | 24.44 | 10932.98 | 8.31 | 3717.39 | 14650.37 | 14650.37
36.3.0.0.3. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 0.04 | 0.04 | 146.12 | 5.84 | 21 | 0.84 | 6.68 | 6.68
36.3.0.0.4. | GOINFRA | 220059 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=5CM | M2 | 1.44 | 1.44 | 24.44 | 35.19 | 8.31 | 11.96 | 47.15 | 47.15
36.4. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7415.53 | 7415.53
36.4.0.0.1. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 447.34 | 447.34 | 3.22 | 1440.43 | 7.45 | 3332.68 | 4773.11 | 4773.11
36.4.0.0.2. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 11.2 | 11.2 | 4.46 | 49.95 | 6.63 | 74.25 | 124.2 | 124.2
36.4.0.0.3. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 106.64 | 106.64 | 9.44 | 1006.68 | 12.36 | 1318.07 | 2324.75 | 2324.75
36.4.0.0.4. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 8.1 | 8.1 | 9.44 | 76.46 | 12.36 | 100.11 | 176.57 | 176.57
36.4.0.0.5. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 0.14 | 0.14 | 4.45 | 0.62 | 6.64 | 0.92 | 1.54 | 1.54
36.4.0.0.6. | GOINFRA | 261703 | PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) | M2 | 1.44 | 1.44 | 3.23 | 4.65 | 7.44 | 10.71 | 15.36 | 15.36
36.5. |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 419.29 | 419.29
36.5.0.0.1. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 5.6 | 5.6 | 39.36 | 220.41 | 33.69 | 188.66 | 409.07 | 409.07
36.5.0.0.2. | GOINFRA | 100102 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARGAMASSA (1CI : 2CH : 8ARML) | M2 | 0.14 | 0.14 | 39.36 | 5.51 | 33.71 | 4.71 | 10.22 | 10.22
36.6. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 218.75 | 218.75
36.6.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 11.2 | 11.2 | 3.11 | 34.83 | 1.03 | 11.53 | 46.36 | 46.36
36.6.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 11.2 | 11.2 | 2.4 | 26.88 | 12.57 | 140.78 | 167.66 | 167.66
36.6.0.0.3. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 0.28 | 0.28 | 3.1 | 0.86 | 1.04 | 0.29 | 1.15 | 1.15
36.6.0.0.4. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 0.24 | 0.24 | 2.4 | 0.57 | 12.58 | 3.01 | 3.58 | 3.58
36.7. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12544.62 | 12544.62
36.7.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 029_SEE | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) | UN | 3 | 3 | 90.16 | 270.48 | 15.73 | 47.19 | 317.67 | 317.67
36.7.0.0.2. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 55.12 | 55.12 | 13.21 | 728.13 | 2.39 | 131.73 | 859.86 | 859.86
36.7.0.0.3. | GOINFRA | 180318 | GUARDA BICICLETAS | M | 22 | 22 | 192.83 | 4242.26 | 3.95 | 86.9 | 4329.16 | 4329.16
36.7.0.0.4. | GOINFRA | 271303 | BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - PADRÃO GOINFRA | M | 20 | 20 | 162.52 | 3250.4 | 91.87 | 1837.4 | 5087.8 | 5087.8
36.7.0.0.5. | GOINFRA | 270802 | MASTROS PARA BANDEIRAS EM FERRO GALVANIZADO (ASSENTADOS/PINTADOS) - 3 UNIDADES | CJ | 1 | 1 | 1865 | 1865 | 85.13 | 85.13 | 1950.13 | 1950.13
36.8. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 14482.8 | 14482.8
36.8.0.0.1. | GOINFRA | 180313 | GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 | M2 | 71.1 | 71.1 | 157.89 | 11225.97 | 23.12 | 1643.83 | 12869.8 | 12869.8
36.8.0.0.2. | GOINFRA | 180304 | PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA CHAPA 14 PT-4 C/FERRAGENS | M2 | 2.7 | 2.7 | 344.41 | 929.9 | 36.43 | 98.36 | 1028.26 | 1028.26
36.8.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 083_SEE | CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA) | M | 3.6 | 3.6 | 125.94 | 453.38 | 36.49 | 131.36 | 584.74 | 584.74
36.9. |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1.93 | 1.93
36.9.0.0.1. | GOINFRA | 121105 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE / "PÉ" DE PAREDE / PEITORIL E ALVENARIA DE UM MODO GERAL COM CIMENTO CRISTALIZANTE SEMI FLEXÍVEL - 2 DEMÃOS ( ESPECÍFICO PARA OBRAS DE REFORMA) | M2 | 0.14 | 0.14 | 10.71 | 1.49 | 3.21 | 0.44 | 1.93 | 1.93
37 |  |  | 3ª ETAPA - MURO | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 49063.12 | 49063.12
37.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 168.36 | 168.36
37.1.0.0.1. | GOINFRA | 20106 | REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M2 | 10.04 | 10.04 | 0 | 0 | 5.17 | 51.9 | 51.9 | 51.9
37.1.0.0.2. | GOINFRA | 20118 | DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA | M3 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 32.35 | 116.46 | 116.46 | 116.46
37.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 313.15 | 313.15
37.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 8.62 | 8.62 | 28.35 | 244.37 | 7.98 | 68.78 | 313.15 | 313.15
37.3. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 759.82 | 759.82
37.3.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 272_SEE | MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA) - (GOINFRA) | M2 | 6.88 | 6.88 | 71.89 | 494.6 | 38.55 | 265.22 | 759.82 | 759.82
37.4. |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 23751.07 | 23751.07
37.4.0.0.1. | GOINFRA | 200150 | CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) | M2 | 13.75 | 13.75 | 3.11 | 42.76 | 1.03 | 14.16 | 56.92 | 56.92
37.4.0.0.2. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 13.75 | 13.75 | 2.4 | 33 | 12.57 | 172.83 | 205.83 | 205.83
37.4.0.0.3. | GOINFRA | 200403 | REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) | M2 | 1395.37 | 1395.37 | 2.4 | 3348.88 | 12.57 | 17539.8 | 20888.68 | 20888.68
37.4.0.0.4. | GOINFRA | 201410 | MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM) | M2 | 45.68 | 45.68 | 18.05 | 824.52 | 38.86 | 1775.12 | 2599.64 | 2599.64
37.5. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 18853.34 | 18853.34
37.5.0.0.1. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 13.75 | 13.75 | 4.46 | 61.32 | 6.63 | 91.16 | 152.48 | 152.48
37.5.0.0.2. | GOINFRA | 261000 | PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR | M2 | 1530.6 | 1530.6 | 4.46 | 6826.47 | 6.63 | 10147.87 | 16974.34 | 16974.34
37.5.0.0.3. | GOINFRA | 261620 | LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL | M2 | 7.2 | 7.2 | 1.94 | 13.96 | 110.69 | 796.96 | 810.92 | 810.92
37.5.0.0.4. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 42 | 42 | 9.44 | 396.48 | 12.36 | 519.12 | 915.6 | 915.6
37.6. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 5217.38 | 5217.38
37.6.0.0.1. | GOINFRA | 180309 | PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | M2 | 3 | 3 | 336.24 | 1008.72 | 36.43 | 109.29 | 1118.01 | 1118.01
37.6.0.0.2. | GOINFRA | 180309 | PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | M2 | 4 | 4 | 336.24 | 1344.96 | 36.43 | 145.72 | 1490.68 | 1490.68
37.6.0.0.3. | GOINFRA | 180309 | PORTÃO DE CORRER E ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS | M2 | 7 | 7 | 336.24 | 2353.68 | 36.43 | 255.01 | 2608.69 | 2608.69
38 |  |  | 3ª ETAPA - ÁREA EXTERNA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 30160.94 | 30160.94
38.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2859.95 | 2859.95
38.1.0.0.1. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 1288.27 | 1288.27 | 0 | 0 | 2.22 | 2859.95 | 2859.95 | 2859.95
38.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 467.92 | 467.92
38.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 12.88 | 12.88 | 28.35 | 365.14 | 7.98 | 102.78 | 467.92 | 467.92
38.3. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6312.51 | 6312.51
38.3.0.0.1. | GOINFRA | 41140 | REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA | M2 | 1288.27 | 1288.27 | 0 | 0 | 2.26 | 2911.49 | 2911.49 | 2911.49
38.3.0.0.2. | SINAPI | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1288.27 | 1288.27 | 0.79 | 1017.73 | 1.85 | 2383.29 | 3401.02 | 3401.02
38.4. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 20520.56 | 20520.56
38.4.0.0.1. | SINAPI | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 1288.27 | 1288.27 | 13.21 | 17018.04 | 2.39 | 3078.96 | 20097 | 20097
38.4.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 029_SEE | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 90.16 | 360.64 | 15.73 | 62.92 | 423.56 | 423.56
39 |  |  | 3ª ETAPA - CALÇADA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 22438.93 | 22438.93
39.1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2845.66 | 2845.66
39.1.0.0.1. | GOINFRA | 20121 | DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | M3 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 134.57 | 2139.66 | 2139.66 | 2139.66
39.1.0.0.2. | GOINFRA | 20202 | RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | M2 | 318.02 | 318.02 | 0 | 0 | 2.22 | 706 | 706 | 706
39.2. |  |  | TRANSPORTES |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 577.64 | 577.64
39.2.0.0.1. | GOINFRA | 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL | M3 | 15.9 | 15.9 | 28.35 | 450.76 | 7.98 | 126.88 | 577.64 | 577.64
39.3. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 15436.6 | 15436.6
39.3.0.0.1. | GOINFRA | 220107 | LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS) | M3 | 9.54 | 9.54 | 146.17 | 1394.46 | 20.95 | 199.86 | 1594.32 | 1594.32
39.3.0.0.2. | GOINFRA | 220058 | PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=5CM | M2 | 306.19 | 306.19 | 20.35 | 6230.96 | 11.32 | 3466.07 | 9697.03 | 9697.03
39.3.0.0.3. | GOINFRA | 220061 | PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM | M2 | 11.83 | 11.83 | 33.38 | 394.88 | 9.58 | 113.33 | 508.21 | 508.21
39.3.0.0.4. | GOINFRA | 221126 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO | M2 | 28.87 | 28.87 | 105.23 | 3037.99 | 20.75 | 599.05 | 3637.04 | 3637.04
39.4. |  |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 128.58 | 128.58
39.4.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 002_SEE | ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) | M2 | 11.83 | 11.83 | 9.95 | 117.7 | 0.92 | 10.88 | 128.58 | 128.58
39.5. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3307.44 | 3307.44
39.5.0.0.1. | GOINFRA | 271715 | MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO | M | 105.94 | 105.94 | 16.78 | 1777.67 | 14.44 | 1529.77 | 3307.44 | 3307.44
39.6. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 143.01 | 143.01
39.6.0.0.1. | SINAPI | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 105.94 | 105.94 | 0.48 | 50.85 | 0.87 | 92.16 | 143.01 | 143.01
40 |  |  | 3ª ETAPA - ACESSIBILIDADE INTERNA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 15330.34 | 15330.34
40.1. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2771.34 | 2771.34
40.1.0.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 476_SEE | MAPA TÁTIL EM CHAPA DE ACRÍLICO 70X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 1361.33 | 1361.33 | 23.29 | 23.29 | 1384.62 | 1384.62
40.1.0.0.2. | COMPOSIÇÃO | COMP 499_SEE | PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL SEC XXI, MODELO P - PLACA DE PAREDE, TAMANHO 0,30 X 0,40 M, CHAPA DOBRADA #18, PINTADA E ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 8 | 8 | 57.47 | 459.76 | 11.86 | 94.88 | 554.64 | 554.64
40.1.0.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 451_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 8 | 8 | 79.91 | 639.28 | 0 | 0 | 639.28 | 639.28
40.1.0.0.4. | COMPOSIÇÃO | COMP 450_SEE | PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) | UN | 8 | 8 | 23.1 | 184.8 | 1 | 8 | 192.8 | 192.8
40.2. |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12559 | 12559
40.2.0.0.1. | GOINFRA | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | M2 | 45.19 | 45.19 | 169.07 | 7640.27 | 20.5 | 926.39 | 8566.66 | 8566.66
40.2.0.0.2. | GOINFRA | 221120 | PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO | M2 | 21.06 | 21.06 | 169.07 | 3560.61 | 20.5 | 431.73 | 3992.34 | 3992.34
41 |  |  | 3ª ETAPA - CANALETA COM GRELA | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 7788.35 | 7788.35
41.1. |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4687.77 | 4687.77
41.1.0.0.1. | GOINFRA | 271417 | CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) | M | 103.46 | 103.46 | 15.5 | 1603.63 | 29.81 | 3084.14 | 4687.77 | 4687.77
41.2. |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2898.72 | 2898.72
41.2.0.0.1. | GOINFRA | 180324 | GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) | M2 | 6.17 | 6.17 | 412.39 | 2544.44 | 57.42 | 354.28 | 2898.72 | 2898.72
41.3. |  |  | PINTURA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 201.86 | 201.86
41.3.0.0.1. | GOINFRA | 261602 | PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 9.26 | 9.26 | 9.44 | 87.41 | 12.36 | 114.45 | 201.86 | 201.86
42 |  |  | 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAL | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 212094.98 | 212094.98
42.1. |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 212094.98 | 212094.98
42.1.1. |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 32959.74 | 32959.74
42.1.1.0.1. | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 430 | 430 | 4.16 | 1788.8 | 1.23 | 528.9 | 2317.7 | 2317.7
42.1.1.0.2. | GOINFRA | 70509 | CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 | M | 204 | 204 | 7.44 | 1517.76 | 2.17 | 442.68 | 1960.44 | 1960.44
42.1.1.0.3. | GOINFRA | 70583 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 | M | 1728 | 1728 | 5.35 | 9244.8 | 2.02 | 3490.56 | 12735.36 | 12735.36
42.1.1.0.4. | GOINFRA | 70511 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 | M | 63 | 63 | 21.23 | 1337.49 | 2.64 | 166.32 | 1503.81 | 1503.81
42.1.1.0.5. | GOINFRA | 70510 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2 | M | 334 | 334 | 12.34 | 4121.56 | 2.48 | 828.32 | 4949.88 | 4949.88
42.1.1.0.6. | GOINFRA | 70515 | CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 95 MM2 | M | 15 | 15 | 75.47 | 1132.05 | 5.59 | 83.85 | 1215.9 | 1215.9
42.1.1.0.7. | SINAPI | 97887 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 7 | 7 | 121.91 | 853.37 | 97.15 | 680.05 | 1533.42 | 1533.42
42.1.1.0.8. | GOINFRA | 70715 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 2 | 2 | 120.24 | 240.48 | 197.7 | 395.4 | 635.88 | 635.88
42.1.1.0.9. | GOINFRA | 70716 | CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | UN | 1 | 1 | 209.59 | 209.59 | 361.47 | 361.47 | 571.06 | 571.06
42.1.1.0.10. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 2 | 2 | 56.01 | 112.02 | 12.57 | 25.14 | 137.16 | 137.16
42.1.1.0.11. | COMPOSIÇÃO | COMP 400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) | M2 | 0.52 | 0.52 | 84.25 | 43.81 | 28.88 | 15.01 | 58.82 | 58.82
42.1.1.0.12. | GOINFRA | 70647 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM | UN | 1 | 1 | 50.61 | 50.61 | 46.57 | 46.57 | 97.18 | 97.18
42.1.1.0.13. | GOINFRA | 70634 | CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM | M2 | 3.48 | 3.48 | 69.13 | 240.57 | 15.52 | 54 | 294.57 | 294.57
42.1.1.0.14. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 7.09 | 14.18 | 17.47 | 34.94 | 49.12 | 49.12
42.1.1.0.15. | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 15 | 15 | 8.5 | 127.5 | 12.22 | 183.3 | 310.8 | 310.8
42.1.1.0.16. | SINAPI | 91847 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 128 | 128 | 6.83 | 874.24 | 2.72 | 348.16 | 1222.4 | 1222.4
42.1.1.0.17. | SINAPI | 91850 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 20 | 20 | 4.2 | 84 | 3.25 | 65 | 149 | 149
42.1.1.0.18. | GOINFRA | 71198 | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 60MM | M | 50 | 50 | 4.31 | 215.5 | 15.53 | 776.5 | 992 | 992
42.1.1.0.19. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 20 | 20 | 15.68 | 313.6 | 4.08 | 81.6 | 395.2 | 395.2
42.1.1.0.20. | GOINFRA | 71742 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" | UN | 60 | 60 | 1.48 | 88.8 | 1.55 | 93 | 181.8 | 181.8
42.1.1.0.21. | SINAPI | 91887 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 30 | 30 | 3.16 | 94.8 | 5.75 | 172.5 | 267.3 | 267.3
42.1.1.0.22. | GOINFRA | 71745 | LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" | UN | 45 | 45 | 3.93 | 176.85 | 3.1 | 139.5 | 316.35 | 316.35
42.1.1.0.23. | SINAPI | 93670 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 2 | 49.73 | 99.46 | 6.28 | 12.56 | 112.02 | 112.02
42.1.1.0.24. | SINAPI | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 51.03 | 51.03 | 8.64 | 8.64 | 59.67 | 59.67
42.1.1.0.25. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 3 | 52.59 | 157.77 | 12.82 | 38.46 | 196.23 | 196.23
42.1.1.0.26. | SINAPI | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 54.87 | 54.87 | 17.93 | 17.93 | 72.8 | 72.8
42.1.1.0.27. | GOINFRA | 71175 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A | UN | 2 | 2 | 252.12 | 504.24 | 27.95 | 55.9 | 560.14 | 560.14
42.1.1.0.28. | GOINFRA | 70425 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" | PR | 5 | 5 | 6.22 | 31.1 | 1.86 | 9.3 | 40.4 | 40.4
42.1.1.0.29. | GOINFRA | 70428 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 4" | PR | 1 | 1 | 15.57 | 15.57 | 7.76 | 7.76 | 23.33 | 23.33
42.1.2. |  |  | DETECÇÃO E ALARME |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10998.75 | 10998.75
42.1.2.0.1. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 54 | 54 | 0.16 | 8.64 | 0.5 | 27 | 35.64 | 35.64
42.1.2.0.2. | GOINFRA | 70555 | CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 1,5 MM2 | M | 1200 | 1200 | 3.71 | 4452 | 1.71 | 2052 | 6504 | 6504
42.1.2.0.3. | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 2 | 7.09 | 14.18 | 17.47 | 34.94 | 49.12 | 49.12
42.1.2.0.4. | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 1 | 4.49 | 4.49 | 9.28 | 9.28 | 13.77 | 13.77
42.1.2.0.5. | GOINFRA | 70930 | CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" | UN | 43 | 43 | 1.79 | 76.97 | 2.48 | 106.64 | 183.61 | 183.61
42.1.2.0.6. | GOINFRA | 70929 | CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS | UN | 27 | 27 | 7.02 | 189.54 | 10.56 | 285.12 | 474.66 | 474.66
42.1.2.0.7. | GOINFRA | 70932 | CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" | UN | 92 | 92 | 0.22 | 20.24 | 0.93 | 85.56 | 105.8 | 105.8
42.1.2.0.8. | GOINFRA | 72395 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | UN | 27 | 27 | 3.73 | 100.71 | 0.93 | 25.11 | 125.82 | 125.82
42.1.2.0.9. | GOINFRA | 71121 | CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 26 | 26 | 3.87 | 100.62 | 4.04 | 105.04 | 205.66 | 205.66
42.1.2.0.10. | GOINFRA | 71251 | ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | M | 196 | 196 | 6.66 | 1305.36 | 9.31 | 1824.76 | 3130.12 | 3130.12
42.1.2.0.11. | GOINFRA | 71722 | LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" | UN | 53 | 53 | 1.55 | 82.15 | 1.24 | 65.72 | 147.87 | 147.87
42.1.2.0.12. | GOINFRA | 71861 | PARAFUSO P/BUCHA S-6 | UN | 54 | 54 | 0.11 | 5.94 | 0.31 | 16.74 | 22.68 | 22.68
42.1.3. |  |  | QUADRO DE COMANDO DE MOTORES, INCÊNDIO 7,5CV |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6144.19 | 6144.19
42.1.3.0.1. | GOINFRA | 70700 | CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 40X30X20 CM | UN | 1 | 1 | 181.4 | 181.4 | 62.1 | 62.1 | 243.5 | 243.5
42.1.3.0.2. | GOINFRA | 70424 | BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" | PR | 4 | 4 | 3.32 | 13.28 | 1.24 | 4.96 | 18.24 | 18.24
42.1.3.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 544_SEE | RELE DE NÍVEL (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 173.93 | 173.93 | 62.1 | 62.1 | 236.03 | 236.03
42.1.3.0.4. | GOINFRA | 70305 | BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" PARA INSTALAÇÃO EM PORTA DE QUADRO | UN | 2 | 2 | 27.35 | 54.7 | 15.53 | 31.06 | 85.76 | 85.76
42.1.3.0.5. | GOINFRA | 70857 | CHAVE REVERSORA ROTATIVA (COMUTAD.) TRIPOLAR 16A | UN | 3 | 3 | 113.15 | 339.45 | 77.62 | 232.86 | 572.31 | 572.31
42.1.3.0.6. | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1 | 52.59 | 52.59 | 12.82 | 12.82 | 65.41 | 65.41
42.1.3.0.7. | SINAPI | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 48.16 | 192.64 | 3.33 | 13.32 | 205.96 | 205.96
42.1.3.0.8. | GOINFRA | 71184 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | UN | 4 | 4 | 69.63 | 278.52 | 31.05 | 124.2 | 402.72 | 402.72
42.1.3.0.9. | GOINFRA | 71064 | CONTATOR TRIPOLAR - 32A, 500V NOMINAL, COMANDO 220V, CATEGORIA AC-3. | UN | 1 | 1 | 130.73 | 130.73 | 74.52 | 74.52 | 205.25 | 205.25
42.1.3.0.10. | GOINFRA | 70561 | CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 | M | 20 | 20 | 7.4 | 148 | 4.22 | 84.4 | 232.4 | 232.4
42.1.3.0.11. | GOINFRA | 70288 | BORNE TERMINAL SAK 10 MM2 | UN | 6 | 6 | 6.91 | 41.46 | 7.24 | 43.44 | 84.9 | 84.9
42.1.3.0.12. | SINAPI | 97054 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | UN | 2 | 2 | 15.83 | 31.66 | 7.02 | 14.04 | 45.7 | 45.7
42.1.3.0.13. | GOINFRA | 70270 | BARRA DE COBRE 3/4"X1/8" (0,5214 KG/M) | M | 0.2 | 0.2 | 63.16 | 12.63 | 20.8 | 4.16 | 16.79 | 16.79
42.1.3.0.14. | GOINFRA | 70583 | CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 | M | 506 | 506 | 5.35 | 2707.1 | 2.02 | 1022.12 | 3729.22 | 3729.22
42.1.4. |  |  | SPDA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 161992.3 | 161992.3
42.1.4.0.1. | GOINFRA | 70541 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) | M | 100 | 100 | 12.78 | 1278 | 2.48 | 248 | 1526 | 1526
42.1.4.0.2. | SINAPI | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 1171 | 1171 | 36.36 | 42577.56 | 13 | 15223 | 57800.56 | 57800.56
42.1.4.0.3. | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 587 | 587 | 43.33 | 25434.71 | 1.06 | 622.22 | 26056.93 | 26056.93
42.1.4.0.4. | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 157 | 157 | 35.29 | 5540.53 | 4.88 | 766.16 | 6306.69 | 6306.69
42.1.4.0.5. | COMPOSIÇÃO | COMP 567_SEE | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 157 | 157 | 125.18 | 19653.26 | 11.88 | 1865.16 | 21518.42 | 21518.42
42.1.4.0.6. | GOINFRA | 71381 | HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR | UN | 157 | 157 | 77.11 | 12106.27 | 12.42 | 1949.94 | 14056.21 | 14056.21
42.1.4.0.7. | COMPOSIÇÃO | COMP 481_SEE | TERMINAL AÉREO SPDA 30CM Fo Go DIAM. 5/16" COM SUPORTE (GOINFRA + COT) | UN | 242 | 242 | 12.73 | 3080.66 | 9.31 | 2253.02 | 5333.68 | 5333.68
42.1.4.0.8. | GOINFRA | 70255 | ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G | UN | 157 | 157 | 14.24 | 2235.68 | 7.76 | 1218.32 | 3454 | 3454
42.1.4.0.9. | COMPOSIÇÃO | COMP 049_SEE | PORCA SEXTAVADA 3/8" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2352 | 2352 | 0.22 | 517.44 | 0.11 | 258.72 | 776.16 | 776.16
42.1.4.0.10. | COMPOSIÇÃO | COMP 036_SEE | PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1500 | 1500 | 1.45 | 2175 | 2.59 | 3885 | 6060 | 6060
42.1.4.0.11. | GOINFRA | 71872 | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | UN | 3000 | 3000 | 0.19 | 570 | 0.2 | 600 | 1170 | 1170
42.1.4.0.12. | GOINFRA | 70251 | ARRUELA LISA D=1/4" | UN | 150 | 150 | 0.07 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 10.5
42.1.4.0.13. | GOINFRA | 70391 | BUCHA DE NYLON S-6 | UN | 100 | 100 | 0.16 | 16 | 0.5 | 50 | 66 | 66
42.1.4.0.14. | SINAPI | 91837 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 200 | 8.08 | 1616 | 4.73 | 946 | 2562 | 2562
42.1.4.0.15. | GOINFRA | 70392 | BUCHA DE NYLON S-8 | UN | 3500 | 3500 | 0.22 | 770 | 0.49 | 1715 | 2485 | 2485
42.1.4.0.16. | GOINFRA | 71862 | PARAFUSO P/BUCHA S-8 | UN | 3500 | 3500 | 0.22 | 770 | 0.57 | 1995 | 2765 | 2765
42.1.4.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 639_SEE | PARAFUSO AUTOPERFURANTE (GOINFRA) | UN | 100 | 100 | 0.39 | 39 | 10.87 | 1087 | 1126 | 1126
42.1.4.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 640_SEE | CONECTOR PARALELO EM ALUMÍNIO C/ PARAFUSOS (GOINFRA) | UN | 100 | 100 | 8.89 | 889 | 13.97 | 1397 | 2286 | 2286
42.1.4.0.19. | GOINFRA | 72528 | TERMINAL DE PRESSAO 35 MM2 | UN | 20 | 20 | 5.16 | 103.2 | 12.42 | 248.4 | 351.6 | 351.6
42.1.4.0.20. | GOINFRA | 72532 | TERMINAL DE PRESSAO 50 MM2 | UN | 20 | 20 | 7.41 | 148.2 | 12.42 | 248.4 | 396.6 | 396.6
42.1.4.0.21. | GOINFRA | 71035 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 | UN | 300 | 300 | 9.12 | 2736 | 9.31 | 2793 | 5529 | 5529
42.1.4.0.22. | GOINFRA | 72661 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" | M | 5 | 5 | 6.86 | 34.3 | 7.45 | 37.25 | 71.55 | 71.55
42.1.4.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 038_SEE | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) | UN | 10 | 10 | 7.62 | 76.2 | 9.32 | 93.2 | 169.4 | 169.4
42.1.4.0.24. | SINAPI | 96989 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 1 | 111.01 | 111.01 | 3.99 | 3.99 | 115 | 115
43 |  |  | 3ª ETAPA - PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 63882.12 | 63882.12
43.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2187.62 | 2187.62
43.1.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 46.25 | 46.25 | 0 | 0 | 28.45 | 1315.81 | 1315.81 | 1315.81
43.1.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 46.25 | 46.25 | 0 | 0 | 18.85 | 871.81 | 871.81 | 871.81
43.2. |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61694.5 | 61694.5
43.2.1. |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 61694.5 | 61694.5
43.2.1.0.1. | COMPOSIÇÃO | COMP 040_SEE | CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELÉTRICA TRIFÁSICO 380/220 V PARA VZ= 24,33 M³/H, HM= 46,24 M POTÊNCIA= 7,5 CV (GOINFRA + COT) | UN | 1 | 1 | 3152.07 | 3152.07 | 248.4 | 248.4 | 3400.47 | 3400.47
43.2.1.0.2. | GOINFRA | 82379 | TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | M | 208 | 208 | 114.64 | 23845.12 | 25.77 | 5360.16 | 29205.28 | 29205.28
43.2.1.0.3. | GOINFRA | 85003 | EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC | UN | 2 | 2 | 153.03 | 306.06 | 13.33 | 26.66 | 332.72 | 332.72
43.2.1.0.4. | GOINFRA | 85006 | EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC | UN | 8 | 8 | 170.15 | 1361.2 | 13.33 | 106.64 | 1467.84 | 1467.84
43.2.1.0.5. | GOINFRA | 85011 | CAIXA DE INCÊNDIO METÁLICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E MURETA 17X60X90 CM C/PINTURA | UN | 4 | 4 | 369.6 | 1478.4 | 156.02 | 624.08 | 2102.48 | 2102.48
43.2.1.0.6. | GOINFRA | 85017 | MANGUEIRA DE INCÊNDIO DI=38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M | CJ | 8 | 8 | 329.94 | 2639.52 | 6.21 | 49.68 | 2689.2 | 2689.2
43.2.1.0.7. | GOINFRA | 85025 | ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" | UN | 4 | 4 | 156.56 | 626.24 | 2.59 | 10.36 | 636.6 | 636.6
43.2.1.0.8. | GOINFRA | 85027 | ADAPTADOR PARA ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" | UN | 5 | 5 | 40.78 | 203.9 | 4.66 | 23.3 | 227.2 | 227.2
43.2.1.0.9. | GOINFRA | 85031 | REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" | UN | 4 | 4 | 239.52 | 958.08 | 15.53 | 62.12 | 1020.2 | 1020.2
43.2.1.0.10. | GOINFRA | 85035 | TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" | UN | 5 | 5 | 109.57 | 547.85 | 4.66 | 23.3 | 571.15 | 571.15
43.2.1.0.11. | GOINFRA | 85037 | TANQUE DE PRESSÃO DE 10 L | UN | 1 | 1 | 199.55 | 199.55 | 20.18 | 20.18 | 219.73 | 219.73
43.2.1.0.12. | GOINFRA | 85039 | PRESSOSTATO 50 A 80 PSI | UN | 1 | 1 | 82.41 | 82.41 | 20.18 | 20.18 | 102.59 | 102.59
43.2.1.0.13. | GOINFRA | 85041 | MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 | UN | 1 | 1 | 137.2 | 137.2 | 20.18 | 20.18 | 157.38 | 157.38
43.2.1.0.14. | GOINFRA | 85047 | NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" | UN | 7 | 7 | 34.88 | 244.16 | 12.42 | 86.94 | 331.1 | 331.1
43.2.1.0.15. | SINAPI | 92377 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 4 | 56.94 | 227.76 | 22.8 | 91.2 | 318.96 | 318.96
43.2.1.0.16. | GOINFRA | 85077 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" | UN | 2 | 2 | 371.58 | 743.16 | 35.71 | 71.42 | 814.58 | 814.58
43.2.1.0.17. | COMPOSIÇÃO | COMP 017_SEE | REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 178.07 | 712.28 | 4.97 | 19.88 | 732.16 | 732.16
43.2.1.0.18. | COMPOSIÇÃO | COMP 018_SEE | CHAVE DUPLA P/ CONEXÕES TIPO STORZ EM LATÃO ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 23.74 | 94.96 | 2.78 | 11.12 | 106.08 | 106.08
43.2.1.0.19. | GOINFRA | 80981 | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2.1/2" | UN | 4 | 4 | 408.99 | 1635.96 | 35.71 | 142.84 | 1778.8 | 1778.8
43.2.1.0.20. | COMPOSIÇÃO | COMP 087_SEE | REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + COT) | UN | 1 | 1 | 193.6 | 193.6 | 35.71 | 35.71 | 229.31 | 229.31
43.2.1.0.21. | GOINFRA | 85056 | TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" | UN | 8 | 8 | 76.63 | 613.04 | 28.88 | 231.04 | 844.08 | 844.08
43.2.1.0.22. | GOINFRA | 85065 | COTOVELO FERRO GALVANIZADO 45º X 2.1/2" | UN | 1 | 1 | 76.66 | 76.66 | 24.84 | 24.84 | 101.5 | 101.5
43.2.1.0.23. | COMPOSIÇÃO | COMP 030_SEE | COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 21 | 21 | 85 | 1785 | 28.57 | 599.97 | 2384.97 | 2384.97
43.2.1.0.24. | COMPOSIÇÃO | COMP 077_SEE | UNIAO FERRO GALV C/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 4 | 4 | 241.17 | 964.68 | 12.42 | 49.68 | 1014.36 | 1014.36
43.2.1.0.25. | COMPOSIÇÃO | COMP 347_SEE | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 225.07 | 225.07 | 4.35 | 4.35 | 229.42 | 229.42
43.2.1.0.26. | COMPOSIÇÃO | COMP 129_SEE | TAMPÃO FOFO 40X40CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 191.46 | 191.46 | 2.78 | 2.78 | 194.24 | 194.24
43.2.1.0.27. | COMPOSIÇÃO | COMP 546_SEE | BUJÃO DE REBORDO 2.1/2" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 38.66 | 38.66 | 2.17 | 2.17 | 40.83 | 40.83
43.2.1.0.28. | COMPOSIÇÃO | COMP 186_SEE | BOTOEIRA BOMBA DE INCÊNDIO COM MARTELO CONVENCIONAL / ANALÓGICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 2 | 2 | 99.36 | 198.72 | 31.05 | 62.1 | 260.82 | 260.82
43.2.1.0.29. | COMPOSIÇÃO | COMP 188_SEE | ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONVENCIONAL, TIPO "APERTE AQUI" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 5 | 5 | 42.11 | 210.55 | 24.84 | 124.2 | 334.75 | 334.75
43.2.1.0.30. | COMPOSIÇÃO | COMP 190_SEE | CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, COM 01 BATERIA, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS (20 DISPOSITIVOS CADA), COM 2 LINHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) | UN | 1 | 1 | 478.91 | 478.91 | 248.4 | 248.4 | 727.31 | 727.31
43.2.1.0.31. | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 25 | 25 | 14.82 | 370.5 | 4.37 | 109.25 | 479.75 | 479.75
43.2.1.0.32. | GOINFRA | 72338 | SIRENE METALICA ALCANCE 500 M | UN | 1 | 1 | 1292.49 | 1292.49 | 18.63 | 18.63 | 1311.12 | 1311.12
43.2.1.0.33. | COMPOSIÇÃO | COMP 024_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 10 | 10 | 25.36 | 253.6 | 1 | 10 | 263.6 | 263.6
43.2.1.0.34. | COMPOSIÇÃO | COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 25 | 25 | 25.36 | 634 | 1 | 25 | 659 | 659
43.2.1.0.35. | COMPOSIÇÃO | COMP 235_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 25.36 | 25.36 | 1 | 1 | 26.36 | 26.36
43.2.1.0.36. | COMPOSIÇÃO | COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 25.36 | 25.36 | 1 | 1 | 26.36 | 26.36
43.2.1.0.37. | COMPOSIÇÃO | COMP 411_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 31 | 62 | 1 | 2 | 64 | 64
43.2.1.0.38. | COMPOSIÇÃO | COMP 412_SEE | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 31 | 62 | 1 | 2 | 64 | 64
43.2.1.0.39. | COMPOSIÇÃO | COMP 041_SEE | CASA DE BOMBAS - EXCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS E ESPECIAIS (GOINFRA + SINAPI) | UN | 1 | 1 | 3911.38 | 3911.38 | 2312.82 | 2312.82 | 6224.2 | 6224.2
44 |  |  | 3ª ETAPA - PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | UN | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 106483.9 | 106483.9
44.1. |  |  | SERVIÇO EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4188.4 | 4188.4
44.1.0.0.1. | GOINFRA | 40101 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) | M3 | 88.55 | 88.55 | 0 | 0 | 28.45 | 2519.24 | 2519.24 | 2519.24
44.1.0.0.2. | GOINFRA | 40902 | REATERRO COM APILOAMENTO | M3 | 88.55 | 88.55 | 0 | 0 | 18.85 | 1669.16 | 1669.16 | 1669.16
44.2. |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 102295.5 | 102295.5
44.2.1. |  |  | PEÇAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 3108.9 | 3108.9
44.2.1.1. |  |  | PIA E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1084.62 | 1084.62
44.2.1.1.1. | GOINFRA | 80688 | CUBA INOX 46X30X15CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº 1) | UN | 3 | 3 | 129.57 | 388.71 | 12.11 | 36.33 | 425.04 | 425.04
44.2.1.1.2. | GOINFRA | 80656 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL | UN | 3 | 3 | 128.42 | 385.26 | 6.21 | 18.63 | 403.89 | 403.89
44.2.1.1.3. | GOINFRA | 80671 | SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC | UN | 3 | 3 | 11.45 | 34.35 | 11.18 | 33.54 | 67.89 | 67.89
44.2.1.1.4. | GOINFRA | 80680 | VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) | UN | 3 | 3 | 55.77 | 167.31 | 6.83 | 20.49 | 187.8 | 187.8
44.2.1.2. |  |  | TANQUES / TORNEIRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 889.37 | 889.37
44.2.1.2.1. | GOINFRA | 80811 | TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" | UN | 5 | 5 | 42.6 | 213 | 6.21 | 31.05 | 244.05 | 244.05
44.2.1.2.2. | GOINFRA | 80845 | CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (MEDIDAS INTERNAS) COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO, FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM | UN | 13 | 13 | 19.21 | 249.73 | 30.43 | 395.59 | 645.32 | 645.32
44.2.1.3. |  |  | REGISTROS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1134.91 | 1134.91
44.2.1.3.1. | GOINFRA | 80902 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" | UN | 3 | 3 | 33.6 | 100.8 | 16.77 | 50.31 | 151.11 | 151.11
44.2.1.3.2. | GOINFRA | 80903 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" | UN | 3 | 3 | 51.01 | 153.03 | 16.77 | 50.31 | 203.34 | 203.34
44.2.1.3.3. | GOINFRA | 80910 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" | UN | 1 | 1 | 258.71 | 258.71 | 35.71 | 35.71 | 294.42 | 294.42
44.2.1.3.4. | GOINFRA | 80911 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3" | UN | 1 | 1 | 290.56 | 290.56 | 35.71 | 35.71 | 326.27 | 326.27
44.2.1.3.5. | GOINFRA | 80926 | REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" | UN | 1 | 1 | 69.93 | 69.93 | 18.94 | 18.94 | 88.87 | 88.87
44.2.1.3.6. | SINAPI | 99619 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 1 | 67.49 | 67.49 | 3.41 | 3.41 | 70.9 | 70.9
44.2.2. |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 13632.14 | 13632.14
44.2.2.1. |  |  | TUBOS DE PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10121.77 | 10121.77
44.2.2.1.1. | GOINFRA | 81003 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM | M | 320 | 320 | 3.43 | 1097.6 | 3.73 | 1193.6 | 2291.2 | 2291.2
44.2.2.1.2. | SINAPI | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 101 | 101 | 10.08 | 1018.08 | 0.73 | 73.73 | 1091.81 | 1091.81
44.2.2.1.3. | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 25 | 25 | 17.31 | 432.75 | 1.06 | 26.5 | 459.25 | 459.25
44.2.2.1.4. | GOINFRA | 81007 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 60 MM | M | 2 | 2 | 20.45 | 40.9 | 9.22 | 18.44 | 59.34 | 59.34
44.2.2.1.5. | GOINFRA | 81008 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM | M | 40 | 40 | 35.42 | 1416.8 | 12.61 | 504.4 | 1921.2 | 1921.2
44.2.2.1.6. | GOINFRA | 81009 | TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 85 MM | M | 73 | 73 | 44.14 | 3222.22 | 14.75 | 1076.75 | 4298.97 | 4298.97
44.2.2.2. |  |  | ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 738.18 | 738.18
44.2.2.2.1. | GOINFRA | 81041 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4" | UN | 3 | 3 | 13.24 | 39.72 | 2.79 | 8.37 | 48.09 | 48.09
44.2.2.2.2. | GOINFRA | 81042 | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 32X1" | UN | 3 | 3 | 17.01 | 51.03 | 2.79 | 8.37 | 59.4 | 59.4
44.2.2.2.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 347_SEE | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA (GOINFRA + SINAPI) | UN | 2 | 2 | 225.07 | 450.14 | 4.35 | 8.7 | 458.84 | 458.84
44.2.2.2.4. | GOINFRA | 81066 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" | UN | 10 | 10 | 0.86 | 8.6 | 2.8 | 28 | 36.6 | 36.6
44.2.2.2.5. | GOINFRA | 81067 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 32X1" | UN | 7 | 7 | 1.92 | 13.44 | 2.79 | 19.53 | 32.97 | 32.97
44.2.2.2.6. | GOINFRA | 81071 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 75X2.1/2" | UN | 2 | 2 | 17.34 | 34.68 | 5.75 | 11.5 | 46.18 | 46.18
44.2.2.2.7. | GOINFRA | 81072 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 85 X 3" | UN | 2 | 2 | 22.3 | 44.6 | 5.75 | 11.5 | 56.1 | 56.1
44.2.2.3. |  |  | LUVAS DE PVC |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 222.42 | 222.42
44.2.2.3.1. | GOINFRA | 81102 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 15 | 15 | 0.83 | 12.45 | 2.79 | 41.85 | 54.3 | 54.3
44.2.2.3.2. | GOINFRA | 81107 | LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 75 mm | UN | 6 | 6 | 22.27 | 133.62 | 5.75 | 34.5 | 168.12 | 168.12
44.2.2.4. |  |  | BUCHAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 90.07 | 90.07
44.2.2.4.1. | SINAPI | 96662 | BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 3 | 4.54 | 13.62 | 2.63 | 7.89 | 21.51 | 21.51
44.2.2.4.2. | GOINFRA | 81167 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 85 X 75 mm | UN | 2 | 2 | 13.71 | 27.42 | 5.75 | 11.5 | 38.92 | 38.92
44.2.2.4.3. | GOINFRA | 81180 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 32 mm | UN | 1 | 1 | 4.98 | 4.98 | 4.35 | 4.35 | 9.33 | 9.33
44.2.2.4.4. | GOINFRA | 81185 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM | UN | 1 | 1 | 14.57 | 14.57 | 5.74 | 5.74 | 20.31 | 20.31
44.2.2.5. |  |  | CAP |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 87.56 | 87.56
44.2.2.5.1. | GOINFRA | 81232 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" (25 mm) | UN | 4 | 4 | 2.4 | 9.6 | 2.8 | 11.2 | 20.8 | 20.8
44.2.2.5.2. | GOINFRA | 81233 | CAP PVC ROSCAVEL DIAMETRO 1" (32 mm) | UN | 4 | 4 | 4.5 | 18 | 2.8 | 11.2 | 29.2 | 29.2
44.2.2.5.3. | GOINFRA | 81254 | CAP PVC SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 4 | 4 | 7.22 | 28.88 | 2.17 | 8.68 | 37.56 | 37.56
44.2.2.6. |  |  | JOELHO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 39.06 | 39.06
44.2.2.6.1. | SINAPI | 103951 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 1 | 7.98 | 7.98 | 5.16 | 5.16 | 13.14 | 13.14
44.2.2.6.2. | SINAPI | 94672 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4 INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 3 | 4.92 | 14.76 | 3.72 | 11.16 | 25.92 | 25.92
44.2.2.7. |  |  | TÊ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 345.91 | 345.91
44.2.2.7.1. | SINAPI | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9 | 9 | 3.41 | 30.69 | 2.91 | 26.19 | 56.88 | 56.88
44.2.2.7.2. | GOINFRA | 81403 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | UN | 2 | 2 | 3.85 | 7.7 | 5.9 | 11.8 | 19.5 | 19.5
44.2.2.7.3. | GOINFRA | 81408 | TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 85 MM | UN | 1 | 1 | 75.02 | 75.02 | 13.97 | 13.97 | 88.99 | 88.99
44.2.2.7.4. | GOINFRA | 81421 | TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm | UN | 3 | 3 | 7.03 | 21.09 | 5.9 | 17.7 | 38.79 | 38.79
44.2.2.7.5. | GOINFRA | 81427 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM | UN | 1 | 1 | 48.52 | 48.52 | 13.97 | 13.97 | 62.49 | 62.49
44.2.2.7.6. | GOINFRA | 81428 | TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 85 X 60 MM | UN | 1 | 1 | 65.29 | 65.29 | 13.97 | 13.97 | 79.26 | 79.26
44.2.2.8. |  |  | ADESIVOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 1098.4 | 1098.4
44.2.2.8.1. | GOINFRA | 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G | UN | 10 | 10 | 53.37 | 533.7 | 0 | 0 | 533.7 | 533.7
44.2.2.8.2. | GOINFRA | 81504 | SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 | UN | 10 | 10 | 56.47 | 564.7 | 0 | 0 | 564.7 | 564.7
44.2.2.9. |  |  | CURVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 888.77 | 888.77
44.2.2.9.1. | GOINFRA | 81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM | UN | 20 | 20 | 3.57 | 71.4 | 5.59 | 111.8 | 183.2 | 183.2
44.2.2.9.2. | GOINFRA | 81538 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM | UN | 5 | 5 | 7.42 | 37.1 | 5.59 | 27.95 | 65.05 | 65.05
44.2.2.9.3. | SINAPI | 94683 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 2 | 62.71 | 125.42 | 8.55 | 17.1 | 142.52 | 142.52
44.2.2.9.4. | SINAPI | 94685 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 5 | 84.58 | 422.9 | 15.02 | 75.1 | 498 | 498
44.2.3. |  |  | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12613.19 | 12613.19
44.2.3.1. |  |  | CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 198.11 | 198.11
44.2.3.1.1. | GOINFRA | 81663 | CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 | UN | 1 | 1 | 32.82 | 32.82 | 6.83 | 6.83 | 39.65 | 39.65
44.2.3.1.2. | GOINFRA | 81681 | CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 | UN | 2 | 2 | 8.49 | 16.98 | 6.83 | 13.66 | 30.64 | 30.64
44.2.3.1.3. | GOINFRA | 81696 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM | M | 1 | 1 | 31.8 | 31.8 | 17.39 | 17.39 | 49.19 | 49.19
44.2.3.1.4. | GOINFRA | 81695 | PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM | M | 2 | 2 | 13.3 | 26.6 | 16.15 | 32.3 | 58.9 | 58.9
44.2.3.1.5. | GOINFRA | 81791 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM | UN | 1 | 1 | 5.45 | 5.45 | 2.48 | 2.48 | 7.93 | 7.93
44.2.3.1.6. | GOINFRA | 81790 | GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | UN | 2 | 2 | 3.41 | 6.82 | 2.49 | 4.98 | 11.8 | 11.8
44.2.3.2. |  |  | CURVAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 40.56 | 40.56
44.2.3.2.1. | GOINFRA | 81730 | CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO) | UN | 3 | 3 | 4.83 | 14.49 | 8.69 | 26.07 | 40.56 | 40.56
44.2.3.3. |  |  | JOELHOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 34.08 | 34.08
44.2.3.3.1. | GOINFRA | 81927 | JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM | UN | 3 | 3 | 2.67 | 8.01 | 8.69 | 26.07 | 34.08 | 34.08
44.2.3.4. |  |  | TÊ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12.66 | 12.66
44.2.3.4.1. | GOINFRA | 82230 | TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 3.66 | 3.66 | 9 | 9 | 12.66 | 12.66
44.2.3.5. |  |  | TUBOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 12327.78 | 12327.78
44.2.3.5.1. | GOINFRA | 82301 | TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM | M | 15 | 15 | 5.67 | 85.05 | 7.45 | 111.75 | 196.8 | 196.8
44.2.3.5.2. | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 24 | 24 | 9.85 | 236.4 | 1.29 | 30.96 | 267.36 | 267.36
44.2.3.5.3. | SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 160 | 160 | 15.46 | 2473.6 | 8.15 | 1304 | 3777.6 | 3777.6
44.2.3.5.4. | SINAPI | 89849 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 173 | 173 | 37.09 | 6416.57 | 9.65 | 1669.45 | 8086.02 | 8086.02
44.2.4. |  |  | EXTRAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 72941.27 | 72941.27
44.2.4.0.1. | GOINFRA | 81825 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA | UN | 7 | 7 | 135.46 | 948.22 | 223.89 | 1567.23 | 2515.45 | 2515.45
44.2.4.0.2. | GOINFRA | 81826 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM | UN | 7 | 7 | 56.01 | 392.07 | 12.57 | 87.99 | 480.06 | 480.06
44.2.4.0.3. | COMPOSIÇÃO | COMP 554_SEE | CAIXA DE DECANTAÇÃO (GOINFRA) | UN | 1 | 1 | 541.52 | 541.52 | 375.05 | 375.05 | 916.57 | 916.57
44.2.4.0.4. | GOINFRA | 81828 | CAIXA DE AREIA 60X60X80CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA | UN | 8 | 8 | 330.04 | 2640.32 | 234.17 | 1873.36 | 4513.68 | 4513.68
44.2.4.0.5. | GOINFRA | 81885 | TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) | UN | 1 | 1 | 8.12 | 8.12 | 2.17 | 2.17 | 10.29 | 10.29
44.2.4.0.6. | GOINFRA | 81869 | FOSSA SEPTICA 8700 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO | UN | 1 | 1 | 6939 | 6939 | 5200.33 | 5200.33 | 12139.33 | 12139.33
44.2.4.0.7. | GOINFRA | 81874 | SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M | UN | 4 | 4 | 660.83 | 2643.32 | 1787.31 | 7149.24 | 9792.56 | 9792.56
44.2.4.0.8. | GOINFRA | 81881 | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=10M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | UN | 1 | 1 | 17147.38 | 17147.38 | 1018.61 | 1018.61 | 18165.99 | 18165.99
44.2.4.0.9. | GOINFRA | 81882 | RESERVATÓRIO METALICO TIPO TAÇA EM AÇO PATINÁVEL - V=15M3-COLUNA SECA H=6M+FUNDAÇÃO+LOGOTIPO | UN | 1 | 1 | 22722.39 | 22722.39 | 1347.99 | 1347.99 | 24070.38 | 24070.38
44.2.4.0.10. | GOINFRA | 81889 | TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) | UN | 3 | 3 | 101.76 | 305.28 | 10.56 | 31.68 | 336.96 | 336.96
[8 empty] | 2282999.37 |  | 974252.08
VALOR FINAL LICITAÇÃO
[9 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 3257251.45 |  |  | 3257251.4502 | 0.00021741
[9 empty] | VALOR BDI (20,34%) |  |  | 662524.9449 |  |  | 662524.945 | 4.4221e-05
[9 empty] | TOTAL ORÇAMENTO |  |  | 3919776.3949 |  |  | 3919776.3952 | 0.00026163
[9 empty] | CUSTO POR M2 t |  |  | 1718.6122 |  |  | 1718.6122 | 1.1471e-07
[9 empty] | MATERIAL S/ BDI |  |  | 2282999.37 |  |  | 2282999.3741 | 0.0041136
[9 empty] | MÃO DE OBRA S/ BDI |  |  | 974252.08 |  |  | 974252.0761 | -0.0038962

## SOMATÓRIO DE SERVIÇOS
UNIDADE ESCOLAR |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA |  |  | 52007065
OBRA |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | AMARALINA
ENDEREÇO |  |  | CRE
AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 |  |  | CRE-URUAÇU
REFERÊNCIA |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  |  | 2280.78
PRAZO |  |  | NÚMERO DE PARCELAS | BDI
480 DIAS CORRIDOS |  |  | 16 | 20,34%
SOMATÓRIO DE SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | PARTIC. ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 182328.55 | 219414.1771 | 5.5976
b. | TRANSPORTES | 18419.81 | 22166.3994 | 0.5655
c. | SERVIÇO EM TERRA | 54786.85 | 65930.4953 | 1.682
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 146217.36 | 175957.971 | 4.489
e. | ESTRUTURA | 362337.84 | 436037.3567 | 11.124
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 422190.35 | 508063.8672 | 12.9616
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 180783.4 | 217554.7436 | 5.5502
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 71656.82 | 86231.8172 | 2.1999
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 79095.88 | 95183.982 | 2.4283
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20682.76 | 24889.6334 | 0.63498
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 332755.2 | 400437.6077 | 10.2158
o. | COBERTURAS | 88498.89 | 106499.5642 | 2.717
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 161960.92 | 194903.7711 | 4.9723
r. | VIDROS | 26943.93 | 32424.3254 | 0.8272
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 117989.72 | 141988.829 | 3.6224
t. | FORROS | 34555.22 | 41583.7517 | 1.0609
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 284168.47 | 341968.3368 | 8.7242
v. | FERRAGENS | 3790.56 | 4561.5599 | 0.11637
w. | MARCENARIA | 16662.85 | 20052.0737 | 0.51156
x. | ADMINISTRAÇÃO | 194805.2 | 234428.5777 | 5.9807
y. | PINTURA | 194955.11 | 234608.9794 | 5.9853
z. | DIVERSOS | 261665.76 | 314888.5756 | 8.0333
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  | 3257251.45 | 3919776.3949 | 100
3919776.3949

## RELATÓRIO CENTRAL
UNIDADE ESCOLAR |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA |  | 52007065
OBRA |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | AMARALINA
ENDEREÇO |  | CRE
AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 |  | CRE-URUAÇU
REFERÊNCIA |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  | 2280.78
PRAZO |  | NÚMERO DE PARCELAS | BDI
480 DIAS CORRIDOS |  | 16 | 20,34%
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | ETAPA | PREÇO (R$) C/ BDI | PARTIC ( % )
a. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 219414.1771 | 5.5976
b. | TRANSPORTES | 22166.3994 | 0.5655
c. | SERVIÇO EM TERRA | 65930.4953 | 1.682
d. | FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 175957.971 | 4.489
e. | ESTRUTURA | 436037.3567 | 11.124
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 508063.8672 | 12.9616
g. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 217554.7436 | 5.5502
h | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 86231.8172 | 2.1999
i. | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 95183.982 | 2.4283
k. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 24889.6334 | 0.63498
n. | ESTRUTURAS METÁLICAS | 400437.6077 | 10.2158
o. | COBERTURAS | 106499.5642 | 2.717
q. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 194903.7711 | 4.9723
r. | VIDROS | 32424.3254 | 0.8272
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | 141988.829 | 3.6224
t. | FORROS | 41583.7517 | 1.0609
u. | REVESTIMENTO DE PISO | 341968.3368 | 8.7242
v. | FERRAGENS | 4561.5599 | 0.11637
w. | MARCENARIA | 20052.0737 | 0.51156
x. | ADMINISTRAÇÃO | 234428.5777 | 5.9807
y. | PINTURA | 234608.9794 | 5.9853
z. | DIVERSOS | 314888.5756 | 8.0333
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI |  | 3919776.3949 | 100

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE ESCOLAR |  | NÚMERO DE PARCELAS
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA |  | 16
OBRA |  | PRAZO
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  | 480 DIAS CORRIDOS
LOCAL |  | REFERENCIA
AMARALINA - GO |  | GOINFRA E SINAPI: JUL/23 ONERADA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 3919776.3949 | Dias: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480
SERVIÇOS PRELIMINARES | 219414.1771 | % Período | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% |  |  | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  | 10% | 5% |  | 100%
|  |  | 32912.1266 | 21941.4177 | 21941.4177 | 10970.7089 | 10970.7089 | 0 | 0 | 32912.1266 | 21941.4177 | 21941.4177 | 10970.7089 | 0 | 0 | 21941.4177 | 10970.7089 | 0 | 219414.1771 | 0
TRANSPORTES | 22166.3994 | % Período | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 100% | -100%
|  |  | 886.656 | 886.656 | 886.656 | 664.992 | 664.992 | 664.992 | 664.992 | 1994.9759 | 1994.9759 | 1994.9759 | 1994.9759 | 1994.9759 | 1994.9759 | 1773.3119 | 1551.648 | 1551.648 | 22166.3994 | 0
SERVIÇO EM TERRA | 65930.4953 | % Período | 1: 9%; 2: 18%; 3: 18%; 8: 12%; 9: 20%; 14: 23% | 100% | -100%
|  |  | 5933.7446 | 11867.4892 | 11867.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7911.6594 | 13186.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15164.0139 | 0 | 0 | 65930.4953 | 0
FUNDAÇÕES E SONDAGENS | 175957.971 | % Período | 1: 32%; 2: 19%; 3: 13%; 8: 9%; 9: 27% | 100% | -100%
|  |  | 56306.5507 | 33432.0145 | 22874.5362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15836.2174 | 47508.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175957.971 | 0
ESTRUTURA | 436037.3567 | % Período | 2: 16%; 3: 19%; 4: 13%; 6: 16%; 9: 20%; 10: 16% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 69765.9771 | 82847.0978 | 56684.8564 | 0 | 69765.9771 | 0 | 0 | 87207.4713 | 69765.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436037.3567 | 0
INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO E | 508063.8672 | % Período |  | 5% | 3% | 6% | 5% | 5% | 8% |  | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 15% | 34% |  | 100% | -100%
|  |  | 0 | 25403.1934 | 15241.916 | 30483.832 | 25403.1934 | 25403.1934 | 40645.1094 | 0 | 10161.2773 | 10161.2773 | 25403.1934 | 25403.1934 | 25403.1934 | 76209.5801 | 172741.7148 | 0 | 508063.8672 | 0
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 217554.7436 | % Período |  | 3% | 4% |  | 8% | 8% | 5% |  | 2% | 2% | 4% | 4% | 4% | 17% | 39% |  | 100% | -100%
|  |  | 0 | 6526.6423 | 8702.1897 | 0 | 17404.3795 | 17404.3795 | 10877.7372 | 0 | 4351.0949 | 4351.0949 | 8702.1897 | 8702.1897 | 8702.1897 | 36984.3064 | 84846.35 | 0 | 217554.7436 | 0
INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 86231.8172 | % Período | 6: 14%; 14: 26%; 15: 60% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12072.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22420.2725 | 51739.0903 | 0 | 86231.8172 | 0
ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 95183.982 | % Período | 3: 11%; 4: 22%; 5: 11%; 6: 9%; 10: 23%; 11: 14%; 12: 10% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 10470.238 | 20940.476 | 10470.238 | 8566.5584 | 0 | 0 | 0 | 21892.3159 | 13325.7575 | 9518.3982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95183.982 | 0
IMPERMEABILIZAÇÃO | 24889.6334 | % Período | 2: 21%; 5: 12%; 6: 15%; 7: 12%; 9: 25%; 11: 15% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 5226.823 | 0 | 0 | 2986.756 | 3733.445 | 2986.756 | 0 | 6222.4083 | 0 | 3733.445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24889.6334 | 0
ESTRUTURA METÁLICA | 400437.6077 | % Período | 3: 11%; 4: 16%; 5: 16%; 6: 11%; 10: 14%; 11: 32% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 44048.1368 | 64070.0172 | 64070.0172 | 44048.1368 | 0 | 0 | 0 | 56061.2651 | 128140.0345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400437.6077 | 0
COBERTURAS | 106499.5642 | % Período | 4: 22%; 5: 14%; 6: 13%; 11: 18%; 12: 33% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 23429.9041 | 14909.939 | 13844.9433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169.9216 | 35144.8562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106499.5642 | 0
ESQUADRIAS METÁLICAS | 194903.7711 | % Período | 6: 21%; 7: 31%; 12: 14%; 13: 21%; 15: 6%; 16: 7% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40929.7919 | 60420.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27286.528 | 40929.7919 | 0 | 11694.2263 | 13643.264 | 194903.7711 | 0
VIDROS | 32424.3254 | % Período | 7: 67%; 13: 33% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21724.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700.0274 | 0 | 0 | 0 | 32424.3254 | 0
REVESTIMENTO DE PAREDE | 141988.829 | % Período | 4: 17%; 5: 25%; 11: 38%; 15: 8%; 16: 12% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 24138.1009 | 35497.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53955.755 | 0 | 0 | 0 | 11359.1063 | 17038.6595 | 141988.829 | 0
FORROS | 41583.7517 | % Período | 5: 59%; 11: 41% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24534.4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17049.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41583.7517 | 0
REVESTIMENTO DE PISO | 341968.3368 | % Período |  |  | 7% | 7% | 10% | 12% | 12% |  |  | 5% |  | 13% | 18% |  | 9% | 7% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 23937.7836 | 23937.7836 | 34196.8337 | 41036.2004 | 41036.2004 | 0 | 0 | 17098.4168 | 0 | 44455.8838 | 61554.3006 | 0 | 30777.1503 | 23937.7836 | 341968.3368 | 0
FERRAGENS | 4561.5599 | % Período | 7: 100% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4561.5599 | 0
MARCENARIA | 20052.0737 | % Período | 7: 40%; 13: 60% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8020.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12031.2442 | 0 | 0 | 0 | 20052.0737 | 0
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS | 234428.5777 | % Período | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | -100%
|  |  | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 14651.7861 | 234428.5777 | 0
PINTURA | 234608.9794 | % Período | 4: 16%; 5: 16%; 6: 16%; 7: 16%; 12: 7%; 13: 16%; 16: 13% | 100% | -100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 37537.4367 | 37537.4367 | 37537.4367 | 37537.4367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16422.6286 | 37537.4367 | 0 | 0 | 30499.1673 | 234608.9794 | 0
DIVERSOS | 314888.5756 | % Período | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 100% | -100%
|  |  | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 19680.536 | 314888.5756 | 0
TOTAL R$ | 3919776.3949 | % PERÍODO | 3.33% | 5.34% | 7.07% | 8.35% | 7.98% | 8.91% | 6.7% | 2.37% | 5.79% | 6.06% | 8.08% | 5.19% | 5.95% | 5.33% | 10.46% | 3.09%
VALOR PERÍODO |  |  | 130371.3999 | 209382.5351 | 277149.7831 | 327190.4299 | 312978.4372 | 349339.831 | 262807.4102 | 92987.3014 | 226905.7189 | 237599.0628 | 316777.6417 | 203260.9758 | 233185.482 | 208825.2246 | 410012.3169 | 121002.8444
% ACUMULADO |  |  | 3.33% | 8.67% | 15.74% | 24.09% | 32.07% | 40.98% | 47.68% | 50.05% | 55.84% | 61.9% | 69.98% | 75.17% | 81.12% | 86.45% | 96.91% | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  | 130371.3999 | 339753.9351 | 616903.7182 | 944094.1481 | 1257072.5853 | 1606412.4163 | 1869219.8264 | 1962207.1278 | 2189112.8467 | 2426711.9095 | 2743489.5512 | 2946750.527 | 3179936.009 | 3388761.2336 | 3798773.5505 | 3919776.3949
0
0
0

## PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA
UNIDADE ESCOLAR |  |  |  | CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL JOSINO SILVA |  |  |  | 52007065
OBRA |  |  |  | CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  | AMARALINA
ENDEREÇO |  |  |  | CRE
AV ANTONIO CORREIRA DE MIRANDA S/Nº , CENTRO , CEP:76493-000 |  |  |  | CRE-URUAÇU
REFERÊNCIA |  |  |  | ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA |  |  |  | 2280.78
PRAZO |  |  |  | NÚMERO DE PARCELAS | BDI
480 DIAS CORRIDOS |  |  |  | 16 | 20,34%
RELATÓRIO CENTRAL
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (100%)
f. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SUBESTAÇÃO | KVA | 112.5 | 112.5
CÓDIGO | SERVIÇO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PARC. MAIOR RELEV (50%)
o. | COBERTURAS | COBERTURA CERÂMICA | M2 | 1362.04 | 681.02
s. | REVESTIMENTO DE PAREDE | REBOCO | M2 | 3287.59 | 1643.8
u. | REVESTIMENTO DE PISO | PISO DE GRANITINA | M2 | 1335.15 | 667.58